2017年自治区林业发展补助资金

绩

效

评

价

报

告

新疆维吾尔自治区林业厅

目  录

2017年自治区林业发展补助（林果业发展）资金绩效评价报告	1

2017年自治区林业发展补助资金项目（科技专项）资金绩效评价报告	13

2017年自治区林业发展补助资金林业有害生物防控专项资金绩效评价报告	29

2017年自治区林业发展补助资金村级惠民生项目绩效评价报告	37

2017年自治区林业财政专项资金（种苗项目）绩效评价报告	48

厅机关2017年自治区财政林业专项资金（林业发展专项资金）绩效评价报告	61

2017年自然保护区和湿地保护经费绩效评价报告	68

2017年防沙治沙工作经费补助资金绩效评价报告	79

新疆森林公安局人民警察加班补贴、特勤津贴、服装购置费项目绩效评价报告	85

2017年自治区森林航空消防绩效评价报告	90

2017年林业财政专项资金（林业综合宣传专项业务费）绩效评价报告	96

2017年新疆重点林业工程质量管理总站林业发展专项资金）绩效评价报告	104

2017年自治区林业发展补助资金（推广站）使用情况绩效评价	110

2017年新疆森林公园建设管理绩效评价报告	115

2017年林业重点工程稽查总站自治区财政专项资金绩效评价报告	120

厅机关服务中心2017年自治区财政林业专项资金绩效评价报告	126

2017年新疆林业学校财政专项资金绩效评价报告	131

2017年林业规划院自治区林业发展补助资金绩效评价报告	140

2017年野马专项绩效评价报告	153

2017年新疆林业生态监测总站自治区财政专项资金绩效评价报告	161

2017年花卉业管理中心林业专项资金绩效评价报告	168

新疆野生动物疫源疫病监测救护体系建设项目绩效评价报告	176

2017年退耕还林领导小组办公室财政专项资金绩效评价目标	183

卡山保护区2017年自治区财政专项资金绩效评价报告	189

# 2017年自治区林业发展补助（林果业发展）资金绩效评价报告

为进一步规范2017年自治区林业发展补助（林果业发展）资金的使用、管理，充分发挥项目资金在特色林果业产业发展中所起的辐射带动作用，根据新疆林业发展补助财政专项资金的管理要求，按照《关于印发2017年自治区林业发展补助资金项目申报指南的通知》（新林传发〔2017〕14号）的要求及《关于下达2017年林业发展补助资金预算的通知》（新林计字〔2017〕810号）有关规定。于10月中旬开始要求各地州对今年特色林果业发展专项资金的使用情况，专门组织人员进行抽查，使用情况良好。现将本年度我区特色林果业发展专项资金使用情况绩效评价如下。

一、2017年自治区林业发展补助（林果业发展）资金总体安排情况

根据《关于下达2017年林业发展补助资金预算的通知》（新林计字〔2017〕810号）要求，2017年专项资金总计安排资金2026万元。其中，基地建设方面共计1445万，主要用于葡萄高架栽培示范建设、绿色、有机森林食品基地建设、简约化栽培、低产低效园改造等方面：葡萄高架栽培示范建设205万元，支持吐鲁番市90万、阿克苏市50万、伊犁州60万，面积共计2800亩；绿色、有机基地建设70万元，支持托克逊县20万、疏附县30万和巩留县20万，共计3500亩；简约化栽培455万，支持昌吉州65万，巴州180万，新疆林科院130万，新疆农业大学80万；低效园改造715万元，支持巴州25万，阿克苏地区100万，喀什地区280万，和田地区310万。林果加工转化能力方面481万元。根据各地州上报的项目文本，按照项目的真实性、可靠性、合规性，重点支持吐鲁番市2家龙头企业；哈密市2家企业；昌吉州1家合作社、1家企业；巴州2家企业和沙依东园艺场；阿克苏地区红旗坡农场；喀什地区2家企业。华南市场开拓100万元。重点支持新疆果业集团树立"西域果园"品牌，在华南市场参加二、三线城市巡展。资金主要安排在林果主产区的喀什地区、和田地区、克州、巴州、阿克苏地区、哈密市、吐鲁番市等地州市，兼顾伊犁州、昌吉州、阿勒泰地区、乌鲁木齐市以及新疆农业大学、自治区林科院、供销社（新疆果业集团）等单位。资金安排全部按照通知要求分配，按时足额到达生产和实施单位。

二、2017年全区林果业发展基本情况

全疆林果总面积达到1856.9万亩（不含兵团，下同），建成了环塔里木盆地以红枣、核桃、杏、香梨、苹果等为主的林果主产区，吐哈盆地、伊犁河谷及天山北坡一带以葡萄、枸杞、哈密大枣、时令水果、设施林果为主的若干个高效林果基地和林果业产业带，总产量748.4万吨，总产值突破475.5亿元，全疆农民人均来自林果业的收入达到2200元，占农民人均年收入的25%。南疆五地州林果面积达到1543.9万亩，总产量579.2万吨，南疆农民人均林果业纯收入突破3000元，占农民收入的三分之一，林果业发展较早的县市，林果业收入占农民人均收入的50%以上。推进林果业提质增效、转型升级的步伐正在加快，林果业大区的目标已经实现，并正在向强区和现代林果业的发展方向迈进，林果业已成为农村经济发展和农民增收致富的支柱产业。

三、林业发展补助（林果业发展）资金设立或申请的目的和用途

1、资金申请的目的、期限、资金使用范围。申请资金主要用于支持葡萄高架栽培、简约化栽培、绿色、有机森林食品基地建设、简约化栽培、低产低效园改造、加工转化能力、市场开拓等项目。使用目的明确，使用期限为当年使用。资金的支持有力的推动了林果业提质增效工程建设的实施，大大提高了林果业的综合效益。

2、资金与事业发展规划的相符性、预期目标。资金申请符合2008年自治区召开的特色林果业工作会议和《自治区党委、自治区人民政府关于进一步提高特色林果业综合生产能力的意见》（新党发[2008]10号文件）精神，符合2010年自治区农村工作会议和农产品外销平台建设工作会议精神。林业发展补助（林果业发展）资金的使用，对加快我区生态健康果园建设，提高林果产品品质和效益，加快林果业外销平台建设，提高市场开拓能力，提升林果业产业化发展水平都具有一定的作用。资金使用符合我区林果业发展计划与目标，按目前进展情况，完全可以实现自治区预期目标。

3、本年度任务完成情况。目前各类项目资金基本到位。各地（州、市）、各单位按照自治区林果业发展规划与布局以及2017年林果业发展思路，按照申请年限、资金使用范围和预期目标，对照实施方案，完成了本年度的部分项目建设任务，完成情况良好。

2017年完成的主要工作及任务：

一是按照“三品一标”要求组织标准化林果生产。坚持以市场为导向，以技术标准为支撑，努力打造新疆特色林果品牌名牌，增强新疆特色林果产品的美誉度和市场竞争力。目前，全疆已建设无公害、绿色、有机、出口注册、生态健康等果品生产基地350万亩。根据自治区发改委要求，组织编制完成《自治区特色林果标准化示范基地建设规划方案》（2017—2020年），涉及49个县市，建设任务180万亩。

二是推进低产低效果园改造工作。实施新疆林果业提质增效工程，以核桃、红枣为重点，通过实施移栽移除、填平补齐、嫁接改造等措施，进一步加大密植园和低产低效林改造工作。据统计，全区已完成低产林改造面积178万亩。

三是推进林果简约化栽培管理工作。根据《自治区人民政府关于推进特色林果简约化栽培管理工作的意见》（新政发〔2017〕6号）》，拟定自治区特色林果简约化栽培管理推进工作领导小组建议名单，并经自治区人民政府批准成立（新政办发〔2017〕67号）；组织编制《自治区特色林果简约化栽培技术与管理专项发展规划》，制定《自治区特色林果简约化栽培管理工作推进方案》，印发主要树种简约化栽培技术方案，组织专家开展技术指导、领办示范园。

四是启动森林质量精准提升项目试点工作。按照国家发改委、国家林业局的安排部署，我办配合完成《新疆维吾尔自治区南疆经果林质量精准提升示范项目可行性研究报告》的编制和报批工作，项目在南疆四地州的八个县市先期开展8万亩的试点工作，总投资1.2亿元。为争取国家对项目的持续支持，编制完成《自治区经果林质量精准提升示范项目实施方案（2017—2021年）》，涉及46个县市，建设任务427万亩，现已报国家林业局。

五是积极开展林果优势产业区申报工作。根据农业部、

国家林业局等9部委《关于开展特色农产品优势区创建工作的通知》（农市发〔2017〕3号）精神，结合新疆特色林果业发展实际，编制上报了新疆特色林果优势产业发展报告，争取将新疆1400万亩林果基地纳入国家优势农产品种植区，争取相关政策支持。

六是全力配合办好林业援疆工作会议。根据厅党委安排，我办自4月开始，积极参与2017林业援疆工作会议的筹备工作，做好会议工作方案制定、观摩点选定、材料审查和会议服务工作，为会议的成功举办、形成会议成果做出了积极努力。同时，借助全国林业援疆工作会议平台，协助阿克苏地区成功举办了“第四届新疆特色果品（阿克苏）交易会”，19个对口援疆省市、疆内14个地州及第一师阿拉尔市的300余名代表及250余家采购商莅临交易会，达成购销协议138项，金额达到57亿元。

七是积极开展林业对口援疆推介活动。根据林果业发展需要，提出对口援疆林果业工作方案及相关支持项目，今年5月，我办选派5位同志参加由厅领导带队赴14个对口援疆省市开展以特色林果业为主的林业对口援疆宣传推介活动，大力宣传我区特色林果业发展成效，积极反映新疆林业发展需求，争取各省市林业援疆项目支持，取得良好效果。

八是积极筹备参加2017年义乌森博会。精心挑选疆内41家实力强、有影响、信誉好的林果龙头企业或专业合作示范社生产的林果产品以及流通企业参加国家林业局举办的第十届义乌森博会。森博会期间，与自治区人民广播电台合作，举办阿克苏地区林果产品专场推介会，开展人民广播大促销活动。

九是筹办2017年新疆特色林果产品（广州）交易会。

2017林果产品交易会将于11月8日—12日在广州市琶洲展馆举行。此次交易会突出大美新疆、林果飘香主题，设置形象展示、电商体验与电台直播、综合展销、推介签约洽谈四个展区，展位165个。展会期间，将开展电商启动与体验、百家媒体巡展推介、干鲜果专业买家推介和喀什特色林果产品专场推介，以及新疆果业集团新疆果品进社区果叔分店开业庆典等活动。

十是积极推进果品销售工作。今年以来，受种植面积不断扩大,市场信息不畅,销售方式落后等诸多因素影响，我区林果主产区出现了果品销售难问题。按照自治区党委的要求，为做好果品促销工作，采取措施积极应对，制定了《自治区林业厅促进果品销售工作方案》，向各地州市下发《关于切实做好当前果品销售工作的紧急通知》，采取多种措施，促进新疆果品销售。

四、专项资金分配和管理及项目执行情况

1、资金分配原则。根据自治区总体部署、自治区林果业发展总体规划、自治区林果业发展专项资金管理办法、2017年度林果业发展总体思路以及各地上报项目的实际需求、林果业主产区实际情况进行资金分配。

2、资金分配依据。按照上报的项目申请、项目实施方案、各级财政与林业部门共同申报的文件及项目实际总额度进行审核分配。

3、资金分配及合理性。资金分配符合自治区林果业发展总体部署、林果业发展总体规划、林果业发展成效以及各地实际情况，资金分配合理可行。

4、资金及项目执行情况。项目资金严格按照自治区财政厅、自治区林业厅下发的有关拨付财政专项资金的文件精神执行，按照项目实施方案和要求落实资金，按照项目具体要求组织实施，按项目管理，按方案实施，提高项目组织管理水平。各地都建立了相应的档案管理制度、财务管理制度和财务信息报送制度。做到专款专用，提高资金使用效益。

五、专项资金当年使用和效益情况

1、资金预算、计划执行情况。自治区林业发展补助（林果业发展）资金安排2026万元，全部落实到位，各地也已开始实施，执行情况良好。

2、资金使用情况。严格按照项目实施方案进行支出，由于安排的资金数额少，只能作为补助性质给予安排。

3、绩效目标完成情况

（1）领导高度重视，增强责任意识。对林果业财政专项资金的使用，各林果主产区都高度重视，专门成立项目领导小组。各地州政府（行署）、县市政府的分管领导亲自安排部署、抓项目落实并加强监督。地县两级林业部门具体负责组织实施，检查监督，特别是项目实施县市的林业部门要求计财部门提高对加强专项资金管理重要性的认识，牢固树立“抓资金管理就是抓资金投入，抓资金管理就是抓使用效益，抓资金管理就是抓资金安全”的理财观念，不断增强专项资金使用的责任意识、管理意识和安全意识，不断提高资金使用效益。

（2）强化管理职责，规范资金运作。各级林业部门加强对林果业财政专项资金管理，加强项目检查督查，严格规范资金使用，建立健全资金使用档案，坚持“专账核算，专款专用”原则，对每笔资金的使用严格把关。

（3）抓好林果基地建设。按照实施方案，对工程进度、工程质量和资金管理实行全面负责，严格把关，按照无公害、绿色、有机、出口注册果园和生态健康果园的生产标准和实施方案要求积极推进。

（4）推进林果产品外销平台建设工作。要按照自治区总体部署，举全厅之力，克服各种困难，采取多种形式，按照年初制定的各项工作目标，稳步推进新疆林果产品外销平台建设的各项工作，努力实现从“走出去”向“走进去”转变，在外销平台建设上取得突破，在市场开拓上实现创新。

六、专项资金绩效评价总体评价结果

1、评价过程采用的评价方法。根据各地项目绩效评价报告和绩效评价指标，严格进行评价。

2、绩效评价总体得分情况。量化指标总体得分97.05分。

3、财政专项资金绩效评价效益指标完成情况。各地积极推进简约化栽培示范基地建设项目和低产低效园改造，基本完成了项目预期目标，为提升林果基地建设能力发挥了项目的示范带动辐射作用。推进基地建设工作，取得显著成效，对今后推进林果基地整体建设水平和果品质量的不断提高具有一定的指导作用。扶持林果主要品种的加工转化，深受各地欢迎，对延伸产业链，提高附加值，推动林果产业化进程具有一定促进作用。对进一步推动我区林果产品外销平台建设，拓宽销售渠道，实现“走进去”战略，提升新疆林果产品在国内外的知名度和影响力都具有十分重要的意义。

七、专项资金预算执行与项目管理中存在的问题及建议

1、由于资金下达较晚，项目实施进度相对滞后，影响了项目及时建成和尽早发挥效益，建议提前做项目计划，提高效率。由于林业生产具有很强的季节性，建议在每年春季造林之前下达当年各类林业项目资金，确保项目建设单位能够当年如期开工，尽量当年完成项目和资金支付，尽早发挥处财政林业专项资金的效益。

2、建议加强对工程质量和工期管理的培训，加强对地州县市的工程项目的督促检查和指导，确保项目工程质量合格，顺利通过验收；加强部门之间的沟通协调，加大工作上下衔接的力度，提高工作效率。

3、切实加大对特色林果产品品牌名牌的广告宣传力度，新疆林果产品产量每年都在大幅度增加，必须加大对新疆林果产品品牌名牌的广告宣传和外销平台建设，建议在自治区财政专项资金中增加这块资金补助。配合自治区提出的林果产品“走进去”战略，以提高新疆林果产品的知名度。

4、进一步加强对林果产业发展的扶持力度，项目实施过程中建议上级部门加强具体指导和资金扶持，加大林果技术服务培训力度，提高广大基层技术人员的技术水平，以点带面，以利于项目实施取得实效，促进林果业跨越式发展；有重点的扶持企业、合作社开展电子商务，使其尽快发挥示范带动作用，促进地区林果产品销售。

| 2017年自治区财政专项资金绩效评价量化指标表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 |  | 主管部门 | 项目承担单位 | 资金规模 | 设立时间 |
| 自治区林业发展补助资金项目（林果业发展） |  | 自治区林业厅 | 自治区林果办 | 2026万元 | 2017年 |
| 评价内容 | 100 | 评价标准 |  | 评价结果 |  |
| 专项资金设立的目的和用途 | 20分 | 1、资金设立期限（3分） |  | 3.00 |  |
|  |  | 2、资金的使用范围（4分） |  | 4.00 |  |
|  |  | 3、资金与事业发展规划相符性（4分） |  | 3.90 |  |
|  |  | 4、预期目标（3分） |  | 2.90 |  |
|  |  | 5、本年度完成情况（6分） |  | 6.00 |  |
| 专项资金的分配原则与管理方式 | 20分 | 1、分配原则（8分） | 专项资金设置原则（2分） | 2.00 |  |
|  |  |  | 确定原则的依据（3分） | 3.00 |  |
|  |  |  | 原则的合理性评价（3分） | 3.00 |  |
|  |  | 2、管理方式（12分） | 项目立项专家论证制度（2分） | 2.00 |  |
|  |  |  | 项目管理方式（3分） | 3.00 |  |
|  |  |  | 财务制度建设（4分） | 4.00 |  |
|  |  |  | 管理机制创新（3分） | 3.00 |  |
| 专项资金当年的使用情况和效益情况 | 40分 | 1、专项资金使用情况（10分） | 资金实际拨付额（2分） | 2.00 |  |
|  |  |  | 资金到位率（3分） | 3.00 |  |
|  |  |  | 资金到位及时性（3分） | 2.90 |  |
|  |  |  | 资金使用率（2分） | 2.00 |  |
|  |  | 2、专项资金使用的效益情况（30分） | 见附件2 | 27.35 |  |
| 专项资金管理与执行中存在的问题 | 20分 | 1、支出相符性（4分） | 实际支出与计划规定的经费用途是否相符，专项资金收支是否平衡。 | 4.00 |  |
|  |  | 2、组织机构保障（3分） | 组织机构是否健全；人员是否配备完善。 | 3.00 |  |
|  |  | 3、管理有效性（4分） | 资金管理和使用单位是否严格执行财务制度，有无重大违规行为。 | 4.00 |  |
|  |  | 4、财务制度健全性（3分） | 资金管理和使用单位财务制度、资产管理制度、会计核算制度是否完整、合法。 | 3.00 |  |
|  |  | 5、财务信息真实性（3分) | 经费核算根据实际发生的经济业务是否进行真实、准确登记。 | 3.00 |  |
|  |  | 6、财务信息完整性(3分) | 资金收入、支出、资产等财务资料是否及时、完整。 | 3.00 |  |
|  |  |  | 合计得分 | 97.05 |  |

| 2017年自治区财政林业专项资金绩效评价效益指标体系 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 评价结果 |
|  |  |  | 指标名称 | 指标涵义 |  |
| 林果产业发展类 | 林果标准示范基地建设（30分） | 1、葡萄高架栽培示范园 | 1.资金使用率（15分） | 资金使用率＝实际使用资金/到位资金×100％。100％得满分，100％-85%按比例得分,其余不得分。 | 15 |
|  |  |  | 2.项目完成情况15分） | 按照实施方案进度计划进行的，得15分；未按计划进行的，不得分。 | 15 |
|  |  | 2、简约化栽培示范基地 | 1.资金使用率（15分） | 资金使用率＝实际使用资金/到位资金×100％。100％得满分，100％-85%按比例得分,其余不得分。 | 12.5 |
|  |  |  | 2.项目完成情况(15分） | 按照实施方案进度计划进行的，得15分；未按计划进行的，不得分。 | 15 |
|  | 绿色、有机森林食品和外向型特色林果基地（30分） |  | 1.资金使用率（15分） | 资金使用率＝实际使用资金/到位资金×100％。100％得满分，100％-85%按比例得分,其余不得分。 | 10 |
|  |  |  | 2.项目完成情况(15分） | 按照实施方案进度计划进行的，得15分；未按计划进行的，不得分。 | 15 |
|  | 低产低效园改造（30分） |  | 1.资金使用率（10分） | 资金使用率＝实际使用资金/到位资金×100％。100％得满分，100％-85%按比例得分,其余不得分。 | 6 |
|  |  |  | 2.项目完成情况(15分) | 按照实施方案进度计划进行的，得15分；未按计划进行的，不得分。 | 15 |
|  |  |  | 3.良种使用率（5分） | 良种使用率＝良种使用面积/种植面积×100％。95％以上得满分，95％-90%得4分,90％-85%得2分,其余不得分。 | 4.5 |
|  | 加工转化能力建设（30分） |  | 1.资金使用管理情况（8分） | 项目财务资料真实、完整得6分；支出内容与项目实施方案内容相符得8分。 | 7.25 |
|  |  |  | 2.项目完成情况(15分） | 按照实施方案进度计划进行的，得15分；未按计划进行的，不得分。 | 15 |
|  |  |  | 3.加工贮藏能力增长率（7分） | 加工贮藏能力增长率=本年度加工贮藏量比上年度加工贮藏量增加值/上年度加工贮藏量×100％。增长率25%以上得满分，增长率15-25％得5分；增长率5-15％得3分；增长率5％以下不得分。 | 6.5 |

# 2017年自治区林业发展补助资金项目

# （科技专项）资金绩效评价报告

自治区林业发展补助资金项目（科技专项）在整合全区林业专家资源，提高林业科技创新能力，形成专家直接参与自治区林业建设的规范性制度和良好机制，打破行业和所有制界限，促进产、学、研有机结合，充分调动林业科技人员的工作积极性，着力解决制约林业发展的关键技术难题，有力地提升了林业科技在自治区林业发展中的显示度和影响力。面对新阶段、新形式、新情况，不断总结自治区林业发展补助资金项目（科技专项）资金绩效工作情况，突出重点，围绕自治区林业中心工作，以特色林果业综合生产能力提高和林业生态体系建设为重点，整合林业科技资源，增加科技成果储备，突出项目示范带动作用，进一步加大林业科技对自治区林业发展的支撑力度。

为做好自治区林业发展补助资金项目（科技专项）资金管理工作，确保专项资金的使用质量和效益，根据新疆维吾尔自治区财政支农专项资金绩效评价有关要求，自治区林业厅对2017年自治区林业发展补助资金项目（科技专项）资金的绩效评价工作进行统一安排和周密部署。根据逐级评价和项目调研情况，现将2017年度自治区林业发展补助资金项目（科技专项）绩效评价报告如下：

一、基本情况

2017年自治区林业发展补助资金项目（科技专项）资金紧紧围绕自治区林业中心工作，按照“突出重点，创新驱动；集中力量，以解决生产技术瓶颈为主；强化基础，提高原始创新能力；维稳促富，紧密结合“访惠聚”驻村工作；锻炼队伍，提升科技服务能力”为原则，以项目申报指南要求和专项资金管理办法为依据，根据新疆林业生态体系和产业体系发展技术需求，注重促进生态林业和带动林农致富，同时兼顾技术成果的成熟度和新技术、新材料应用，安排专项资金计划。

2017年自治区林业发展补助资金项目（科技专项）共970万元，安排项目60个，具体安排如下。

1、密植园改造示范园建设项目210万元，对喀什地区、和田地区、阿克苏地区、巴州、哈密地区等地州（市）的21个核桃红枣密植园改造，补助标准10.00万元/园。

2、科技专项19项，资金389.5万元。其中，特色林果转型升级关键技术科技支撑309.5万元；生态建设类50万元，其它类（塔里木兔人工扩繁研究）30万元。

3、平台基础类179万元。其中，特色林果检验检测运行费100万元、特色林果资源平台建设44万元，7个生态定位站运行补助费35万元（5.00万元/站）。

4、软课题类项目75.00万元。丝绸之路经济带等2项。

5、科技团队建设等类项目116.5万元。其中，首席专家经费40万元，林果岗位专家团队建设40.00万元，科技兴林、林业科技网站建设与宣传（新疆林业科技）36.5万元。

此次专项资金绩效评价工作是根据自治区财政厅的统一安排，依据《新疆维吾尔自治区林业发展补助资金项目（科技专项）绩效评价工作实施细则》要求进行的，共对全疆11个地州市和4个自治区级单位承担的60个林业科技项目进行了评价。

二、资金设立的目的和用途

为了适应自治区林业快速发展的需要，通过设立林业科技专项资金，加大自治区财政对林业科技发展的支持，夯实自治区林业发展的技术基础，提高自治区林业科技创新能力，提升自治区以生态修复为主的林业生态体系和以特色林果业为主的林业产业体系建设的科技含量和建设质量，促进自治区林业持续健康高效发展。

林业科技专项资金由自治区财政预算安排，重点用于自治区林业科学研究、科技示范推广、林果业科技支撑首席专家工作、科技培训、科技宣传、科技兴林、平台建设等林业科技支撑能力建设的专项资金。项目资金申请期限大多为1年，部分项目考虑其工作内容和时效性，确定资金使用期为2-3年。经评估，各项目均符合林业发展规划和专项资金申报指南要求，具有技术先进性和前瞻性，技术经济指标确定较为合理，各项任务均能按计划组织实施。

三、资金分配与管理及项目执行情况

项目资金的分配与管理均按照《新疆维吾尔自治区林业发展补助资金项目（科技专项）资金管理办法（试行）》规定的程序进行项目申报、初审、专家论证、确定计划、中期检查、评估验收，确保项目实施的质量和资金使用效益。

（一）资金分配原则

根据《自治区林业科技专项资金管理办法》、《2017自治区林业发展补助资金项目（科技专项）申报指南》（新林传发〔2017〕14号）要求，结合当前林业发展实际和林业科技发展趋势，围绕林厅党委的决策、部署，重点支持以下几个方向的建设内容：林果资源调查补助与平台建设，特色林果提质增效、精准扶贫技术培训，小浆果产业发展，科技兴林，平台建设、专家团队、工程林业发展战略研究项目等。根据自治区林业发展补助资金项目（科技专项）确立的性质和定位要求，资金分配的原则主要有以下几个方面：

1、突出重点，围绕林业发展中心工作；

2、创新驱动，发挥科技支撑、引领和创新；

3、集中力量，以解决生产技术瓶颈为主；

4、强化基础，提高原始创新能力；

5、维稳促富，紧密结合“访惠聚”工作；

6、锻炼队伍，提升科技服务能力。

（二）资金分配依据

1、《2017年度自治区林业发展补助资金项目（科技专项）项目申报指南》；

2、2017年自治区林业工作会议；

3、自治区林业厅2017年重点工作计划安排；

4、自治区林业科技“十三五”发展规划；

（三）资金分配及合理性

安排2017年自治区林业发展补助资金项目（科技专项）资金970万元。鉴于林业科技具有长期性、持续性的特点，为缓解项目经费投入不足的矛盾，针对林业生产急需、前期工作基础扎实、预期可提供优秀成果的部分项目给予重点支持。

1、密植园改造示范园建设项目。针对新疆核桃、红枣和杏树因树冠郁闭、通风透光性差，而出现的病虫害严重、产量提升较慢和品质下降等问题，重点开展密植园种植密度调控、树体整形修剪、水肥管理和有害生物防控等技术推广应用。对喀什地区、和田地区、阿克苏地区、巴州、哈密地区等地州（市）的21个核桃红枣密植园改造，补助标准10.00万元/园，共计安排经费210万元。

2、林业关键技术研究与开发。针对自治区特色林果业发展和林业生态工程中存在的关键技术问题，组织联合攻关，积极开展以林果新品种选育、新型栽培模式、林果资源调查汇集、灾害防控、果品质量控制和工程林业评估等重大技术的研究示范为重点。安排林业研究类项目19个，其中，特色林果转型升级关键技术科技支撑309.5万元；生态建设类50万元，其它类（塔里木兔人工扩繁研究）30万元，共计安排经费389.5万元。

3、强化林业科技基础。改善科研条件，其中，特色林果检验检测运行费100万元、特色林果资源平台建设44万元，7个生态定位站运行补助费35万元（5.00万元/站），软课题类项目75.00万元。共计安排经费254万元。

4、科技团队建设等类项目。其中，首席专家经费40万元，林果岗位专家团队建设40.00万元，科技兴林、林业科技网站建设与宣传（新疆林业科技）36.5万元，共计安排经费116.5万元。

对密植园改造示范园建设、林业关键技术研究与开发项目资金的安排，重点支持自治区林业科研单位和地州级林业科技推广机构。主要以自治区特色林果产业提质增效为突破口，按照突出重点、兼顾各地的原则，依据林业科技专项项目申报指南和林业科技项目管理的有关规定，对各地、各单位申报的项目进行初选，按差额法确定年度计划项目及项目经费。

特色林果岗位专家经费安排，注重发挥特色林果科技支撑专家团队的作用，通过项目实施和专家传帮带，集成技术力量，形成技术优势，不断完善自治区特色林果的科研和推广体系建设。

林业科技宣传项目的安排，围绕林业生态体系、产业体系和文化体系建设，以扩大林业宣传和新技术、新信息传播为主，提高林业科技覆盖面和应用率，安排林业科技信息网站和信息宣传经费。

建立激励机制，实行科技兴林工作考核与奖励制度，全面提高科技兴林意识，充分调动林业科技人员投身于林业科技事业的工作积极性，进一步激发科技人员的科技创新能力。

（四）资金管理及项目执行情况

专项资金按照《自治区林业发展补助资金项目（科技专项）资金管理办法（试行）》确定的程序进行项目申报、初审、专家论证、制定计划、中期检查、评估验收，确保项目实施的质量和资金使用效益。

在项目的组织申报方面，由林业厅和财政厅根据自治区经济、社会发展需要，按照林业生态建设和产业发展的关键技术需求，联合制定项目申报指南，由林业厅组织专家对各申报项目进行论证，充分体现决策科学化、民主化和制度化。

在专项资金项目计划下达方面，严格根据专家论证结果，本着早出成果、出好成果的原则，确定涵盖实施年限、实施内容、技术路线、考核指标、经费支出等内容的项目实施方案，并签订项目实施任务书，便于项目的监督检查与考核验收。

实行项目中期检查制度，加强对各项目的跟踪管理，及时掌握项目进展情况，通过听取汇报、查看现场、查阅档案等形式，对项目任务执行情况、资金使用情况进行全面检查，发现问题给予纠正或解决。年底林业厅组织召开由各地州分管科技的林业局长、林业科研院所、技术推广中心、林业院校参加的项目汇报会议，增强项目实施单位和项目主持人的责任意识和大局意识，并对优秀项目和主持人进行表彰和奖励，激发科技人员投身于林业科技事业的积极性。对执行不到位或奖金使用不当的项目实行不良记录制度，并在第二年资金安排中给予项目承担单位予以调减。

为加强对自治区林业发展补助资金项目（科技专项）资金的管理，自治区林业厅发展计划和资金管理处有一名领导分管专项资金管理工作，设有2名专业骨干具体负责专项资金项目的指南制定、专家论证、计划拟定、资金使用监督等管理工作，同时林业厅科学技术处能够在人员和智力等方面提供积极支持，从项目组织申报、中期检查、终期验收、成果奖励等方面制定了较为科学的管理制度，有力地保证了项目的顺利实施和资金的使用效益。各项目承担单位大多是具有独立法人资格的企事业单位，财务管理相对独立，同时受上一级主管部门监督。从调查情况来看，各项目承担单位都能按照有关规定对项目实行专户管理，并依据科技类项目资金使用范围进行支出，能够较好地做到统一管理、单独核算、专款专用。

1、按照《新疆维吾尔自治区林业发展补助资金项目（科技专项）资金管理办法》要求，结合林业生产的技术需求，由自治区财政厅、林业厅共同下达2017年自治区财政林业发展补助资金项目申报指南；各地根据指南要求，积极组织项目申报，共组织申报项目90余项。

2、对申报项目严格实施初审、专家评审和复审制度，提高项目申报质量，确保项目实施方案的科学性和可操作性。

3、对已确定计划项目，由自治区林业厅与项目承担单位鉴定项目任务书，将技术创新、实用专利、林业标准、技术成果纳入重要考核指标，明确项目实施单位的责、权、利。

4、组织专家，对到期项目进行现场堪验、年终考核，对重大科技项目实施中期检查制度。检查考核内容包括：项目实施内容、技术经济指标、成果提供形式及项目资金使用情况等。

5、按照鼓励先进、鞭策落后的要求，每年对项目进展情况进行验收，并对验收结果进行通报。对于执行好的项目承担单位给予后续经费支持，对与执行不到位的项目给予资金调减。

四、经费使用情况

2017年安排林业科技专项资金970万元，及时由自治区财政拨付到林业厅本级和有关地州（单位），资金到位率为100%。据了解，地州财政部门也都将项目经费拨付到项目承担单位，资金到位率为100%。

林业科技具有较强的季节性和工作连续性，本年度专项资金大多在6-7月份到达项目承担单位。由于计划下达较晚，对项目计划按进度安排实施仍有一定影响。部分项目实施期限为2-3年，项目经费需跨年度使用，这在一定程度上影响了资金的使用。据统计，目前科技专项资金使用率为73.1%。

在资金使用方面，各项目承担单位能够较好地按照《自治区林业发展补助资金项目（科技专项）资金管理办法（试行）》规定，依据科技类项目资金使用范围进行支出，能够较好地做到单独核算、专款专用，主要支出用于与林业科技项目实施直接相关的费用。推广类和研究类项目经费开支范围一般包括：材料费、测试化验费、燃料动力费、差旅费、会议费、资料费、专家咨询费、劳务费、管理费等。对于涉及政府采购的经费，依照自治区规定实施政府采购，将项目资产纳入单位统一管理。

五、资金使用效益情况

通过政策引导和专项资金项目的实施，林业科技的地位日益提高，行业科技意识有了一定提高，林业科技支撑能力增强，科技在林业生态建设和产业发展中的支撑效果越加明显。根据各地各单位项目评价和加权平均结果显示，技术人员应培训率达到89％，项目技术成果示范推广率达到882％，项目标准使用覆盖率85％以上，研究项目科技攻关指标完成率94%，项目应用技术促进产量增长率33％。

（一）科技兴林意识有了较大提高。自治区林业厅党委和各地一把手重视林业科技工作，在政策、人力和资金项目等方面给予积极支持，重大科技项目都成立了领导小组。按照自治区党委和自治区人民政府要求，根据特色林果业发展技术需求，不断完善自治区特色林果业科技支撑首席专家工作制度，继续在疆内外等单位聘请了首席专家，对全区林果业发展进行技术指导和技术服务。各地州林业主管部门根据自身实际，相继聘请了一定数量的地州林果科技专家，在当地林果业科技服务、技术指导、技术培训等方面发挥了重要的作用。继续推行科技兴林目标责任制，不断增强各地、各单位科技兴林战略实施的责任感和使命感，推动了自治区科技兴林工作的全面开展。

新疆林果业发展已到了一个关键时期，就我区目前林果生产管理现状，红枣、核桃高密栽培面临的问题及今后一个时期林果生产关键技术需求问题，要求自治区科研院所和特色林果业发展科技支撑首席专家针对红枣、核桃高密度栽培模式，制定出行之有效的果树修剪管理工作方案和技术方案，建立多层次的科技示范园，开展多层次的技术培训；认真研究我区特色林果业发展出现的新情况、新问题，提出加强林果基地建设科技管理的有效措施。

（二）林业科技服务不断深入，为自治区林业生态工程建设和林果业基地建设任务的顺利推进发挥了积极作用。以自治区林科院、农科院、农业大学等为代表的区级林果业技术服务队伍，结合各地州林果业技术力量，及时发现林果业发展中存在的技术问题，带着项目、带着成果，包县包乡，长期驻扎在林果生产一线，开展技术推广示范、技术培训、技术研发和技术咨询，在林业生产、林业科研、技术服务等工作领域发挥了重要的作用，以成熟技术成果为依托，加大林业适用技术成果推广应用，安排实施林业适用技术研究与推广项目19个。这些项目的实施，对提高林业发展的质量和水平起到了良好的示范带动作用。

（三）科研储备不断增强。安排实施特色林果良种选育、特色林果资源、林果质量检测、有害生物防治等项目，在不断推广示范适用林果业技术成果的同时，为实现自治区特色林果业的可持续发展，自治区加大了林果业后续科研项目的研发，储备科研成果，增强发展后劲，一些研究项目已经取得了阶段性的成果。前几年安排的项目中，有5项成果获得了自治区科技进步奖励，其中1项获得自治区科技进步一等奖。

（四）强化林业标准化体系建设，为规范林业标准化生产、提高管理质量提供技术保障。在安排的科技项目中，将制定技术标准列为项目考核指标之一，加快标准研制进程。

（五）林业科技人才的培养进一步加快。各地各单位依托项目举办各类林业科技培训班70余期，培训人员达6000余人次。各项目结合当地产业发展重点，根据各树种的生长规律和特性，分阶段开展不同层次的培训工作。主要培训有害生物防治、低温冻害除治、果树修剪、微肥施用等内容，起到了较好的效果，也得了当地政府领导的高度评价。

六、专项资金绩效评价总体评价结果

根据自治区财政厅和林业厅的统一安排，各项目实施单位按照《自治区财政林业专项资金绩效评价工作实施细则》规定的评价内容和指标，对2017年度自治区林业发展补助资金项目（科技专项）项目进行自评，按要求如实填写“财政支农资金绩效评价量化指标表”、“林业厅财政专项资金绩效评价效益指标体系表”，并根据实际完成自评报告。以地州（部门、单位）为单位进行汇总，形成上述二个表的汇总表和林业专项资金绩效评价报告，并附各项目自评相关材料，以地州林业局（单位）正式文件报林业厅。最后，由厅统一汇总形成《自治区林业发展补助资金项目资金绩效评价报告》。

年度自治区林业发展补助资金项目（科技专项）资金的评价工作采取自评和中期检查结果相结合的方式进行，在各项目自评报告的基础上，结合我厅年中项目检查情况，综合分析专项资金在运行、项目实施、效益产出等方面的具体做法和存在的问题。

经综合评估，2017年自治区林业发展补助资金项目（科技专项）资金绩效评价总得分为93.5分，详细评价结果请见附表。

七、问题及建议

1、自治区林业发展补助资金项目（科技专项）是按逐级下拨，经费到达时间影响了项目实施进度。建议专项资金计划在前一年底前完成指南编制、项目申报和审查等相关工作。

2、林业生产周期较长，建议根据实际需要，适当延长项目实施期限，保证项目实施的时效性和长期性，切实提高科技支撑工作的显示度。

3、对于部分具有潜力的项目，仅安排一次经费，难以很好地显示其示范效益，建议给予持续支持。

4、专项资金总额有限，林业生产需要投入的技术项目很多，工作经费欠缺，技术投入不足，科技手段较为落后的情况仍然存在。建议进一步加大自治区财政对林业科技的投入力度。

| 财政支农专项资金绩效评价量化指标汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 |  |  | 主管部门 |  | 资金 规模 | 设立 时间 | 塔城 | 克州 | 阿克苏 | 巴州 | 吐鲁番 | 昌吉 | 伊犁 | 阿勒泰 | 喀什 | 哈密 | 和田 | 新疆 林科院 |  | 新疆 农业大学 | 新疆 农科院 | 天西局 |
| 林业科技专项资金 |  |  | 自治区林业厅 |  | 970万 | 2017 | 10 | 10 | 80 | 60 | 20 | 30 | 45 | 40 | 70 | 20 | 45 | 465 |  | 25 | 45 | 5 |
| 评价内容 | 分值 |  | 评价标准 |  | 总体评价结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金设立的目的和用途 | 20分 |  | 1、资金设立期限（3分） |  | 3.0 |  | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |  | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|  |  |  | 2、资金的使用范围（4分） |  | 4.0 |  | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |  | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|  |  |  | 3、资金与事业发展规划相符性（4分） |  | 4.0 |  | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |  | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|  |  |  | 4、预期目标（3分） |  | 3.0 |  | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |  | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|  |  |  |  | 5、本年度完成情况（6分） | 5.0 |  | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 |  | 5.0 | 4.0 | 5.0 |
| 专项资金的分配原则与管理方式 |  |  | 20分 | 1、分配原则（8分） | 专项资金设置原则（2分） |  | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|  |  |  |  |  | 确定原则的依据（3分） |  | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|  |  |  |  |  | 原则的合理性评价（3分） |  | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|  |  |  |  | 2、管理方式（12分） | 项目立项专家论证制度（2分） |  | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|  |  |  |  |  | 项目管理方式（3分） |  | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|  |  |  |  |  | 财务制度建设（4分） |  | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|  |  |  |  |  | 管理机制创新（3分） |  | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 专项资金当年的使用情况和效益情况 |  |  | 40分 | 1、专项资金使用情况（10分） | 资金实际拨付额（2分） |  | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|  |  |  |  |  | 资金到位率（3分） |  | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|  |  |  |  |  | 资金到位及时性（3分） |  | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|  |  |  |  |  | 资金使用率（2分） |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|  |  |  |  | 2、专项资金使用的效益情况（30分） | 见附表4 |  | 24.0 | 28.0 | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 28.0 | 26.0 | 28.0 | 28.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 22.0 | 24.0 | 22.0 | 27.0 |
| 专项资金管理与执行中存在的问题 |  |  | 20分 | 1、支出相符性（4分） | 实际支出与计划规定的经费用途是否相符，专项资金收支是否平衡。 |  | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|  |  |  |  | 2、组织机构保障（3分） | 组织机构是否健全；人员是否配备完善。 |  | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|  |  |  |  | 3、管理有效性（4分） | 资金管理和使用单位是否严格执行财务制度，有无重大违规行为。 |  | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|  |  |  |  | 4、财务制度健全性（3分） | 资金管理和使用单位财务制度、资产管理制度、会计核算制度是否完整、合法。 |  | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|  |  |  |  | 5、财务信息真实性（3分) | 经费核算根据实际发生的经济业务是否进行真实、准确登记。 |  | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|  |  |  |  | 6、财务信息完整性(3分) | 资金收入、支出、资产等财务资料是否及时、完整。 |  | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 合计 |  | 93.5 |  |  |  |  | 97.5 | 96.5 | 95.5 | 96.5 | 97.5 | 95.5 | 97.5 | 99.0 | 85.5 | 84.5 | 85.5 | 91.5 |  | 93.5 | 90.5 | 96.5 |

| 林业厅财政专项资金绩效评价效益指标体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 评价结果 | 地州(单位) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 指标名称 | 指标涵义 |  | 塔城 | 克州 | 阿克苏 | 巴州 | 吐鲁番 | 昌吉 | 伊犁 | 阿勒泰 | 喀什 | 哈密 | 和田 | 新疆林科院 | 新疆农业大学 | 新疆农科院 | 天西局 |
| 技术推广类 | 4、林业科技支撑 (30分) | 1、技术人员应培训率(8分） | 技术人员应培训率=项目实际培训人员数／项目计划培训人员×100%。 培训率100％为好，得8分；培训率80％以上为较好，得6分；培训率80％以下为差，得3分。 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6.5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5.5 |
|  |  | 2、项目技术成果示范推广率（8分） | 项目技术成果示范推广率=项目实际辐射面积／项目计划辐射面积×100%。推广率100％为好，得8分；推广率80％以上为较好，得6分；推广率80％以下为差，得3分。 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
|  |  | 3、项目标准使用覆盖率（6分） | 项目标准使用覆盖率=项目实际应用标准数／项目应应用标准数×100%。覆盖率100％为好，得6分；覆盖率80％以上为较好，得4分；覆盖率80％以下为差，得3分。 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 |
|  |  | 4、研究项目科技攻关指标完成率（3分） | 研究项目科技攻关指标完成率=实际完成指标数／合同规定指标数×100%。完成率90％以上为好，得3分；完成率70％以上为较好，得2分；完成率70％以下为差，得1分。 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 5、项目应用技术促进产量增长率（5分） | 项目应用技术促进产量增长率=项目区本年产量比上年产量增加额／项目区上年度产量×100%。增长率30％以上为好，得5分；增长率5-30％为较好，得3分；增长率5％以下为差，得2分。 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 合计 |  |  |  | 24 | 23 | 22 | 25 | 24 | 22 | 25 | 26 | 24.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 25 | 24.5 | 24.5 | 21.5 |

# 2017年自治区林业发展补助资金

# 林业有害生物防控专项资金绩效评价报告

一、基本情况

2017年自治区林业发展补助资金林业有害生物防控补助资金1545万元，其中自治区本级预算800万元（年初到位），自治区林业发展补助有害生物防治745万元（8月到位）。

二、专项资金申请的目的和用途

（一）自治区本级项目预算资金。当前，新疆特色林果业面积飞速扩张至2200万亩，城市园林绿化工程需求增加，现代物流业蓬勃发展，森林旅游逐渐成为热点，诸多因素都给林业有害生物的传播和突发灾害事件的发生提供了便利条件，春尺蠖、鼠兔害、小蠹虫、腐烂病等常发重大林业有害生物发生面积居高不下，枣实蝇、苹果蠹蛾、光肩星天牛、苹果小吉丁虫等检疫性林业有害生物疫点难以拔出，葡萄蛀果蛾、苹果枝枯病、枸杞蛀果实蝇、榆树叶锋类害虫等新的检疫性外来有害生物入侵频率逐年增加，林业有害生物防控形势严峻。按照突发灾害应急管理工作要求，做好一定的应急物资储备十分必要。自治区大力倡导政府购买服务，在有害生物监测与防治方面开展政府购买服务能够一定程度的解决繁重工作量与林检队伍薄弱的矛盾。苹果枝枯病自2016年在伊犁首次发现后经过全区专项调查，已在多地区发现危害，为应对其突发性成灾设立应急防治资金尤为重要。病毒加工厂建设项目已全面完工，项目验收后为确保其发挥建设功能，必须具有运行经费。防控资金本级预算主要用于自治区级林业有害生物防控日常管理、协调沟通、检疫执法、科技推广、基础设施建设以及对地县的业务指导、人员培训、检查验收和突发灾害应急防控，以推动行业整体工作。

（二）自治区林业法扎补助资金（有害生物防治）。根据自治区人民政府办公厅《关于进一步加强林业有害生物防控工作的实施意见》（新政办发〔2015〕8号）文件中关于“推进自治区烟墩、若羌检查站建设”、“加强重大危险性有害生物防控工作”等方面的相关要求，结合近年全国取消林业植物检疫收费的现状，为切实做好2017年自治区特色林果有害生物和生态林有害生物的综合防控工作，针对自治区级哈密烟墩和巴州若羌林业植物检疫检查站工作、自治区级测报站、测报点监测运行工作、林业植物检疫执法专项行动、地州临时林业植物检疫检查站建设及运行、苹果枝枯病、葡萄蛀果蛾、白蜡窄吉丁虫、鼠兔害等重大危险性有害生物综合防治等工作进行补助。

三、专项资金的管理及项目执行情况

（一）自治区本级项目预算资金。为保证2017年自治区林业有害生物

补助资金的高效及时使用，我局指定专人负责本级项目整体管理，督促项目资金支出进度，每个单项细化到各科室具体负责，对需要政府采购的资金严格按照政府采购程序办理，保障了资金的科学管理和有效使用。截至目前，全部预算内容均已顺利实施，年底前全部项目圆满完成。

（二）自治区林业法扎补助资金（有害生物防治）。2017年度自治区林业法扎补助资金（有害生物防治）共计745万元，其中自治区级林业植物检疫检查站工作经费75万元、自治区级测报站、测报点监测工作经费88万元、林业植物检疫执法专项行动经费49万元、地州临时林业植物检疫检查站建设及工作经费32万元、重大危险性有害生物防治补助资金501万元。实际支出745万元，执行率为100%。项目资金均实行专款专用，独立核算和专人管理，并制定完善的财务管理制度，按要求严格执行项目资金的使用。

四、专项资金当年使用情况和效益情况

（一）自治区本级项目预算资金。2017年我局自治区林业有害生物防控补助经费共计下达800万元，已全部及时拨付到位，资金到位率100%。项目按照整体计划顺利实施；春季检查站值守执法工作顺利完成，秋季值守正在执行；测报技术及专职检疫员培训班成功举办；新技术研究也取得可喜成果；有害生物普查进展顺利，正在开展成果汇编工作；南、北疆林业有害生物发生趋势分析会商成功举办；病毒加工厂配电室建设及实验室改造工程先已完工并进入验收阶段；目标管理考核日常督查和年终考核已经全面开始；应急物资采购已全部到位并验收合格，全面科学的项目设置和认真执行，有力保障了全疆林业有害生物防控工作的效益发挥，保护了我区生态安全和林果安全。

（二）自治区林业法扎补助资金（有害生物防治）。2017年度自治区林业法扎补助资金（有害生物防治）共计745万元。其中自治区级林业植物检疫检查站工作经费75万元，全力支持了哈密烟墩和巴州若羌两个自治区级检疫检查站全年执法检查工作的顺利开展，有效阻止了松材线虫、美国白蛾等国家检疫性有害生物入侵，进一步规范了全区林业植物检疫执法工作。自治区级测报站、测报点监测工作经费88万元，确保了乌鲁木齐市、克拉玛依市、昌吉州、石河子市及天西、阿山、天东局88个自治区级测报点正常运行，切实发挥测报站点监测预报的体系功能。林业植物检疫执法专项行动经费49万元，有效支撑了石河子市、昌吉州、克拉玛依市和乌鲁木齐市林业植物检疫执法工作的正常开展，确保产地检疫率和复检率100%，有效打击了违规调运等违法行为，阻止检疫性有害生物扩散蔓延。地州临时林业植物检疫检查站建设及工作经费32万元，在昌吉州新建一个地州级检疫检查站，同时支持全区5个地州级检疫检查站工作正常开展，有效阻止检疫性有害生物扩散蔓延。重大危险性有害生物防治补助资金501万元，对我区鼠兔害、葡萄蛀果蛾、苹果枝枯病、白蜡窄吉丁、林果病虫等重大林业有害生物进行有效防治，全面降低项目区危害程度，缩小发生面积，最大限度降低项目区重大林业有害生物的灾害损失。

五、专项资金绩效评价总体评价结果

按照林业发展补助资金林业有害生物防控补助绩效评价量化指标表和效益指标体系，经自查自评，2017年林业有害生物防控补助资金绩效考评量化指标得分为100分，其中绩效评价效益指标得分为30分，考评结果为优。

六、专项资金管理与执行中存在的问题

此项目的实施和资金管理组织机构健全，人员配备完善，经验丰富，资金管理和使用单位严格执行财务制度、无违规行为。资金账目由专职会计负责，管理和使用。建立健全单位财务制度、资产管理制度；会计核算制度完整规范。经费核算根据实际发生的经济业务进行了真实准确登记。项目资金形成的财务资料及时整理、完整归档。

| 财政支农专项资金绩效评价量化指标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 |  | 主管部门 | 项目承担单位 |  | 设立 时间 | 2017年 | 乌鲁木齐市 | 克拉玛依市 | 吐鲁番市 | 哈密市 | 昌吉州 | 伊犁州 | 阿勒泰地区 | 巴州 | 阿克苏地区 | 石河子市 | 天西局 | 阿山局 | 天东局 |
| 林业发展补助资金林业有害生物防控补助 |  | 自治区林业厅 | 新疆林业有害生物防治检疫局 |  | 资金 规模 | 800万元 | 49万元 | 2万元 | 70万元 | 25万元 | 126万元 | 80万元 | 35万元 | 110万元 | 211万元 | 12万元 | 6万元 | 7万元 | 12万元 |
| 评价 内容 | 100 | 评价标准 |  |  | 总体评价结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 专项资金设立的目的和用途 | 20分 | 1、资金设立期限（3分） |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 2、资金的使用范围（4分） |  |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 3、资金与事业发展规划相符性（4分） |  |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 4、预期目标（3分） |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 5、本年度完成情况（6分） |  |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 专项资金的分配原则与管理方式 | 20分 | - 分配原则 - （8分） |  | 专项资金设置原则（2分） | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 确定原则的依据（3分） | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 原则的合理性评价（3分） | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | - 管理方式 - （12分） |  | 项目立项专家论证制度（2分） | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 项目管理方式（3分） | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 财务制度建设（4分） | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 管理机制创新（3分） | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 专项资金当年的使用情况和效益情况 | 40分 | 1、专项资金使用情况（10分） |  | 资金实际拨付额（2分） | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 资金到位率（3分） | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 资金到位及时性（3分） | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 资金使用率（2分） | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 2、专项资金使用的效益情况（30分） |  | 见附件2 | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 专项资金管理与执行中存在的问题 | 20分 | 1、支出相符性（4分） |  | 实际支出与计划规定的经费用途是否相符，专项资金收支是否平衡。 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 2、组织机构保障（3分） |  | 组织机构是否健全；人员是否配备完善。 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 3、管理有效性（4分） |  | 资金管理和使用单位是否严格执行财务制度，有无重大违规行为。 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 4、财务制度健全性3分） |  | 资金管理和使用单位财务制度、资产管理制度、会计核算制度是否完整、合法。 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 5、财务信息真实性（3分) |  | 经费核算根据实际发生的经济业务是否进行真实、准确登记。 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 6、财务信息完整性(3分) |  | 资金收入、支出、资产等财务资料是否及时、完整。 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| 林业厅财政专项资金绩效评价效益指标体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 评价结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 指标 名称 | 指标涵义 | 自治区林检局 | 乌鲁木 齐市 | 克拉玛 依市 | 吐鲁番市 | 哈密市 | 昌吉州 | 伊犁州 | 阿勒泰 地区 | 巴州 | 阿克苏 地区 | 石河子市 | 天西局 | 阿山局 | 天东局 |
| 农业、林业有害生物防治类 | 林业发展补助林业有害生物防控项目（30分） | 1、防治措施科学性（6分） | 根据林业有害生物发生情况，以生物防治为主为科学，得6分；以无公害防治为主为较科学，得4分；以化学防治为主为不科学，得2分。 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | 2、防治药剂购置（6分） | 真菌、细菌、病毒制成的药剂为生物药剂，得6分；矿物源、植物源、人工合成的生长调节剂为无公害药剂，得4分；有机化合物合成的有毒药剂为化学药剂，得2分。 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | 3、无公害防治率（8分） | 无公害防治率=无公害防治面积/应防面积×100%。无公害防治率在80%以上为高，得8分；60%—79%之间为较高，得6分；60%（不含60%）以下为低，得2分。 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  |  | 4、虫口减退率（10分） | 虫口减退率=（防治前虫口密度－防治后虫口密度）/防治前虫口密度×100%。虫口减退率在95%以上为好，得10分；85%—94%之间为较好，得7分；85%（不含85%）以下为差，不得分。 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

# 2017年自治区林业发展补助资金

# 村级惠民生项目绩效评价报告

一、基本情况

2017年度自治区林业厅村级惠民生项目涉及伊犁州等11个地（州、市）47个区（县）127个乡（镇）206个村（队），项目共计206个，其中伊犁州27个，塔城地区47个，阿勒泰地区12个，博州15个，巴州6个，阿克苏地区32个，克州6个、喀什地区31个，和田地区9个，吐鲁番市13个，哈密地区8个。项目总投资10300万元，到位专项资金（划拨到县市财政）10300万元，占项目总投资的100%。项目涉及绿化工程、美丽乡村建设、林果业种植、农村道路林网、生态林、防渗渠等方面农村切实需要实施的项目，通过项目的实施改善农村的生活、生产条件，切实体现了惠民生项目实施的意义。

二、资金设立的目的和用途

（一）资金设立的目的、期限、资金使用范围

村级惠民生项目是自治区出台的一项“惠民生”的重大举措，是访民情、惠民生、聚民心工程，该项目的实施将进一步改善农村的居住和生活条件，提高农牧民收入，壮大集体经济。不仅要让基层百姓享受到民生工程的实惠，增强党和政府的凝聚力，为促进社会和谐稳定起到积极的作用。该项目的资金是由自治区财政统一安排，每个项目资金额度为50万元，建设期限一年。项目主要以当年可以立项建设并见效、群众看得见、摸得着、感受真切的“短、平、快”小工程、小项目为主。

（二）资金与事业发展规划的相符性、预期目标

村级惠民生项目是由自治区“访惠聚”活动领导小组办公室的统一部署，林业部分的资金主要用于农村美化绿化亮化、造林绿化、特色林果业发展等农村基础设施建设和能力建设，达到美丽乡村、美丽家园的目标，与惠民生发展相符合。通过项目的实施，改善农村的生活、生产条件，增加农牧民收入，壮大集体经济，在化解社会矛盾，密切联系干群关系、加强民族团结、消除不稳定因素，促进长治久安等方面有着积极作用，切实体现了惠民生项目实施的意义。

（三）本年度任务完成情况

截至目前，我厅实施的 206个村级惠民生项目，完工136个，在建70个。

三、资金的分配和管理及项目执行情况

（一）资金分配原则

根据自治区林业项目资金使用管理办法的有关规定，由自治区访惠聚领导小组办公室，对全疆的村级惠民生项目进行切块，每个村项目资金额度为50万元。

（二）资金分配依据

按照自治区“访惠聚”活动领导小组办公室根据各地州市上报的村级惠民生项目库中进行切分。我厅对切分的项目中进行筛选，确定村级惠民生项目实施内容、金额。

（三）资金分配及合理性

自治区“访惠聚”活动领导小组办公室、自治区财政厅、林业厅《关于印发自治区2017年第二十一批村级惠民生工程项目任务实施计划的通知》（新民办发〔2017〕38号）进行资金的分配和下拨。

（四）资金及项目执行情况

1、伊犁州项目执行情况

2017年度伊犁州村级惠民生项目为27个，其中伊宁市2个、伊宁县11个、巩留县6个、特克斯县8个。项目涉及林果业发展、村容村貌建设项目、村庄美化亮化、巷道绿化项目等。项目总投资1350万元，资金全部到位。项目完工18个，在建9个。

2、塔城地区项目执行情况

2017年度塔城地区村级惠民生项目为47个，其中塔城市6个、额敏县17个、乌苏市17个、沙湾县7个。项目涉及村庄绿化美化亮化、村容村貌建设、绿化种植项目等。项目总投资2350万元，资金全部到位。项目完工36个，在建11个（其中：塔城市2个，乌苏市8个，沙湾县1个）。

3、阿勒泰地区项目执行情况

2017年度阿勒泰地区村级惠民生项目为12个，其中布尔津县6个、哈巴河县1个，吉木乃县1个、福海县3个、富蕴县1个。项目涉及村容村貌建设、林果种植、农田防护围栏建设等。项目总投资600万元，资金全部到位。项目全部完工。

4、博州项目执行情况

2016年度博州村级惠民生项目为15个，其中博乐市10个、精河县1个、温泉县4个。项目涉及村容村貌建设、林果种植、绿化美化硬化工程等。项目总投资750万元，资金全部到位。项目完工14个，在建1个。

5、巴州项目执行情况

2017年度巴州村级惠民生项目为6个，其中轮台县2个、焉耆县1个、且末县3个、和硕县1个。项目涉及防护林工程、林果种植项目、观光绿化长廊项目等。项目总投资300万元，资金全部到位。项目已完工2个，在建4个。

6、阿克苏地区项目执行情况

2017年度阿克苏地区村级惠民生项目为32个，其中阿克苏市3个、温宿县1个、库车县6个、柯坪县1个、拜城县3个、新和县2个、沙雅县9个、乌什县6个、库车种羊场1个。项目主要涉及林果种植项目、果园改造、农田防护林、村容村貌建设、温室大棚建设项目等。项目总投资1600万元，资金全部到位。项目完工22个，在建10个。

7、喀什地区项目执行情况

2017年度喀什地区村级惠民生项目为31个，其中喀什市1个、疏勒县1个、伽师县8个、英吉沙县7个、莎车县1个、叶城县1个、巴楚县12个，项目涉及苗圃建设、果园改造、林果业种植、生态果园建设等。项目总投资1550万元，资金全部到位。项目完工10个，在建21个。

8、和田地区项目执行情况

2017年度和田地区村级惠民生项目为9个，其中策勒县2个、和田市1个、皮山县1个、墨玉县2个、洛浦县3个。项目涉及林果种植、果园改造、生态林和经济林建设项目等。项目总投资450万元，资金全部到位。项目全部完工。

9、吐鲁番市项目执行情况

2017年度吐鲁番市村级惠民生项目为13个，其中高昌区4个、鄯善县2个、托克逊县7个。项目涉及林果种植、农田防护林、道路绿化。项目总投资650万元，资金全部到位。所有项目已全部完工并通过验收。

10、哈密地区项目执行情况

2017年度哈密地区村级惠民生项目为8个，项目全在哈密市，项目涉及庭院经济建设、林果业种植、防护林建设等。项目总投资400万元，资金全部到位。项目完工6个,在建2个。

11、克州地区项目执行情况

2017年度克州地区村级惠民生项目为6个，项目全部在阿克陶县，为环境绿化美化项目。项目总投资300万元，资金全部到位。项目在建6个。

项目资金管理和使用按照自治区林业林业发展补助资金使用管理办法的要求，严格执行专帐核算制度、政府采购制度和政府招投标制度，加强资金的支出管理，确保了惠民生项目资金运行的安全、可靠、准确，没有违规行为。

四、专项资金当年使用和效益情况

（一）资金预算、计划执行情况

2017年自治区村级惠民生项目资金总投资10300万元，截至目前已全部拨付到位。目前均能按序时进度完成支出预算。

（二）资金拨付、到位情况

按照预算级次及财政国库集中支付的相关要求下达各预算单位，全部落实到位，各地执行情况良好。

（三）绩效目标完成情况

严格按照项目实施方案进行支出，由于2017年资金到位较晚，部分工程都在建设过程中，对项目的实际支出和使用情况要在工程完工后进行决算。

五、专项资金绩效评价总体评价结果

（一）评价过程采用的评价方法

在评价过程中，按照“科学性与可操作性、全面性与简明性、通用性与专用性”相结合的要求，确定资金使用管理、资金使用效益指标，具体评价方法是严格按项目规定实施、严格按上级补助资金规定的用途使用、做到专款专用，不存在挪用、移用、滞留专项资金现象，资金管理规范，各项管理制度、机构健全、责任明确。

（二）绩效评价总体得分情况

村级惠民生项目绩效评价总体为优，绩效评价量化指标为92.94分，评价效益指标体系为26.62分。

六、存在问题

（一）对项目管理和督促检查督导不力。

部分项目承担单位未按要求进行项目管理，未制定项目实施方案或计划，未签订施工合同或未按原计划实施，没有资金预算，项目实施中随意性较大，定期检查指导缺位，竣工验收工作普遍滞后，未进行竣工后的资金结算，林业部门参与项目实施或管理少。如个别地州村级惠民生项目的资金直接下拨至乡级部门，乡政府组织项目的实施，“访惠聚”部门、林业部门、村委会等没有参与到项目的实施。

（二）项目前期工作还有待加强。

部分项目承担单位上报项目时随意性较大，没有充分考虑到各村实际情况及需求，导致部分项目前期工作不扎实，项目建设内容及投资额度随意；在自治区专项资金到位后，其余自筹配套资金不能及时到位；造林地块不能落实，影响项目实施进度。同时，受造林时间的限制，部分单位因设计、招投标等前期工作不规范，导致项目建设进度迟缓。

各相关职能部门缺乏有效的沟通、对接与协调、责任与服务意识不强，服务项目不给力。

（三）信息档案资料不全。

部分项目承担单位以乡镇为主体，普遍存在档案资料的收集整理不够重视，部分县乡村人员调动频繁，项目无专人管理，实施过程不清。项目申请立项、实施方案、作业设计、计划、实施地块情况图表、批复文件、资金预算表、支出票据凭证、农民收益情况、村委会议事记录等等资料不全或没有，不注重音像资料收集等，不能客观、真实地反映项目的实施内容和建设过程，该问题在林业出资项目普遍存在的问题。

（四）培训力度不够。

在项目管理中，一方面对项目管理人员缺乏系统培训，“不会管”现象普遍存在。另一方面，在项目实施过程中对农民技术员和林农的技术培训指导不足，林业部门专项培训力度不大，参与不够，作用发挥不明显。建议加强专业技术方面的培训，适应工作需要。

| 财政林业专项资金绩效评价量化指标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 |  | 主管部门 | 新疆林业厅 | 资金规模 |  |  |  |  |  | 设立时间 |  |  |  |  |  |
| 自治区“访惠聚”村级惠民生工程项目资金 |  |  |  | 10300万元 |  |  |  |  |  | 2017年 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 评价结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价内容 | 分值 | 评价依据 |  | 合计 | 伊犁州 | 塔城 地区 | 阿勒泰地区 | 博州 | 巴州 | 阿克苏地区 | 克州 | 喀什地区 | 和田地区 | 吐鲁番市 | 哈密地区 |
|  |  |  |  | 92.94 | 98 | 95 | 92.5 | 75 | 94.83 | 97 | 100 | 89 | 96 | 92 | 93 |
| 专项资金设立的目的和用途 | 20分 | 1、资金设立期限（3分） |  | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 2、资金的使用范围（4分） |  | 3.9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 3、资金与事业发展规划相符性（4分） |  | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
|  |  | 4、预期目标（3分） |  | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
|  |  | 5、本年度完成情况（6分） |  | 4.8 | 4 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 专项资金的分配原则与管理方式 | 20分 | - 分配原则 - （8分） | 专项资金分配原则（2分） | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  | 确定原则的依据（3分） | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  | 原则的合理性评价（3分） | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | - 管理方式 - （12分） | 项目立项专家论证制度（2分） | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|  |  |  | 项目管理方式（3分） | 2.8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
|  |  |  | 财务制度建设（4分） | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
|  |  |  | 管理机制创新（3分） | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 专项资金当年的使用情况和效益情况 | 40分 | 1、专项资金使用情况（10分） | 资金实际拨付额（2分） | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  | 资金到位率（3分） | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  | 资金到位及时性（3分） | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  | 资金使用率（2分） | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 2、专项资金使用的效益情况（30分） | 见林业厅财政专项资金绩效评价效益指标体系 | 26.6 | 30 | 26 | 28 | 19 | 25.83 | 28 | 30 | 25 | 29 | 26 | 26 |
| 专项资金管理与执行中存在的问题 | 20分 | 1、支出相符性（4分） | 实际支出与计划规定的经费用途是否相符，专项资金收支是否平衡。 | 3.7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
|  |  | 2、组织机构保障（3分） | 组织机构是否健全；人员是否配备完善 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 3、管理有效性（4分） | 资金管理和使用单位是否严格执行财务制度有无重大违规行为。 | 3.7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 4、财务制度健全性（3分） | 资金管理和使用单位财务制度、资产管理制度、会计核算制度是否完整合法 | 2.8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 5、财务信息真实性（3分） | 经费核算根据实际发生的经济业务是否进行真实准确登记。 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 6、财务信息完整性（3分） | 资金收入、支出、资产等财务资料是否及时、完整 | 2.8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| 林业财政专项资金绩效评价效益指标体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 评价结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 指标 名称 | 指标涵义 | 合计 | 伊犁州 | 塔城地区 | 阿勒泰地区 | 博州 | 巴州 | 阿克苏地区 | 克州 | 喀什 地区 | 和田 地区 | 吐鲁番市 | 哈密 地区 |
| 合计 |  |  |  | 26.62 | 30 | 26 | 28 | 19 | 25.83 | 28 | 30 | 25 | 29 | 26 | 26 |
| 村级惠民生项目类 | 村级惠民生工程项目（30分） | 项目组织实施情况（10分） | 完成项目前期对接工作得2分；编制项目实施方案得2分；招投标符合规程得3分；项目验收程序符合要求得3分。 | 8.43 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8.15 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 7 |
|  |  | 项目资金使用管理情况（10分） | 项目财务资料真实、完整得4分；支出内容与项目实施方案内容相符得6分。 | 9.18 | 10 | 10 | 10 | 5 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 |
|  |  | 项目完成情况与实施效果（10分） | 项目实际成本符合目标得2分；项目当年完成得2分；项目实施符合“惠民生”工程预期目标得6分。 | 8.61 | 10 | 6 | 8 | 7 | 8.68 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |

# 2017年自治区林业财政专项资金

# （种苗项目）绩效评价报告

一、基本情况

（一）自治区林木良种补贴项目

2017年自治区林木良种补贴项目补贴任务800万元，对我区14个地州和天西、天东2大国有林管局的34个自治区林业保障性苗圃和5个自治区重点林木良种基地的生态树种和特色林果树种进行了补贴，补贴面积15710亩（其中：自治区重点林木良种基地4610亩，自治区林业保障性苗圃11100亩）。补贴标准为：自治区重点林木良种基地，种子园、种质资源库每亩补贴600元，采穗圃每亩补贴300元，母树林、试验林每亩补贴100元；自治区林业保障性苗圃每亩补助500元。

（二）林木种质资源调查

林木种质资源调查资金611万元。其中：喀什地区林木种质资源调查由新疆农业大学林学与园艺学院承担，投资491万元；克孜勒苏柯尔克孜自治区州林木种质资源调查由新疆生态与地理研究所承担，投资120万元。

（三）林木种质资源库项目

林木种质资源库项目4处，投资80万元，其中：温宿县核桃种质资源库建设项目20万元、福海县平原林场林木种质资源库项目20万元、奇台林场白蜡种质资源库建设项目20万元、昌吉珍稀濒危生态及经济林树种林木种质资源库建设项目20万元。

（四）林木遗传育种

林木遗传育种项目6项，投资109万元，其中：巴音郭楞蒙古自治州苗圃林木新品种引进与驯化建设项目15万元、伊犁州林木种苗管理总站伊犁杨引进与驯化建设项目20万元、阿勒泰地区林业工作站林木遗传育种研究及林木新品种引进与驯化建设项目20万元、新疆林科院佳木试验站林木遗传育种研究及林木新品种引进和驯化项目20万元、新疆林科院国内外优良绿化和用材树种的引进和驯化项目14万元、新疆农业大学林木遗传育种研究及林木新品种(红富士苹果芽变)引进驯化建设项目20万元。

二、专项资金设立或申请的目的和用途

（一）资金申请的目的、期限、资金使用范围。

林木种苗作为林业生产最基本的生产资料，其质量的优劣直接关系到造林的成败、效益的高低和生态建设任务的顺利完成。林木种苗是林业建设的基础和前提，林木良种是林业科技进步的载体，是确保造林绿化质量和林业产业发展的根本。林业要发展，种苗是关键，良种是基础。我区林地面积相对较少，因此要提高森林资源数量和质量，就必须大力推广普及林木良种。建立林木良种补贴政策对于保护林木良种资源，促进林木良种的推广、普及，增加林木良种的数量和质量是十分必要的。实行林木良种补贴，有利于提高林木种苗的整体质量，提高林业生产水平，平稳林木种苗的市场价格；可以调动广大育苗生产者的育苗积极性，有效地扩大林木良种种苗繁育规模，提高良种市场占有率，为造林绿化提供数量充足、品种齐全的良种壮苗。同时还可以增强林木良种生产单位经济实力，使其科研投入能获得良好收益，最终使林木良种发展步入良性循环，为发展高效林业打下良好基础。

（二）资金与事业发展规划的相符性、预期目标。

为深入贯彻落实全国林木种苗工作和自治区林业工作会议精神，不断增强林木良种生产供应能力，提高良种使用率，进一步推进我区林木良种化进程，急需建立林果良种繁育基地，为扩大我区林木种苗行业的生产规模，提高经济效益，进一步促进种苗增效和增收，推进林木种苗科技应用，加速促进种苗基地林木种苗种植结构转变，为新疆林业建设提供数量充足、品质优良的林木良种。

预期目标：加强对名、特、优、新林木良种的发展，并在此基础上加强对新品种的研究，努力提高品种质量，使生产和种植良种苗木收益高于生产和种植普通种收益，通过政策扶持推动林木良种使用推广以及大幅提高农民的林业收入。

（三）本年度任务完成情况

目前，项目资金均已到位，各建设单位都十分重视项目的建设工作，编制了项目建设实施方案，通过地区林业局审查后，严格按照项目实施方案进行实施，地州林业局负责检查验收并将验收结果上报林业厅。

喀什地区、克州林木种质资源调查外业工作已完成。

三、专项资金分配和管理及项目执行情况

（一）资金分配原则。

根据《关于印发2017年自治区林业发展补助资金项目申报指南的通知》（新林传发〔2017〕14号）要求，结合当前林业发展实际和林木种苗发展趋势，围绕林业厅党委的决策、部署，根据自治区林业发展补助资金项目确立的性质和定位要求，资金分配的原则主要有以下几个方面：

1、突出重点，围绕林业发展中心工作；

2、有利于提高林木良种使用率的原则。

3、集中力量，以解决生产技术瓶颈为主；

4、有利于提高林木良种生产能力的原则。

5、紧密结合“访惠聚”工作；

6、有利于提高林木种苗品质的原则。

（二）资金分配依据。

1、《关于印发2017年自治区林业发展补助资金项目申报指南的通知》（新林传发〔2017〕14号）；

2、2017年自治区林业工作会议；

3、自治区林业厅2017年重点工作计划安排；

4、自治区林木种苗“十三五”发展规划；

5、根据各地州市和国有林管理局每年申报项目的实际情况据实分配。

（三）资金分配及合理性。

通过对资金合理分配，有利于项目在实施中切实有效顺利进行，从而发挥资金的最大效益。资金拨付是通过自治区财政到地州财政再到县财政，最后拨付建设单位。

（四）资金及项目执行情况

1、项目立项专家制度

项目立项采用专家论证制度，由地州林业局组织专家对项目进行评审，并提出修改意见，根据修改意见，项目组认真组织相关人员进行修改、补充、完善。

2、项目组织管理

项目管理有健全的组织机构和人员配备，成立项目领导小组，组长由工程第一负责人兼任，成员有项目实施单位主要领导、工程技术人员组成。同时成立工作技术组，负责制定科学、经济、有效的技术措施，做好效果检查及质量评定。

3、制度建设

项目资金使用坚持专款专用，在实施过程中，要求做到有人监督、有人检查、专帐核算、专款专用、严禁挤占、挪用，切实加强对资金使用情况的跟踪管理。

四、专项资金当年使用和效益情况

（一）资金预算、计划执行情况；资金拨付、到位情况

2017年安排资金1600万元，及时由自治区财政拨付到有关地州市（单位），资金到位率为100%。据了解，地州财政部门也都将项目经费拨付到项目承担单位，资金到位率为100%。

部分项目实施具有较强的季节性和工作连续性，本年度资金大多到达项目承担单位较晚，对项目计划按进度安排实施仍有一定影响。林木遗传育种研究（新品种引进、驯化)项目实施期限为2-3年，项目经费需跨年度使用，这在一定程度上影响了资金的使用，截至目前，资金使用率为86.5%。

（二）资金使用情况

2017年度自治区财政林业专项资金下达计划任务预算1600万元，实际支出1384.384万元。其中：

林木良种补贴资金支出预算800万元，实际支出679.384万元（其中第六届苗木花卉博览会建设项目100万元）。

林木种质资源调查资金支出预算611万元，实际支出611万元。

林木种质资源保护资金支出预算80万元，实际支出60万元。

林木遗传育种研究（新品种引进、驯化) 资金支出预算109万元，实际支出34万元。

（三）绩效目标完成情况

1、生态效益。种植的林木面积、培育的苗木用于我区林业的发展，增加了各地林业用地面积，提高森林覆盖率，有效保持水土，防风固沙，从而起到了调节气候、优化当地居民生存空间、改善自然生态环境的作用。

2、社会效益。项目的建设和实施，促进了广大林木种植户的积极性，提高土地生产力，使土地利用趋于合理化，系统功能随之改善。为我区经济的可持续发展奠定了坚实的基础，促进社会稳定和经济繁荣，经济的增长、生活水平的提高、居住环境的改善，将会使人民安居乐业、社会安定、民族团结得到进一步加强。特色林果树种良种补贴的实施，为我区增加了果品优良、品种纯正、产量稳定的优质果园，对促进产业结构调整、增加农牧民收入起到积极的引导作用。

3、经济效益。通过实施林木良种补贴，鼓励广大林业种植户选用优良品种、林果穗条和苗木供应者生产和提供优质穗条和苗木，不仅使林业种植户的产量增加、果园果品质量优异、经济收益大幅增加，而且使广大林木种苗繁育者生产和提供品种纯正、数量充足、质量优良的穗条和苗木，取得比繁育普通种苗高的收益。林木良种补贴的实施，有效地增加林业种植户和种苗繁育者的收入，促进新疆林业的发展，繁荣和稳定农村经济。

五、专项资金绩效评价总体评价结果

（一）评价方法

资金绩效评价采取量化指标评价方式，按照林业厅财政专项资金绩效评价效益指标体系量化指标逐项进行评价。

（二）绩效评价总体得分情况

以自治区财政专项资金绩效评价量化指标表和自治区财政林业专项资金绩效评价效益指标体系为评分依据，采取定量与定性的方法，评价过程中从项目专项资金设立的目的、用途，资金的分配与管理，资金当年使用、效益情况，资金管理执行中存在的问题以及资金使用率、项目完成率、良种使用率等多方面进行综合、全面的评价，绩效评价过程中指标设置科学、合理，评价内容全面、准确。2017年度自治区财政林业专项资金绩效评价量化指标得分89.9分。

（三）财政专项资金绩效评价效益指标完成情况

通过对自治区财政林业专项资金绩效评价效益指标体系表的认真汇总填报，采取定量与定性的方法，得出2017年自治区财政林业专项资金绩效评价效益指标体系得分：

支撑保障类中，林木种质资源保护指标30分，实际得分25.8分，其中，资金使用率得分11.3分、建设项目完成率得分14.5分。

林木种质资源调查指标30分，实际得分30分，其中，人员培训率得分8分、调查设备得分7分、调查率得分15分。

林木遗传育种研究（新品种引进、驯化)指标30分，实际得分25.6分，其中，实施方案得分5分、资金使用率得分1.9分、引进率得分9.5分、成活率得分9.2分。

林木良种补贴指标30分，实际得分28.3分，其中，面积合格率得分6.5分、成活率得分7.4分、良种使用率得分14.4分。

六、专项资金预算执行与项目管理中存在的问题及建议

（一）项目资金下达较晚，而春季是林业生产的黄金时节，项目资金到位晚，在一定程度上影响了项目实施进度，特别是项目实施第一年的效果和质量。

建议：提前拨付项目资金，以便项目顺利实施，同时按照项目资金执行计划使有限资金发挥最大效应。

（二）评价办法和评价内容存在与实际衔接不紧的问题。林木遗传育种研究（新品种引进、驯化)项目实施期是2-3年，仅就一年工作对其综合指标进行考核，将存在较大误差，实际效果不好。

建议：对于项目实施期为2-3年的，绩效评价指标应有所差异。此外，林业生长周期长，应允许项目资金根据实施情况适当延长执行时限。

| 自治区财政专项（林木种苗）资金绩效评价量化指标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 |  | 主管部门 |  | 项目承担单位 |  | 资金 规模 | 设立 时间 | 乌鲁木齐市 | 克拉玛依市 | 吐鲁番市 | 哈密地区 | 昌吉州 | 博州 | 巴州 | 阿克苏地区 | 克州 | 喀什 地区 | 和田地区 | 伊犁州 | 塔城地区 | 阿勒泰地区 | 天山西部国有林管理局 | 天山东部国有林管理局 | 省级苗圃 | 林科院 | 农业大学 | 新疆生态与地理研究所 |
| 自治区财政专项（林木种苗）资金 |  | 林业厅 |  | 自治区林木种苗管理总站 |  | 1600万 | 2017年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价内容 | 100 | 评价标准 |  |  |  | 评价结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 89.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金设立的目的和用途 | 20分 | 1、资金设立期限（3分） |  |  |  | 2.8 |  | 3.0 | 3.0 | 3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|  |  | 2、资金的使用范围（4分） |  |  |  | 3.8 |  | 4.0 | 4.0 | 4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
|  |  | - 资金与事业发展规划相符性 - （4分） |  |  |  | 3.6 |  | 4.0 | 4.0 | 4 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
|  |  | 4、预期目标（3分） |  |  |  | 2.6 |  | 3.0 | 2.0 | 3 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.4 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
|  |  | 5、本年度完成情况（6分） |  |  |  | 5.2 |  | 4.4 | 5.0 | 6 | 6.0 | 5.7 | 5.0 | 5.2 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 |
| 专项资金的分配原则与管理方式 | 20分 | - 分配原则 - （8分） |  | 专项资金设置原则 （2分） |  | 1.8 |  | 2.0 | 2.0 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
|  |  |  |  | 确定原则的依据 （3分） |  | 2.8 |  | 3.0 | 2.0 | 3 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
|  |  |  |  | 原则的合理性评价 （3分） |  | 2.7 |  | 3.0 | 2.0 | 3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
|  |  | - 管理方式 - （12分） |  |  | 项目立项专家论证制度（2分） | 1.7 |  | 1.8 | 2.0 | 2 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
|  |  |  |  |  | 项目管理方式（3分） | 2.5 |  | 2.5 | 3.0 | 3 | 2.0 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
|  |  |  |  |  | 财务制度建设（4分） | 3.6 |  | 4.0 | 4.0 | 4 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
|  |  |  |  |  | 管理机制创新（3分） | 2.2 |  | 2.5 | 2.0 | 3 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 专项资金当年的使用情况和效益情况 |  | 40分 | 1、专项资金使用情况（10分） |  | 资金实际拨付额（2分） | 1.9 |  | 2.0 | 2.0 | 2 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|  |  |  |  |  | 资金到位率（3分） | 2.6 |  | 3.0 | 3.0 | 1 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
|  |  |  |  |  | 资金到位及时性（3分） | 2.5 |  | 3.0 | 3.0 | 3 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
|  |  |  |  |  | 资金使用率（2分） | 1.5 |  | 2.0 | 2.0 | 1 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|  |  |  | 2、专项资金使用的效益情况（30分） |  | 见附件2 | 27.8 |  | 30.0 | 28.0 | 30 | 30.0 | 28.0 | 26.5 | 26.2 | 28.7 | 27.0 | 28.0 | 27.0 | 25.5 | 23.0 | 21.3 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 27.1 | 29.8 | 30.0 |
| 专项资金管理与执行中存在的问题 |  | 20分 | 1、支出相符性（4分） |  | 实际支出与计划规定的经费用途是否相符，专项资金收支是否平衡。 | 3.7 |  | 4.0 | 4.0 | 4 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.9 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
|  |  |  | 2、组织机构保障（3分） |  | 组织机构是否健全；人员是否配备完善。 | 2.7 |  | 3.0 | 3.0 | 3 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 2.9 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
|  |  |  | 3、管理有效性（4分） |  | 资金管理和使用单位是否严格执行财务制度，有无重大违规行为。 | 3.6 |  | 4.0 | 4.0 | 4 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
|  |  |  | 4、财务制度健全性（3分） |  | 资金管理和使用单位财务制度、资产管理制度、会计核算制度是否完整、合法。 | 2.7 |  | 3.0 | 3.0 | 3 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
|  |  |  | 5、财务信息真实性（3分) |  | 经费核算根据实际发生的经济业务是否进行真实、准确登记。 | 2.8 |  | 3.0 | 3.0 | 3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
|  |  |  | 6、财务信息完整性(3分) |  | 资金收入、支出、资产等财务资料是否及时、完整。 | 2.7 |  | 3.0 | 3.0 | 3 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |

| 自治区财政林业专项资金绩效评价效益指标体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 乌鲁木齐市 | 克拉玛依市 | 吐鲁番市 | 哈密地区 | 昌吉州 | 博州 | 巴州 | 阿克苏地区 | 克州 | 喀什地区 | 和田地区 | 伊犁州 | 塔城地区 | 阿勒泰地区 | 天山西部国有林管理局 | 天山东部国有林管理局 | 省级苗圃 | 林科院 | 农业大学 | 新疆生态与地理研究所 |
|  |  |  | 指标名称 | 指标涵义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 种苗 产业 | 林木种质资源保护（30分） | 1.资金使用率（15分） | 资金使用率＝实际使用资金/到位资金×100％。100％得满分，100％-85%按比例得分,其余不得分。 | 11.3 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 0 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 2.建设项目完成率(15分） | 建设项目完成率＝已完成建设项目数/实施方案中的建设项目数×100％。95％以上满分，95％-85%按比例得分,85％以下不得分。 | 14.5 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 14 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 林木种质资源调查 （30分） | 1.人员培训率（8分） | 人员培训率＝实际参加培训人员/应该参加培训人员×100％。95％以上得满分，其余不得分。 | 8.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 |
|  |  |  | 2.调查设备（7分） | 按实施方案购买调查设备得分，没购买不得分。 | 7.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 7 |
|  |  |  | 3.调查率（15分） | 调查完成率＝实际完成调查任务/计划调查完成任务×100％。80％得满分，80％-60%按比例得分,其余不得分。 | 15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 |
| 支撑保障类 | 种苗 产业 | 林木遗传育种研究（新品种引进、驯化)（30分） | 1.实施方案（5分） | 作业设计评审通过得分,不通过不得分。 | 5.0 |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 2.资金使用率（5分） | 资金使用率＝实际使用资金/到位资金×100％。100％得满分，100％-85%按比例得分,其余不得分。 | 1.9 |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.1 | 4.5 |  |
|  |  |  | 3.引进率（10分） | 引进完成率＝实际引进品种/计划引进品种×100％。90％得满分，80％-60%按比例得分,其余不得分。 | 9.5 |  |  |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 10 |  | 9 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 4.成活率（10分） | 成活率＝成活株数/总株数×100％。80％以上得满分，80％-60%按比例得分,60％以下不得分。 | 9.2 |  |  |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 林木良种补贴 （30分） | 1.面积合格率（7分） | 面积合格率＝合格面积/上报面积×100％。95％以上得满分，其余不得分。 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 |  |  | 7 |  |
|  |  |  | 2.成活率（8分） | 成活率＝成活株数/总株数×100％。85％以上得满分，85％-70%按比例得分,70％以下不得分。 | 7.4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7.67 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 |  |  | 8 |  |
|  |  |  | 3.良种使用率（15分） | 良种使用率＝良种使用面积/当年种植面积×100％。100％得满分，100％-85%按比例得分,其余不得分。 | 14.4 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14.66 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 12 | 14 | 15 | 15 |  |  | 15 |  |

# 厅机关2017年自治区财政林业专项资金

# （林业发展专项资金）绩效评价报告

一、基本情况

林业厅机关包括内设的办公室、政策法规处、造林处、森林资源管理处、野生动物保护管理处、农村林业改革发展处、发展和规划资金管理处、科技处、政治部（机关党委）、劳动保障处、纪检监察室、离退休干部工作处、林业工会共十三个处室，财务部门设在办公室，资金核算由厅办公室具体负责。根据自治区《关于下达自治区林业厅2017年部门预算的通知》（新林计字〔2017〕150号）精神，2017年林业厅机关到位林业发展补助资金300万元，主要用于厅机关林业重点工程检查验收、林业干部的培训和评审，“访惠聚”驻村工作和“民族团结一家亲”活动经费、林业厅机关党建及精神文明创建工作。

二、专项资金申请的目的和用途

（一）专项资金申请的目的

1.为全面深化和开展自治区党委“访惠聚”和“集中整治”活动，按照2017年自治区林业厅“访惠聚”和“集中整治”活动计划，全面做好下派干部住村工作，确保各项住村工作有效开展。

2.认真贯彻落实自治区“民族团结一家亲”活动，进一步巩固发展民族团结，实现新疆的社会稳定和长治久安。

3.深入开展林业厅机关党建及精神文明创建工作，继续争创自治区文明单位。

4.为认真贯彻落实《2013-2017年自治区干部教育培训规划》，坚持“大规划培训干部、大幅度提升素质”，进一步夯实林业厅系统党政领导干部队伍、组织人事干部队伍和基层组织建设基础，为推动新疆林业改革发展提供重要人才保障和智力支撑。

（二）专项资金申请的用途

一是抓好林业重点工程建设情况的监督，加大天然林保护、退耕还林、“三北”防护林、野生动植物保护和自然保护区建设等国家林业重点工程的实施力度；二是进一步抓好林业厅系统干部队伍建设和培训工作，举办林业干部培训班的培训费，对直属各单位年底各项工作进行考察、考核的人员差旅费、交通费以及林业系统专业技术人员职称进行评审的评审费；三是保障“访惠聚”驻村工作全面有效的顺利开展，对驻村干部进行双语和政治理论培训、参加人身保险、“访惠聚”开展情况调研及慰问家属等支出；四是认真贯彻落实自治区“民族团结一家亲”活动，组织一家亲联谊活动的人员交通费、活动费等；五是开展林业厅机关党建及精神文明创建工作的宣传、购买图书、职工体检、无偿献血慰问等支出。

三、专项资金的分配与管理及项目执行情况

专项资金分配遵循诚实申请，公正立项，专款专用，公开使用，科学管理，讲求实效的原则，自治区林业发展补助300万元资金全部拨付到位，并用于厅机关2017林业干部培训、“访惠聚”活动、“民族团结一家亲”活动以及厅机关党建及精神文明创建等工作。

林业厅办公室对资金管理和使用上，严格执行资金使用相关法律法规，完善财务管理规章制度，在重大项目和资金使用上采取集体管理和集体商议决策制度。在资金使用上，业务部门根据业务实际先向主管领导上报专项资金计划，计划经主管领导和领导班子成员共同研究后使用。在报销程序上，执行“多支笔”签字制度，保障专项资金的安全使用。

1.资金管理：严格按照《会计法》等相关法律法规、文件规定，严肃执行财务管理制度，确保对项目资金的安全使用。具体做到以下几点：一是严格执行和完善财务管理相关规章制度；二是项目资金由专人管理，实行独立核算、专款专用，严格杜绝挪用、截留、互相拆借，按总体设计和进度合理调配资金；三是所有资金流向必须按“资金使用审批程序”办理；四是加强资金使用的跟踪检查和审计，保护资金的合理使用。

2.项目管理：专项资金根据每年自治区林业发展的需要，严格执行相关支出，确保林业各项工作有序开展。一是根据年初制定的林业发展项目实施计划，报主管领导并上会研究决定后，进行实施，各项具体工作落实到个人；二是与协作单位签订合作协议，并定期就项目实施情况进行检查，确保项目正常有序开展；三是按照程序和要求，按时完成项目的申报工作，确保项目顺利实施，四是对项目的开展和完成情况实施跟踪检查，对项目中存在的问题及时进行沟通解决。

四、专项资金当年使用情况和效益情况

1.专项资金当年使用情况

林业厅办公室2017年自治区林业发展补助资金预算为300万元，计划资金已全部及时拨付，资金到位率100%。该项目已于2017年2月开始执行，截止年底实际支出300万元，计划完成率为100%；自治区林业发展补助资金本年实际支出与上年实际支出320万元相比，减少20万元。

2.专项资金效益情况

一是抓好林业重点工程建设情况的监督，加大天然林保护、退耕还林、“三北”防护林、野生动植物保护和自然保护区建设等国家林业重点工程的实施力度，通过定期和不定期对林业工程的实施情况进行督查和调研，针对发现的问题及时提出解决方案和措施，切实提高各项林业工程的建设质量和管理水平。二是为全面深化和开展自治区党委“访惠聚”和“集中整治”活动，按照2017年自治区林业厅“访惠聚”和“集中整治”活动计划，全面做好下派干部驻村工作，确保了各项住村工作的有效开展。三是认真贯彻落实自治区“民族团结一家亲”活动，进一步巩固发展民族团结，实现新疆的社会稳定和长治久安。四是开展林业干部培训和评审工作，扎实抓好重点培训项目，依托国家林业局管理干部学院，精心组织林业厅处级干部专题培训、林果业技术推广人才培训、特色林果深加工和市场开拓高级研修班以及林业党政领导培训和专业技术培训班，共培训学员200多人，帮助他们了解掌握前沿知识、开阔视野、增长见识、更新思路。

五、专项资金绩效评价总体评价结果

林业发展补助专项资金绩效评价工作采用定性和定量分析，经自查自评，2017年林业厅办公室林业发展补助专项资金绩效评价量化指标为98分，其中绩效评价效益指标为30分，考评结果为优。

六、专项资金管理与执行中存在的问题

此项目的实施和资金管理组织机构较为健全，人员配备基本到位，资金管理和使用单位严格执行财务制度、无违规行为。资金账目由专门会计负责，管理和使用；建立健全单位财务制度、资产管理制度；会计核算制度完整规范。经费核算根据实际发生的经济业务进行了真实准确登记。项目资金形成的财务资料及时整理、完整归档。

| 自治区财政专项资金绩效评价量化指标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 |  |  |  | 主管部门 |  |  |  | 项目承担单位 | 资金规模 | 设立时间 |  |
| 自治区林业发展补助资金 |  |  |  | 自治区林业厅 |  |  |  | 自治区森林公安局 | 1135 | 2017年 |  |
| 评价内容 |  | 100 |  | 评价标准 |  |  |  |  | 评价结果 98分 |  |  |
| 专项资金设立的目的和用途 |  | 20分 |  | 1、资金设立期限（3分） |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 2、资金的使用范围（4分） |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 3、资金与事业发展规划相符性（4分） |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 4、预期目标（3分） |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 5、本年度完成情况（6分） |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 专项资金的分配原则与管理方式 |  | 20分 |  | 1、分配原则（8分） |  |  | 专项资金设置原则（2分） |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 确定原则的依据（3分） |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 原则的合理性评价（3分） |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 2、管理方式（12分） |  |  | 项目立项专家论证制度（2分） |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目管理方式（3分） |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 财务制度建设（4分） |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理机制创新（3分） |  | 3 |  |  |
| 专项资金当年的使用情况和效益情况 |  | 40分 |  | 1、专项资金使用情况（10分） |  |  | 资金实际拨付额（2分） |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 资金到位率（3分） |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 资金到位及时性（3分） |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 资金使用率（2分） |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 2、专项资金使用的效益情况（30分） |  |  | 见附件2 |  | 30 |  |  |
| 专项资金管理与执行中存在的问题 |  | 20分 |  | 1、支出相符性（4分） |  |  | 实际支出与计划规定的经费用途是否相符，专项资金收支是否平衡。 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 2、组织机构保障 （3分） |  |  | 组织机构是否健全；人员是否配备完善。 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | - 管理有效性 - （4分） |  |  | 资金管理和使用单位是否严格执行财务制度，有无重大违规行为。 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | - 财务制度健全性 - （3分） |  |  | 资金管理和使用单位财务制度、资产管理制度、会计核算制度是否完整、合法。 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | - 财务信息真实性 - （3分) |  |  | 经费核算根据实际发生的经济业务是否进行真实、准确登记。 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | - 财务信息完整性 - (3分) |  |  | 资金收入、支出、资产等财务资料是否及时、完整。 |  | 3 |  |  |
| 自治区财政林业专项资金绩效评价效益指标体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 评价 结果 |
|  |  |  |  |  | 指标名称 | 指标涵义 |  |  |  |  |  |
| 部门 预算 | 人民警察工作津贴指标 |  | 1、人民警察特勤津贴 |  | 1.资金使用率 （15分） | 资金使用率＝实际使用资金/到位资金×100％。100％得满分，100％-85%按比例得分,其余不得分。 |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  | 2.项目完成情况（15分） | 按照实施方案进度计划进行的，得15分；未按计划进行的，不得分。 |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  | 2人民警察加班补贴 |  | - 资金使用率 - （15分） | 资金使用率＝实际使用资金/到位资金×100％。100％得满分，100％-85%按比例得分,其余不得分。 |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  | 2.项目完成情况(15分） | 按照实施方案进度计划进行的，得15分；未按计划进行的，不得分。 |  |  |  |  | 15 |
|  | 公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法 指标 |  |  |  | - 资金使用率 - （15分） | 资金使用率＝实际使用资金/到位资金×100％。100％得满分，100％-85%按比例得分,其余不得分。 |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  | 2.项目完成情况(15分） | 按照实施方案进度计划进行的，得15分；未按计划进行的，不得分。 |  |  |  |  | 15 |

# 2017年自然保护区和湿地保护经费

# 绩效评价报告

一、基本情况

湿地办2017年首先从卡拉麦里山有蹄类自然保护区开始，对全区各类保护区的开发建设活动进行全面清理，对存在的未批先建、无证采矿，超能力生产，已采带探等问题立即限期整改，对顶风违法违纪的企业责任人依法追究责任。对卡拉麦里山有蹄类自然保护区的功能区划重新评估论证、科学考察、总体规划、晋升国家级相关工作。工作内容包括保护区面积核准、功能区划分、科学评估论证、综合科学考察、野生动物数量及栖息地生境的调查等。根据自治区《关于下达自治区林业厅2017年部门预算的通知》（新林计字〔2017〕150号）精神，2017年湿地办到位林业自然保护区（林业发展补助）资金320万元，主要用于开展全疆自然保护区和湿地公园重点检查验收、全疆自然保护区和湿地干部的业务培训，“访惠聚”驻村工作和“民族团结一家亲”活动经费。

二、重点工作开展情况

（一）迎接中央环保督察工作圆满完成。2017年8月，中央第八环保督察组对我区开展环境保护督查，其中重点督查了习近平总书记等中央领导同志批示的卡山保护区整改工作，同时对我区林业系统13处国家级自然保护区和11处自治区级自然保护区存在的突出生态环境问题进行全面督查检查。林业厅作为林业系统自然保护区的省级主管部门以高度的政治责任感和认真负责的态度以及强有力地整改措施扎扎实实的推进了卡山保护区和其他林业系统自然保护区存在的突出生态环境问题的各项整改工作。特别是卡山保护区整改工作自2017年以来取得了突破性的进展，9月7日厅党委书记李更生同志向中央第八环保督察组和李鹏新书记做了专题汇报，并接受了现场督查，卡山保护区各项整改工作得到了中央第八环保督察组和自治区主要领导的认可和肯定。一是在厅党委统一部署下，由5位厅领导带队，组成5个督查组，对林业部门管理的17个自然保护区生态环境保护问题开展专门的督查检查，一件一件督促整改落实。二是全力配合中央第八环境保护督查组工作，40余人次接受问询，配合督察组调阅涉及林业厅履行环保职责等方面的材料10批次280卷，全部符合要求。顺利完成了有关自然保护区整改工作的档案、基础资料、图片等资料的收集、整理、提交工作。

（二）卡山保护区专项整改工作。在林业厅党委的高度重视和厅主要领导亲自督办下，全部完成了自治区给中央承诺的八项重点整改任务。一是恢复卡山保护区面积和功能分区。撤销喀木斯特工业园区，全部恢复了阿勒泰地区第4次、第5次调整的面积，卡山保护区原有的核心区和缓冲区面积得到恢复，保护区面积恢复并超过1982年批准建立时的面积，达到14856平方公里。保护区内已经停止一切开发建设旅游活动。同时，通过人工种植梭梭等措施，加快被破坏区域生态原貌的恢复。二是查清卡山保护区资源现状。编制了总体规划、调整论证报告。《卡山中长期发展规划（2017—2036）》，经专家评审通过后上报自治区人民政府审核批准。三是完成野生动物迁徙通道建设。四是完成野生动物饮水点建设。五是完成野生动物救护饲草料基地及救护站点设施建设。六是对卡山保护区内的开发建设活动进行全面清理整顿。七是依法加强监督执法力度，不搞“下不为例”。八是加强卡山保护区管理能力建设。出台《卡山保护区管理条例》、《自治区级自然保护区调整管理规定》；卡山保护区基建、管护、科研、宣教和监测经费纳入年度经济社会发展规划，日常工作经费纳入同级财政预算；卡山保护区晋升国家级自然保护区已经国家林业局组织专家评审，目前修改后的意见需要自治区人民政府再次行文报送国家林业局；成立了直属自治区林业厅管理的卡山保护区统一管理机构（县级）和卡山保护区森林公安分局（副县级）。

（三）绿箭行动成效显著。“绿剑行动”及自治区人民政府督查室督办的7个自然保护区存在的突出生态环境问题的整改工作得到落实。西天山国家级自然保护区违法违规旅游设施已完成大部分拆除工作，还有少部分非法旅游设施没有拆除；哈纳斯国家级自然保护区已拆除完成“绿剑行动”查处的4处违法违规旅游设施。

（四）绿盾行动取得阶段性成果。2017年10月绿盾行动开展以来进展顺利，其中对我厅提供的林业系统自然保护区调阅资料内容详实资料完整给予了充分肯定。同时林业厅抽调专人积极配合分别参加了4个专项行动监督检查组，对全区国家级和自治区级自然保护区存在的突出生态环境问题整改落实情况进行检查；继中央第八环保督察后的“绿盾2017"国家级自然保护区专项督查工作进一步夯实了我区生态建设的政治责任取得了阶段性成果，为今后自然保护区建设管理工作夯实了基础。

（五）自然保护区建设和湿地保护工作稳步推进。一是2017年落实中央财政湿地和林业国家自然保护区补助资金近9500万元。二是2017年7月温泉北鲵自然保护区、阿勒泰科克苏湿地自然保护区获得国务院批复，晋升为国家级自然保护区，林业系统国家级自然保护区总数达到13个；拟新建的自治区级天山乌兰淖尔湿地、尼勒克喀什河中游、哈密喀尔里克山自然保护区通过专家评审已报送自治区人民政府。三是GEF外资项目省级层面的工作稳步推进，虽然中期评估顺利通过但后续收尾工作还很繁重需要进行努力。四是国家林业局湿地保护管理中心组织专家组对我区7处建设期满的国家湿地公园（试点）进行了验收，对申报的3处国家湿地公园实地评估考察，目前3处试点国家湿地公园已经专家评审通过，我区国家湿地公园（试点）总数达到52处。五是根据罗东川书记《助推阿克陶县脱贫攻坚现场会会议纪要》要求，结合分解到林业的阿克陶县脱贫攻坚任务积极组织专家帮助阿克陶县编制了白山湖自治区级湿地公园总体规划，待组织专家现场考察评估、论证、公示后即行批复。六是举办了自然保护区和国家湿地公园建设管理培训班，在温泉北鲵自然保护区、玛纳斯国家湿地公园分别举办现场观摩交流培训班。七是围绕2017年世界湿地日主题：“湿地减少灾害风险”，举办了5.25第五个“自治区湿地保护宣传日”暨首届“大美新疆湿地最美摄影大赛”系列活动，取得了预期效果。八是组织相关单位参加了国家林业局在林干院、江苏沙家浜国家湿地公园、西北林业勘察设计院举办的自然保护区、湿地业务培训班。

（六）《国务院办公厅关于印发湿地保护修复制度方案的通知》（国办发〔2016〕89号）得到贯彻落实。一是根据国务院办公厅关于印发《湿地保护修复制度方案的通知》（国办发〔2016〕89号）和自治区人民政府主要领导批示要求，我办于2016年12月启动《新疆维吾尔自治区湿地保护与修复工作实施方案》（以下简称《实施方案》）编制工作，历经多次征求林业厅相关处室、各地州林业局、自治区相关部门意见，《新疆湿地保护与修复工作实施方案》于10月15日经自治区人民政府发布实施，自治区林业厅以《关于加快推进新疆维吾尔自治区湿地保护与修复工作的通知》（新林翻印〔2017〕98号），下发各地州市林业局。二是根据自治区副主席张春林对《全国湿地保护“十三五”实施规划》的批示要求，我办编制了《新疆湿地保护修复工程“十三五”规划》经征求自治区发展改革委和财政厅意见，2017年10月，林业厅与发改委、财政厅联合行文上报自治区人民政府待批复后上报国家林业局、国家发展改革委、财政部备案。三是与南京大学合作，开展新疆自然保护区和湿地生态监测监控及管理系统大数据平台建设，为自然保护区和湿地信息化建设2018年验收做好准备。四是我办委托新疆林科院结合新疆实际，制定了《新疆维吾尔自治区重要湿地确认办法》《新疆维吾尔自治区湿地公园管理办法》，经征求林业厅相关处室和各地（州、市）林业局意见后，在林业厅网站进行公示，并依据《自治区林业厅规范性文件管理规定》要求，报送林业厅政策法规处进行了合法性审查，待林业厅党委会议研究审议后印发实施。

（七）截至目前，2017年我办共办理相关事项文件960件，办理人大议案、提案9个，政协提案8个。

二、专项资金设立或申请的目的和作用

（一）申请的目的、期限、资金使用范围

1、申请目的

为认真贯彻中央第八环保督察组对我区开展环境保护督查，其中重点督查了习近平总书记等中央领导同志批示的卡山保护区整改工作，同时对我区林业系统13处国家级自然保护区和11处自治区级自然保护区存在的突出生态环境问题进行全面督查检查。自治区党委第四十六次常委（扩大）会议精神，落实《卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区专项整改工作领导小组会议纪要》（新政阅〔2015〕72号）和《关于进一步加强卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理工作的决定》（新政发〔2016〕31号）要求，按照《中华人民共和国自然保护区条例》《新疆维吾尔自治区自然保护区管理条例》《新疆维吾尔自治区湿地保护条例》和《湿地保护管理规定》（国家林业局令第32号）相关规定，完成自治区党委、人民政府和林业厅党委安排的各项工作。

2、申请期限：2017年

3、使用范围

卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区专项整改工作和全区自然保护区和湿地专项业务工作。

（二）资金与事业发展规划的相符性、预期目标

1、资金与事业发展规划的相符性

自治区党委、人民政府及林业厅党委对我区自然保护区和湿地工作都非常重视，林业厅党委专门安排资金支持我区自然保护区和湿地业务工作的开展。但由于卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区专项整改工作还未完成，资金基本满足实际支出需要。

2、预期目标

（1）对卡拉麦里山有蹄类自然保护区的功能区划重新评估论证、编制科学考察报告和总体规划以及野生动物数量及栖息地生境的调查等；（2）对全区24个省级以上自然保护区矿业开发情况进行全面摸底；（3）对自然保护区基础设施建设和能力建设以及试点到期的国家湿地公园进行验收；（4）对拟晋升国家级自然保护区和新建的湿地公园的现地核查、指导、协调。

截至目前，已按预算执行进度执行。

三、专项资金分配和管理及项目执行情况

（一）资金分配依据

根据年初部门预算批复及年度内培训计划，2017年度共拨付330万专项经费，主要用于卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区专项整改工作和全区自然保护区和湿地专项业务工作。

（二）资金管理及使用情况

年度内培训费要求各项单位均专账核算，严格执行资金计划，无截留、挤占、挪用等违规现象。保证了专项资金的专款专用，并按照要求编制财务决算。

四、专项资金绩效评价总体评价结果

按照财务相关规定，我们对每一项费用都严格把关，认真预算，认真核对每一笔专项资金。2017年专项资金与计划规定的用途相符，收支平衡，项目管理专人负责，资金使用和管理严格执行财务制度，无任何违规行为，财务制度健全，财务信息真实完整。

五、专项资金绩效评价总体评价结果

（一）评价过程采用的评价方法

根据自治区林业厅《关于开展2017年度自治区财政林业专项资金绩效评价工作的通知》(新林传发〔2018〕28号)要求,相关指标由自治区林业厅湿地办填列。

（二）绩效评价总体得分情况

根据数据统计，林业发展补助资金自然保护区和湿地保护经费财政专项资金2017年度绩效评价量化指标满分100分，综合得分98分，效益指标体系满分100分，综合得分98分。

六、专项资金预算执行与项目管理存在的问题及建议

由于目前卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区专项整改工作还未完成，晋升国家级自然保护区及保护区基础建设等方面仍需投入资金；自然保护区和湿地公园管理系统还未建立系统化管理有待提高；省级自然保护区基础设施建设和能力建设资金投入为纳入自治区财政预算。建议今后加大对自然保护区和湿地公园管理人员的培训的力度，同时争取将省级自然保护区基础设施建设和能力建设纳入地方财政预算，作为一项长效机制，常抓不懈。

| 财政支农专项资金绩效评价量化指标表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 |  | 主管部门 | 项目承担单位 | 资金规模 | 设立时间 |
| 自然保护区和湿地保护经费 |  | 自治区林业厅 | 自治区自然保护区和湿地管理办公室 | 330万元 | 2017年 |
| 评价内容 | 100 | 评价标准 |  | 评价结果 |  |
|  |  | 合计 |  | 98 |  |
| 专项资金设立的目的和用途 | 20分 | 1、资金设立期限（3分） |  | 3 |  |
|  |  | 2、资金的使用范围（4分） |  | 4 |  |
|  |  | 3、资金与事业发展规划相符性（4分） |  | 4 |  |
|  |  | 4、预期目标（3分） |  | 3 |  |
|  |  | 5、本年度完成情况（6分） |  | 6 |  |
| 专项资金的分配原则与管理方式 | 20分 | 1、分配原则（8分） | 专项资金设置原则（2分） | 2 |  |
|  |  |  | 确定原则的依据（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 原则的合理性评价（3分） | 3 |  |
|  |  | 2、管理方式（12分） | 项目立项专家论证制度（2分） | 2 |  |
|  |  |  | 项目管理方式（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 财务制度建设（4分） | 3 |  |
|  |  |  | 管理机制创新（3分） | 2 |  |
| 专项资金当年的使用情况和效益情况 | 40分 | 1、专项资金使用情况（10分） | 资金实际拨付额（2分） | 2 |  |
|  |  |  | 资金到位率（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 资金到位及时性（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 资金使用率（2分） | 2 |  |
|  |  | 2、专项资金使用的效益情况（30分） | 见附件2 | 30 |  |
| 专项资金管理与执行中存在的问题 | 20分 | 1、支出相符性（4分） | 实际支出与计划规定的经费用途是否相符，专项资金收支是否平衡。 | 4 |  |
|  |  | 2、组织机构保障（3分） | 组织机构是否健全；人员是否配备完善。 | 3 |  |
|  |  | 3、管理有效性（4分） | 资金管理和使用单位是否严格执行财务制度，有无重大违规行为。 | 4 |  |
|  |  | 4、财务制度健全性（3分） | 资金管理和使用单位财务制度、资产管理制度、会计核算制度是否完整、合法。 | 3 |  |
|  |  | 5、财务信息真实性（3分) | 经费核算根据实际发生的经济业务是否进行真实、准确登记。 | 3 |  |
|  |  | 6、财务信息完整性(3分) | 资金收入、支出、资产等财务资料是否及时、完整。 | 3 |  |

| 林业厅财政专项资金绩效评价效益指标体系 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 评价 结果 |
|  |  | 指标名称 | 指标涵义 |  |
| 生态环境类 | 4、自然保护区和湿地保护（30分） | 1、卡拉麦里山有蹄类自然保护区专项业务（10分） | 专项工作完成80%以上为好，得10分，80%-50%为较好，得8分，50%以下为差，得4分。 | 10 |
|  |  | 2、保护区和湿地业务专项（8分） | 保护区和湿地调研、检查、验收等工作，完成任务100%为好，得6分，99%-80%为较好，得3分，80%以下为差，不得分。 | 8 |
|  |  | 3、保护区及湿地项目验收（8分） | 每年进行一次保护区基础设施建设和能力建设，以及已完成的湿地项目和试点到期的22个国家湿地公园进行验收。全部完成为好，得5分，没有完成为差，不得分。 | 8 |
|  |  | 5、档案管理（4分） | 保护区和湿地公园档案收集整理。完成率达100%为好，得4分，99%-90%为较好，得2分，80%以下为差，不得分。 | 4 |

# 2017年防沙治沙工作经费补助资金

# 绩效评价报告

一、基本情况

我单位是全额拨款行政单位，现有在职职工7人，退休人员2人。2017年部门预算中，在项目支出中列支50万元，其中：防沙治沙工作经费50万元。（一般公共预算拨款）

二、专项资金设立或申请的目的和用途

（一）申请的目的、期限、资金使用范围

1、申请目的

根据《防沙治沙法》、《国家沙化土地封禁保护区管理办法》，自治区林业部门负责防沙治沙工作的编制、实施、指导、检查、验收、监督、监测和考核，按规定检查和指导防沙治沙工程。

2、申请期限：2017年

使用范围：

财政一般公共预算拨款专项资金50万元，主要用于防沙治沙日常工作、荒漠化沙化监测工作管理评估、沙尘暴灾害应急工作正常有序开展。保证2017年荒漠化、沙化检测和国家沙化土地封禁保护试点基本工作的顺利开展。

（二）资金与事业发展规划的相符性、预期目标

预期目标

通过防沙治沙检查、验收、监督、监测工作，推动沙产业不断向二、三产业扩展占位，各地充分运用新技术、新成果发展沙产业，在品质升级的基础上，不断探索丰富沙产业的内涵，更多的生态产品、林产品和沙区特色服务业的相关产业发展迅速，为当地经济、社会和文化发展做出了新的贡献。监测评估防沙治沙取得生态、社会、经济效益，充分发挥林业在新疆应对气候变化、发展低碳经济、绿色GDP核算中的突出作用，同时为新疆生态文明和林业强区建设作出贡献。

（三）本年度任务完成情况

本年计划资金50万元，基本满足经费的需要，充分发挥财政资金的使用效益，保障项目的顺利实施。

三、专项资金分配和管理及项目执行情况

（一）资金分配原则

1、安排新一轮防沙治沙工作检查验收及国家沙化土地封禁保护试点调研工作。

2、坚持公平公正的原则。严格按照规定及办法执行。

3、坚持科学发展的原则。坚持科学的发展思路、坚定的职业信念，对防沙治沙工程管理、政策解读、检查验收等方面进行全面培训。

4、坚持预算管理的原则。

（二）资金分配的依据

财政预算拨款专项资金50万元。

根据《防沙治沙法》、《国家沙化土地封禁保护区管理办法》自治区林业部门负责防沙治沙工作的编制、实施、指导、检查、验收、监督、监测和考核，按规定检查和指导防沙治沙工程。

（三）资金分配及合理性

按照以人为本、公平、科学的总体要求，均衡满足各项目需要，确保了项目顺利实施。

（四）资金及项目执行情况

本年计划资金50万元。

四、专项资金当年使用和效益情况

（一）资金预算、计划执行情况；资金拨付、到位情况。

1、资金预算、计划执行情况

按照预算批复资金已到位。

预算执行进度为100％。

（二）绩效目标完成情况

组织措施严密，建设重点突出，进度计划合理，保障措施得力，预期效果显著。

五、专项资金绩效评价总体评价结果

（一）项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况：本着节约成本、提高成效的原则，对项目的各项支出严格控制，对于跟项目有关的各类量化指标进行严格审核，减少不必要的开支。

（2）项目成本（预算）节约情况：本项目内容均为日常支出，因资金不足，项目预算本身存在一定的缺口，故无结余情况。

（二）项目效率性分析

（1）项目的实施进度：严格按照项目的实施阶段安排资金，对于逐月支付的日常支出，按照分月用款计划，已在12月完成。

（2）项目完成质量：已执行的项目建设内容，按照目标和任务都已较好完成工作任务，执行质量较好。

（三）项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度：项目执行年度12月底，完成率达到100%。

（2）项目实施对经济和社会的影响：

项目执行总体情况良好，严格按照项目内容分阶段实施。

项目的实施有效的缓解了我单位资金不足的状况，为防沙治沙工作打下坚实的基础。

六、专项资金预算执行与项目管理中存在的问题及建议

对于绩效评价结果，建议应用于以下几个方面：一是作为下一财政年度预算批复的重要依据；二是作为新预算增减的主要参考。

主要经验是：一是项目测算依据要尽量准确，保证项目的顺利实施。二是项目计划进度要严谨，保证计划的严肃性。

| 自治区财政专项资金绩效评价量化指标表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 |  | 主管部门 | 项目承担单位 | 资金规模 | 设立时间 |
| 林业发展补助资金 |  | 林业厅 | 防沙治沙领导小组办公室 | 50 | 2017年1月 |
| 评价内容 | 100 | 评价标准 |  | 评价结果 |  |
| 专项资金设立的目的和用途 | 20分 | 1、资金设立期限（3分） |  | 3 |  |
|  |  | 2、资金的使用范围（4分） |  | 4 |  |
|  |  | 3、资金与事业发展规划相符性（4分） |  | 4 |  |
|  |  | 4、预期目标（3分） |  | 3 |  |
|  |  | 5、本年度完成情况（6分） |  | 6 |  |
| 专项资金的分配原则与管理方式 | 20分 | 1、分配原则（8分） | 专项资金设置原则（2分） | 2 |  |
|  |  |  | 确定原则的依据（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 原则的合理性评价（3分） | 3 |  |
|  |  | 2、管理方式（12分） | 项目立项专家论证制度（2分） | 2 |  |
|  |  |  | 项目管理方式（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 财务制度建设（4分） | 4 |  |
|  |  |  | 管理机制创新（3分） | 3 |  |
| 专项资金当年的使用情况和效益情况 | 40分 | 1、专项资金使用情况（10分） | 资金实际拨付额（2分） | 2 |  |
|  |  |  | 资金到位率（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 资金到位及时性（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 资金使用率（2分） | 2 |  |
|  |  | 2、专项资金使用的效益情况（30分） | 见附件2 |  |  |
| 专项资金管理与执行中存在的问题 | 20分 | 1、支出相符性（4分） | 实际支出与计划规定的经费用途是否相符，专项资金收支是否平衡。 | 4 |  |
|  |  | 2、组织机构保障（3分） | 组织机构是否健全；人员是否配备完善。 | 3 |  |
|  |  | 3、管理有效性（4分） | 资金管理和使用单位是否严格执行财务制度，有无重大违规行为。 | 4 |  |
|  |  | 4、财务制度健全性（3分） | 资金管理和使用单位财务制度、资产管理制度、会计核算制度是否完整、合法。 | 3 |  |
|  |  | 5、财务信息真实性（3分) | 经费核算根据实际发生的经济业务是否进行真实、准确登记。 | 3 |  |
|  |  | 6、财务信息完整性(3分) | 资金收入、支出、资产等财务资料是否及时、完整。 | 3 |  |

| 自治区财政林业专项资金绩效评价效益指标体系 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 评价 结果 |
|  |  |  | 指标名称 | 指标涵义 |  |
| 财政专项资金 | 部门预算安排（30分） | 防沙治沙工作经费 | - 资金使用率 - （15分） | 资金使用率＝实际使用资金/到位资金×100％。100％得满分，100％-85%按比例得分,其余不得分。 | 15 |
|  |  |  | - 项目完成情况 - （15分） | 按照实施方案进度计划进行的，得15分；未按计划进行的，不得分。 | 15 |

一、项目资金基本情况

森林公安局人民警察加班补贴、特勤津贴补助经费 341万元，服装购置费收入794万元。

二、专项资金建立或申请的目的和用途

（一）资金申请目的

为确保人民警察队伍稳定，充分体现人民警察职业特点，为民警按时配发服装。

（二）资金申请期限

民警加班补贴与服装经费申请期限为延续性项目。

（三）资金使用范围

1、民警加班补贴

按照自治区林业厅政治部关于报送《新疆维吾尔自治区森林公安人民警察法定工作日之外加班补贴的管理办法的函》（新林政部函字〔2010〕149号）的规定，按照实际加班天数按月发放。

2、民警特勤津贴

根据2009年自治区自治区党委常委第39次常委会文件（新党常〔2009〕39号）和2009年、2010年1月15日、16日，自治区党委常委（扩大）会议精神，为确保人民警察队伍的稳定，充分体现人民警察的特点，建立自治区人民警察特勤津贴。根据《关于建立自治区人民警察工作津贴的通知》，按照考勤表与工资按月发放。

3、民警服装购置

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于加强政法经费保障工作的意见>的通知（厅字〔2009〕32号）要求，省级财政安排政法机关的枪支弹药费、特别业务费、专线电话租金、编制内人员在国家规定的着装范围内所需的服装及标志经费》,《公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法》，按时配发民警服装。

（四）资金与事业发展规划的相符性

项目在其实施方案中明确资金使用计划和用途，资金到位后严格按专项资金管理原则，专款专用，资金的实际支出与计划规定用途相符，专项资金收支平衡。

（五）预期目标

专项资金下达后，项目实施单位对照实施方案展开工作，达到了项目预期目标。

（六）本年度项目完成情况：

2017年森林公安局人民警察加班补贴、特勤津贴341万元，截止2017年10月已支出341万元，完成预算100%。 2017年新疆森林公安局服装购置费794万元，截止2017年11月已支出794万元，完成预算100%。

三、绩效目标完成情况

通过此次项目资金绩效评价，并对照专项资金分配遵循诚实申请，公正立项，专款专用，公开使用，科学管理，讲求实效的原则，项目实施方案已基本完成绩效目标，资金在使用过程中严格按专项资金管理原则，专款专用，资金的实际支出与计划规定的经费用途相符，专项资金收支平衡。通过这些项目的实施，项目的建设目的都已完成。

四、专项资金进行评价总体评价结果

通过此次项目资金绩效评价，并对照项目实施方案，已基本完成绩效目标，资金在使用过程中严格按专项资金管理原则，专款专用，资金的实际支出与计划规定的经费用途相符，专项资金收支平衡。通过这些项目的实施，项目的建设目的都已完成。森林公安局人民警察加班补贴、特勤津贴项目评价100分、人民警察服装购置费项目评价100分。

| 自治区财政专项资金绩效评价量化指标表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 |  | 主管部门 |  | 项目承担单位 | 资金规模 | 设立时间 |
| 自治区林业发展补助资金 |  | 自治区林业厅 |  | 自治区森林公安局 | 1135 | 2017年 |
| 评价内容 | 100 | 评价标准 |  |  | 评价结果 98分 |  |
| 专项资金设立的目的和用途 | 20分 | 1、资金设立期限（3分） |  |  | 3 |  |
|  |  | 2、资金的使用范围（4分） |  |  | 4 |  |
|  |  | 3、资金与事业发展规划相符性（4分） |  |  | 3 |  |
|  |  | 4、预期目标（3分） |  |  | 3 |  |
|  |  | 5、本年度完成情况（6分） |  |  | 6 |  |
| 专项资金的分配原则与管理方式 | 20分 | 1、分配原则（8分） | 专项资金设置原则（2分） |  | 2 |  |
|  |  |  | 确定原则的依据（3分） |  | 3 |  |
|  |  |  | 原则的合理性评价（3分） |  | 3 |  |
|  |  | 2、管理方式（12分） | 项目立项专家论证制度（2分） |  | 2 |  |
|  |  |  | 项目管理方式（3分） |  | 3 |  |
|  |  |  | 财务制度建设（4分） |  | 3 |  |
|  |  |  | 管理机制创新（3分） |  | 3 |  |
| 专项资金当年的使用情况和效益情况 | 40分 | 1、专项资金使用情况（10分） | 资金实际拨付额（2分） |  | 2 |  |
|  |  |  | 资金到位率（3分） |  | 3 |  |
|  |  |  | 资金到位及时性（3分） |  | 3 |  |
|  |  |  | 资金使用率（2分） |  | 2 |  |
|  |  | 2、专项资金使用的效益情况（30分） | 见附件2 |  | 30 |  |
| 专项资金管理与执行中存在的问题 | 20分 | 1、支出相符性（4分） | 实际支出与计划规定的经费用途是否相符，专项资金收支是否平衡。 |  | 4 |  |
|  |  | 2、组织机构保障（3分） | 组织机构是否健全；人员是否配备完善。 |  | 3 |  |
|  |  | 3、管理有效性（4分） | 资金管理和使用单位是否严格执行财务制度，有无重大违规行为。 |  | 4 |  |
|  |  | 4、财务制度健全性（3分） | 资金管理和使用单位财务制度、资产管理制度、会计核算制度是否完整、合法。 |  | 3 |  |
|  |  | 5、财务信息真实性（3分) | 经费核算根据实际发生的经济业务是否进行真实、准确登记。 |  | 3 |  |
|  |  | 6、财务信息完整性(3分) | 资金收入、支出、资产等财务资料是否及时、完整。 |  | 3 |  |

| 自治区财政林业专项资金绩效评价效益指标体系 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 评价 结果 |
|  |  |  | 指标名称 | 指标涵义 |  |
| 部门 预算 | 人民警察工作津贴指标 | 1、人民警察特勤津贴 | 1.资金使用率（15分） | 资金使用率＝实际使用资金/到位资金×100％。100％得满分，100％-85%按比例得分,其余不得分。 | 15 |
|  |  |  | 2.项目完成情况15分） | 按照实施方案进度计划进行的，得15分；未按计划进行的，不得分。 | 15 |
|  |  | 2人民警察加班补贴 | 1.资金使用率（15分） | 资金使用率＝实际使用资金/到位资金×100％。100％得满分，100％-85%按比例得分,其余不得分。 | 15 |
|  |  |  | 2.项目完成情况(15分） | 按照实施方案进度计划进行的，得15分；未按计划进行的，不得分。 | 15 |
|  | 公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法 指标 |  | 1.资金使用率（15分） | 资金使用率＝实际使用资金/到位资金×100％。100％得满分，100％-85%按比例得分,其余不得分。 | 15 |
|  |  |  | 2.项目完成情况(15分） | 按照实施方案进度计划进行的，得15分；未按计划进行的，不得分。 | 15 |

一、航空护林基本情况

根据国家林业局《森林航空消防管理办法（试行）》规定，为尽快建立起森林航空消防经费地方配套资金保障体制，确保航空巡护工作顺利开展，财政部、国家林业局联合下发了《财政部国家林业局森林防火项目资金管理办法》，明确按照8：2比例，地方承担20%的航空消防经费，经费列入各级财政预算。

二、绩效目标

阿尔泰山、天山东部、西部、中部是我区北疆护林防火天然重点林区、森林面积大，地形复杂，海拔高度变幅大，林区道路不完整，林区和草场层次交错；而阿克苏-巴州-喀什沿塔里木河流域两岸胡杨林是南疆森林防火重点林区，由于没有项目支撑，基础设施建设尤其薄弱，因而预防和扑救森林火灾任务非常艰巨、难度很大，通过开展航空消防工作，为“早发现、早准备、早部署、早处置、早扑救”森林火灾打下基础。

三、绩效评价工作情况

由于本年预算指标均下达至自治区护林防火指挥部办公室1户，故今年此项资金仅此1家单位纳入考核单位，并完成指标体系的指标评价。

四、绩效评价指标分析情况

（一）资金情况分析

1、资金到位情况分析

按照预算级次及财政国库集中支付的相关要求，资金下达至自治区护林防火指挥部办公室，到位率100%。

2、资金使用情况

截至目前累计支出1607.3398万元，其中飞行费1506万，地面保障费是101.3398万元，预算执行进度为100%。

3、资金管护情况

严格执行预决算制度，加强资金管理，认真执行政府采购制、报账制和招投标制，做到专款专用，未出现截留、挤占、挪用等行为。

（二）绩效情况分析

航空巡护的开展，极大的提高了对火情火灾的监测力度，和卫星监测可全天进行监测，形成互补，通过侦察火场为扑救森林火灾提供了依据，直升机靠前驻防为快速灭火运送扑火人员和装备发挥了重要作用

五、综合评价及评价结论

我区航空护林经费在资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金分配都能做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，配备了专业技术能力强的工作人员。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。财务制度健全，财务信息真实完整。资金使用效益的评价结果为优。

根据《2017年林业补助资金绩效评价指标体系》的评价内容和指标,相关指标按照各巡护区上报数据加权平均予以计算。

六、主要经验及做法

2017年航空护林工作4月15日开始、11月15日结束，共租用四架航空护林飞机，其中：k-32直升机2架，AS-350（小松鼠）直升机2架，共飞行172架次（含调机）、总飞行499小时57分，发现林草及烧荒火5起，机降、吊桶灭火演练4次，直接参与扑救博州三台林火一次、其中执行吊桶灭火12架次、洒水24吨，为及时扑救博州三台森林火灾发挥了重要作用。

七、专项资金管理与执行中存在的问题及建议

（一）航护观察员的补助没有测算标准。

由于该项补助没有具体测算标准，遵循的旧标准制定年限较早，已不适合现在使用，在具体测算中较为困难，建议由财政厅和林业厅联合下发文件，明确具体补助标准。

（二）尽快出台本级资金管理办法。

为了充分发挥财政资金的使用效益，规范各巡护单位的会计核算行为，建议尽快出台我区本级资金管理办法，进一步明确资金用途和使用范围。

（三）经费投入不足。

森林航空消防能及时准确地发现、侦察、传递火情，为森林防火指挥部提供快速、准确的火场信息，指挥部依据火势动态作出部署，使森林火灾实现早发现、早扑救。在重大火场救援过程中，消防飞机可以及时空运、空投物资食品，保障火场后勤供应，还可以迅速接回伤员，使其得到及时救治。我区林区面积分布广，飞机巡护面积大，加之我区火灾多发生在高山腹地，人员到达十分困难，直升机机降灭火和吊桶灭火可以快速有效扑灭森林火灾。我区现有航空消防规模不能满足森立防火工作需求，建议进一步加大航空消防经费投入，扩大巡护时间和面积，增加直升机飞行小时数，以便更好的开展直升机机降灭火和吊桶灭火演练。

| 自治区财政专项资金绩效评价量化指标表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 |  | 主管部门 | 项目承担单位 |  | 资金规模 | 设立时间 |
| 航空护林补助资金 |  | 自治区林业厅 | 自治区护林防火指挥部办公室 |  | 500 | 2017年 |
| 评价内容 | 100 | 评价标准 |  |  | 评价结果 98分 |  |
| 专项资金设立的目的和用途 | 20分 | 1、资金设立期限（3分） |  |  | 3 |  |
|  |  | 2、资金的使用范围（4分） |  |  | 4 |  |
|  |  | 3、资金与事业发展规划相符性（4分） |  |  | 4 |  |
|  |  | 4、预期目标（3分） |  |  | 3 |  |
|  |  | 5、本年度完成情况（6分） |  |  | 6 |  |
| 专项资金的分配原则与管理方式 | 20分 | 1、分配原则（8分） |  | 专项资金设置原则（2分） | 2 |  |
|  |  |  |  | 确定原则的依据（3分） | 3 |  |
|  |  |  |  | 原则的合理性评价（3分） | 3 |  |
|  |  | 2、管理方式（12分） |  | 项目立项专家论证制度（2分） | 2 |  |
|  |  |  |  | 项目管理方式（3分） | 2 |  |
|  |  |  |  | 财务制度建设（4分） | 4 |  |
|  |  |  |  | 管理机制创新（3分） | 2 |  |
| 专项资金当年的使用情况和效益情况 | 40分 | 1、专项资金使用情况（10分） |  | 资金实际拨付额（2分） | 2 |  |
|  |  |  |  | 资金到位率（3分） | 3 |  |
|  |  |  |  | 资金到位及时性（3分） | 3 |  |
|  |  |  |  | 资金使用率（2分） | 2 |  |
|  |  | 2、专项资金使用的效益情况（30分） |  | 见航空护林绩效评附件2 | 30 |  |
| 专项资金管理与执行中存在的问题 | 20分 | 1、支出相符性（4分） |  | 实际支出与计划规定的经费用途是否相符，专项资金收支是否平衡。 | 4 |  |
|  |  | 2、组织机构保障（3分） |  | 组织机构是否健全；人员是否配备完善。 | 3 |  |
|  |  | 3、管理有效性（4分） |  | 资金管理和使用单位是否严格执行财务制度，有无重大违规行为。 | 4 |  |
|  |  | 4、财务制度健全性（3分） |  | 资金管理和使用单位财务制度、资产管理制度、会计核算制度是否完整、合法。 | 3 |  |
|  |  | 5、财务信息真实性（3分) |  | 经费核算根据实际发生的经济业务是否进行真实、准确登记。 | 3 |  |
|  |  | 6、财务信息完整性(3分) |  | 资金收入、支出、资产等财务资料是否及时、完整。 | 3 |  |

| 自治区财政林业专项资金绩效评价效益指标体系 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 评价 结果 |
|  |  | 指标名称 | 指标涵义 |  |
|  | 航空护林执行完成（30分） | 1.资金使用率（15分） | 资金使用率＝实际使用资金/到位资金×100％。100％得满分，100％-85%按比例得分,其余不得分。 | 完成 |
|  |  | 2.项目完成情况(15分) | 按照《合同》进度计划进行的，得15分；未按计划进行的，不得分。 | 完成 |

一、基本情况

根据自治区机构编制委员会办公室新机编办〔2007〕117号和新林政字〔2011〕193号文件批复，参照国家林业局宣传中心（宣传办公室、新闻办公室）和信息化管理办公室职责，拟定自治区林业宣传信息中心主要职责如下：

1、组织拟定全区林业宣传工作、生态文化体系建设、林业信息化与电子政务建设的方针政策、规章制度、技术规程、行业标准、总体规划和年度计划，并监督执行。

2、组织管理全区林业重大新闻的发布工作，承办自治区林业厅新闻发言人的工作。

3、组织、协调、指导全区林业宣传、生态文化体系建设、林业信息化与电子政务建设工作。

4、指导、管理全区林业社会化宣传工作，组织策划并实施林业方面的重大宣传活动。

5、指导、管理全区生态文明教育基地、森林文化示范基地建设，负责自治区生态文明教育基地审定委员会办公室和自治区森林文化示范基地审定委员会办公室日常工作。具体负责“自治区生态文明教育基地”、“自治区森林文化示范基地”的验收、审定和命名工作，承办“国家生态文明教育基地”、“全国生态文化村”的推荐申报工作。

6、指导全区森林城市创建工作。承办“国家森林城市”推荐申报工作。

7、指导全区林业期刊、图书、美术摄影作品和音像制品的出版工作，管理自治区林业厅所属报刊、图书、美术摄影作品和音像制品的出版工作。负责管理《新疆林业》杂志的编辑、出版、发行工作。

8、负责《中国绿色时报》驻新疆记者站的管理工作。

9、指导、管理全区林业信息化、电子政务工作。承担自治区林业厅信息化与电子政务领导小组办公室的日常工作。负责自治区林业厅机关和直属单位信息化与电子政务建设的组织协调、监督管理、指导实施、对外交流、技术培训等工作。承担自治区林业厅信息化与电子政务建设重大项目的组织实施等工作。

10、指导、管理全区林业系统自治区级综合数据库和各类专业数据库、主要应用系统、业务主干网络建设，负责自治区林业厅综合办公内网、门户网站、视频会议系统、综合信息传输系统、网络视频等日常管理工作。

11、承办自治区林业厅信息公开工作。负责制订林业厅信息公开各项管理制度及实施办法，并监督实施。负责林业信息的采集整理分类、更新维护、分析整合，负责林业公共信息的网络发布和公众查询。负责编制自治区林业厅政府信息公开工作年度报告、信息公开指南及公开目录。负责厅长信箱的信息整理、督办及反馈工作。

12、承办自治区林业厅交办的其他工作。

二、绩效目标及其设立的依据

2017年紧紧围绕深化林业改革、特色林果业发展、林业重点工程和厅“访惠聚”工作宣传林业建设的新业绩，围绕新疆林业重大政策举措、重点工作部署、重要进展动态及工作成果等，加强同各业务部门及新闻媒体的协调合作，积极开展林业专题宣传活动，充分利用广播、电视、报刊、互联网等媒体，采取专题报道、在线访谈、手机短信、公益宣传广告、政务微信微博等多样化的宣传形式，分阶段展开广覆盖高密度持续宣传，为我区林业改革发展营造良好的舆论环境。2017年自治区林业发展补助资金（林业综合宣传专项预算资金）75万元，资金到位率100%，该项目资金于2017年3月开始执行，截止年底实际支出75万元，计划完成率为100%。主要用于：1、《新疆林业》杂志汉文、维文印刷出版补助20万元。2、区内外媒体上宣传新疆林业专版费用及邀请区内外记者宣传报道新疆林业费用35万元。3、拍摄制作林业宣传专题片20万元。

三、管理措施及组织实施情况

“中心”对资金管理和使用上，完善财务管理规章制度，严格执行资金使用相关法律法规，在重大项目和资金使用上采取集体管理和集体商议决策制度，对资金管理上实行严格管理。根据班子分工，“中心”主管领导负责行政全盘工作，财务工作实行领导责任制，负责财务和资金使用管理。在资金使用上，业务部门根据业务实际先把计划报主管领导，主管领导经领导班子成员共同研究后使用，保障资金的安全使用。

（一）资金管理：严格按照《会计法》等相关法律法规、文件规定，严肃执行财务管理制度，确保对项目资金的安全使用。具体做到以下几点：一是严格执行和完善财务管理相关规章制度；二是项目建设资金由专人管理，实行独立核算，专款专用，严格杜绝挪用、截留、互相拆借，按总体设计和进度合理调配资金；三是所有资金流向必须按“资金使用审批程序”办理；四是加强资金使用的跟踪检查和审计，保护资金的合理使用。

（二）项目管理：林业综合宣传专项资金根据每年自治区专项资金项目的要求，严格执行相关标准，确保林业综合宣传项目工作有序开展。一是根据年初制定的林业综合宣传专项资金实施计划，报主管领导并上会研究决定后，进行实施，各项具体工作落实到了个人；二是与相关新闻媒体单位签订合作协议，并定期就林业宣传报道信息情况进行检查，对存在的问题及时进行沟通解决。

四、总结分析绩效目标完成情况

2017年我单位重点完成了以下几方面的工作：

一是提高《新疆林业》汉、维版杂志的办刊质量。围绕林业中心工作，确定每期杂志主题，采取重点稿件约稿，重要栏目多次审稿，创新栏目广泛征稿，提高稿件和图片的编辑和印刷质量。

二是积极邀请区内外电视台、广播电台、报纸、政府网站等主流媒体采访报道林业重点工作，突出宣传林业“十二五”成就、“十三五”规划、新时期林业发展布局和目标任务，林业厅“访惠聚”驻村工作、“两学一做”学习教育、“民族团结一家亲”活动、国有林场改革、特色林果等工作重点，营造林业大发展社会氛围。截至目前，在人民日报、新华网、中国绿色时报、新疆日报等中央、自治区主流平面媒体和政府门户网站发林业宣传报道570余篇，在中央电视台、广播电台及新疆电视台、广播电台等主流媒体发林业音视频报道530余条。协助中央电视台12频道完成《绿野寻踪》新疆2期专题、120分钟节目拍摄，在央视一套、四套、十二套总计播出7次。配合中央电视台新闻频道完成卡山保护区整改举措专题报道活动，取得良好舆论引领效果。

三是利用林业重大纪念日、宣传日、各类林业产品博览会、交易会等关键节点，开展林业主题宣传。先后组织开展“国际湿地日”“植树节”“爱鸟周”“新疆湿地日”“世界防治荒漠化和干旱日”“胡杨林生态保护”、“绿色新疆、林果飘香”等专题宣传活动，并在天山网、新疆日报网分别设立“现代林业发展”和“林业十三五进行时”专题网页，扩大新疆林业社会影响力。

四是积极引导各级林业部门、机关各处室、各驻村工作队、广大林业人树立林业大宣传理念，人人争当宣传员，方方面面齐宣传，共同为林业发展鼓劲加油。一年来，林业各个领域、各住村工作队都广泛开展林业宣传活动。我中心人员积极投身各时期林业重点任务宣传报道。全年参加涉及林业各类会议、重大活动报道160余次，在各类媒体发稿累计210余篇，采集拍摄有效资料图片5500多张、视频资料素材时长50多小时，中国绿色时报新疆记者站1名记者评为优秀记者，采写的通讯获得“中国林业好新闻”一等奖。

五是积极开展网络舆情检测。通过专人网络搜索、舆情监测软件跟踪等形式，密切关注网上有关我区林业舆情动态。先后跟踪卡山保护区开矿、托里县非法捕捉草原雕等新浪微博热点帖子，及时报告相关处室处置并跟帖回复，进行正面舆论引导。

总之，我中心2017年根据年初工作计划，较好地完成了林业综合宣传专项资金的绩效目标。

| 自治区财政专项资金绩效评价量化指标表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 |  | 主管部门 | 项目承担单位 | 资金规模 | 设立时间 |
| 自治区林业发展补助资金 |  | 自治区林业厅 | 自治区林业宣传信息中心 | 75 | 2017年 |
| 评价内容 | 100 | 评价标准 |  | 评价结果 99分 |  |
| 专项资金设立的目的和用途 | 20分 | 1、资金设立期限（3分） |  | 3 |  |
|  |  | 2、资金的使用范围（4分） |  | 4 |  |
|  |  | 3、资金与事业发展规划相符性（4分） |  | 4 |  |
|  |  | 4、预期目标（3分） |  | 3 |  |
|  |  | 5、本年度完成情况（6分） |  | 6 |  |
| 专项资金的分配原则与管理方式 | 20分 | 1、分配原则（8分） | 专项资金设置原则（2分） | 2 |  |
|  |  |  | 确定原则的依据（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 原则的合理性评价（3分） | 3 |  |
|  |  | 2、管理方式（12分） | 项目立项专家论证制度（2分） | 2 |  |
|  |  |  | 项目管理方式（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 财务制度建设（4分） | 4 |  |
|  |  |  | 管理机制创新（3分） | 2 |  |
| 专项资金当年的使用情况和效益情况 | 40分 | 1、专项资金使用情况（10分） | 资金实际拨付额（2分） | 2 |  |
|  |  |  | 资金到位率（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 资金到位及时性（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 资金使用率（2分） | 2 |  |
|  |  | 2、专项资金使用的效益情况（30分） | 见附件2 | 30 |  |
| 专项资金管理与执行中存在的问题 | 20分 | 1、支出相符性（4分） | 实际支出与计划规定的经费用途是否相符，专项资金收支是否平衡。 | 4 |  |
|  |  | 2、组织机构保障（3分） | 组织机构是否健全；人员是否配备完善。 | 3 |  |
|  |  | 3、管理有效性（4分） | 资金管理和使用单位是否严格执行财务制度，有无重大违规行为。 | 4 |  |
|  |  | 4、财务制度健全性（3分） | 资金管理和使用单位财务制度、资产管理制度、会计核算制度是否完整、合法。 | 3 |  |
|  |  | 5、财务信息真实性（3分) | 经费核算根据实际发生的经济业务是否进行真实、准确登记。 | 3 |  |
|  |  | 6、财务信息完整性(3分) | 资金收入、支出、资产等财务资料是否及时、完整。 | 3 |  |

| 自治区财政林业专项资金绩效评价效益指标体系 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 评价结果 |
|  |  | 指标名称 | 指标涵义 |  |
| 林业综合宣传经费 | 林业综合宣传经费 | 1.资金使用率（10分） | 资金使用率＝实际使用资金/到位资金×100％。100％得满分，100％-85%按比例得分,其余不得分。 | 10 |
|  |  | 2.项目完成情况(10分) | 按照预算计划进行的，得10分；未按计划进行的，不得分。 | 10 |
|  |  | 3.项目完成情况与实施效果（10分） | 项目实际成本符合目标得2分；项目当年完成得2分；项目实施符合预期目标，“6分。 | 10 |

一、基本情况

新疆重点林业工程质量管理总站是林业厅合署办公的全额事业单位，单位的主要职能是：贯彻、执行国家和自治区有关重点林业工程建设管理、林业基本建设项目质量监督，以及林产品质量监督检验等方面的政策法规、技术规程、标准办法，并结合实际，制定相应的管理、监督、检验办法或细则；负责对全疆重点林业工程建设质量进行检查验收；受理群众举报的有关林业工程质量问题的投诉，并协助有关部门对重大或领导批示的有关重点林业工程质量事件进行督办和查处；负责对全疆林业基本建设项目的工程质量实施监督和管理；负责林产品技术标准的宣贯，承担全疆范围林产品的质量监督检验工作等。

根据自治区《关于下达自治区林业厅2017年部门预算的通知》（新林计字〔2017〕150号）精神，2017年自治区林业发展专项资金共计100万元已拨付到位，用于开展各项林业重点工程开展检查验收，资金于年底全部使用完毕。

二、专项资金申请的目的和用途

一是为巩固全疆林业有害生物防控体系建设成果，进一步健全完善新疆林业有害生物防控体系，自治区林业厅安排重点林业工程质量管理总站开展对和田地区、全疆10个地州25个县市（区）2017年度森林病虫害飞机喷药防治监理工作，特申请飞防监理专项资金,以保障相关检查验收工作顺利进行；二是对自治区2015年度中央财政造林补贴项目开展省级验收工作，项目涉及13个地州市共62个县市区，项目计划任务53万亩，对造林面积、造林成活率、保存率、造林作业设计、合同书签订、政策公告公示、资料归档等进行检查验收，申请项目检查验收资金；三是为做好林业专业建设工程项目的“开工前、施工过程、竣工验收”三阶段管理工作，确保项目安全、保质、规范实施，我站对部分投资额在1000万元以上的林业专业建设项目开展“三阶段”管理工作试点，申请项目检查验收资金；四是为了真实客观及时有效的掌握2017年度新疆林业行业固定资产投资落实情况，切实做好固定资产投资项目督导工作，及时发现问题，不断提高固定资产投资项目工程质量，组织人员分两组于6月份对博州、克拉玛依市共15个林业行业固定资产投资落实情况进行了督导检查，申请项目检查验收资金。以上四个项目共申请检查验收资金100万元。

三、专项资金的分配与管理及项目执行情况

专项资金分配遵循诚实申请，公正立项，专款专用，公开使用，科学管理，讲求实效的原则，自治区林业发展补助100万元资金全部拨付到位，并用于我站2017年组织开展的飞防监理、中央财政造林补贴项目检查验收、基建项目三阶段管理以及固定资产投资落实情况督导检查等工作。

重点林业工程质量管理总站对资金管理和使用上，严格执行资金使用相关法律法规，完善财务管理规章制度，在重大项目和资金使用上采取集体管理和集体商议决策制度。

（一）资金管理：严格按照《会计法》等相关法律法规、文件规定，严肃执行财务管理制度，确保对项目资金的安全使用。具体做到以下几点：一是严格执行和完善财务管理相关规章制度；二是项目资金由专人管理，实行独立核算、专款专用，严格杜绝挪用、截留、互相拆借，按总体设计和进度合理调配资金；三是所有资金流向必须按“资金使用审批程序”办理；四是加强资金使用的跟踪检查和审计，保护资金的合理使用。

（二）项目管理：专项资金根据每年自治区林业发展的需要，严格执行相关支出，确保林业各项工作有序开展。一是根据年初制定的林业发展项目实施计划，报站领导并上会研究决定后，进行实施，各项具体工作落实到个人；二是与协作单位签订合作协议，并定期就项目实施情况进行检查，确保项目正常有序开展；三是按照程序和要求，按时完成项目的申报工作，确保项目顺利实施，四是对项目的开展和完成情况实施跟踪检查，对项目中存在的问题及时进行沟通解决。

四、专项资金当年使用情况和效益情况

新疆重点林业工程质量管理总站2017年自治区林业发展补助资金预算为100万元，用于开展各项林业工程检查验收工作，资金已全部及时拨付，资金到位率100%。该项目已于2017年4月开始，年底各项检查验收工作全部完成，实际支出100万元，计划完成率为100%。

通过定期和不定期对这些林业工程的实施情况进行督查和验收，抓好林业重点工程建设情况的监督，加大野生动植物保护和自然保护区建设以及中央财政造林补贴、林业有害生物防治等国家林业重点工程的实施力度，使得我区林业工程管理更为规范有序，同时对提高各项林业工程资金的使用效益起到了较大的促进作用，最为重要的是为上级领导决策提供了科学依据。

五、专项资金绩效评价总体评价结果

林业发展补助专项资金绩效评价工作采用定性和定量分析，经自查自评，重点林业工程质量管理总站2017年林业发展补助专项资金绩效评价量化指标为98分，其中绩效评价效益指标为30分，考评结果为优。

六、专项资金管理与执行中存在的问题

此项目的实施和资金管理组织机构较为健全，人员配备到位，资金管理和使用单位严格执行财务制度、无违规行为。资金账目由专职会计负责，管理和使用；建立健全单位财务制度、资产管理制度；会计核算制度完整规范。经费核算根据实际发生的经济业务进行了真实准确登记。项目资金形成的财务资料及时整理、完整归档。

| 自治区财政专项资金绩效评价量化指标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 |  |  |  | 主管部门 |  |  | 项目承担单位 |  | 资金 规模 |  | 设立 时间 |
| 自治区林业发展补助资金 |  |  |  | 自治区林业厅 |  |  | 自治区重点林业工程质量管理总站 |  | 100 |  | 2017年 |
| 评价内容 |  |  | 100 | 评价标准 |  |  |  |  | 评价结果 |  |  |
| 专项资金设立的目的和用途 |  |  | 20分 | 1、资金设立期限（3分） |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 2、资金的使用范围（4分） |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 3、资金与事业发展规划相符性（4分） |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 4、预期目标（3分） |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 5、本年度完成情况（6分） |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 专项资金的分配原则与管理方式 |  |  | 20分 | 1、分配原则（8分） |  | 专项资金设置原则（2分） |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 确定原则的依据（3分） |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 原则的合理性评价（3分） |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 2、管理方式（12分） |  | 项目立项专家论证制度（2分） |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目管理方式（3分） |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 财务制度建设（4分） |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 管理机制创新（3分） |  |  | 2 |  |  |
| 专项资金当年的使用情况和效益情况 |  |  | 40分 | 1、专项资金使用情况（10分） |  | 资金实际拨付额（2分） |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 资金到位率（3分） |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 资金到位及时性（3分） |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 资金使用率（2分） |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 2、专项资金使用的效益情况（30分） |  | 见附件2 |  |  | 30 |  |  |
| 专项资金管理与执行中存在的问题 |  |  | 20分 | 1、支出相符性（4分） |  | 实际支出与计划规定的经费用途是否相符，专项资金收支是否平衡。 |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 2、组织机构保障（3分） |  | 组织机构是否健全；人员是否配备完善。 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 3、管理有效性（4分） |  | 资金管理和使用单位是否严格执行财务制度，有无重大违规行为。 |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 4、财务制度健全性（3分） |  | 资金管理和使用单位财务制度、资产管理制度、会计核算制度是否完整、合法。 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 5、财务信息真实性（3分) |  | 经费核算根据实际发生的经济业务是否进行真实、准确登记。 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 6、财务信息完整性(3分) |  | 资金收入、支出、资产等财务资料是否及时、完整。 |  |  | 3 |  |  |
|  | 自治区财政专项资金绩效评价量化指标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  | 评价结果 |  |
|  |  |  |  |  | 指标名称 |  |  | 指标含义 |  |  |  |
|  | 自治区林业发展补助资金 | 重点工程检查验收项目（30分） |  |  | 1.项目组织实施情况（10分） |  |  | 完成项目前期对接工作得分2分；编制项目实施方案得2分；招投标符合规程得3分；项目验收程序符合要求得3分。 |  | 10分 |  |
|  |  |  |  |  | 2、项目资金使用管理情况（10分） |  |  | 项目财务资料真实、完整得4分；支出内容与项目实施方案内容相符得6分。 |  | 10分 |  |
|  |  |  |  |  | 3项目完成情况与实施效果（10分） |  |  | 项目实际成本符合目标得2分；项目当年完成得分2分，项目实施符合预期目标得6分 |  | 10分 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30分 |  |

一、2017年自治区林业发展补助资金总体安排情况

2017年林业发展补助资金安排资金10万元、林业行业职业技能鉴定支出15万元。

二、2017年林业推广工作任务完成情况

1、积极主动做好对接工作。积极主动做好与自治区人社厅职业技能鉴定中心和自治区民政厅民间组织管理处、民间组织登记处以及自治区科协学术部等自治区业务主管部门和单位主要领导的对接，了解相关情况，汇报工作打算，听取意见建议，积极争取支持。

2、认真开展全区林业技术推广机构建设情况摸底调查工作。为了全面准确地了解全区林业技术推广机构建设情况，进一步发挥林业技术推广机构职能作用，今年认真开展并完成了全区林业技术推广机构建设情况摸底调查工作。

3、督促完成今年的林业科技推广机构基础能力建设工作任务。今年国家林业局从中央预算内林业基本建设投资计划中给阿克苏市、温宿县、拜城县、柯坪县、巴楚县等5个县级林业科技推广机构各安排落实10万元共计50万元，用于配备技术培训推广等业务设备。

4、顺利完成林业职业技能培训教材编写工作。为切实做好我区林业技术岗位从业人员职业技能鉴定工作，组织完成了《自治区林业造林更新工、林木种苗工、护林员高级技能培训教材》和《自治区林业造林更新工、林木种苗工技师技能培训教材》（这两本教材均为汉文版） 编写工作。

5、开展和田地区特色林果业调研。根据厅党委的统一部署，重点督查和协助和田地区做好核桃红枣密植低效园改造、林果标准化示范园建设、有害生物防控、技术服务队建设、技术培训、果品营销等工作；同时,正在对林果业存在问题及解决对策进行深入调研。

三、专项资金设立或申请的目的和用途

（一）资金申请的目的、期限、资金使用范围

1、为履行我站林业科技成果转化职责，依据国家林业局关于加快实施创新驱动发展战略支撑林业现代化建设的意见（林科发〔2016〕132号文），加快科技成果转化推广行动、完善成果转化机制，重点围绕新疆特色经济林良种苗木繁育与产业化的发展，推广具有新疆特色的果树优良品种及高产、高效综合配套栽培技术，迫切需要对全疆成果转化工作有一个全面了解，为此后开展好此项工作奠定基础。

2、依据国家及自治区有关部门的规定组织开展全疆天保工程区和地州国有林场重点公益林保护等岗位技术工人职业技能理论培训、实际操作及考核、鉴定工作。根据自治区人力资源和社会保障厅《关于进一步做好自治区机关事业单位技术工人培训考核工作的通知》（新人社发〔2011〕23号文件）要求和劳动部关于颁发《职业技能鉴定》的通知（劳部发〔1993〕134号文件）规定。

（二）资金与事业发展规划的相符性预期目标

通过对林业科技转化情况进行深入的调研，摸清全疆林果基地建设中科技转化应用现状、存在的问题及成功的经验，为开展林业科技成果转化工作夯实坚定的基础。组织实施职业技能培训考核鉴定工作如：考务管理、督查、考评总结等环节，经费用于全疆天保工程工人职业技能培训考核鉴定工作。

四、专项资金当年使用和效益情况

（一）资金预算、计划执行情况

2017年自治区林业发展补助资金安排25万元，全部落实到位，执行情况良好。

（二）资金使用情况

2017年度完成15万元、结转10万元用于编制培训教材制作费用。

（三）绩效目标完成情况

1、强化管理职责，规范资金运作。加强对林业补助资金管理，加强检查督查，严格规范资金使用，对资金的使用严格把关。

2、推进林业科技成果转化工作及职业技能鉴定工作。通过对林业发展技术需求及科技转化情况进行深入的调研，摸清全疆林业工程建设中林果基地建设、科技转化应用现状、存在的问题及成功的经验，为开展林业科技成果转化工作夯实坚定的基础;开展全疆天保工程区和地州国有林场重点公益林保护等岗位技术工人职业技能理论培训、实际操作及考核、鉴定工作。

| 自治区财政专项资金绩效评价量化指标表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 |  | 主管部门 | 项目承担单位 | 资金规模 | 设立时间 |
| 自治区林业发展补助资金定额成本支出 |  | 自治区林业厅 | 自治区林业技术推广总站 | 25 | 2017 |
| 评价内容 | 100 | 评价标准 |  | 81 |  |
| 专项资金设立的目的和用途 | 20分 | 1、资金设立期限（3分） |  | 3 |  |
|  |  | 2、资金的使用范围（4分） |  | 4 |  |
|  |  | 3、资金与事业发展规划相符性（4分） |  | 4 |  |
|  |  | 4、预期目标（3分） |  | 3 |  |
|  |  | 5、本年度完成情况（6分） |  | 6 |  |
| 专项资金的分配原则与管理方式 | 20分 | 1、分配原则（8分） | 专项资金设置原则（2分） | 2 |  |
|  |  |  | 确定原则的依据（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 原则的合理性评价（3分） | 3 |  |
|  |  | 2、管理方式（12分） | 项目立项专家论证制度（2分） | 0 |  |
|  |  |  | 项目管理方式（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 财务制度建设（4分） | 4 |  |
|  |  |  | 管理机制创新（3分） | 1 |  |
| 专项资金当年的使用情况和效益情况 | 40分 | 1、专项资金使用情况（10分） | 资金实际拨付额（2分） | 2 |  |
|  |  |  | 资金到位率（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 资金到位及时性（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 资金使用率（2分） | 2 |  |
|  |  | 2、专项资金使用的效益情况（30分） | 见附件2 | 17 |  |
| 专项资金管理与执行中存在的问题 | 20分 | 1、支出相符性（4分） | 实际支出与计划规定的经费用途是否相符，专项资金收支是否平衡。 | 2 |  |
|  |  | 2、组织机构保障（3分） | 组织机构是否健全；人员是否配备完善。 | 3 |  |
|  |  | 3、管理有效性（4分） | 资金管理和使用单位是否严格执行财务制度，有无重大违规行为。 | 4 |  |
|  |  | 4、财务制度健全性（3分） | 资金管理和使用单位财务制度、资产管理制度、会计核算制度是否完整、合法。 | 3 |  |
|  |  | 5、财务信息真实性（3分) | 经费核算根据实际发生的经济业务是否进行真实、准确登记。 | 3 |  |
|  |  | 6、财务信息完整性(3分) | 资金收入、支出、资产等财务资料是否及时、完整。 | 3 |  |

| 自治区财政林业专项资金绩效评价效益指标体系 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 评价 结果 |
|  |  | 指标名称 | 指标涵义 |  |
| 林业发展补助资金项目类 | 自治区林业发展补助资金项目（30分） | 1.项目组织实施情况（10分） | 资金使用率＝实际使用资金/到位资金×100％。100％得满分，100％-85%按比例得分,其余不得分。 | 5 |
|  |  | 2.项目资金使用管理情况（10分） | 项目财务资料真实、完整得4分；支出内容与项目实施方案内容相符得6分。 | 6 |
|  |  | 3.项目完成情况与实施效果（10分） | 项目实际成本符合目标得2分；项目当年完成得2分；项目实施符合得6分。 | 6 |

# 2017年新疆森林公园建设管理

# 绩效评价报告

一、主要内容

（一）《新疆森林公园餐饮服务规范》、《新疆森林公园住宿经营规范》的制定。

为落实自治区党委、人民政府《关于推进旅游业跨越式发展的意见》（新党发〔2011〕10号）提出的“要把新疆旅游业培育成为国民经济的战略性支柱产业、改善民生的重要富民产业和人民群众更加满意的现代服务业，把新疆建设成为我国重要的旅游目的地”的发展战略，遵照《自治区林业厅自治区旅游局关于推进森林旅游发展的合作框架协议》，充分发挥森林旅游在发展现代林业、促进低碳旅游、建设生态文明中的积极作用，制定《新疆森林公园餐饮服务规范》、《新疆森林公园住宿经营规范》。参照旅游业国家标准、行业标准编制目录，结合新疆森林旅游目的地、产业规模、森林旅游者现状以及森林旅游存在的主要问题和未来发展趋势，以森林旅游、标准、标准体系、标准化相关知识作为构建森林旅游标准体系的理论基础，遵照新疆林业标准体系、保护标准体系、环境标准体系的现状和标准实施情况；学习国际标准化组织ISO、国际生态旅游认证组织的标准组成和认证情况。按照新疆森林旅游标准体系的5个原则,即市场需求原则、相协调原则、现实性和可操作性原则、适当超前原则及循序渐进和突出重点原则，提出森林旅游标准体系组成：资源标准,规划标准,工程标准,管理标准,服务标准和其它标准。

（二）2017年“中国森林旅游节”。

根据国家林业局森林公园管理办公室《关于组织参加2017中国森林旅游节德通知》（林旅字﹝2017﹞14号）文件要求，“中国森林旅游节”是一项国家级节庆活动，国家林业局定于2017年9月25-27日在上海世博展览馆内举办“2017中国森林旅游节”。要求各单位在积极推进各项筹备工作的同时，尽快组织落实参会人员，并加强联络工作。为展示新疆森林旅游发展现状，体现雄奇壮观的大美风光、浓郁多彩的民族文化。大力宣传大美新疆，促进新疆森林旅游业的快速发展。我单位组织三大国有林管理局、各地州林业局完成2017年中国森林旅游节新疆展区布展，新疆民族歌舞表演，协调全区观摩人员参展，森林旅游产品宣传。

二、项目投资规模与资金来源

2017依据根据自治区党委、人民政府《关于推进旅游业跨越式发展的意见》（新党发〔2011〕10号）、《自治区林业厅自治区旅游局关于推进森林旅游发展的合作框架协议》要求，结合自治区森林旅游服务工作的实际，申请新疆森林公园建设管理项目，自治区财政资金投入40.00万元，其中，新疆森林公园餐饮服务规范》、《新疆森林公园住宿经营规范》的制定，自治区财政资金投入10.00万元；2017年“中国森林旅游节”项目，自治区财政资金投入30.00万元。

三、实施情况

（一）《新疆森林公园餐饮服务规范》、《新疆森林公园住宿经营规范》的制定。

我单位同自治区法制办、新疆师范大学、自治区标准化研究院等相关单位合作，对新疆多个旅游区进行调研、研讨，掌握新疆旅游业发展的第一手资料，为制定新疆森林公园餐饮服务规范》、《新疆森林公园住宿经营规范》奠定了基础。后委托自治区标准化研究院完成《新疆森林公园餐饮服务规范》、《新疆森林公园住宿经营规范》编制。

（二）2017年“中国森林旅游节”。

根据2016年项目实施经验，我办将根据国家林业局安排积极对接2017年中国森林旅游节新疆展区布展，协调文化厅组织民族歌舞表演，下达通知有序组织全区林业系统相关人员参展观摩，并提前采购制作森林旅游产品及宣传图册，现已完成2017年“中国森林旅游节”各项工作。起到展示我区森林旅游发展成就，扩大各森林公园的社会影响力的效果。也通过森林旅游节这个平台，向国内外展示“一带一路”倡议背景下，新疆各族人民在党中央的坚强领导下，全力推进新疆社会稳定和长治久安总目标，保持社会大局总体稳定、经济社会健康发展、各族群众生活不断改善、民族团结不断加强的良好局面。

| 自治区财政专项资金绩效评价量化指标表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 |  | 主管部门 | 项目承担单位 | 资金规模 | 设立时间 |
| 新疆森林公园建设 |  | 林业厅 | 林业厅天然林保护工程和产业发展办公室 | 40万元 | 2017年 |
| 评价内容 | 100 | 评价标准 |  | 评价结果 |  |
| 专项资金设立的目的和用途 | 20分 | 1、资金设立期限（3分） |  | 3 |  |
|  |  | 2、资金的使用范围（4分） |  | 3.5 |  |
|  |  | 3、资金与事业发展规划相符性（4分） |  | 3.5 |  |
|  |  | 4、预期目标（3分） |  | 2.5 |  |
|  |  | 5、本年度完成情况（6分） |  | 5.5 |  |
| 专项资金的分配原则与管理方式 | 20分 | 1、分配原则（8分） | 专项资金设置原则（2分） | 2 |  |
|  |  |  | 确定原则的依据（3分） | 2.5 |  |
|  |  |  | 原则的合理性评价（3分） | 3 |  |
|  |  | 2、管理方式（12分） | 项目立项专家论证制度（2分） | 1.5 |  |
|  |  |  | 项目管理方式（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 财务制度建设（4分） | 2.5 |  |
|  |  |  | 管理机制创新（3分） | 1.5 |  |
| 专项资金当年的使用情况和效益情况 | 40分 | 1、专项资金使用情况（10分） | 资金实际拨付额（2分） | 2 |  |
|  |  |  | 资金到位率（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 资金到位及时性（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 资金使用率（2分） | 1.5 |  |
|  |  | 2、专项资金使用的效益情况（30分） | 见附件2 | 27.5 |  |
| 专项资金管理与执行中存在的问题 | 20分 | 1、支出相符性（4分） | 实际支出与计划规定的经费用途是否相符，专项资金收支是否平衡。 | 3.5 |  |
|  |  | 2、组织机构保障（3分） | 组织机构是否健全；人员是否配备完善。 | 3 |  |
|  |  | 3、管理有效性（4分） | 资金管理和使用单位是否严格执行财务制度，有无重大违规行为。 | 3.5 |  |
|  |  | 4、财务制度健全性（3分） | 资金管理和使用单位财务制度、资产管理制度、会计核算制度是否完整、合法。 | 3 |  |
|  |  | 5、财务信息真实性（3分) | 经费核算根据实际发生的经济业务是否进行真实、准确登记。 | 3 |  |
|  |  | 6、财务信息完整性(3分) | 资金收入、支出、资产等财务资料是否及时、完整。 | 2.5 |  |
| 总计 |  |  |  | 89.5 |  |

| 自治区财政专项资金绩效评价量化指标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 评价结果 |
|  |  | 指标名称 | 指标含义 |  |
| 新疆森林公园建设 | 新疆森林公园建设 （30分） | 1.项目组织实施情况（10分） | 完成项目前期对接工作2分，得分2分；编制项目实施方案2分，等1.5分；招投标符合规程3分，得3分；项目验收程序符合要求3分，得2.5分。 | 9分 |
|  |  | 2、项目资金使用管理情况（10分） | 项目财务资料真实、完整4分，得4分；支出内容与项目实施方案内容相符6分，得5.5分。 | 9.5分 |
|  |  | 3项目完成情况与实施效果（10分） | 项目实际成本符合目标2分，得2分；项目当年完成2分，得分2分，项目实施符合预期目标6分，得5分 | 9分 |
| 合计 |  |  |  | 27.5分 |

一、基本情况

（一）机构设置、人员及增减变动情况

根据关于印发《新疆维吾尔自治区林业厅所属事业单位分类改革方案》的通知（新事改办〔2014〕79号），我单位名称变更为：新疆维吾尔自治区林业重点工程稽查总站；机构设置：公益一类，机构规格相当县（处）级，核定事业编制变动为13名，领导职数4名，专业技术人员比例80%以上，经费实行全额预算管理。

（二）职责范围

本单位职责主要是：按照有关规定承担全区林业重点工程资金的管理；组织开展全疆林业重点工程项目资金稽查工作，负责管理全疆林业贴息贷款及林业贷款贴息工作，负责组织厅属单位领导干部经济责任审计和单位内审工作，承担对外经济合作项目管理与服务工作。

二、专项资金申请的目的和用途

开展林业专项资金稽查工作是落实聚焦新疆社会稳定和长治久安目标的重要举措，促进领导干部勤政廉政和全面履责，提高服务基层和群众能力，保证林业专项资金安全高效运行的有效手段。为了客观、公正准确评价项目资金工作情况，加强自治区本级财政项目资金管理，进一步提高财政项目资金使用效率，建立科学、规范、高效的财政项目资金管理体系，我站认真开展全年工作。一是组织委托会计师事务所对林业厅所属24名离任领导干部进行离任经济责任审计，对领导干部任期内的工作成绩做出客观公正的评价。二是为办理亚行项目配套资金。三是认真贯彻落实自治区“民族团结一家亲”活动，组织一家亲联谊活动的人员交通费、活动费等。

三、专项资金的分配与管理及项目执行情况

2017年我站专项经费共计下达291.22万元，已全部及时拨付到位，资金到位率100%。项目按照整体计划顺利实施。

稽查总站对资金管理和使用上，严格执行资金使用相关法律法规，完善财务管理规章制度，在重大项目和资金使用上采取集体管理和集体商议决策制度。在资金使用上，业务部门根据业务实际先向主管领导上报专项资金计划，计划经主管领导和领导班子成员共同研究后使用。在报销程序上，执行“多支笔”签字制度，保障专项资金的安全使用。

1、资金管理方面：严格按照《会计法》等相关法律法规、文件规定，严肃执行财务管理制度，确保对项目资金的安全使用。具体做到以下几点：一是严格执行和完善财务管理相关规章制度；二是项目资金由专人管理，实行独立核算、专款专用，严格杜绝挪用、截留、互相拆借，按总体设计和进度合理调配资金；三是所有资金流向必须按“资金使用审批程序”办理；四是加强资金使用的跟踪检查和审计，保护资金的合理使用。

2、项目管理方面：专项资金根据每年稽查总站发展的需要，严格执行相关支出，确保稽查总站各项工作有序开展。一是根据年初制定的稽查总站工作项目实施计划，报主管领导并上会研究决定后，进行实施，各项具体工作落实到个人；二是与协作单位签订合作协议，并定期就项目实施情况进行检查，确保项目正常有序开展；三是按照程序和要求，按时完成项目的申报工作，确保项目顺利实施，四是对项目的开展和完成情况实施跟踪检查，对项目中存在的问题及时进行沟通解决。

四、专项资金当年使用情况和效益情况

稽查总站2017年自治区林业发展补助资金预算为241.22万元，计划资金已全部及时拨付，资金到位率100%。该项目已于2017年5月开始执行，截止年底实际支出175.88万元，计划完成率为72.91%；其中民族接亲交通费支出7.22万元，完成100%；委托审计业务费支出81.42万元，完成50.88%；亚行配套支出69.68万元，完成94.16%；其他稽查费用17.56万元。

通过今年对全区加强林业项目资金管理稽查工作，规范资金使用范围和开支内容，明确项目资金申报程序，全面提高了我区项目资金使用效益。稽查总站长期从事林业重点工程稽查工作，并在全疆建立了100多名稽查人员档案库，可随机抽调稽查人员组成稽查工作组，完成具体稽查工作。通过林业专项资金稽查，规范我区林业项目资金的使用和管理，规范会计核算，加强项目资金监督管理，强化问题导向，对发现的问题督促整改，提高林业项目资金的使用效益，为林业专项资金安全运行保驾护航。通过委托中介机构对各部门领导经济责任的专项审计，客观公正的评价各部门领导任职期间的工作业绩、廉政情况。

五、专项资金绩效评价总体评价结果

林业发展补助专项资金绩效评价工作采用定性和定量分析，经自查自评，2017年稽查总站林业发展补助专项资金绩效评价量化指标为98分，主要是管理机制创新不够扣2分，其中绩效评价效益指标为30分，考评结果为优。

六、专项资金管理与执行中存在的问题

此项目的实施和资金管理组织机构较为健全，人员配备基本到位，资金管理和使用单位严格执行财务制度、无违规行为。资金账目由专门会计负责，管理和使用；建立健全单位财务制度、资产管理制度；会计核算制度完整规范。经费核算根据实际发生的经济业务进行了真实准确登记。项目资金形成的财务资料及时整理、完整归档。

| 自治区财政专项资金绩效评价量化指标表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 |  | 主管部门 | 项目承担单位 | 资金规模 | 设立时间 |
| 林业项目资金稽查与离任领导干部审计 |  | 自治区林业厅 | 林业重点工程稽查总站 | 291.22 | 2017年3月 |
| 评价内容 | 100 | 评价标准 |  | 评价结果 |  |
| 专项资金设立的目的和用途 | 20分 | 1、资金设立期限（3分） |  | 3 |  |
|  |  | 2、资金的使用范围（4分） |  | 4 |  |
|  |  | 3、资金与事业发展规划相符性（4分） |  | 4 |  |
|  |  | 4、预期目标（3分） |  | 3 |  |
|  |  | 5、本年度完成情况（6分） |  | 6 |  |
| 专项资金的分配原则与管理方式 | 20分 | 1、分配原则（8分） | 专项资金设置原则（2分） | 2 |  |
|  |  |  | 确定原则的依据（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 原则的合理性评价（3分） | 3 |  |
|  |  | 2、管理方式（12分） | 项目立项专家论证制度（2分） | 2 |  |
|  |  |  | 项目管理方式（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 财务制度建设（4分） | 4 |  |
|  |  |  | 管理机制创新（3分） | 1 |  |
| 专项资金当年的使用情况和效益情况 | 40分 | 1、专项资金使用情况（10分） | 资金实际拨付额（2分） | 2 |  |
|  |  |  | 资金到位率（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 资金到位及时性（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 资金使用率（2分） | 2 |  |
|  |  | 2、专项资金使用的效益情况（30分） | 见附件2 | 30 |  |
| 专项资金管理与执行中存在的问题 | 20分 | 1、支出相符性（4分） | 实际支出与计划规定的经费用途是否相符，专项资金收支是否平衡。 | 4 |  |
|  |  | 2、组织机构保障（3分） | 组织机构是否健全；人员是否配备完善。 | 3 |  |
|  |  | 3、管理有效性（4分） | 资金管理和使用单位是否严格执行财务制度，有无重大违规行为。 | 4 |  |
|  |  | 4、财务制度健全性（3分） | 资金管理和使用单位财务制度、资产管理制度、会计核算制度是否完整、合法。 | 3 |  |
|  |  | 5、财务信息真实性（3分) | 经费核算根据实际发生的经济业务是否进行真实、准确登记。 | 3 |  |
|  |  | 6、财务信息完整性(3分) | 资金收入、支出、资产等财务资料是否及时、完整。 | 3 |  |

| 自治区财政林业专项资金绩效评价效益指标体系 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 评价结果 |
|  |  | 指标名称 | 指标涵义 |  |
| 林业发展补助资金项目类 | 自治区林业发展补助资金项目（30分） | 1.项目组织实施情况（10分） | 严格按照《会计法》等相关法律法规、文件规定，严肃执行财务管理制度，确保对项目资金的安全使用。10分 | 10 |
|  |  | 2.项目资金使用管理情况（10分） | 项目财务资料真实、完整得4分；支出内容与项目实施方案内容相符得6分。 | 10 |
|  |  | 3.项目完成情况与实施效果（10分） | 项目实际成本符合目标得2分；项目实施符合得8分。 | 10 |

一、基本情况

林业厅机关服务中心编制43人，在职人员39人，主要承担机关后勤委托事项。包括厅院办公场所维修、维护、改扩建等业务。根据自治区《关于下达自治区林业厅2017年部门预算的通知》（新林计字〔2017〕150号）精神，2017年林业厅机关服务中心到位林业发展补助资金400万元，后勤保障资金50万元，其他林业项目资金254万元，主要用于厅机关办公场所改扩建、维护维修等后勤维稳保障工作及“访惠聚”和“集中整治”等工作。

二、专项资金申请的目的和用途

（一）专项资金申请的目的

1、为全面深化和开展自治区党委“访惠聚”和“集中整治”活动，按照2017年自治区林业厅“访惠聚”和“集中整治”活动计划，全面做好后勤维稳等保障工作。

2、认真贯彻落实自治区“民族团结一家亲”活动，进一步巩固发展民族团结，实现新疆的社会稳定和长治久安。

（二）专项资金申请的用途

保障厅机关各项工作的顺利开展，做好后勤保障工作。加大加强维稳设施及力度，增强安全保障，增设防护设备安装等。保障“访惠聚”驻村工作全面有效的顺利开展，认真贯彻落实自治区“民族团结一家亲”活动，组织一家亲联谊活动的人员交通费、活动费等支出。

三、专项资金的分配与管理及项目执行情况

专项资金分配遵循客观申请，公正立项，专款专用，公开使用，科学管理，讲求实效的原则，项目资金704万元资金全部拨付到位，并用于厅机关后勤保障维稳工作， “访惠聚”活动和“民族团结一家亲”活动等工作。

厅机关服务中心在资金管理和使用上，严格执行资金使用相关法律法规，完善财务管理规章制度，在重大项目和资金使用上采取集体管理和集体研究决策制度。在资金使用上，业务部门根据业务实际先向主管领导上报专项资金计划，计划经主管领导和领导班子成员共同研究后使用。在报销程序上，执行“多支笔”签字制度，保障专项资金的安全使用。

1、资金管理：严格按照《会计法》等相关法律法规、文件规定，严肃执行财务管理制度，确保对项目资金的安全使用。具体做到以下几点：一是严格执行和完善财务管理相关规章制度；二是项目资金由专人管理，实行独立核算、专款专用，杜绝挪用、截留、互相拆借资金，按总体设计和进度合理调配资金；三是所有资金流向严格按“资金使用审批程序”办理；四是加强资金使用的跟踪检查和审计，保护资金的合理使用。

2、项目管理：专项资金根据每年自治区林业发展的需要，严格执行相关支出，确保林业各项工作有序开展。一是根据年初制定的林业发展项目实施计划，报主管领导并上会研究决定后，进行实施，各项具体工作落实到个人；二是与协作单位签订合作协议，并定期就项目实施情况进行检查，确保项目正常有序开展；三是按照程序和要求，按时完成项目的申报工作，确保项目顺利实施，四是对项目的开展和完成情况实施跟踪检查，对项目中存在的问题及时进行协调解决。

四、专项资金当年使用情况和效益情况

林业厅机关服务中心2017年自治区林业发展补助资金预算为400万元，后勤保障资金50万元，其他林业项目支出254万元，计划资金已全部及时拨付，资金到位率100%。该项目已于2017年2月开始执行，截止年底实际支出686万元，还有18万项目质保金未支付，计划完成率为99%。

五、专项资金绩效评价总体评价结果

林业发展补助专项资金绩效评价工作采用定性和定量分析，经自查自评，2017年林业厅办公室林业发展补助专项资金绩效评价量化指标为94.5分，其中绩效评价效益指标为27分，考评结果为良好。

六、专项资金管理与执行中存在的问题

此项目的实施和资金管理组织机构较为健全，人员配备基本到位，资金管理和使用单位严格执行财务制度、无违规行为。资金账目由专门会计负责，管理和使用；建立健全单位财务制度、资产管理制度；会计核算制度完整规范。经费核算根据实际发生的经济业务进行了真实准确登记。项目资金形成的财务资料及时整理、完整归档。

| 自治区财政专项资金绩效评价量化指标表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 |  | 主管部门 | 项目承担单位 |  | 资金规模 | 设立时间 |
| 自治区林业发展补助 资金 |  | 自治区林业厅 | 自治区林业厅机关服务中心 |  | 704 | 2017年 |
| 评价内容 | 100 | 评价标准 |  |  | 评价结果 94.5 |  |
| 专项资金设立的目的和用途 | 20分 | 1、资金设立期限（3分） |  |  | 3 |  |
|  |  | 2、资金的使用范围（4分） |  |  | 3.5 |  |
|  |  | 3、资金与事业发展规划相符性（4分） |  |  | 3.5 |  |
|  |  | 4、预期目标（3分） |  |  | 2.5 |  |
|  |  | 5、本年度完成情况（6分） |  |  | 6 |  |
| 专项资金的分配原则与管理方式 | 20分 | 1、分配原则（8分） |  | 专项资金设置原则（2分） | 2 |  |
|  |  |  |  | 确定原则的依据（3分） | 3 |  |
|  |  |  |  | 原则的合理性评价（3分） | 3 |  |
|  |  | 2、管理方式（12分） |  | 项目立项专家论证制度（2分） | 2 |  |
|  |  |  |  | 项目管理方式（3分） | 2 |  |
|  |  |  |  | 财务制度建设（4分） | 4 |  |
|  |  |  |  | 管理机制创新（3分） | 2 |  |
| 专项资金当年的使用情况和效益情况 | 40分 | 1、专项资金使用情况（10分） |  | 资金实际拨付额（2分） | 2 |  |
|  |  |  |  | 资金到位率（3分） | 3 |  |
|  |  |  |  | 资金到位及时性（3分） | 3 |  |
|  |  |  |  | 资金使用率（2分） | 2 |  |
|  |  | 2、专项资金使用的效益情况（30分） |  | 见附件2 | 30 |  |
| 专项资金管理与执行中存在的问题 | 20分 | 1、支出相符性（4分） |  | 实际支出与计划规定的经费用途是否相符，专项资金收支是否平衡。 | 3 |  |
|  |  | 2、组织机构保障（3分） |  | 组织机构是否健全；人员是否配备完善。 | 2 |  |
|  |  | 3、管理有效性（4分） |  | 资金管理和使用单位是否严格执行财务制度，有无重大违规行为。 | 4 |  |
|  |  | 4、财务制度健全性（3分） |  | 资金管理和使用单位财务制度、资产管理制度、会计核算制度是否完整、合法。 | 3 |  |
|  |  | 5、财务信息真实性（3分) |  | 经费核算根据实际发生的经济业务是否进行真实、准确登记。 | 3 |  |
|  |  | 6、财务信息完整性(3分) |  | 资金收入、支出、资产等财务资料是否及时、完整。 | 3 |  |

| 自治区财政林业专项资金绩效评价效益指标体系 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 评价 结果 |
|  |  | 指标名称 | 指标涵义 |  |
| 厅机关办公设施维修及改扩建项目 | 厅机关办公设施维修及改扩建项目 | 1.项目组织实施情况（10分） | 完成项目前期对接工作2分，得分2分；编制项目实施方案2分，得分1.5分；招投标符合流程3分，得分3分；项目验收程序符合要求3分，得分2.5分。 | 9分 |
|  |  | 2.项目资金使用管理情况(10分) | 项目财务资料真实、完整4分，得分4分；支出内容与项目实施方案内容相符6分，得5.5分。 | 9.5分 |
|  |  | 2.建设项目完成情况及实施效果(10分） | 项目实际成本符合目标2分，得2分；项目当年完成22分，得分1.5分，项目实施符合预期目标6分，得分5分。 | 8.5分 |
| 合计 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 27分 |

# 2017年新疆林业学校财政专项资金

# 绩效评价报告

一、基本情况

我校是全额拨款事业单位，现有在职职工161人，离退休人员154人。在校中等职业学校学生1909人，成人教育学生443人。2017年部门预算中，在项目支出中列支成人教育成本性支出381.44万元，其中：成人教育成本性支出260万元（一般公共预算拨款），林业发展补助资金121.44万元。

二、专项资金设立或申请的目的和用途

（一）申请的目的、期限、资金使用范围

1、申请目的

作为培养和输送天然林保护技能型人才的中职学校及林业厅培训中心，其职责是服务于新疆林业，保障和促进新疆林业社会和谐、稳定、跨越式发展。为此申请财政专项补助资金，用于改善办学条件和学生生活环境，为新疆林业建设，培养更多更好的技能人才。

由于学校建校早，由于我校建校早，校区管网老化年久失修，漏水严重，直接影响学生及教职工正常学习生活，近两年在资金及其困难的情况下，学校想尽一切办法筹措资金，有计划逐步开始改造和修缮教学设施，但终因资金缺口大，基础设施维修改造等项目无资金支付，影响到学校教育教学的正常运转及学生生活学习环境。

2、申请期限：2017年

3、使用范围：

财政一般公共预算拨款专项资金成人教育成本性支出（由于生源严重下滑生均公用经费拨款后，经费严重不足用于弥补人员及公用经费），林业发展补助资金用于安保设施改造及培训等。

（二）资金与事业发展规划的相符性、预期目标

1、资金与事业发展规划的相符性

按照学校发展规划要求，结合新疆林业事业发展和新疆经济社会发展需求及学校的实际，以科学发展观为指导，坚持中等职业教育办学方向，坚持“以服务为宗旨，以就业为导向”的办学方针，以建设一流的林业中等职业学校。以改善学校教学基础设施为重点，以增强社会服务能力为目标，全面提高学校的办学实力、教学质量、管理水平、办学效益和辐射能力，走“质量立校、特色兴校”的发展之路，更好地为新疆林业和区域经济建设服务，办人民满意的中等职业教育。

2、预期目标

在长期的办学实践中，积累了丰富的办学经验，办学实力雄厚，办学特色鲜明。学校拥有坚强的领导集体，科学的发展思路、先进的办学理念、坚定的职业教育信念和良好的社会声誉，领导能力、综合水平、教育教学改革、专业建设、社会服务能力等方面在新疆中职学校中处于领先地位。在自治区财政、林业厅补助经费和学校自筹资金及时足额到位的的情况下，学校有实力、有能力把学校建设成为自治区一流的中等职业学校。

通过这两年自治区财政与上级主管厅局大力支持，我校办学实力大大增强，社会服务能力进一步提高，辐射作用进一步强化，必将在新疆中职学校中更好的发挥示范和引领作用。

（三）本年度任务完成情况

本年计划资金381.44万元，基本满足学校建设的需要，充分发挥财政资金的使用效益，保障了学校正常教学的顺利运行。

三、专项资金分配和管理及项目执行情况

（一）资金分配原则

1、坚持以教育为本，保障教学的原则。着力改善学校办学环境，以提高学生社会服务能力，不断完善学校办学实力、教学质量、管理水平、办学效益。

2、坚持公平公正的原则。严格按照规定及办法执行。

3、坚持科学发展的原则。坚持科学的发展思路、先进的办学理念、坚定的职业教育信念，把学校建设成为自治区一流的中等职业学校。

4、坚持预算管理的原则。

（二）资金分配的依据

财政预算拨款专项资金381.44万元。

因受学校基础设施老化及招生环境的影响，招生人数急速下滑。其中：成人教育成本性支出260万元（一般公共预算拨款）。主要用于校园保安服务费、取暖费、招生费，上缴北林管理费等。林业发展补助资金121.44万元用于安保设施改造及培训。

（三）资金分配及合理性

按照以人为本、公平、科学的总体要求，均衡满足学校校各项目需要，确保了学校教学正常运转的顺利实施。

（四）资金及项目执行情况

本年计划资金381.44万元，2017年12月完成。

四、专项资金当年使用和效益情况

（一）资金预算、计划执行情况；资金拨付、到位情况。

按照预算批复资金已到位。

预算执行进度为100％。

（二）绩效目标完成情况

组织措施严密，建设重点突出，进度计划合理，保障措施得力，预期效果显著。

五、专项资金绩效评价总体评价结果

（一）项目经济性分析

1、项目成本（预算）控制情况：本着节约成本、提高成效的原则，对项目的各项支出严格控制，对于跟项目有关的各类量化指标进行严格审核，减少不必要的开支。

2、项目成本（预算）节约情况：本项目内容均为日常支出，因资金不足，项目预算本身存在一定的缺口，故无结余情况。

（二）项目效率性分析

1、项目的实施进度：严格按照项目的实施阶段安排资金，对于逐月支付的日常支出，按照分月用款计划，将在12月完成。

2、项目完成质量：已执行的项目建设内容，按照目标和任务都已较好完成工作任务，执行质量较好。

（三）项目的效益性分析

1、项目预期目标完成程度：到项目执行年度11月底，预期项目完成率将达到100%。

2、项目实施对经济和社会的影响：本项目的执行，为林业系统培养了大批的专业型、技能型人才，为自治区林业跨越式发展提供智力支持。改善我校的教学条件，为教学质量、学生素质提高提供保障。

项目执行总体情况良好，严格按照项目内容分阶段实施。

项目的实施有效的缓解了我校资金不足的状况，为我校发展打下坚实的基础。

六、专项资金预算执行与项目管理中存在的问题及建议

对于绩效评价结果，建议应用于以下几个方面：一是作为下一财政年度预算批复的重要依据；二是作为新预算增减的主要参考。

主要经验是：一是项目测算依据要尽量准确，保证项目的顺利实施。二是项目计划进度要严谨，保证项目实施的严肃性和及时性。

存在的问题：我校是中等职业学校，因受招生环境及住宿条件的影响，招生人数上下浮动较大，对于项目的一些测算数据不准，造成本年度有些项目资金不是十分准确。在下年的部门预算中要尽量保证预算数据的准确性，确保项目目标全面实现。

| 自治区财政专项资金绩效评价量化指标表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 |  | 主管部门 |  | 项目承担单位 | 资金 规模 | 设立时间 |
| 成人教育成本性支出 |  | 林业厅 |  | 新疆林业学校 | 260 | 2017年1月 |
| 评价内容 | 100 | 评价标准 |  |  | 评价结果 |  |
| 专项资金设立的目的和用途 | 20分 | 1、资金设立期限（3分） |  |  | 3 |  |
|  |  | 2、资金的使用范围（4分） |  |  | 4 |  |
|  |  | 3、资金与事业发展规划相符性（4分） |  |  | 4 |  |
|  |  | 4、预期目标（3分） |  |  | 3 |  |
|  |  | 5、本年度完成情况（6分） |  |  | 6 |  |
| 专项资金的分配原则与管理方式 | 20分 | 1、分配原则（8分） | 专项资金设置原则（2分） |  | 2 |  |
|  |  |  | 确定原则的依据（3分） |  | 3 |  |
|  |  |  | 原则的合理性评价（3分） |  | 3 |  |
|  |  | 2、管理方式（12分） | 项目立项专家论证制度（2分） |  | 2 |  |
|  |  |  | 项目管理方式（3分） |  | 3 |  |
|  |  |  | 财务制度建设（4分） |  | 4 |  |
|  |  |  | 管理机制创新（3分） |  | 3 |  |
| 专项资金当年的使用情况和效益情况 | 40分 | 1、专项资金使用情况（10分） | 资金实际拨付额（2分） |  | 2 |  |
|  |  |  | 资金到位率（3分） |  | 3 |  |
|  |  |  | 资金到位及时性（3分） |  | 3 |  |
|  |  |  | 资金使用率（2分） |  | 2 |  |
|  |  | 2、专项资金使用的效益情况（30分） | 见附件2 |  | 30 |  |
| 专项资金管理与执行中存在的问题 | 20分 | 1、支出相符性（4分） | 实际支出与计划规定的经费用途是否相符，专项资金收支是否平衡。 |  | 4 |  |
|  |  | 2、组织机构保障（3分） | 组织机构是否健全；人员是否配备完善。 |  | 3 |  |
|  |  | 3、管理有效性（4分） | 资金管理和使用单位是否严格执行财务制度，有无重大违规行为。 |  | 4 |  |
|  |  | 4、财务制度健全性（3分） | 资金管理和使用单位财务制度、资产管理制度、会计核算制度是否完整、合法。 |  | 3 |  |
|  |  | 5、财务信息真实性（3分) | 经费核算根据实际发生的经济业务是否进行真实、准确登记。 |  | 3 |  |
|  |  | 6、财务信息完整性(3分) | 资金收入、支出、资产等财务资料是否及时、完整。 |  | 3 |  |

| 自治区财政专项资金绩效评价量化指标表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 |  | 主管部门 | 项目承担单位 | 资金规模 | 设立时间 |
| 林业发展补助资金 |  | 林业厅 | 新疆林业学校 | 121.44 | 2017年1月 |
| 评价内容 | 100 | 评价标准 |  | 评价结果 |  |
| 专项资金设立的目的和用途 | 20分 | 1、资金设立期限（3分） |  | 3 |  |
|  |  | 2、资金的使用范围（4分） |  | 4 |  |
|  |  | 3、资金与事业发展规划相符性（4分） |  | 4 |  |
|  |  | 4、预期目标（3分） |  | 3 |  |
|  |  | 5、本年度完成情况（6分） |  | 6 |  |
| 专项资金的分配原则与管理方式 | 20分 | 1、分配原则（8分） | 专项资金设置原则（2分） | 2 |  |
|  |  |  | 确定原则的依据（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 原则的合理性评价（3分） | 3 |  |
|  |  | 2、管理方式（12分） | 项目立项专家论证制度（2分） | 2 |  |
|  |  |  | 项目管理方式（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 财务制度建设（4分） | 4 |  |
|  |  |  | 管理机制创新（3分） | 3 |  |
| 专项资金当年的使用情况和效益情况 | 40分 | 1、专项资金使用情况（10分） | 资金实际拨付额（2分） | 2 |  |
|  |  |  | 资金到位率（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 资金到位及时性（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 资金使用率（2分） | 2 |  |
|  |  | 2、专项资金使用的效益情况（30分） | 见附件2 | 30 |  |
| 专项资金管理与执行中存在的问题 | 20分 | 1、支出相符性（4分） | 实际支出与计划规定的经费用途是否相符，专项资金收支是否平衡。 | 4 |  |
|  |  | 2、组织机构保障（3分） | 组织机构是否健全；人员是否配备完善。 | 3 |  |
|  |  | 3、管理有效性（4分） | 资金管理和使用单位是否严格执行财务制度，有无重大违规行为。 | 4 |  |
|  |  | 4、财务制度健全性（3分） | 资金管理和使用单位财务制度、资产管理制度、会计核算制度是否完整、合法。 | 3 |  |
|  |  | 5、财务信息真实性（3分) | 经费核算根据实际发生的经济业务是否进行真实、准确登记。 | 3 |  |
|  |  | 6、财务信息完整性(3分) | 资金收入、支出、资产等财务资料是否及时、完整。 | 3 |  |

| 自治区财政林业专项资金绩效评价效益指标体系 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 评价 结果 |
|  |  |  | 指标名称 | 指标涵义 |  |
| 财政专项类 | 部门预算安排（30分） | 成人教育成本性支出 | 1.资金使用率（15分） | 资金使用率＝实际使用资金/到位资金×100％。100％得满分，100％-85%按比例得分,其余不得分。 | 15 |
|  |  |  | 2.项目完成情况(15分） | 按照实施方案进度计划进行的，得15分；未按计划进行的，不得分。 | 15 |
|  | 林业发展补助资金（30分） | 安保设施改造、培训费 | 1.资金使用率（15分） | 资金使用率＝实际使用资金/到位资金×100％。100％得满分，100％-85%按比例得分,其余不得分。 | 15 |
|  |  |  | 2.项目完成情况15分） | 按照实施方案进度计划进行的，得15分；未按计划进行的，不得分。 | 15 |

# 2017年林业规划院自治区林业发展补助

# 资金绩效评价报告

一、基本情况

新疆林业规划院是自治区林业厅直属公益性二类事业单位，根据自治区林业厅《关于转发<关于印发新疆维吾尔自治区林业厅所属事业单位分类改革方案>的通知》(新林翻印〔2014〕50号)文件规定，我院经费实行财政差额预算管理，机构规格相当于县(处)级。主要职责任务：承担林业发展规划、森林资源调查、监测、林业项目复查验收、制图等工作。

我院下设10个生产科室、8个机关科室。

二、专项资金设计或申请的目的和用途

1、新疆天保信息管理系统升级与维护项目（107万）

新疆天然林保护信息管理系统建设内容包括天保工程森林资源基础数据库和软件系统两大部分。其中，天保工程森林资源基础数据库具体包括天保工程森林资源数据库、天保工程综合业务数据库、天保工程森林巡护数据库和天保工程视频监控地理关联业务数据库。然而在综合业务数据库中，有关人员社保、资金项目、森林管护等相关业务的结构仍不够完善，资金方面与计财处对接力度不足，具体系统数据与国家数据上报的及时性仍存在缺陷。

软件系统包括新疆天保工程森林资源管理子系统、新疆天保工程森林资源信息发布子系统、新疆天保工程综合业务管理子系统、新疆天保工程森林巡护管理子系统、新疆天保工程森林巡护客户端子系统、新疆天保工程视频监控管理子系统和新疆天保工程授权管理子系统，主要面向分局（林场）天保业务部门用户，提供天保工程区森林资源信息查询、管理、制图、统计等功能，但系统运行期间各分局的使用率较低。因此，为进一步推进林地建设、森林改造培育及资源管护等情况的统一化、网络化管理，提升系统实用性，满足天保工程业务对人、财、事的精细化与全方位动态监管要求，计划改造升级目标如下：

（1）以天保工程一期中现有的不足为基础，根据计财处规定，加强各个项目与计财处的数据共享，深层次结合天保办日常办公业务流程，实现项目工程管理中资金流动的监管及对接，确定实施方案能够符合上报资金的绩效评价及财务管理设定，实现项目进度管理和项目资金使用常态化管理。

（2）针对林业相关用户及单位进行调研，探究系统存在的不足。在新疆天保工程的森林资源中，除天保工程区森林资源小班年度数据字段外，适当增加相关工程管理需要的项目，对森林管护和森林巡护工作加强监测管护。分局业务部门除提供天保工程区森林资源信息查询、管理、统计报表等功能外，增加交流吸纳使用人员的建议，不断完善系统，使得天保工程信息系统能够高效为天保工程管理部门在森林管护培育、人员管理、资金管理、社会保障管理等方面的管理提供信息化技术支撑。

资金申请的期限为2017年全年，资金使用的范围为根据项目使用的需要在劳务聘用等方面，全面以满足系统需要为目的使用专项资金。资金的使用范围为项目使用（含劳务聘用、外业调查验证费用、内业打印、餐费等）。资金与新疆天保工程管理信息系统规划的目标相符，与预期目标基本保持一致。

专项资金收支与计划基本保持一致，按照财务会计核算制度执行，项目管理按照院监管、科室具体挂历的组织架构，聘用外部人员参与项目，人员配备能够满足项目需要。项目管理中个别与计划存在不一致的方面，资金管理和使用严格执行国家、自治区有关专项资金管理规定，内部财务控制制度健全，财务信息资料真实完整，无重大违规行为。绩效评价指标设置基本科学、合理，评价内容全面、准确。

2、基于“3S”技术的新疆森林质量动态监测与空间格局分析（22万）

新疆随着天然林保护工程、塔里木河生态治理工程和中央森林生态效益补偿基金制度的深入实施，各地积极行动，通过实施封禁保护等管理措施，使森林得到休养生息，区内植被恢复水平不断提升。如塔里木河生态治理工程的实施使得河流沿岸的地下水位上升，胡杨林和灌木林面积快速增长，部分已经枯死的胡杨林也重新焕发生机。天山和阿勒泰林区自2000年实施天然林保护工程以来，全面停止了森林采伐活动，通过天然更新，部分以云杉、落叶松为主要树种的疏林地郁闭度逐年增加，林中空地、林缘周边也逐步形成了疏林地。

为宏观掌握森林资源现状和动态和详细掌握森林、林地和林木资源的种类、数量、质量与分布，新疆自2000年以来多次开展森林资源调查工作。新疆森林资源面积逐年提高，但对新疆全区森林资源质量现状及其动态消长变化趋势,未做出全面、客观、准确、恰当地剖析与评估，以2000年以来新疆森林资源调查成果为基础，参考党普兴等人研究的森林质量评价指标体系的建立，应用“3S”技术对新疆的森林质量进行评估，以期对新疆的林业规划和发展提供科学依据和参考。

3、林业发展专项业务费（45.44万元）

为落实自治区党委“访汇聚”活动工作部署，保障“访汇聚”各项工作顺利开展。资金申请的期限为2017年全年，资金使用范围驻村组人员探亲等25.44万元，访汇聚规划编制费20万元。本年度按时按期完成预期目标。

4、防沙治沙前期费用（40万元）

新疆荒漠化和沙化监测的目的是为了定期掌握全区荒漠化土地和沙化土地的现状及动态变化信息，为国家、自治区和相关县(市)制定防沙治沙与防治荒漠化政策和长远发展规划，实行区域性治理及保护、改良和合理利用国土资源，实现可持续发展战略提供基础资料。

采用高分辨率遥感数据判读与地面调查相结合的方法，全面查清我区监测区范围内的荒漠化和沙化土地现状及其动态变化，对变化原因进行分析，更新荒漠化和沙化土地基础信息数据库，并依据法律的有关规定向社会公布监测成果，为国家及地方制定防治策略和规划提供依据。

资金申请的期限为2017-2018年，资金使用的范围为防沙治沙工作前期各项准备等方面，用以支撑2019年工作正常开展。资金的使用范围为项目使用（含前期会议研讨、调研、方案编制、数据处理、技术培训、打复印材料等）。

三、专项资金分配和管理及项目执行情况

专项资金按照项目与事业发展规划实施进度分月执行。按照项目申请的用途合理分配及管理。

《新疆天保信息管理系统升级与维护项目》和《基于“3S”技术的新疆森林质量动态监测与空间格局分析》资金在2017年执行完毕。《防沙治沙前期费用》资金在2018年执行完毕。

四、专项资金当年使用和效益情况

1、资金预算与拨付金额一致，资金计划执行基本按照预期执行；资金按时拨付、到位。

2、2017年项目资金来源分为年初结转结余、本年公共预算项目拨款及其他资金项目拨款：年初结余2819.51万元，占资金来源92.77%，年初结余中财政拨款结转1591.16万元，占资金来源52.35%。本年公共预算项目拨款174.44万元，占资金来源5.74%，其他资金项目拨款45.46万元，占资金来源1.5%。

2017年项目支出625.97万元。按资金来源分：财政拨款228.74万元，占项目支出36.54%，其他资金来源397.23万元，占项目支出63.46%。按支出经济分类：商品和服务支出625.97万元，占项目支出100%。

2017年项目支出年末结转合计2413.44万元，占项目资金来源79.40%，其中年末财政拨款项目结转1536.85万元，占资金来源50.56%。

3、绩效目标完成情况：各项目资金均在预期内完成，项目实施以来，其成效需要通过复查验收、制图等方式来体现实施成果，同时实现一条红线管控重要生态空间，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，促进经济社会可持续发展。

五、专项资金绩效评价总体评价结果

评价过程采用专项资金绩效评价量化指标评价。

绩效评价总体得分情况：2017年荒漠化监测专项经费60分；林业发展专项业务费66分；新疆天保信息管理系统升级与维护90分；基于“3S”技术的新疆森林质量动态监测与空间格局分析91分。平均分76.75分。

绩效评价效益指标完成情况：新疆天保信息管理系统升级与维护支持保障类科技支撑24分；基于“3S”技术的新疆森林质量动态监测与空间格局分析支持保障类科技支撑24分。完成率100%。

六、专项资金预算执行与项目管理中存在的问题及建议

(一）存在的问题

资金使用的范围为根据项目使用的需要在劳务聘用等方面，全面以满足系统需要为目的使用专项资金。资金的使用范围为项目使用（含劳务聘用、外业调查、内业打印、咨询费用、信息服务费等）。资金与课题研究规划的目标相符，与预期目标基本保持一致。

专项资金收支与计划基本保持一致，按照财务会计核算制度执行，项目管理按照院监管、科室具体挂历的组织架构，聘用外部人员参与项目，人员配备能够满足项目需要。项目管理中个别与计划存在不一致的方面，资金管理和使用严格执行国家、自治区有关专项资金管理规定，内部财务控制制度健全，财务信息资料真实完整，无重大违规行为。绩效评价指标设置基本科学、合理，评价内容全面、准确。

专项资金收支基本合理、平衡。财务会计核算制度的执行基本按用款计划执行。

项目管理有健全的组织机构和人员配备。

资金管理和使用严格执行国家、自治区有关专项资金管理规定，内部财务控制制度是基本健全，财务信息资料真实完整，无重大违规行为。

（二）建议

无。

自治区财政专项资金绩效评价量化指标表

| 专项资金名称 |  | 主管部门 | 项目承担单位 | 资金 规模 | 设立 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基于“3S”技术的新疆森林质量动态监测与空间格局分析 |  | 林业厅资源处 | 新疆林业规划院 | 22万元 | 2017 |
| 评价内容 | 100 | 评价标准 |  | 91 |  |
| 专项资金设立 的目的和用途 | 20分 | 1、资金设立期限（3分） |  | 3 |  |
|  |  | 2、资金的使用范围（4分） |  | 4 |  |
|  |  | 3、资金与事业发展规划相符性（4分） |  | 4 |  |
|  |  | 4、预期目标（3分） |  | 3 |  |
|  |  | 5、本年度完成情况（6分） |  | 6 |  |
| 专项资金的分 配原则与管理 方式 | 20分 | 1、分配原则（8分） | 专项资金设置原则（2分） | 2 |  |
|  |  |  | 确定原则的依据（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 原则的合理性评价（3分） | 3 |  |
|  |  | 2、管理方式（12分） | 项目立项专家论证制度（2分） | 0 |  |
|  |  |  | 项目管理方式（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 财务制度建设（4分） | 4 |  |
|  |  |  | 管理机制创新（3分） | 2 |  |
| 专项资金当年 的使用情况和 效益情况 | 40分 | 1、专项资金使用情况 (10 分） | 资金实际拨付额（2分） | 2 |  |
|  |  |  | 资金到位率（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 资金到位及时性（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 资金使用率（2分） | 2 |  |
|  |  | 2、专项资金使用的效 益情况（30分） | 见附件2 | 24 |  |
| 专项资金管理 与执行中存在 的问题 | 20分 | 1、支出相符性（4分） | 实际支出与计划规定的经费用途是否相 符，专项资金收支是否平衡。 | 4 |  |
|  |  | 2、组织机构保障 (3分） | 组织机构是否健全；人员是否配备完善 | 3 |  |
|  |  | 3、管理有效性（4分） | 资金管理和使用单位是否严格执行财务 制度，有无重大违规行为。 | 4 |  |
|  |  | 4、财务制度健全性（3 分） | 资金管理和使用单位财务制度、资产管 理制度、会计核算制度是否完整、合法 | 3 |  |
|  |  | 5、财务信息真实性（3 分） | 经费核算根据实际发生的经济业务是否 进行真实、准确登记。 | 3 |  |
|  |  | 6、财务信息完整性(3 分） | 资金收入、支出、资产等财务资料是否 及时、完整。 | 3 |  |

自治区财政林业专项资金绩效评价效益指标体系

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指标名称 | 指标涵义 |  |
|  | 科技支撑 | 1.技术人员应培训率 (8分） | 技术人员应培训率=项目实际培训人员数/项目计划培训人员 X100%。培训率100%为好，得8分；培训率80%以上为较好，得 6分；培训率80%以下为差，得3分。 | 6 |
|  |  | 2.项目技术成果示范 推广率（8分） | 项目技术成果示范推广率=项目实际辐射面积/项目计划辐射面积 X 100%。推广率100%为好，得8分；推广率80%以上为较好，得6 分；推广率80%以下为差，得3分。 | 6 |
|  |  | 3.项目标准使用覆盖 率（6分） | 项目标准使用覆盖率=项目实际应用标准数/项目应应用标准数 X l〇〇°u。覆盖率100%为好，得6分；覆盖率80%以上为较好，得4 分；覆盖丰80%以下为差，得3分。 | 6 |
|  |  | 4.研宄项目科技攻关 指标完成率（3分） | 研究项目科技攻关指标完成率=实际完成指标数/合同规定指标数 X 100%。完成率90%以上为好，得3分：完成率70%以上为较好， 得2分；完成率70%以下为差，得1分。 | 3 |
|  |  | 5.项目应用技术促进 产量增长率（5分） | 项目应用技术促进产量増长率=项目区本年产量比上年产量增加额 /项目区上年度产量X100%。增长率30%以上为好，得5分；增长 率5-30%为较好，得3分；增长率5%以下为差，得2分。 | 3 |

自治区财政专项资金绩效评价量化指标表

| 专项资金名称 |  | 主管部门 | 项目承担单位 | 资金 规模 | 设立 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年荒漠化监测专项经费 |  | 林业厅 | 林业规划院 | 40万元 | 2017 |
| 评价内容 | 100 | 评价标准 |  | 90 |  |
| 专项资金设立 的目的和用途 | 20分 | 1、资金设立期限（3分） |  | 3 |  |
|  |  | 2、资金的使用范围（4分） |  | 3 |  |
|  |  | 3、资金与事业发展规划相符性（4分） |  | 3 |  |
|  |  | 4、预期目标（3分） |  | 2 |  |
|  |  | 5、本年度完成情况（6分） |  | 2 |  |
| 专项资金的分 配原则与管理 方式 | 20分 | 1、分配原则（8分） | 专项资金设置原则（2分） | 2 |  |
|  |  |  | 确定原则的依据（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 原则的合理性评价（3分） | 3 |  |
|  |  | 2、管理方式（12分） | 项目立项专家论证制度（2分） | 1 |  |
|  |  |  | 项目管理方式（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 财务制度建设（4分） | 4 |  |
|  |  |  | 管理机制创新（3分） | 3 |  |
| 专项资金当年 的使用情况和 效益情况 | 40分 | 1、专项资金使用情况 (10 分） | 资金实际拨付额（2分） | 2 |  |
|  |  |  | 资金到位率（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 资金到位及时性（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 资金使用率（2分） | 1 |  |
|  |  | 2、专项资金使用的效 益情况（30分） | 见附件2 | 30 |  |
| 专项资金管理 与执行中存在 的问题 | 20分 | 1、支出相符性（4分） | 实际支出与计划规定的经费用途是否相 符，专项资金收支是否平衡。 | 3 |  |
|  |  | 2、组织机构保障 (3分） | 组织机构是否健全；人员是否配备完善 | 3 |  |
|  |  | 3、管理有效性（4分） | 资金管理和使用单位是否严格执行财务 制度，有无重大违规行为。 | 4 |  |
|  |  | 4、财务制度健全性（3 分） | 资金管理和使用单位财务制度、资产管 理制度、会计核算制度是否完整、合法 | 3 |  |
|  |  | 5、财务信息真实性（3 分） | 经费核算根据实际发生的经济业务是否 进行真实、准确登记。 | 3 |  |
|  |  | 6、财务信息完整性(3 分） | 资金收入、支出、资产等财务资料是否 及时、完整。 | 3 |  |

附件1自治区财政专项资金绩效评价量化指标表

| 专项资金名称 |  | 主管部门 | 项目承担单位 | 资金 规模 | 设立 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林业发展专项 业务费 |  | 林业厅 | 林业规划院 | 45.44万元 | 2017 |
| 评价内容 | 100 | 评价标准 |  | 92 |  |
| 专项资金设立 的目的和用途 | 20分 | 1、资金设立期限（3分） |  | 3 |  |
|  |  | 2、资金的使用范围（4分） |  | 4 |  |
|  |  | 3、资金与事业发展规划相符性（4分） |  | 4 |  |
|  |  | 4、预期目标（3分） |  | 3 |  |
|  |  | 5、本年度完成情况（6分） |  | 6 |  |
| 专项资金的分 配原则与管理 方式 | 20分 | 1、分配原则（8分） | 专项资金设置原则（2分） | 2 |  |
|  |  |  | 确定原则的依据（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 原则的合理性评价（3分） | 3 |  |
|  |  | 2、管理方式（12分） | 项目立项专家论证制度（2分） | 2 |  |
|  |  |  | 项目管理方式（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 财务制度建设（4分） | 3 |  |
|  |  |  | 管理机制创新（3分） | 2 |  |
| 专项资金当年 的使用情况和 效益情况 | 40分 | 1、专项资金使用情况 (10 分） | 资金实际拨付额（2分） | 2 |  |
|  |  |  | 资金到位率（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 资金到位及时性（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 资金使用率（2分） | 2 |  |
|  |  | - 专项资金使用的效 益情况 - （30分） | 见附件2 | 26 |  |
| 专项资金管理 与执行中存在 的问题 | 20分 | 1、支出相符性（4分） | 实际支出与计划规定的经费用途是否相 符，专项资金收支是否平衡。 | 3 |  |
|  |  | 2、组织机构保障 (3分） | 组织机构是否健全；人员是否配备完善 | 3 |  |
|  |  | 3、管理有效性（4分） | 资金管理和使用单位是否严格执行财务 制度，有无重大违规行为。 | 4 |  |
|  |  | 4、财务制度健全性（3 分） | 资金管理和使用单位财务制度、资产管 理制度、会计核算制度是否完整、合法 | 3 |  |
|  |  | 5、财务信息真实性（3 分） | 经费核算根据实际发生的经济业务是否 进行真实、准确登记。 | 2 |  |
|  |  | 6、财务信息完整性(3 分） | 资金收入、支出、资产等财务资料是否 及时、完整。 | 3 |  |

附件1自治区财政专项资金绩效评价量化指标表

| 专项资金名称 |  | 主管部门 | 项目承担单位 | 资金 规模 | 设立 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新疆天保信息管理系统升级与维护 |  | 林业厅天保办 | 新疆林业规划院 | 107 万元 | 2017 |
| 评价内容 | 100 | 评价标准 |  | 90 |  |
| 专项资金设立 的目的和用途 | 20分 | 1、资金设立期限（3分） |  | 3 |  |
|  |  | 2、资金的使用范围（4分） |  | 4 |  |
|  |  | 3、资金与事业发展规划相符性（4分） |  | 4 |  |
|  |  | 4、预期目标（3分） |  | 3 |  |
|  |  | 5、本年度完成情况（6分） |  | 6 |  |
| 专项资金的分 配原则与管理 方式 | 20分 | 1、分配原则（8分） | 专项资金设置原则（2分） | 2 |  |
|  |  |  | 确定原则的依据（3分） | 2 |  |
|  |  |  | 原则的合理性评价（3分） | 3 |  |
|  |  | 2、管理方式（12分） | 项目立项专家论证制度（2分） | 0 |  |
|  |  |  | 项目管理方式（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 财务制度建设（4分） | 4 |  |
|  |  |  | 管理机制创新（3分） | 2 |  |
| 专项资金当年 的使用情况和 效益情况 | 40分 | 1、专项资金使用情况 (10 分） | 资金实际拨付额（2分） | 2 |  |
|  |  |  | 资金到位率（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 资金到位及时性（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 资金使用率（2分） | 2 |  |
|  |  | 2、专项资金使用的效 益情况（30分） | 见附件2 | 24 |  |
| 专项资金管理 与执行中存在 的问题 | 20分 | 1、支出相符性（4分） | 实际支出与计划规定的经费用途是否相 符，专项资金收支是否平衡。 | 4 |  |
|  |  | 2、组织机构保障 (3分） | 组织机构是否健全；人员是否配备完善 | 3 |  |
|  |  | 3、管理有效性（4分） | 资金管理和使用单位是否严格执行财务 制度，有无重大违规行为。 | 4 |  |
|  |  | 4、财务制度健全性（3 分） | 资金管理和使用单位财务制度、资产管 理制度、会计核算制度是否完整、合法 〇 | 3 |  |
|  |  | 5、财务信息真实性（3 分） | 经费核算根据实际发生的经济业务是否 进行真实、准确登记。 | 3 |  |
|  |  | 6、财务信息完整性(3 分） | 资金收入、支出、资产等财务资料是否 及时、完整。 | 3 |  |

附件2自治区财政林业专项资金绩效评价效益指标体系

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指标名称 | 指标涵义 |  |
|  | 科技支撑 | 1.技术人员应培训率 (8分） | 技术人员应培训率=项目实际培训人员数/项目计划培训人员 X100%。培训率100%为好，得8分；培训率80%以上为较好，得 6分；培训率80%以下为差，得3分。 | 8 |
|  |  | 2.项目技术成果示范 推广率（8分） | 项目技术成果示范推广率=项目实际辐射面积/项目计划辐射面积 X 100%。推广率100%为好，得8分；推广率80%以上为较好，得6 分；推广率80%以下为差，得3分。 | 6 |
|  |  | 3.项目标准使用覆盖 率（6分） | 项目标准使用覆盖率=项目实际应用标准数/项目应应用标准数 X l〇〇°u。覆盖率100%为好，得6分；覆盖率80%以上为较好，得4 分；覆盖丰80%以下为差，得3分。 | 4 |
|  |  | 4.研宄项目科技攻关 指标完成率（3分） | 研究项目科技攻关指标完成率=实际完成指标数/合同规定指标数 X 100%。完成率90%以上为好，得3分：完成率70%以上为较好， 得2分；完成率70%以下为差，得1分。 | 3 |
|  |  | 5.项目应用技术促进 产量增长率（5分） | 项目应用技术促进产量増长率=项目区本年产量比上年产量增加额 /项目区上年度产量X100%。增长率30%以上为好，得5分；增长 率5-30%为较好，得3分；增长率5%以下为差，得2分。 | 3 |

# 2017年野马专项绩效评价报告

一、基本情况

新疆野马繁殖研究中心基本任务和主要目的是：通过人工饲养繁殖，努力发展野马种群，进行野马野化的研究实验，认真总结放养、繁殖、发展野马种群的经验。最终让野马回归大自然，以达到重建野马种群的目的。2017年野马专项资金属于专项业务费，是根据林护〔1985〕308号《关于引进野马返还故乡的通知》和新政办〔1987〕5号《对<关于建立新疆野马饲养繁殖中心的补充报告>的批复》规定，每年拨付给我单位经费，主要开展野马饲养繁殖研究、保护野马并对野马进行野化研究实验及学术交流。

二、专项资金设立的目的和用途

1、资金申请目的：使野马由人工繁殖扩大种群为主转向野外自然条件下生息繁衍为主，实现野外重建野生种群。此项目为经常性项目，资金用于野马饲养、繁殖、研究工作。

2、根据自治区人民政府“野马要科学规划，科学饲养”的指示精神，“中心”2017年绩效目标为野马圈养繁殖种群数保持在80匹左右，半散放种群数90匹左右，野放种群数150匹左右。本年度已完成预期目标。

三、专项资金分配和管理及项目执行情况

“中心”对资金管理和使用上，完善财务管理规章制度，严格执行资金使用相关法律法规，在重大项目和资金使用上采取集体管理和集体商议决策制度，对资金管理上实行严格管理。根据班子分工，“中心”主任负责行政全盘工作，财务工作实行主任责任制，主任主管财务和资金使用管理；副主任负责业务和后勤工作，各业科室具体开展各科室日常工作。业务科室在资金使用上，业务部门根据业务实际先把计划报道主管领导，主管领导经领导班子成员共同研究后使用。在报销程序上，执行“多支笔”签字制度，保障资金的安全使用。

（一）资金管理：严格按照《会计法》等相关法律法规、文件规定，严肃执行财务管理制度，确保对项目资金的安全使用。具体做到以下几点：一是严格执行和完善财务管理相关规章制度；二是项目建设资金由专人管理，实行独立核算，专款专用，严格杜绝挪用、截留、互相拆借，按总体设计和进度合理调配资金；三是所有资金流向必须按“资金使用审批程序”办理；四是加强资金使用的跟踪检查和审计，保护资金的合理使用。

（二）项目管理：中心专项资金根据每年野马饲养繁殖需求，严格执行饲养繁殖相关标准，取保野马饲养繁殖日常工作有序开展。一是根据业务科年初制定的野马饲养繁殖研究实施计划，报主管领导并上会研究决定后，进行实施，各项具体工作落实到了个人。二是业务科领导每天认真观察每匹野马的饲养、健康情况进检查和督查，确保业务日常工作正常开展；三是繁殖期，加强对圈养野马生产、交配工作监测，确保野马安全繁殖。四是加强饲草料收购、使用工作，业务科负责入库、使用，后勤科负责收购。业务科饲草料的使用上，严格按照每天标准安排饲养的饲草料，按时按量饲喂，杜绝变质饲草料饲喂和铺张浪费；五是严格执行中心饲养相关规章制度，业务领导和工作人员每天检查马舍各项工作，重点检查饲喂草料、场地卫生和饲养员值班情况、机械运行状况、马舍饲养工具和基础设施情况、安全生产情况；六是业务科值班负责人每天都按时写详细的饲养监测记录，总结每天饲养、繁殖和疾病防治情况、工作完成情况和存在的问题工作；七是加强检疫工作，根据天气情况和饲养工作实际开展驱虫、注射疫苗和消毒工作；八是加强疾病治疗工作，对野马日常发生的伤病进行及时治疗，确保野马健康；九是严加管理药品购买和使用环节，按照相关规定，做好了药品的入库、盘点、使用的详细记录。

四、专项资金当年使用和效益情况

1、2017年野马专项业务费预算资金350万元，按每月用款计划，截止2017年12月项目资金已执行完毕。

2、资金使用情况。2017年预算支出350万元，实际支出352.05万元；上年支出188.47万元。

3、总绩效目标完成情况

2017年野马繁育工作方面，围绕落实自治区人民政府关于野马要“科学规划，科学饲养，合理确定圈养规模，加大半散放和野放力度的指示”精神开展工作，加强饲养管理，合理组群繁殖，降低近交系数，严格控制疫病，提高繁殖能力与繁育质量，不间断地向野外提供种源。现圈养种群达89匹，分成9个群，近交系数平均控制在0.2以下，均居世界领先水平。

野马的日常监测及野马疫病防治工作方面，在基础设施不足，防疫、治病条件相对落后的情况下，“中心”坚持“预防为主，防、检、监、治相结合”的方针，积极开展疫病防治工作，认真落实疾病防治的各项制度，2017年按照年初制定的防疫计划，进行了驱虫、注射炭疽和破伤风疫苗各1次。根据天气变化，从春季到秋季每月对中心所有区域进行一次全面消毒。在高温季节，开展了圈舍洒水降温和饲喂中草药、西瓜防暑工作。加强监测工作，每天对野马个体的采食、饮水、活动、精神状态、行为、发情、交配、繁殖等情况进行监测，发现异常及时采取救治措施。2017年防疫防治圈养野马89匹。通过以上防疫措施，有效地预防了传染病的发生，降低了野马的发病率，2017年没有发生传染病和其它疫情。

野马野放工作方面，自2001年8月首次放归以来，先后选择野放点4处，放归15批次95匹野马。2003年野外繁殖取得了成功，野外自然繁殖181匹，繁殖成活野马160匹，繁殖成活率平均达90%以上。通过十几年的野放实验，放归自然的野马已基本适应了恶劣的自然环境，野性正在逐渐恢复，人工监测、野放研究也取得了成绩。现野放种群达187匹，形成17个自然群，2017年野外繁殖18匹幼驹全部成活。这说明野马野外适应性不断增强，这些成果的取得为今后开展多批次野放工人奠定了基础，为实现最终目标提供宝贵科学依据，同时为新疆其它物种的重引入起到示范作用。

“中心”2017年野马饲养、繁殖、野放工作，根据年初制定的工作目标，认真执行野马饲养、繁殖、野放相关规章制度和标准，科学饲养、科学繁殖，有效推进野放力度，较好完成了工作目标，确保专项资金真正用到野马饲养繁殖上，将钱用到刀刃上发挥了其最大作用。

五、专项资金绩效评价总体评价结果

2017年度专项资金评价主要采用递减计分法和否决计分法进行评价。

（一）野马专项绩效评价总分为30分，评价得分为30分。专项资金绩效评价效益指标完成情况分析如下：

1、野马繁殖成活率，得分10分：2017年，共繁殖36匹，圈养繁殖12匹，全部成活，繁殖成活率100%；野外野放繁殖18匹，全部成活,繁殖成活率100%；半散放繁殖6匹，全部成活，繁殖成活率100%。

2、草料任务的完成情况和草料质量，得分6分：按照89匹圈养野马的实际数量和饲养标准，保质保量地100%地完成了2017年度购草料任务，保证了今冬明春野马的饲养需求。

3、野马疾病防治，得分5分：中心坚持“预防为主，防、检、监、治相结合”的方针，采取驱虫、消毒等必要防疫措施，2017年，完成驱虫和注射疫苗各1次，对圈养区、生活区进行12次消毒，完成了全部的防疫任务，保障野马安全健康，杜绝了疫情的发生。

4、野放野马的选配和驯化，得分5分：根据野马的年龄、体质、近交系数等方面进行对照，制定了野马野化方案，进行了优化组群，选择与野放野马近交系数较远、野外生存能力强的野马组建野放群3个（繁殖群、母马群、公马群各1个），野放前，放入半散放区进行了半散放试验，提高其适应性。很好地完成了此项任务。

5、野马档案，得分4分：中心落实“三号”注册登记，及时登记死亡、新生、调出入野马的档案，纳入计算机进行管理，落实活体标印、标记工作。2017年，完成了8匹亚成体打印标识工作。野马系谱管理档案规范，符合国际标准，实现技术档案管理的信息化、科学化。档案完成率达到100%。

六、专项资金预算执行与项目管理中存在的问题及建议

我单位现聘用人员10人，2016年聘用人员工资及社保缴费支出40.47万元，2017年聘用人员工资及社保缴费支出49.34万元，2017年较2016年增加8.87万元。今后资金安排方向上，聘用人员工资和社保缴费占野马专项业务费资金的比重上将会有所增加。

| 财政支农专项资金绩效评价量化指标表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 |  | 主管部门 | 项目承担单位 | 资金规模 | 设立时间 |
| 野马专项业务费 |  | 自治区林业厅 | 自治区野马繁殖研究中心 | 350万元 | 1986年 |
| 评价内容 | 100 | 评价标准 |  | 97 |  |
| 专项资金设立的目的和用途 | 20分 | 1、资金设立期限（3分） |  | 3 |  |
|  |  | 2、资金的使用范围（4分） |  | 4 |  |
|  |  | 3、资金与事业发展规划相符性（4分） |  | 4 |  |
|  |  | 4、预期目标（3分） |  | 3 |  |
|  |  | 5、本年度完成情况（6分） |  | 5 |  |
| 专项资金的分配原则与管理方式 | 20分 | 1、分配原则（8分） | 专项资金设置原则（2分） | 2 |  |
|  |  |  | 确定原则的依据（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 原则的合理性评价（3分） | 3 |  |
|  |  | 2、管理方式（12分） | 项目立项专家论证制度（2分） | 2 |  |
|  |  |  | 项目管理方式（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 财务制度建设（4分） | 3 |  |
|  |  |  | 管理机制创新（3分） | 2 |  |
| 专项资金当年的使用情况和效益情况 | 40分 | 1、专项资金使用情况（10分） | 资金实际拨付额（2分） | 2 |  |
|  |  |  | 资金到位率（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 资金到位及时性（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 资金使用率（2分） | 2 |  |
|  |  | 2、专项资金使用的效益情况（30分） | 见附件2 | 30 |  |
| 专项资金管理与执行中存在的问题 | 20分 | 1、支出相符性（4分） | 实际支出与计划规定的经费用途是否相符，专项资金收支是否平衡。 | 4 |  |
|  |  | 2、组织机构保障（3分） | 组织机构是否健全；人员是否配备完善。 | 3 |  |
|  |  | 3、管理有效性（4分） | 资金管理和使用单位是否严格执行财务制度，有无重大违规行为。 | 4 |  |
|  |  | 4、财务制度健全性（3分） | 资金管理和使用单位财务制度、资产管理制度、会计核算制度是否完整、合法。 | 3 |  |
|  |  | 5、财务信息真实性（3分) | 经费核算根据实际发生的经济业务是否进行真实、准确登记。 | 3 |  |
|  |  | 6、财务信息完整性(3分) | 资金收入、支出、资产等财务资料是否及时、完整。 | 3 |  |

| 林业厅财政专项资金绩效评价效益指标体系 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 评价 结果 |
|  |  | 指标名称 | 指标涵义 |  |
| 生态环境类 | 野马专项（30分） | 1、繁殖成活率（10分） | 繁殖成活率=马驹成活数量/马驹繁殖数量×100%。成活率达到80%以上为好，得10分，80%-50%为较好，得8分，50%以下为差，得4分。 | 10 |
|  |  | 2、草料任务的完成和草料质量（6分） | 按照每年圈养野马的实际数量，按饲养标准（12公斤/匹/天）完成草料的调运任务，完成任务100%为好，得6分，99%-80%为较好，得3分，80%以下为差，不得分。 | 6 |
|  |  | 3、野马疾病防治（5分） | 每年夏季每月进行一次全面消毒，一年驱虫一次，打疫苗一次。全部完成为好，得5分，没有完成为差，不得分。 | 5 |
|  |  | 4、野放野马的选配和驯化（5分） | 按照当年野放野马的要求，对野放野马的年龄、体质、近交系数等方面进行对照，优化组群后放入半散放区进行驯化。选配和驯化工作完成为好，得5分，没有完成为差，不得分。 | 5 |
|  |  | 5、野马档案（4分） | 及时对当年的繁殖、成活、野放、外调情况进行统计，按时打印野马标记，纳入计算机管理。完成率达100%为好，得4分，99%-90%为较好，得2分，80%以下为差，不得分。 | 4 |

一、基本情况

1、机构设置、人员及增减变动情况

新疆维吾尔自治区林业生态监测总站（以下简称生态总站）是公益一类事业单位，隶属于自治区林业厅的直属单位，单位编制机构数1个，独立核算机构数1个；单位编制22人，年初实有在职人员20人，离退休人员12人年末实有在职人员18人，离退休人员14人；本年正常退休2人（朱淳海、徐桂兰），退休共计13人交社保；离休1人无变动。单位共设有中层科室4个，其中财务科3人，由主要站领导分管。

2、职责范围

生态总站主要工作职责为：贯彻执行国家和自治区有关林业生态、经济、社会效益监测与评价的政策法规、技术规程和技术标准；研究拟订自治区林业生态、经济、社会效益监测与评价的监督检查办法和林业碳汇的技术规程标准等；组织实施自治区林业生态环境监督检查等工作,对全疆林业工程项目组织检查验收。

二、项目资金申请的目的和用途

1、专项资金申请目的：编撰建立新疆乌鲁木齐城市生态系统国家定位观测研究站。

2、专项资金申请的用途：（1）编制完成乌鲁木齐城市生态系统国家定位观测研究站规划（2）聘请专家完成新疆林业生态监测规划，为领导干部生态环境保护目标责任考核及自然资源资产离任审计提供科学依据和技术支撑；（3）定位站建成后，将开展城市生态系统长期定位观测，为防控大气污染建设宜居城市提供理论依据和技术支撑，该站建成后将填补新疆生态系统定位观察站中无城市生态系统观测站的空白，市对新疆生态系统定位观测研究网络的必要补充和完善。

三、专项资金的分配与管理及项目执行情况

专项资金分配遵循诚实申请，公正立项，专款专用，公开使用，科学管理，讲求实效的原则，自治区林业发展补助50万元资金全部拨付到位，并主要用于聘请博士生导师技术指导，委托林业规划设计院编撰规划项目书。

监测总站对资金管理和使用上，严格执行资金使用相关法律法规，完善财务管理规章制度，在重大项目和资金使用上严格执行“三重一大”“四个不直接分管”规定，采取集体管理和党支部委员会决策制度。在资金使用上，业务部门根据业务实际先向主管领导上报专项资金计划，计划经主管领导和党支部委员会共同研究后使用。在报销程序上，执行“多支笔”签字制度，保障专项资金的安全使用。

1、资金管理：严格按照《会计法》等相关法律法规、文件规定，严肃执行财务管理制度，确保对项目资金的安全使用。具体做到以下几点：一是严格执行和完善财务管理相关规章制度；二是项目资金由专人管理，实行独立核算、专款专用，严格杜绝挪用、截留、互相拆借，按总体设计和进度合理调配资金；三是所有资金流向必须按“资金使用审批程序”办理；四是加强资金使用的跟踪检查和审计，保护资金的合理使用。

2、项目管理：专项资金根据每年总站工作计划安排，严格执行相关支出，确保总站各项工作有序开展，一是根据总站年初制定的工作安排实施计划，报主管领导并上党支部委员会研究决定后，进行实施，各项具体工作落实到个人；二是与协作单位签订合作协议，并定期就项目工作实施情况进行检查，确保项目正常有序开展；三是按照程序和要求，按时完成项目的申报工作，确保项目顺利实施，四是对项目的开展和完成情况实施跟踪检查，对项目中存在的问题及时进行沟通解决。

四、专项资金当年使用情况和效益情况

1、专项资金当年使用情况

总站2017年自治区林业发展补助资金预算为50.00万元，计划资金已全部及时拨付，资金到位率100%。该项目已于2017年2月开始执行，截止年底实际支出50.00万元，计划完成率为100%。

2、专项资金效益情况

总站根据国家林业局《国家陆地生态系统定位观测研究站网管理办法》的管理要求，编撰完成了新疆乌鲁木齐城市森林生态系统定位观测研究站项目建设申请书，监测站的规划建设正在编撰完成中。

五、专项资金绩效评价总体评价结果

林业发展补助专项资金绩效评价工作采用定性和定量分析，经自查自评，2017年生态站林业发展补助专项资金绩效评价量化指标为98分，其中绩效评价效益指标为30分，考评结果为优。

自查结果和总体评价：此项目的实施和资金管理组织机构较为健全，人员配备基本到位，资金管理和使用单位严格执行财务制度、无违规行为。资金账目由专人负责、管理和使用；建立健全单位财务制度、资产管理制度；会计核算制度完整规范。经费核算根据实际发生的经济业务进行了真实准确登记。项目资金形成的财务资料及时整理、完整归档。

1、资金使用范围：资金完成按照项目核查工作支付，包括：委托编撰业务费、培训费、交通费、差旅费、劳务费、办公、仪器购费、资料装订整理费。

2、资金与事业发展的相符性：项目在实施方案中明确资金使用计划和用途，资金到位后，严格按照专项资金管理原则，转款专用，资金的实际支出与计划规定的用途相符，专项资金收支平衡。

3、预期目标：专项资金下达后，我站严格按照实施方案开展工作，达到项目预期目标。

六、专项资金管理与执行中存在的问题

在专项资金的分配机制和管理方式上，我单位还存在管理机制创新不够的问题，此项在自查中扣2分。

七、绩效目标完成情况

通过此次资金绩效评价并对照项目实施方案，已基本完成绩效目标，做到了专款专用；实际与计划规定用途相符。

| 自治区财政专项资金绩效评价量化指标表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 |  | 主管部门 | 项目承担单位 | 资金规模 | 设立时间 |
| 自治区林业发展补助 资金 |  | 自治区林业厅 | 新疆维吾尔自治区林业生态监测总站 | 50 | 2017年 |
| 评价内容 | 100 | 评价标准 |  | 评价结果 98分 |  |
| 专项资金设立的目的和用途 | 20分 | 1、资金设立期限（3分） |  | 3 |  |
|  |  | 2、资金的使用范围（4分） |  | 4 |  |
|  |  | 3、资金与事业发展规划相符性（4分） |  | 4 |  |
|  |  | 4、预期目标（3分） |  | 3 |  |
|  |  | 5、本年度完成情况（6分） |  | 6 |  |
| 专项资金的分配原则与管理方式 | 20分 | 1、分配原则（8分） | 专项资金设置原则（2分） | 2 |  |
|  |  |  | 确定原则的依据（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 原则的合理性评价（3分） | 3 |  |
|  |  | 2、管理方式（12分） | 项目立项专家论证制度（2分） | 2 |  |
|  |  |  | 项目管理方式（3分） | 2 |  |
|  |  |  | 财务制度建设（4分） | 4 |  |
|  |  |  | 管理机制创新（3分） | 1 |  |
| 专项资金当年的使用情况和效益情况 | 40分 | 1、专项资金使用情况（10分） | 资金实际拨付额（2分） | 2 |  |
|  |  |  | 资金到位率（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 资金到位及时性（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 资金使用率（2分） | 2 |  |
|  |  | 2、专项资金使用的效益情况（30分） | 见附件2 | 30 |  |
| 专项资金管理与执行中存在的问题 | 20分 | 1、支出相符性（4分） | 实际支出与计划规定的经费用途是否相符，专项资金收支是否平衡。 | 4 |  |
|  |  | 2、组织机构保障（3分） | 组织机构是否健全；人员是否配备完善。 | 3 |  |
|  |  | 3、管理有效性（4分） | 资金管理和使用单位是否严格执行财务制度，有无重大违规行为。 | 4 |  |
|  |  | 4、财务制度健全性（3分） | 资金管理和使用单位财务制度、资产管理制度、会计核算制度是否完整、合法。 | 3 |  |
|  |  | 5、财务信息真实性（3分) | 经费核算根据实际发生的经济业务是否进行真实、准确登记。 | 3 |  |
|  |  | 6、财务信息完整性(3分) | 资金收入、支出、资产等财务资料是否及时、完整。 | 3 |  |

| 自治区财政林业专项资金绩效评价效益指标体系 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 评价结果 |
|  |  | 指标名称 | 指标涵义 |  |
| 编撰建立新疆乌鲁木齐城市生态系统定位观测研究站规划体系 | 村级惠民生工程项目（30分） | 1.项目组织实施情况（10分） | 完成项目对接工作等2分；项目获国家相关批复得3分,编制完成乌鲁木齐城市生态系统国家定位观测研究站项目规划得5分 | 10 |
|  |  | 2.项目资金使用管理情况（10分） | 完成聘请专家工作并签约得5分，完成新疆林业生态监测规划得5分 | 10 |
|  |  | 3.项目完成情况与实施效果（10分） | 项目实际成本符合目标得2分；项目当年完成得2分；项目实施完成预期目标得6分。 | 10 |

一、基本情况

花卉业管理中心，一是制定自治区花卉行业政策、管理办法和技术标准并监督执行；二是组织开展自治区花卉业调研工作，制定全行业中长期发展规划，制定年度计划并组织实施；三是组织开展自治区花卉资源、生产及产品市场的调查工作；四是组织花卉生产的科技研究、技术普及和新优品种的引进推广工作；组织花卉产品深加工技术研究及推广工作；组织开展花卉引智工作；组织开展花卉业务培训；五是指导花卉的基层组织建设和业务工作。根据自治区《关于下达自治区林业厅2017年部门预算的通知》（新林计字〔2017〕150号）精神，2017年花卉中心到位花卉业专项资金171万元，主要用于第九届中国花卉博览会参展、油用牡丹品种园引种选优工作，“访惠聚”驻村工作和“民族团结一家亲”活动经费。

二、2017年业务工作完成情况

（一）继续做好油用牡丹品种园引种选优工作。为提升我区油用牡丹的科研水平，推动油用牡丹在新疆的规模化种植，我们和花卉生产单位在已选育出适合我区生产推广的油丹1号至油丹5号五个油用牡丹优良品种的基础上，通过试验分析、精心选择，又成功选育出了2个油用牡丹新良种，目前已完成了良种申报相关资料的整理工作，计划年底前进行良种申报。实际支出20万元

（二）组织参加第九届中国花卉博览会。第九届中国花博会于2017年9月1日—10月7日在银川市举办，由全国绿化委员会、财政部、海关总署、国家质检总局支持，国家林业局、中国花卉协会、宁夏回族自治区人民政府联合主办。本届花博会，是在我国西北少数民族地区首次举办的花博盛会，集中展现了改革开放近40年来我国花卉产业发展成果和生态文明建设成就。为做好第九届中国花卉博览会我区筹备参展工作，我们主要做了以下几项工作：一是严格履行审批手续；二是积极开展新疆室外展园和室内展区的设计及建设工作；三是做好九博会展品征集工作；四是做好室内展区布展工作；五是积极与九博会组委会、九博会执委会做好沟通协调工作，做好新疆参展展品的运输、布展工作及新疆参展团的后勤保障工作；六是做好自治区政府代表团参加九博会开幕式的组织协调工作；七是展会期间做好室外展园和室内展区的宣传、展示及参评工作。在本次花卉博览会上，新疆参展团共获得55个奖项，是新疆参加历届花博会以来成绩最好的一次。包括组织奖金奖、室外展园布置特别奖、室外展园设计布置银奖、室内展区设计布置银奖，展品奖44个（银奖3个、铜奖1个、优秀奖40个）、先进个人奖7个。实际支出150万元

二、专项资金设立或申请的目的和作用

（一）申请的目的、期限、资金使用范围

1、申请目的

继续做好油用牡丹品种园引种选优工作。为提升我区油用牡丹的科研水平，推动油用牡丹在新疆的规模化种植，我们和花卉生产单位在已选育出适合我区生产推广的油丹1号至油丹5号五个油用牡丹优良品种的基础上，通过试验分析、精心选择，又成功选育出了2个油用牡丹新良种，目前已完成了良种申报相关资料的整理工作，计划年底前进行良种申报。

组织参加第九届中国花卉博览会。第九届中国花博会于2017年9月1日—10月7日在银川市举办，由全国绿化委员会、财政部、海关总署、国家质检总局支持，国家林业局、中国花卉协会、宁夏回族自治区人民政府联合主办。本届花博会，是在我国西北少数民族地区首次举办的花博盛会，集中展现了改革开放近40年来我国花卉产业发展成果和生态文明建设成就。为做好第九届中国花卉博览会我区筹备参展工作，我们主要做了以下几项工作：一是严格履行审批手续；二是积极开展新疆室外展园和室内展区的设计及建设工作；三是做好九博会展品征集工作；四是做好室内展区布展工作；五是积极与九博会组委会、九博会执委会做好沟通协调工作，做好新疆参展展品的运输、布展工作及新疆参展团的后勤保障工作；六是做好自治区政府代表团参加九博会开幕式的组织协调工作；七是展会期间做好室外展园和室内展区的宣传、展示及参评工作。在本次花卉博览会上，新疆参展团共获得55个奖项，是新疆参加历届花博会以来成绩最好的一次。包括组织奖金奖、室外展园布置特别奖、室外展园设计布置银奖、室内展区设计布置银奖，展品奖44个（银奖3个、铜奖1个、优秀奖40个）、先进个人奖7个。

2、申请期限：2017年

3、使用范围

油用牡丹品种园引种选优工作。第九届中国花卉博览会。

（二）资金与事业发展规划的相符性、预期目标

1、资金与事业发展规划的相符性

自治区党委、人民政府及林业厅党委对自治区花卉产业发展工作高度重视，林业厅党委专门安排资金用于第九届中国花卉博览会新疆参展工作，继续做好油用牡丹品种园引种选优工作，资金基本满足实际支出需要。

2、预期目标

（1）为提升我区油用牡丹的科研水平，推动油用牡丹在新疆的规模化种植，我们和花卉生产单位在已选育出适合我区生产推广的油丹1号至油丹5号五个油用牡丹优良品种的基础上，通过试验分析、精心选择，又成功选育出了2个油用牡丹新良种，目前已完成了良种申报相关资料的整理工作，计划年底前进行良种申报。

（2）第九届中国花博会于2017年9月1日—10月7日在银川市举办，由全国绿化委员会、财政部、海关总署、国家质检总局支持，国家林业局、中国花卉协会、宁夏回族自治区人民政府联合主办。本届花博会，是在我国西北少数民族地区首次举办的花博盛会，集中展现了改革开放近40年来我国花卉产业发展成果和生态文明建设成就。截至目前，已按预算执行进度执行。

三、专项资金分配和管理及项目执行情况

（一）资金分配依据

根据部门预算批复及年度内计划，2017年度共拨付170万元专项经费，主要用于油用牡丹品种园引种选优工作、第九届中国花卉博览会专项业务工作。

（二）资金管理及使用情况

年度内计划经费要求各项单位均专账核算，严格执行资金计划，无截留、挤占、挪用等违规现象。保证了专项资金的专款专用，并按照要求编制财务决算。

四、专项资金绩效评价总体评价结果

按照财务相关规定，我们对每一项费用都严格把关，认真预算，认真核对每一笔专项资金。2017年专项资金与计划规定的用途相符，收支平衡，项目管理专人负责，资金使用和管理严格执行财务制度，无任何违规行为，财务制度健全，财务信息真实完整。

五、专项资金绩效评价总体评价结果

（一）评价过程采用的评价方法

根据自治区林业厅《关于开展2017年度自治区财政林业专项资金绩效评价工作的通知》(新林传发〔2018〕28号)要求,相关指标由自治区花卉业管理中心填列。

（二）绩效评价总体得分情况

根据数据统计，林业发展补助资金，继续做好油用牡丹品种园引种选优工作，组织参加第九届中国花卉博览会专项业务经费财政专项资金2017年度绩效评价量化指标满分100分，综合得分98分，效益指标体系满分100分，综合得分98分。

六、专项资金预算执行与项目管理存在的问题及建议

由于目前为提升我区油用牡丹的科研水平，推动油用牡丹在新疆的规模化种植，我们和花卉生产单位在已选育出适合我区生产推广的油丹1号至油丹5号五个油用牡丹优良品种的基础上，通过试验分析、精心选择，又成功选育出了2个油用牡丹新良种，目前已完成了良种申报相关资料的整理工作，计划年底前进行良种申报。建议此项目纳入自治区财政地方预算，作为一项长效机制，常抓不懈。

| 财政支农专项资金绩效评价量化指标表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 |  | 主管部门 | 项目承担单位 | 资金规模 | 设立时间 |
| 花卉业专项业务经费 |  | 自治区林业厅 | 自治区花卉业管理中心 | 170万元 | 2017年 |
| 评价内容 | 100 | 评价标准 |  | 评价结果 |  |
|  |  | 合计 |  | 98 |  |
| 专项资金设立的目的和用途 | 20分 | 1、资金设立期限（3分） |  | 3 |  |
|  |  | 2、资金的使用范围（4分） |  | 4 |  |
|  |  | 3、资金与事业发展规划相符性（4分） |  | 4 |  |
|  |  | 4、预期目标（3分） |  | 3 |  |
|  |  | 5、本年度完成情况（6分） |  | 6 |  |
| 专项资金的分配原则与管理方式 | 20分 | 1、分配原则（8分） | 专项资金设置原则（2分） | 2 |  |
|  |  |  | 确定原则的依据（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 原则的合理性评价（3分） | 3 |  |
|  |  | 2、管理方式（12分） | 项目立项专家论证制度（2分） | 2 |  |
|  |  |  | 项目管理方式（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 财务制度建设（4分） | 3 |  |
|  |  |  | 管理机制创新（3分） | 2 |  |
| 专项资金当年的使用情况和效益情况 | 40分 | 1、专项资金使用情况（10分） | 资金实际拨付额（2分） | 2 |  |
|  |  |  | 资金到位率（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 资金到位及时性（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 资金使用率（2分） | 2 |  |
|  |  | 2、专项资金使用的效益情况（30分） | 见附件2 | 30 |  |
| 专项资金管理与执行中存在的问题 | 20分 | 1、支出相符性（4分） | 实际支出与计划规定的经费用途是否相符，专项资金收支是否平衡。 | 4 |  |
|  |  | 2、组织机构保障（3分） | 组织机构是否健全；人员是否配备完善。 | 3 |  |
|  |  | 3、管理有效性（4分） | 资金管理和使用单位是否严格执行财务制度，有无重大违规行为。 | 4 |  |
|  |  | 4、财务制度健全性（3分） | 资金管理和使用单位财务制度、资产管理制度、会计核算制度是否完整、合法。 | 3 |  |
|  |  | 5、财务信息真实性（3分) | 经费核算根据实际发生的经济业务是否进行真实、准确登记。 | 3 |  |
|  |  | 6、财务信息完整性(3分) | 资金收入、支出、资产等财务资料是否及时、完整。 | 3 |  |

| 林业厅财政专项资金绩效评价效益指标体系 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 评价 结果 |
|  |  | 指标名称 | 指标涵义 |  |
| 生态环境类 | 4、自治区花卉业务专项（30分） | 1、继续做好油用牡丹品种园引种选优工作专项业务（16分） | 专项工作完成80%以上为好，得16分，80%-50%为较好，得8分，50%以下为差，得4分。 | 16 |
|  |  | 2、组织参加第九届中国花卉博览）（10分） | 组织参加第九届中国花卉博览会全部完成为好，得10分，没有完成为差，不得分。 | 10 |
|  |  | 5、档案管理（4分） | 档案收集整理。完成率达100%为好，得4分，99%-90%为较好，得2分，80%以下为差，不得分。 | 4 |

# 新疆野生动物疫源疫病监测救护体系

# 建设项目绩效评价报告

一、主要内容

《新疆野生动物疫源疫病监测救护体系建设》项目，2017年预算60万元（差旅费20万元、印刷费10万元、培训费10万元、劳务费10万元、其他商品和服务支出10万元），2017年收到财政拨款60万元。1、通过本项目实施，定期开展重点监测区域内兽类和鸟类等野生动物的疫源疫病的监测工作。各监测救护站通过定期监测，及时发现野生动物疫情，采取有效的防控措施，将疫情控制在最小范围，防范重大野生动物疫情的发生和蔓延，维护公共卫生安全、经济社会发展和生态安全，使野生动物疫源疫病监测防控工作变得更加主动和争取时间，在动物疫源疫病监测防控工作中起到事半功倍的作用。保证国家和地方重点保护野生动物受到自然灾害威胁时，及时采取拯救措施，从而维护区域生态平衡，保障新疆国民经济可持续发展和人民生命健康。

通过本项目实施，全面提高新疆野生动物疫源疫病的监测控能力，完善全疆疫源疫病监测防控体系，及时发现疫情，各部门密切配合，依法进行防治，果断进行处置，严格进行处理，将疫病播控制在最小范围，将危害控制在最低水平。同时，加强野生动物护能力建设，实现对珍稀濒危野生动物的有效及时救护，促进新疆野生动物保护事业的健康发展，实现野生动物资源的良性循环和永续利用，保护生物多样性，改善我区的生态环境，为自治区乃至全国的经济发展服务，促进人与自然的和谐发展。

二、项目投资规模与资金来源

2017年依据"中华人民共和国国务院令"第450号，“陆生野生动物疫源疫病监测防控管理办法”第31号，结合新疆野生动物疫源疫病防治工作的实际，申请自治区财政资金投入60万元，截止2017年9月已完成60万元：印刷费10万元（印制了《中华人民共和国野生动物保护法》10000册*10元/册=10万元，业务人员到各地监测站差旅费20万元（20人次*200元/天*50天=20万元），培训费10万元（2017年全疆野生动物疫源疫病监测救护体系建设培训班），劳务费10万元（（聘用业务人员10人次/年*10天/年*300元/天=3万元、向导10人次/年*12天/年*600元/天=7万元）。），其他交通费10万元:（租车费2辆*1000元/天*20天=4万元租马费6万元（10匹*300元/天*20天=6万元）

三、实施情况与预期目标

1、加强野生动物保护管理部门的野外巡护和监测能力，完善新疆的野生动物保护管理体系，改善保护机构的基础设施建设，建成一套较为完善的综合保护网络，提高保护管理水平、执法能力水平和监测能力水平。促进新疆野生动物保护事业的健康发展，实现野生动物资源的良性循环和永续利用，保护生物多样性，改善我区的生态环境，为自治区乃至全国的经济发展服务，促进人与自然的和谐发展。

2、开展野生动植物保护专项行动。

2017年上半年，我区博州、库车、伊犁州、于田等地区及时发现报告了9起77余只北山羊、岩羊5只死亡疫情。经对伊犁州境内发生的北山羊死亡疫情检测，诊断为小反刍兽疫疫情。为进一步加强我区小反刍兽疫情的监测防控工作，维护公共安全，我处下发了《关于进一步加强小反刍兽疫疫情防控工作的通知》、转发《国家林业局关于加强鸟类等野生动物疫源疫病监测防控和强化保护管理措施的紧急通知》。要求各地高度重视，加强监测制定和完善应急机制，提高突发疫情应急处置能力。今年上半年，俄罗斯境内发生了非洲猪瘟疫情，为有效防范非洲猪瘟疫情传入我区。我处及时下发了《关于切实加强边境地区非洲猪瘟疫情防范工作的通知》。要求各地加强对我区边境区域的野外巡护监测力度，密切关注其活动和异常情况。通过500多个监测点能够对野生动物疫源疫病的不间断监测，形成了常态化的监测，及时发现疫情、上报和控制，对疫源疫病发生的周期性、传播性和传播途径等科学研究提供了第一手资料，对加强野生动物疫源疫病监测防控工作的区域间合作提供了便利。同时每一个野生动物疫源疫病监测、救护站点又是野生动物资源动态监测点，对全疆野生动物重点分布区形成了四季定点常态化监测，实现了野生动物资源详实的动态数据，为野生动物保护管理奠定了坚实的基础，2018年继续完善疫源疫病监测网络体系，建立一道前哨屏障，及时发现野生动物疫源疫病，加强陆地野生动物疫源疫病监测，及时发现野生动物疫情，对保障全疆国民经济可持续发展和维护地区公共卫生具有重大的现实意义和长远的战略意义。

3、开展野生动物疫源疫病监测、救护知识宣传、培训，学习宣传贯彻新修订的《中华人民共和国野生动物保护法》，将该法翻译成维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文和蒙古文版，对全疆野生动物疫源疫病监测、救护站点的业务技术人员，开展2期技术培训，每期250人，共计培训500人次。通过宣传活动向社会公众公布了野生动物疫源疫病监测、提高公众爱护野生动物、保护野生动物的意识，形成了对野生动物疫源疫病群防群控的良好格局。

4、严厉打击猎捕滥猎野生动物违法犯罪活动

联合自治区森林公安局开展严厉打击猎捕滥猎野生动物违法犯罪活动，自治区森林公安局共受理野生动物案件425起（其中受理刑事案件130起，行政案件296起），查处、破获各类野生动物案件362起（其中破获刑事案件86起，查处行政案件276起）。

对野生动植物保护、疫源疫病监测防控等进行宣传，形成社会公众主动7.加强野生动植物基地建设

（1）6月2日-3日在林业厅党委委员副厅长木日扎别克·木哈什的带领保护处相关人员，对新疆野生动植物保护协会与卡塔尔保护生态和鸟类协会合作建立猎隼繁育中心建设情况进行检查，目前，该中心已完成一期养殖圈舍及二期办公场所的建设任务，总投资约2000多万人民币，总建筑面积约7687.07平方米，饲养猎隼63只生长状况良好。

（2）乌什县塔里木兔繁育基地，塔里木兔驯养技术逐渐成熟，共繁殖1700余只，塔里木兔人工繁育取得突破性进展。在国家核心期刊《野生动物学报》，发表了《塔里木兔人工采精技术试验研究》论文。

（3）今年野马中心共繁殖野马20匹，其中圈养8匹，野放6匹，半散放6匹，全部成活。6月4日，“中心”顺利完成了向国家林业局甘肃濒危动物保护中心调运7匹野马（2雄5雌）的任务。

总之，通过项目的实施，形成全社会积极参与环境保护的良好格局。保障了野生动物疫源疫病监测站点在重大动物疫病防控中的前哨和屏障作用，将有效防止小反刍兽疫、非洲猪瘟、高致病性禽流感等疫情的扩散和蔓延，为保护全疆的野生动物资源和生态安全、促进经济社会发展、维护公共卫生安全做出了应有的贡献。

| 自治区财政专项资金绩效评价量化指标表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 |  | 主管部门 | 项目承担单位 | 资金规模 | 设立时间 |
| 新疆野生动物疫源疫病监测救护体系建设项目 |  | 林业厅 | 林业厅野生动物疫源疫病监测站 | 60万元 | 2017年 |
| 评价内容 | 100 | 评价标准 |  | 评价结果 |  |
| 专项资金设立的目的和用途 | 20分 | 1、资金设立期限（3分） |  | 3 |  |
|  |  | 2、资金的使用范围（4分） |  | 3.5 |  |
|  |  | 3、资金与事业发展规划相符性（4分） |  | 3.5 |  |
|  |  | 4、预期目标（3分） |  | 2.5 |  |
|  |  | 5、本年度完成情况（6分） |  | 5.5 |  |
| 专项资金的分配原则与管理方式 | 20分 | 1、分配原则（8分） | 专项资金设置原则（2分） | 2 |  |
|  |  |  | 确定原则的依据（3分） | 2.5 |  |
|  |  |  | 原则的合理性评价（3分） | 3 |  |
|  |  | 2、管理方式（12分） | 项目立项专家论证制度（2分） | 1.5 |  |
|  |  |  | 项目管理方式（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 财务制度建设（4分） | 2.5 |  |
|  |  |  | 管理机制创新（3分） | 1.5 |  |
| 专项资金当年的使用情况和效益情况 | 40分 | 1、专项资金使用情况（10分） | 资金实际拨付额（2分） | 2 |  |
|  |  |  | 资金到位率（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 资金到位及时性（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 资金使用率（2分） | 1.5 |  |
|  |  | 2、专项资金使用的效益情况（30分） | 见附件2 | 26.5 |  |
| 专项资金管理与执行中存在的问题 | 20分 | 1、支出相符性（4分） | 实际支出与计划规定的经费用途是否相符，专项资金收支是否平衡。 | 3.5 |  |
|  |  | 2、组织机构保障（3分） | 组织机构是否健全；人员是否配备完善。 | 3 |  |
|  |  | 3、管理有效性（4分） | 资金管理和使用单位是否严格执行财务制度，有无重大违规行为。 | 3.5 |  |
|  |  | 4、财务制度健全性（3分） | 资金管理和使用单位财务制度、资产管理制度、会计核算制度是否完整、合法。 | 3 |  |
|  |  | 5、财务信息真实性（3分) | 经费核算根据实际发生的经济业务是否进行真实、准确登记。 | 3 |  |
|  |  | 6、财务信息完整性(3分) | 资金收入、支出、资产等财务资料是否及时、完整。 | 2.5 |  |
| 总计 |  |  |  | 88.5 |  |

| 自治区财政专项资金绩效评价量化指标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 评价结果 |
|  |  | 指标名称 | 指标含义 |  |
| 新疆野生动物疫源疫病监测救护体系建设项目 | 新疆野生动物疫源疫病监测救护体系建设项目30分） | 1.项目组织实施情况（10分） | 完成项目前期对接工作2分，得分2分；编制项目实施方案2分，等1.5分；招投标符合规程3分，得3分；项目验收程序符合要求3分，得2.5分。 | 9分 |
|  |  | 2、项目资金使用管理情况（10分） | 项目财务资料真实、完整4分，得4分；支出内容与项目实施方案内容相符6分，得5.5分。 | 9.5分 |
|  |  | 3项目完成情况与实施效果（10分） | 项目实际成本符合目标2分，得2分；项目当年完成2分，得分2分，项目实施符合预期目标4分，得5分 | 9分 |
| 合计 |  |  |  | 26.5分 |

# 2017年退耕还林领导小组办公室财政

# 专项资金绩效评价目标

一、基本情况

我单位是全额拨款行政单位，现有在职职工6人，退休人员1人。2017年部门预算中，在项目支出中列支130万元，其中：退耕还林工作经费96万元，委托业务费34万元。（一般公共预算拨款）

二、专项资金设立或申请的目的和用途

（一）申请的目的、期限、资金使用范围

1、申请目的

根据《退耕还林条例》、《新一轮退耕地还林检查验收办法》、《新一轮退耕还林还草总体方案》，自治区林业部门负责退耕还林工作的编制、实施、指导、检查、验收、监督、监测和考核，按规定检查和指导退耕还林工程。

2、申请期限：2017年

3、使用范围：

财政一般公共预算拨款专项资金130万元，主要用于会议费、培训费、公务用车运行维护费、委托业务费等。

（二）资金与事业发展规划的相符性、预期目标

通过退耕还林工程的实施进行检查验收、调研等工作，积极促进农户和各工程县市加强退耕还林的管理，指导退耕农户依托退耕还林补助政策完善产业发展，监测评估退耕还林取得生态、社会、经济效益，充分发挥林业在新疆应对气候变化、发展低碳经济、绿色GDP核算中的突出作用，同时为新疆生态文明和林业强区建设作出贡献，保护退耕还林者的合法权益，巩固退耕还林成果。

（三）本年度任务完成情况

本年计划资金130万元，基本满足经费的需要，充分发挥财政资金的使用效益，保障项目的顺利实施。

三、专项资金分配和管理及项目执行情况

（一）资金分配原则

1、明确年度建设任务。

2、坚持公平公正的原则。严格按照规定及办法执行。

3、坚持科学发展的原则。坚持科学的发展思路、坚定的职业信念，对新一轮退耕还林工程管理、政策解读、检查验收等方面进行全面培训。

4、坚持预算管理的原则。

（二）资金分配的依据

财政预算拨款专项资金130万元。

根据《退耕还林条例》、《新一轮退耕地还林检查验收办法》、《新一轮退耕还林还草总体方案》，省、自治区、直辖市、人民政府应当对县级退耕还林检查结果进行省级复查、负责编制方案、按规定检查和指导退耕还林工程。

（三）资金分配及合理性

按照以人为本、公平、科学的总体要求，均衡满足各项目需要，确保了项目顺利实施。

（四）资金及项目执行情况

本年完成资金130万元。

四、专项资金当年使用和效益情况

（一）资金预算、计划执行情况；资金拨付、到位情况。

按照预算批复资金已到位。

预算执行进度为100％。

（二）绩效目标完成情况

组织措施严密，建设重点突出，进度计划合理，保障措施得力，预期效果显著。

五、专项资金绩效评价总体评价结果

（一）项目经济性分析

1、项目成本（预算）控制情况：本着节约成本、提高成效的原则，对项目的各项支出严格控制，对于跟项目有关的各类量化指标进行严格审核，减少不必要的开支。

2、项目成本（预算）节约情况：本项目内容均为日常支出，因资金不足，项目预算本身存在一定的缺口，故无结余情况。

（二）项目效率性分析

1、项目的实施进度：严格按照项目的实施阶段安排资金，对于逐月支付的日常支出，按照分月用款计划，已在12月完成。

2、项目完成质量：已执行的项目建设内容，按照目标和任务都已较好完成工作任务，执行质量较好。

（三）项目的效益性分析

1、项目预期目标完成程度：到项目执行年度12月底，项目完成率将达到100%。

2、项目实施对经济和社会的影响 ：

项目执行总体情况良好，严格按照项目内容分阶段实施。项目的实施有效的缓解了我单位资金不足的状况，为退耕还林工作打下坚实的基础。

六、专项资金预算执行与项目管理中存在的问题及建议

对于绩效评价结果，建议应用于以下几个方面：一是作为下一财政年度预算批复的重要依据；二是作为新预算增减的主要参考。

主要经验是：一是项目测算依据要尽量准确，保证项目的顺利实施。二是项目计划进度要严谨，保证计划的严肃性。

| 自治区财政专项资金绩效评价量化指标表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 |  | 主管部门 |  | 项目承担单位 | 资金规模 | 设立时间 |
| 林业发展补助资金 |  | 林业厅 |  | 退耕还林领导小组办公室 | 130 | 2017年1月 |
| 评价内容 | 100 | 评价标准 |  |  | 99 |  |
| 专项资金设立的目的和用途 | 20分 | 1、资金设立期限（3分） |  |  | 3 |  |
|  |  | 2、资金的使用范围（4分） |  |  | 4 |  |
|  |  | 3、资金与事业发展规划相符性（4分） |  |  | 3 |  |
|  |  | 4、预期目标（3分） |  |  | 3 |  |
|  |  | 5、本年度完成情况（6分） |  |  | 6 |  |
| 专项资金的分配原则与管理方式 | 20分 | 1、分配原则（8分） | 专项资金设置原则（2分） |  | 2 |  |
|  |  |  | 确定原则的依据（3分） |  | 3 |  |
|  |  |  | 原则的合理性评价（3分） |  | 3 |  |
|  |  | 2、管理方式（12分） | 项目立项专家论证制度（2分） |  | 2 |  |
|  |  |  | 项目管理方式（3分） |  | 3 |  |
|  |  |  | 财务制度建设（4分） |  | 4 |  |
|  |  |  | 管理机制创新（3分） |  | 3 |  |
| 专项资金当年的使用情况和效益情况 | 40分 | 1、专项资金使用情况（10分） | 资金实际拨付额（2分） |  | 2 |  |
|  |  |  | 资金到位率（3分） |  | 3 |  |
|  |  |  | 资金到位及时性（3分） |  | 3 |  |
|  |  |  | 资金使用率（2分） |  | 2 |  |
|  |  | 2、专项资金使用的效益情况（30分） | 见附件2 |  | 30 |  |
| 专项资金管理与执行中存在的问题 | 20分 | 1、支出相符性（4分） | 实际支出与计划规定的经费用途是否相符，专项资金收支是否平衡。 |  | 4 |  |
|  |  | 2、组织机构保障（3分） | 组织机构是否健全；人员是否配备完善。 |  | 3 |  |
|  |  | 3、管理有效性（4分） | 资金管理和使用单位是否严格执行财务制度，有无重大违规行为。 |  | 4 |  |
|  |  | 4、财务制度健全性（3分） | 资金管理和使用单位财务制度、资产管理制度、会计核算制度是否完整、合法。 |  | 3 |  |
|  |  | 5、财务信息真实性（3分) | 经费核算根据实际发生的经济业务是否进行真实、准确登记。 |  | 3 |  |
|  |  | 6、财务信息完整性(3分) | 资金收入、支出、资产等财务资料是否及时、完整。 |  | 3 |  |

| 自治区财政林业专项资金绩效评价效益指标体系 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 评价 结果 |
|  |  |  | 指标名称 | 指标涵义 |  |
| 财政专项资金 | 部门预算安排（30分） | 退耕还林工作经费、委托业务费 | 1.资金使用率（15分） | 资金使用率＝实际使用资金/到位资金×100％。100％得满分，100％-85%按比例得分,其余不得分。 | 15 |
|  |  |  | 2.项目完成情况15分） | 按照实施方案进度计划进行的，得15分；未按计划进行的，不得分。 | 15 |

一、基本情况

为认真贯彻落实习近平总书记等中央领导同志关于卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区（以下简称“卡山保护区”）的重要批示精神，自治区人民政府《关于进一步加强卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理工作的决定》（新政发〔2016〕31号）、自治区人民政府《关于研究协调推进卡拉麦里山有蹄类自然保护区相关整改工作的会议纪要》（新政阅〔2017〕42号）和自治区林业厅会议纪要（7）以及自治区财政厅《关于拨付卡拉麦里山自然保护区建设资金的通知》（新政农﹝2017﹞69号）文件要求，卡山保护区管理中心认真贯彻落实，研究制定了保护区整改资金建设方案。

二、重点工作开展情况

（一）矿权区域内破坏情况和人类活动调查

根据自治区人民政府（新政发﹝2016﹞31号）“阿勒泰地委、行署要停止已撤销的第六次调整区域内的一切开发建设活动，恢复开发区域生态原貌”“积极采取生态恢复措施，改善野生动物栖息地的现状”的要求，为了摸清各矿权区域内和人类活动情况对地表破坏程度，及时通报地方政府，采取有效的恢复措施，改善野生动物的栖息地的现状。

（二）野生动物水源地建设

根据自治区人民政府（新政发﹝2016﹞31号）“加强野生动物饮水点建设”的要求，每年在野生动物集中区域的水源地进行清理，确保野生动物旱季的饮水安全。清理水源地39处（主要方法是对水源地内的淤泥利用挖机进行清理，保证水源的清洁，不浑浊，能自己流出泉水为宜，水源地周边做成缓坡，保证野生动物自由上下水源地饮水），定期补水（对调查水源地的水量，旱季对枯竭的水源地进行人工补水，根据周边荒漠有蹄类野生动物分布数量和水源地大小，确定每次补水的量和持续时间）。

（三）晋升国家级自然保护区的各项准备工作

根据自治区人民政府（新政发﹝2016﹞31号）“四、加强卡山自然保护区的管理能力建设”的要求，卡山保护区已完成了卡山保护区科考报告、总体规划等工作。还需要提供晋升国家级自然保护区汇报片、保护区图册和保护区整改情况VCR，卡山保护区管理中心与乌鲁木齐爱森公司签订了协议，委托该公司代为制作，晋升国家级自然保护区需在自治区林业厅、国家林业局、环保部等部门进行评审等。

（四）卡山自然保护区荒漠有蹄类野生动物生态定位站可研报告的编制和评审

根据自治区人民政府（新政发﹝2016﹞31号）“建设卡山自然保护区荒漠有蹄类野生动物生态定位站”的要求，卡山保护区管理中心积极落实生态定位站，先后与自治区林科院、自治区林业规划院、中科院新疆分院相关专家咨询，了解生态定位站的建设事宜，建设卡山保护区荒漠野生动物生态定位站在新疆属于首例，荒漠野生动物生态所需投入的资金量大，拟先委托有资质的单位先编制可行性报告，申请国家或自治区的财政资金进行建设。

（五）荒漠有蹄类野生动物等迁徙廊道监测

根据自治区人民政府（新政发﹝2016﹞31号）“加快野生动物迁徙通道建设”的要求，需对拆除的围栏、围网，饮水工程设置的迁徙通道、高速公路和铁路沿线布设的符合野生动物迁徙要求的通道进行监测。按照荒漠有蹄类等野生动物迁徙时间的要求，一年四季进行野外监测。

（六）引入远程视频监控和无人机监测

根据自治区人民政府（新政发﹝2016﹞31号）“开展保护区野生动物科研工作，引入远程监控和无人机监测”，保护区管理中心已建成远程视频监控6处，采用太阳能电池供电，通过移动无线网络传输至恰库尔图管理站，租用移动光纤，需经常巡护，维护。

（七）宣传工作

根据自治区人民政府（新政发﹝2016﹞31号） “积极推动卡山自然保护立法工作”等要求，《新疆卡拉麦里山有蹄类自然保护区管理条例》已经于2017年7月1日开始实施，拟印制宣传册、宣传画，对在保护区内和保护区周边的人员进行宣传，完善保护区标志，埋设界碑、界桩，在进入保护区的便道路口设立宣传牌等措施。

（八）碎石料场拆除恢复

根据自治区人民政府（新政发﹝2016﹞31号）“对保护区内违法违规采矿活动依法依规进行专项整治，坚决取缔非法开采行为”的要求。保护区管理中心对位于保护区内的鑫海华、鑫昌建材、合肥石磊建材3个碎石料场进行拆除、碎石料堆进行恢复，矿坑进行掩埋，恢复完成后在恢复地设立“永不启封”等字样的石碑3块。

二、专项资金设立或申请的目的和作用

（一）申请的目的、期限、资金使用范围

1、申请目的

为认真贯彻习近平总书记等中央领导同志的重要批示精神，落实《卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区专项整改工作领导小组会议纪要》（新政阅〔2015〕72号）和《关于进一步加强卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理工作的决定》（新政发〔2016〕31号）要求，按照《中华人民共和国自然保护区条例》《新疆维吾尔自治区自然保护区管理条例》《新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自保护区管理条例》相关规定，完成自治区党委、人民政府和林业厅党委安排的各项整改工作。

2、申请期限：2017年

3、使用范围

卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区专项整改工作。

（二）资金与事业发展规划的相符性、预期目标

1、资金与事业发展规划的相符性

自治区党委、人民政府及林业厅党委对卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区整改工作高度重视，由自治区财政安排专项资金用于整改工作，资金基本满足实际支出需要。

2、预期目标

（1）对卡拉麦里山有蹄类自然保护区的功能区划重新评估论证、编制科学考察报告和总体规划以及野生动物数量及栖息地生境的调查等，摸清各矿权区域内和人类活动情况对地表破坏程度，采取有效的恢复措施，改善野生动物的栖息地的现状；（2）完成当年野生动物饮水点的清理和补水工作；（3）按照晋升国家级自然保护区的要求，准备资料上报；（4）完成生态地位站可研报告的编制和评审；（5）对拆除的围栏、围网，饮水工程设置的迁徙通道、高速公路和铁路沿线布设的符合野生动物迁徙要求的通道进行监测；（6）对在保护区内和保护区周边的人员进行宣传，完善保护区标志（7）对保护区内违法违规采矿活动依法依规进行专项整治。

三、专项资金分配和管理及项目执行情况

（一）资金分配依据

根据年初部门预算批复，2017年度共拨付422.39万元，主要用于卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区专项整改工作。

（二）资金管理及使用情况

严格按照《关于印发<自治区林业厅规划、计划、项目、资金和国有资产管理办法>的通知》（新林发﹝2017﹞77号）、《自治区林业厅机关财务管理办法》（新林发﹝2017﹞78号）文件要求，履行相关报批手续、程序，确保整改资金使用符合规定的要求。严格执行资金计划，无截留、挤占、挪用等违规现象。保证专项资金的专款专用，并按照要求编制财务决算。

四、专项资金绩效评价总体评价结果

按照财务相关规定，卡山保护区管理中心对每一项费用都严格把关，认真核对支出的每一笔专项资金。2017年专项资金与计划规定的用途相符，收支平衡，项目管理专人负责，资金使用和管理严格执行财务制度，无任何违规行为，财务制度健全，财务信息真实完整。

五、专项资金绩效评价总体评价结果

（一）评价过程采用的评价方法

根据自治区林业厅《关于开展2017年度自治区财政林业专项资金绩效评价工作的通知》(新林传发〔2018〕28号)要求,相关指标由自治区林业厅计资处填列。

（二）绩效评价总体得分情况

根据数据统计，卡山保护区自治区财政专项资金2017年度绩效评价量化指标满分100分，综合得分96分。

六、专项资金预算执行与项目管理存在的问题及建议

截至目前，整改专项资金已使用180.18万元，结余242.21万元。资金使用及管理存在以下问题：一是目前卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区专项整改工作仍在继续开展；二是卡山保护区晋升国家级自然保护区已上报国家待批；三是保护区基础建设等方面由于保护区界限及红线没有最终批复，因此界碑、界桩等工作已完成招标还未实施；四是省级自然保护区基础设施建设和能力建设资金投入未纳入自治区财政预算。五是自治区财政采购办已停止办理一切车辆购置，水车尚未采购。

建议今后加大对卡山自然保护区管理人员的培训的力度，同时争取将卡山自然保护区基础设施建设和能力建设纳入地方财政预算，作为一项长效机制，常抓不懈。

| 财政支农专项资金绩效评价量化指标表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 |  | 主管部门 | 项目承担单位 | 资金规模 | 设立时间 |
| 卡山保护区建设资金 |  | 自治区林业厅 | 新疆卡山保护区管理中心 | 422.39万元 | 2017年 |
| 评价内容 | 100 | 评价标准 |  | 评价结果 |  |
|  |  | 合计 |  | 96 |  |
| 专项资金设立的目的和用途 | 20分 | 1、资金设立期限（3分） |  | 3 |  |
|  |  | 2、资金的使用范围（4分） |  | 4 |  |
|  |  | 3、资金与事业发展规划相符性（4分） |  | 4 |  |
|  |  | 4、预期目标（3分） |  | 3 |  |
|  |  | 5、本年度完成情况（6分） |  | 4 |  |
| 专项资金的分配原则与管理方式 | 20分 | 1、分配原则（8分） | 专项资金设置原则（2分） | 2 |  |
|  |  |  | 确定原则的依据（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 原则的合理性评价（3分） | 3 |  |
|  |  | 2、管理方式（12分） | 项目立项专家论证制度（2分） | 2 |  |
|  |  |  | 项目管理方式（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 财务制度建设（4分） | 3 |  |
|  |  |  | 管理机制创新（3分） | 2 |  |
| 专项资金当年的使用情况和效益情况 | 40分 | 1、专项资金使用情况（10分） | 资金实际拨付额（2分） | 2 |  |
|  |  |  | 资金到位率（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 资金到位及时性（3分） | 3 |  |
|  |  |  | 资金使用率（2分） | 2 |  |
|  |  | 2、专项资金使用的效益情况（30分） | 见附件2 | 30 |  |
| 专项资金管理与执行中存在的问题 | 20分 | 1、支出相符性（4分） | 实际支出与计划规定的经费用途是否相符，专项资金收支是否平衡。 | 4 |  |
|  |  | 2、组织机构保障（3分） | 组织机构是否健全；人员是否配备完善。 | 3 |  |
|  |  | 3、管理有效性（4分） | 资金管理和使用单位是否严格执行财务制度，有无重大违规行为。 | 4 |  |
|  |  | 4、财务制度健全性（3分） | 资金管理和使用单位财务制度、资产管理制度、会计核算制度是否完整、合法。 | 3 |  |
|  |  | 5、财务信息真实性（3分) | 经费核算根据实际发生的经济业务是否进行真实、准确登记。 | 3 |  |
|  |  | 6、财务信息完整性(3分) | 资金收入、支出、资产等财务资料是否及时、完整。 | 3 |  |

| 林业厅财政专项资金绩效评价效益指标体系 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 评价 结果 |
|  |  | 指标名称 | 指标涵义 |  |
| 生态环境类 | 卡山保护区整改 （30分） | 1、矿区调查及迁徙廊道野生动物调查 （6分） | 专项工作完成80%以上为好，得6分，80%-50%为较好，得4分，50%以下为差，得2分。 | 6 |
|  |  | 2、水源地建设（5分） | 主要为水源地清理、补水等工作。完成任务100%为好，得5分，99%-80%为较好，得3分，80%以下为差，不得分。 | 5 |
|  |  | 3、晋升国家级（5分） | 完成上报工作得5分，基本完成得3分，没有完成为不得分。 | 5 |
|  |  | 4、生态定位站建设前期工作（3分） | 完成报告编制、评审得3分，没有完成不得分。 | 3 |
|  |  | 5、宣传及基础设施（5分） | 主要为印制宣传品、宣传牌、界碑界桩等。完成80%以上，得5分，80%-50%为较好，得3分，50%以下为差，得1分。 | 5 |
|  |  | 6、生态修复及恢复（6分） | 专项工作完成80%以上为好，得6分，80%-50%为较好，得4分，50%以下为差，得2分。 | 6 |