新疆财政支出绩效自评报告

（   2018  年度）

项目名称：新疆城市区控环境空气质量自动监测

专项经费补助

实施单位（公章）：监测监察处

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）

填报时间： 2019年 1 月 21日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

自治区环境保护厅内设厅办公室、规划财务处、政策法规处、组织人事处、科技标准（宣传教育）处、水环境管理处、大气环境管理处、土壤环境管理处、环境影响评价处、监测监察处、自然生态保护处、核与辐射管理处、离退休干部工作处及机关党委。监测监察处职责是负责项目环境监测管理和环境质量、生态状况等环境信息发布;拟定环境监测规划、计划、制度并组织实施;归口组织开展环境监测站点规划布局和选点;指导建设、组织管理自治区环境监测网;组织实施环境质量监测、土壤监测、生态监测、噪声等物理监测、污染源监督性监测、环境应急和预警监测;指导农村与生态环境监测评价工作;协调指导卫星遥感监测工作;发布土壤、生态等环境监测信息。指导协调相关部门开展环境监测工作;承担排污申报登记和污染源普查工作;组织环境统计工作，建立环境统计管理规章制度并组织实施，组织编制并发布环境统计年报和统计报告;建立环境监测质量管理制度并组织实施;建立环境监测分析方法和技术规范制修订管理制度，组织拟订环境监测分析方法和技术规范;负责组织重点污染源在线监测设施运行的监督管理;组织对自治区环境质量状况进行调查评估、预测预警;负责建立和实行环境质量公告制度，组织编制并发布自治区环境状况公报;负责编制自治区环境监测能力建设规划，指导全区环境监测队伍建设和业务工作;组织建设管理自治区环境监测网;负责拟定重点污染源在线监测项目实施方案，提出资金安排建议，并负责项目的实施、管理、竣工验收和绩效考评。

（二）项目预算绩效目标设定情况

根据中央两办下发《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字[2017]35号)要求，为保证我区环境空气质量网络的正常运行，实现大气监测数据实时发布，提高监测数据质量，2018年自治区财政拨付了500万元专项环境空气自动监测运行补助经费，以初步缓解全疆空气自动监测运行经费不足问题。

按照国家规范，各级环境保护主管部门要负责协调同级财政部门将环境质量自动监测系统能力建设及运行、维护费用纳入本部门年度财政经费预算，以保证环境空气自动站正常运行。通过财政预算安排专项资金，按照满足监测工作需要的原则，对我区由自治区负责的80个区控空气自动站点位和184个降尘点位的日常监测运维工作给予适当经费补助，同时按照规范开展全区空气自动站臭氧标准传递、颗粒物比对、质控巡检抽查等工作进行补助，以实现全区空气自动站联网发布，提高环境空气监测管理水平，保证空气环境监测数据质量，满足公众信息知情权，促进环境与社会经济的协调发展和新疆社会稳定。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

根据财政资金安排，每个区控空气质量自动站日常监测运维全年按4万元／点补助，不足部分地方配套，资金分配到承担80个区控自动站日常运维的各县、市监测站，共计320万元。全区臭氧标准传递、颗粒物比对、质控抽检补助资金29万元。全区组织培训费用4万元。2018年环保专网接入链路租用费13万元。地州臭氧标准传递、颗粒物比对、季度巡检补助资金88万元。全区大气降尘监测补助46万元。合计经费500万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

项目资金共500万元，实际使用资金500万元，执行率100%。

80个空气自动站运维经费共320万元。主要使用在本级监测站对空气自动站日常维护，包含人员培训和交通费，以及自动站仪器日常耗材、标气、纸带、滤纸、滤膜、仪器维修、电费等费用。自治区环境监测总站在从7月开展数据试审核以来，各地空气自动站运维重视程度均有不同程度的提高。

全区臭氧标准传递、颗粒物比对、质控抽检补助资金29万元，用于自治区环境监测总站抽取10%的区控空气站开展现场全程序质控巡检和颗粒物手工比对工作，对14个地州开展臭氧传递工作，包含人员差旅及仪器运输费用，以及工作仪器耗材、维修包等费用。自治区环境监测总站完成了14地州环境空气自动监测质量管理体系检查和24个空气自动站现场质控巡检，开展了10个城市15个空气自动站臭氧传递工作，开展“乌-昌-石”区域、南疆区域11城市颗粒物比对，获取比对数据308个。

全区组织培训费用4万元，用于自治区环境监测总站组织全区区控空气自动站技术人员对运维、管理、数据审核等方面进行培训，包含培训场地、资料等费用，以及专家讲课费、交通费等。2018年8月举办了全区环境空气质量监测技术培训班，培训人员200人次。

2018年环保专网接入链路租用费13万元，用于区控空气站点监测数据接入环保专网并实时传输，80个空气自动站环保专网铺设完毕。

地州臭氧标准传递、颗粒物比对、季度巡检补助资金88万元，用于地州站按季度对辖区区控空气质量自动监测站开展臭氧标准传递、颗粒物手工比对、质控巡检等工作。

全区大气降尘监测补助46万元，用于补助184个降尘监测站点的日常运维经费，各地已开展全区184个点位降尘工作，并按月报送降尘数据。

（三）项目资金管理情况分析

自治区环境监测总站对80个区控站点、184个降尘站点的日常运维情况进行抽查巡检，并利用全区空气自动站运维管理软件平台对各地运维情况进行定期检查，反映资金使用效果的80个空气自动站运行情况已纳入对各地州市的年度生态环境保护和污染防治绩效考核指标中。在资金使用过程中，我厅积极与自治区财政协调，做到当年预算当年下达，不截留，不滞后，项目资金预算及时、足额拨付项目承担单位，做到了财政资金100%到位。在项目资金使用中严格实行国库集中支付制度，项目资金收支相关财务资料完整，会计核算能严格按照《会计法》、《预算法》、《事业单位会计制度》等有关规定和要求，实行项目核算、专账管理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目由自治区生态环境厅和自治区财政厅统一组织。项目经费已全部按时下拨到各地州人民政府和厅机关直属事业单位，并用于80个区控空气站、184个大气降尘站的自行日常运维、质控巡检。

（二）项目管理情况分析

自治区环境监测总站负责对各地空气自动站运行维护情况进行检查考核。根据空气自动站运维管理软件平台对日常运维情况进行监控，每日对80个空气自动站上报数据进行审核。2018年自治区环境监测总站完成了14地州环境空气自动监测质量管理体系检查和24个空气自动站现场质控巡检，开展了10个城市15个空气自动站臭氧传递工作，开展“乌-昌-石”区域、南疆区域11城市颗粒物比对，获取比对数据308个。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、项目资金均已下拨到位。2、80个区控空气自动站均已正常运行，74个实现与我厅的联网，6个点位具备硬件联网条件。3、按照计划要求，完成了14地州环境空气自动监测质量管理体系检查和24个空气自动站现场质控巡检，开展了10个城市15个空气自动站臭氧传递工作，开展“乌-昌-石”区域、南疆区域11城市颗粒物比对，获取比对数据308个，巡检点位达到总点位17.1%，完成质控巡检任务。4、184个点位降尘工作正常开展，按期报送1-12月降尘数据，数据获取率达到92.4%。5、按期举办了一期全区空气质量自动监测技术培训班，培训人员200人次。6、14地州市均已不同程度的开展巡检工作，巡检覆盖率86.3%。7、全区空气自动站建设已基本满足国家和自治区网络建设要求，乌昌石区域、奎独乌区域区控站点数据已实现数据发布，全区数据具备发布的硬件条件，数据发布等待统筹安排。8、区县12空气自动站数据获取率达到96.1%，满足数据获取率达到90%以上。9、开展区控空气自动站在线数据审核，实现了区县、地州、自治区三级数据统一。

项目实施满足预期目标，有力保障了环境空气自动站的正常运行，使监测数据更准确反映城市空气质量状况，保障全区城市空气质量监测数据的实时发布，保障了公众的知情权，带来了一定的社会效益。在全面摸清全区城市环境空气质量情况后，为污染源普查、节能减排和总量控制工作提供了科学数据，可对今后的环境执法和环境管理决策形成有力技术支撑，同时为实施新疆主要污染物总量控制和节能减排、环保排污收费以及目标责任制考核等工作奠定良好基础，项目可持续性影响较大，为今后生态环境保护工作奠定了基础，保障了群众生活环境质量的知情权，影响深远。

- 项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标已完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2019年，自治区生态环境厅将开展区控城市环境空气质量自动监测事权上收工作，并开展全区县级城市空气质量考核工作。一是完成全区80个区控空气自动站事权上收，并委托第三方进行日常运维。二是保证空气自动站运行质量，保证监测数据真实可靠，实现空气自动站数据获取率在95%以上，第三方运维监管软件能够100%记录第三方运维公司日常运维工作，我厅将对第三方空气自动站运维情况进行通报。三是实现全区空气质量信息发布，编制全区空气质量年报、公报，并定期通报环境质量状况，实现全区（含区县）空气自动监测数据实时发布。四是能够为大气污染防治提供覆盖所有区县的有效数据支撑。五是人民群众对对环境空气质量监测信息公开满意度≥90%，生态环境部对环境空气质量监测联网满意度≥90%。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

由于人员不足、运维技术欠缺等原因，部分城市区控空气自动站存在部分数据失真、无效数据较多的情况，给我区环境空气自动监测网络运行带来较大影响。目前空气自动站第三方运维市场已经成熟，国家和全国大部分省份均已开展了空气自动站的第三方运维，部分省份甚至已经拓展到了乡镇，2019年我厅可参考国家和内地省份模式开展区控空气自动站第三方运维招标和运行监管。

六、项目评价工作情况

目前空气自动站运行和降尘监测数据均有存储，对空气自动站质控均有巡检记录，空气自动监测技术培训班均有培训档案。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》