自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2018  年度）

项目名称：自治区中央环保督察反馈意见整改工作

经费

实施单位（公章）：监测监察处

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间：2019年1月21日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

做好中央环境保护督察反馈意见整改工作，是落实自治区党委 “1+3+3+改革开放”工作部署的重要举措。2017年12月20日，自治区成立了陈全国书记任组长，雪克来提·扎克尔主席任第一副组长，自治区有关领导任副组长，自治区党委、自治区人民政府有关部门领导为成员的高规格的自治区中央环境保护督察反馈意见整改工作领导小组（以下简称“整改领导小组”），整改领导小组下设办公室、综合协调组、整改督导组、责任追究组和宣传信息组，为全面做好我区中央环保督察反馈意见整改工作奠定了坚强的组织保障。

按照《关于自治区中央环境保护督察反馈意见整改工作领导小组各专项工作组抽调人员集中办公的通知》（新环督察办〔2018〕45号）和《关于自治区中央环境保护督察反馈意见整改工作领导小组督导组成员脱产开展督导工作的通知》（新环督察办〔2018〕61号）文件精神，自治区党委组织部从有关部门抽调60人与原单位脱钩到自治区中央环境保护督察反馈意见整改工作领导小组办公室专门从事环保督察整改工作。其中26人在昆仑宾馆集中办公，承担整改工作领导小组办公室综合协调、整改督导、宣传信息工作；34人组成四个督导小组下沉全疆11个地州市及11个自治区有关部门和1个国企单位进行督导、督促、检查整改工作。

根据《自治区中央环境保护督察反馈意见整改工作领导小组第三次会议纪要》精神，督察整改工作所需经费作为财政专项经费统一解决，实报实销。专项资金用于保障自治区中央环境保护督察反馈意见整改工作领导小组办公室集中办公和实地督察工作经费，督促各地、各部门整改工作按期保质保量完成。

（二）项目预算绩效目标设定情况

自治区党委、自治区人民政府制定了《自治区贯彻落实中央第八环境保护督察组反馈意见整改方案》（以下简称《整改方案》），经党中央、国务院审核通过后组织全区实施整改。《整改方案》共包括5个方面113项整改任务，其中，2018年底前应完成70项，占总任务数的61.9%；2019年底前应完成14项，占总任务数的12.4%；2020年底前完成29项，占总任务数的25.7%。

2018年4月24日自治区中央环境保护督察反馈意见整改工作领导小组办公室召开了培训动员会，明确了整改工作任务、工作责任及工作要求，确保全面高质量完成督察整改任务。6月30日召开了调度约谈会，对整改工作进展滞后的地州市（单位）进行了约谈。8月2日召开了调度座谈会，解决了整改工作中存在的部分重点难点问题。8月底到9月初分别召开各地州市和相关部门面对面调度督办会，对各项整改任务进行面对面交办、督办。10月9日召开了调度汇报会，安排部署2018年10月以后的中央环保督察反馈意见整改工作，总结成绩，反馈问题，确保全面按时完成整改任务。

10月17日，以自治区党委文件向党中央、国务院上报了整改工作进展情况报告，我区督察整改工作取得了阶段性成效。

截至2018年12月底，实际完成整改任务65项，占应完成数的93%。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年5月拨付项目前期资金100万元，11月拨付追加资金500万元。项目资金共拨付600万元，全部为财政资金。

（二）项目资金实际使用情况分析

2018年度项目实际使用资金448.60万元，资金结余151.40万元，资金使用率74.77%。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金使用按照《行政事业单位财务管理文件汇编》规定，严格执行《行政事业单位会计制度》《行政单位财务审批制度》《自治区党政机关事业单位工作人员差旅费管理办法》等项目管理规定和相关财务管理制度要求，组织开展项目的申报、拨付、使用、管理等工作。专项资金做到专款专用，积极开展事前、事中、事后的监督审核把关。项目资金使用严格按照审批程序执行，严格执行专项资金管理办法。资金使用管理良好，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。会计核算规范，档案管理规范。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

成立了自治区党委书记陈全国任组长，自治区党委副书记、自治区人民政府主席雪克来提·扎克尔任第一副组长，6位省级领导任副组长，17个党委、政府相关部门主要负责同志为成员的自治区中央环境保护督察反馈意见整改工作领导小组，下设整改工作领导小组办公室和综合协调组、整改督导组、责任追究组、宣传报道组等4个专项工作组，统筹抓好中央环境保护督察整改任务的落实。自治区从有关部门抽调4名厅级干部和30名业务骨干组成整改督导小组，深入整改一线，全力督导，推进整改工作，同时抽调26名同志作为整改领导小组办公室工作人员集中办公。为配合好中央环境保护督察整改，各地各有关部门和有关企业均成立以党政主要领导为组长的督察整改工作领导小组，形成了各级主要领导同志亲力亲为抓环保、扑下身子抓落实的工作格局。

（二）项目管理情况分析

为确保整改工作规范有序，制定了督察整改清单化调度、整改销号、整改资料台账管理等三项制度。编制了《自治区中央环保督察反馈意见整改督导路线图》《自治区中央环保督察反馈意见整改工作113项整改任务整改销号进度表》《各地州市中央环保督察反馈意见整改工作进度表》《自治区有关部门（单位）中央环保督察反馈意见整改工作进度表》等图表，将整改任务的整改时限、交账节点以图表的形式反映出来，严格实行倒排工期、挂图作战、挂账销号。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

根据自治区中央环保督察反馈意见整改工作部署，组织4次大型会议，5轮次疆内自治区级下沉督导，印制300余册《督导台账》和《交账手册》，实际完成中央环境保护督察整改任务65项。解决一批突出生态环境问题，生态环境质量不断改善，污染防治攻坚战取得明显成效，持续推进美丽新疆建设，不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要。

项目资金全部用于保障自治区中央环境保护督察反馈意见整改工作领导小组办公室集中办公和实地督察工作经费，故项目本身不产生经济效益。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

截至2018年12月底，共有5项整改任务未按时限完成整改销号，分别是：阿勒泰地区承担的第十一项，乌鲁木齐市承担的第三十四项，哈密市承担的第六十项，自治区生态环境厅承担的第五十九项，伊犁州承担的第六十九项整改任务。未完成原因归纳为：一是项目建设资金不到位；二是未达到预定的整改目标；三是整改任务完成不彻底；四是难以确定整改工作是否完成。

存在的问题，归纳起来，一是个别地方对整改工作仍旧认识不到位，个别整改任务进展缓慢，整改不实，标准不高，不规范、不精准，例行调度情况不能按时报送；二是个别地州市配合意识不强，不能积极配合自治区牵头部门推进整改工作；三是个别地州市在整改工作中未做到举一反三，整改任务没有完成又发现新的环境问题。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

为抓好今后的环保督察整改工作，自治区党委已批准保留现有部分集中办公人员承担相关工作，以保持工作的连续性。集中办公人员精简到16人，继续在昆仑宾馆集中办公，承担自治区环保督察整改工作领导小组办公室日常工作。现有的四个整改督导小组人员精简到24人，分为4个组，督导小组组长由环保系统之外人员担任，充分体现了督察整改工作的权威性、系统性和全面性，计划每月下沉督导一次，做到全覆盖。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

从8个多月的督察整改实践来看，集中办公和下沉督导等方式作用明显，特别是在及时调度、发现问题、督促督办等方面，为自治区召开座谈会、约谈会、督办会、汇报会提供了大量第一手资料，为整个督察整改工作按序时进度开展奠定了基础。

恳请自治区财政及时足额拨付专项经费，保障集中办公及下沉督导等督察整改工作必须支付的费用，以保证自治区中央环保督察整改工作的顺利开展。

六、项目评价工作情况

要继续强化督导调度，及时跟踪掌握整改进展，层层传导压力，确保整改到位。整改督导组要进一步加大督导检查、跟踪问效工作力度，实施清单化管理，周调度、月通报，挂牌督办、专案盯办，准确掌握整改工作进度，督促各地各有关部门切实做好整改工作。要严肃执纪问责，对整改责任不落实、整改措施不力、整改不到位，敷衍塞责、弄虚作假、群众反映强烈、造成严重后果的，不管涉及到什么地方什么部门什么人，坚决发现一起、严肃查处一起，绝不姑息、绝不迁就。

整改督导组要随时掌握所督导地方和部门所有整改任务的进展情况，对推进不力、进展滞后的整改任务进行现场督办，专项督查，压实责任，倒逼完成。对各地各有关部门报送已完成的整改任务，要认真审核整改销号台账，对属于伪整改、假整改并已超过整改最后期限的，立即提请自治区整改领导小组办公室启动追责程序。同时，在整改任务临近交账的重要时间节点要及时下沉督促指导，确保各地、各部门按时完成整改任务。

监测监察处

2019年1月19日