新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：新疆生态保护红线划定项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院

自治区主管部门（公章）：自治区生态环境厅

项目负责人（签章）：

填报时间： 2019 年 1 月 7 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

新疆环境保护科学研究院（前身新疆环境保护科学研究所）成立于1976年，是自治区级唯一从事环境基础科学和应用科学研究的社会公益类科研机构。全院现有职工117人，其中，高级职称技术人员22人，博士6人，硕士52人，科技人员占全院职工总数的85％以上。设立有干旱区生态环境研究所（有机食品发展指导中心）、内陆水环境研究所、绿洲城市大气环境研究所、土壤环境与固废防治研究所、环境规划研究所、清洁生产与环境标准研究所、环境工程技术研究所、环境测试分析研究中心等8个专业部门。建有3个科技基础平台：环保部新疆准噶尔荒漠绿洲交错区科学观测研究站、新疆环境污染监控与风险预警重点实验室、新疆清洁生产工程技术研究中心。现有的软硬件设施及数据平台完备，具备良好的科研条件与工作基础。

近几年来，在国内外学术期刊上发表科研论文200余篇，出版学术专著10余部；获得专利9项；科研成果获环保部科技成果一等奖一项，省部级科技进步奖二等奖2项、三等奖1项，新疆自然科学优秀论文一等奖1项，三等奖2项，新疆环境保护科技奖多项，出台地方标准3个，发布地方技术规范2个。在环境科学综合研究、干旱生态环境保护研究与合理利用、环境污染治理技术研究、环境工程设计、环保技术咨询、清洁生产技术研究、国际科技合作研究及相关技术推广、开发等领域取得了令人注目的研究成果。

（二）项目预算绩效目标设定情况

预期目标及阶段性目标：充分研究新疆15年生态环境变化遥感调查评估、实地验证、搜集地理国情普查、土地利用总体规划、城镇体系规划、主体功能区规划等资料成果的基础上，对全疆重要生态功能区、陆地生态环境敏感区、脆弱区等区域进行科学评估，依据《生态保护红线划定技术指南》、《新疆主体功能区规划》所确定的“三屏两环”为主体的生态安全战略格局划定生态保护红线，构建新疆生态安全底线，完成新疆生态保护红线划定工作。按照国家统一部署，2018年底前，完成新疆生态保护红线划定，逐步形成满足国家和新疆生态安全的空间格局，为2020年底前全面完成新疆生态保护红线勘界定标，基本建立生态保护红线制度，国土生态空间得到优化和有效保护，生态功能保持稳定，国家生态安全格局更加完善奠定基础。完成新疆生态保护红线划定技术报告、文本方案、登记表和图集等成果，整理和建设红线数据库规范，制作红线高精度地图，逐步建立生态保护红线制度，完善生态保护红线体系，致使生态功能状况保持稳定。

项目基本性质：划定并严守生态保护红线，将生态空间范围内具有特殊重要生态功能的区域加以强制性严格保护，对维护国家生态安全、推动绿色发展具有十分重要的意义。

用途：新疆生态保护红线划定使新疆生态环境安全得到有力保障，为全区生态保护与建设、自然资源有序开发和产业合理布局提供重要支撑。

主要内容：根据国家关于生态保护红线划定工作的要求和安排部署，新疆维吾尔自治区从保证质量和进度要求出发，研究制定了全区生态保护红线划定工作方案和技术方案，开展生态功能重要性评估和生态环境敏感脆弱性评估，确定拟纳入红线的水源涵养、生态多样性维护、水土保持防风固沙等功能极重要及土地沙化、水土流失极敏感区域。形成边界准确、与相关规划、区划空间边界及土地利用现状相衔接的新疆生态保护红线划定方案；最终形成新疆生态保护红线划定工作的方案文本、技术报告、登记表及数据库规范、高精度地图等并上报生态环境部。

涉及范围：自治区生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。全疆行政范围内国家公园、自然保护区、森林公园、自然类风景名胜区、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、饮用水水源地一级保护区、国家级一级公益林等各类生态保护地。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算资金477万元，均为财政资金，全部用于项目执行。无自筹资金。

（二）项目资金实际使用情况分析

本项目预算指标为477.18万元。自治区财政厅实际拨付我院477万元，截至2018年12月31日，本项目实际已按预算执行完毕，支出科目包括设备费、专用材料费、差旅费和其他费用等。

（三）项目资金管理情况分析

严格按照自治区财政专项资金使用的范围、审批权限、开支额度、绩效评价等，确保项目专项资金有效使用。

在项目执行过程中做到专项资金专款专用。严格按照《新疆维吾尔自治区本级会议费管理暂行办法》（新党办发[2014]19号）、《关于印发自治区党政机关事业单位工作人员差旅费管理办法的通知》（新政办法[2014]77号）、《自治区党政机关培训费管理暂行办法》（新财预[2014]58号）和《关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的实施意见》（新政发[2018]79号）专项资金管理规定要求，按照预算内容，做好账务设置和账务管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批。

同时，财务部门定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，使用较为安全规范。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目执行初期，成立领导小组，开展专家咨询、论证与审核等会议的过程，确保各项工作均按照计划要求进行。

（二）项目管理情况分析

项目实施过程中协调、衔接等相关事宜及时向单位高层领导汇报工作进展情况。对工作中取得的成效及出现的新情况、新问题及时上报，总结经验或提出解决问题的建议。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

项目的经济性分析：本项目资金为477万元。为保证财政资金使用效率，我院在新疆生态保护红线划定过程中，严格加强费用控制，确保将费用控制在预算范围内。

项目的效率性分析：新疆生态保护红线划定工作进度及质量均符合预期目标。截止到2018年12月31日，我院已完成新疆生态保护红线划定技术报告、方案文本和登录表的编制，已完成红线划定数据库规范建设，已完成红线划定高精度地图的制作等工作，均已实现预期进度目标。

项目的有益性分析：新疆生态保护红线划定工作进展顺利，至2018年底项目预期目标已100%完成，为我区开展新疆生态保护红线勘界定标工作奠定了良好的基础。

项目的可持续性分析：划定并严守生态保护红线，是贯彻落实主体功能区战略和制度、实施生态空间用途管制的重要举措，是提高生态产品供给能力和生态系统服务功能、构建国家生态安全格局的有效手段，是健全生态文明制度体系、推动绿色发展的有力保障。维护国家生态安全，促进经济社会可持续发展。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

新疆生态保护红线划定工作后续工作有：（1）2019年3月前，整理生态保护红线划定数据库；（2）筹备生态保护红线重点区域遥感监测能力，为生态保护红线监管平台建设、红线定期评价奠定基础；（3）为生态保护红线勘界定标做好准备工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

经验及做法：紧扣项目要求及规范规定，严格按照项目的进度安排进行管理，从而保证项目能顺利实施。

存在问题：新疆生态保护红线划定过程中，各厅局提供参考数据格式不统一等问题，导致工作量增加。

建议：建立规范数据格式与要求，逐步加强地州县市数据规范的意识。为今后开展工作奠定基础。

（三）其他

无。

六、项目评价工作情况

新疆生态保护红线划定工作分别组织开展了划定方案自治区专题会议、专家咨询会、专家论证会、国家红线办技术审查会等，最终形成新疆生态保护红线划定成果。

（1）新疆生态保护红线划定自治区专题会议

针对矿产资源开发、油气资源开发、旅游资源开发、交通、水利、农牧业、能源、城镇化工业化等经济发展与生态保护红线协调问题，自治区人民政府两次召开党组会讨论《方案》，雪克来提·扎克尔主席、李鹏新副书记，以及政府多位副主席分别召开专题会议或专门听取汇报、讨论修改方案。期间，工作组与国家红线办专家多次沟通，反映新疆的特点，争取理解和支持。经过反复沟通衔接、研究论证，对生态保护红线方案进行修改完善，充分预留发展空间，确保我区生态环境保护与经济社会可持续发展。

（2）新疆生态保护红线划定方案专家咨询会

会议听取了新疆维吾尔自治区生态保护红线划定技术组对于新疆维吾尔自治区生态保护红线划定方案的详细汇报，查阅了新疆维吾尔自治区生态保护红线技术报告和图集。与会专家对方案中的矿山、旅游、发展纲要、草料基地、土地利用规划、农田、工程光电发电和兵团发展空间等事项进行了讨论，并按照专家组的意见进一步修改完善划定方案。

（3）新疆生态保护红线划定方案专家论证会

会议听取了《新疆维吾尔自治区生态保护红线划定方案》编制情况汇报。与会专家对新疆维吾尔自治区生态保护红线划定工作给与了高度认可，认为新疆维吾尔自治区人民政府高度重视生态保护红线划定工作。《新疆维吾尔自治区生态保护红线划定方案》指导思想明确，技术路线正确，划定方法和程序符合《生态保护红线划定指南》要求，划定结果总体符合新疆实际。专家组一致同意通过《新疆维吾尔自治区生态保护红线划定方案》，建议修改完善后按程序上报至生态环境部。

（4）国家生态保护红线部际协调领导小组组织新疆生态保护红线划定技术审查会

生态环境部、自然资源部在北京组织召开生态保护红线部际协调领导小组会议，对《新疆维吾尔自治区生态保护红线划定方案》（以下简称《划定方案》）进行了审核。给出建议如下：《划定方案》方法科学、结果合理，符合《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》和《生态保护红线划定指南》要求。会议原则通过《划定方案》审核，建议按会议意见修改完善后按程序报送。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》