新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：新疆自然保护区管理评估项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院

自治区主管部门（公章）：自治区生态环境厅

项目负责人（签章）：

填报时间： 2019 年 1 月 10 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

新疆环境保护科学研究院（前身新疆环境保护科学研究所）成立于1976年，是自治区级唯一从事环境基础科学和应用科学研究的社会公益类科研机构。全院现有职工117人，其中，高级职称技术人员22人，博士6人，硕士52人，科技人员占全院职工总数的85％以上。设立有干旱区生态环境研究所（有机食品发展指导中心）、内陆水环境研究所、绿洲城市大气环境研究所、土壤环境与固废防治研究所、环境规划研究所、清洁生产与环境标准研究所、环境工程技术研究所、环境测试分析研究中心等8个专业部门。建有3个科技基础平台：环保部新疆准噶尔荒漠绿洲交错区科学观测研究站、新疆环境污染监控与风险预警重点实验室、新疆清洁生产工程技术研究中心。现有的软硬件设施及数据平台完备，具备良好的科研条件与工作基础。

近几年来，在国内外学术期刊上发表科研论文200余篇，出版学术专著10余部；获得专利9项；科研成果获环保部科技成果一等奖一项，省部级科技进步奖二等奖2项、三等奖1项，新疆自然科学优秀论文一等奖1项，三等奖2项，新疆环境保护科技奖多项，出台地方标准3个，发布地方技术规范2个。在环境科学综合研究、干旱生态环境保护研究与合理利用、环境污染治理技术研究、环境工程设计、环保技术咨询、清洁生产技术研究、国际科技合作研究及相关技术推广、开发等领域取得了令人注目的研究成果。

（二）项目预算绩效目标设定情况

预期目标：通过完成自然保护区现场评估，进一步摸清我区29处自然保护区（国家级15处、自治区级14处）管理工作底数，找准各自然保护区管理问题，切实提出自然保护区管理水平提升的要求，以便于自然保护区从长远谋划保护区管理工作,提交自然保护区评估报告1套。

主要内容：自然保护区管理评估项目实施任务主要内容包括评估准备、现场评估、评估结果分析与反馈三个部分。

（1）评估准备。结合《“新疆绿盾2017”专项行动监督检查方案的通知》（新政明电〔2017〕292号）自然保护区专项监督检查行动，根据自然保护区管理评估资料清单，完成了19处自然保护区管理评估资料收集工作；并由自治区环保厅、林业厅联合发文（新环发〔2017〕300号）收集“新疆绿盾2017”专项行动未涉及到的10处自然保护区相关资料。由我院组织按照《自然保护区管理评估规范（HJ 913-2017）》要求，并结合所收集的各自然保护区管理评估现有资料，完成我区29处国家级和自治区级自然保护区进行管理预评估，查找各保护区问题。

结合《关于开展新疆“绿盾2018”自然保护区监督检查专项行动联合检查的函》（新环函〔2018〕896号)自然保护区专项监督检查行动，完成了全区29处自然保护区管理评估的自评估报告收集工作。

（2）现场评估。组织技术专家对29处自然保护区进行现场评估，并对部分遥感监测的人为活动区域进行核查。以实地考察自然保护区主要保护对象变化、管护设施建设、人为活动、资源开发利用状况等为主，通过走访保护区周边居民、收集和查阅资料、开展座谈、听取管理工作介绍和自评估报告等多种形式进行现场评估，彻底查清各保护区人类活动数量及分布情况。在充分了解情况的基础上，按《自然保护区管理评估规范（HJ 913-2017）》中管理评估指标及其评分要求，完成《自然保护区管理评估评分表》，量化29处自然保护区管理评估水平，让保护区管理评估结论有可比性。

（3）结果分析与反馈。通过对自然保护区现场评估工作，完成29处自然保护区管理评估报告（初稿）并通过征求意见、专家论证等形式对报告进行修改；修改后征求各保护区主管部门意见报送自治区生态环境厅并反馈给各自然保护区管理机构。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目为自治区财政资金，在项目执行过程中做到专项资金专款专用。严格按照《新疆维吾尔自治区本级会议费管理暂行办法》（新党办发〔2014〕19号）、《关于印发自治区党政机关事业单位工作人员差旅费管理办法的通知》（新政办法〔2014〕77号）、《自治区党政机关培训费管理暂行办法》（新财预〔2014〕58号）和《关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的实施意见》（新政发〔2018〕79号）专项资金管理规定要求，按照预算内容，做好账务设置和账务管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批。

同时，财务部门定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，使用较为安全规范。

（二）项目资金实际使用情况分析

本项目资金自治区财政厅实际拨付为50万元（新财建〔2018〕367号）。2018年11月下旬财政拨付50万元专项经费才到达单位账户。该项目实施方案预算经费基本上全为组织评估专家对29处自然保护区现场评估工作的现场核查、评估的专家差旅费、交通费、燃动费以及专家咨询费、会议室费、劳务费、相关材料等费用。截至2018年12月31日，本项目已支出经费1.7万元用于自然保护区评估资料收集、预评估等前期工作。

（三）项目资金管理情况分析

明确规定专项资金使用的范围、审批权限、开支额度、绩效评价等，确保项目专项资金有效使用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目由自治区生态环境厅统一领导，我院负责项目组织执行，开展专家咨询、论证与审核等会议的过程，确保自然保护区评估工作顺利进行。

（1）根据厅领导批示，我院组织完成了《新疆维吾尔自治区自然保护区管理评估工作方案》，上报厅自然生态保护处。按自然生态保护处意见并修改完善，同时以科研项目形式上报“新疆自然保护区生态环境监管与评估实施方案”，拟申请自治区环保厅专项经费。

（2）按照《关于印发“新疆绿盾2017”专项行动监督检查方案的通知》（新政明电〔2017〕292号）要求，开展了“新疆绿盾2017”自然保护区专项监督检查行动。我院管理评估项目组借此契机，根据《工作方案》有关自然保护区管理评估资料清单，完成了自然保护区管理评估资料收集工作。

（3）按照《自然保护区管理评估规范（HJ 913-2017）》要求，并结合所收集的自然保护区现有资料，已开展各自然保护区管理预评估，并完成自然保护区预评估报告1套（29个预评估报告）。

（4）借助新疆“绿盾2018”自然保护区监督管理专项行动，完成自然保护区自评估报告1套（29个自评估报告）。

（二）项目管理情况分析

项目实施过程中协调、衔接等相关事宜及时向单位高层领导汇报工作进展情况。对工作中出现的新情况、新问题及时上报，总结经验或提出解决问题的建议。

（1）向自治区环保厅呈送（新环科院字〔2017〕36号）请示，恳请自治区环保厅协调林业厅联合发文，收集其余10处自然保护区（国家级8处、自治区级2处）管理评估资料。同月底，自治区环保厅、林业厅联合发文（新环发〔2017〕300号）收集“新疆绿盾2017”专项行动未涉及到的自然保护区相关资料。

（2）向自治区环保厅呈送“关于提请向自治区财政厅追加新疆 ‘绿盾2018’自然保护区监督管理专项行动预算用于自然保护区管理评估项目实施工作经费的请示（新环科院字〔2018〕11号）”，恳请自治区环保厅提请向自治区财政厅协调落实项目资金，以确保项目管理评估工作顺利进行。

（3）自治区环保厅向财政厅发文《关于追加新疆“绿盾2018”自然保护区监督管理专项行动预算的函（新环函〔2018〕626号）》，专项用于开展自然保护区管理评估工作费用支出。

（4）财政厅《关于拨付“绿盾2018”自然保护区监督管理专项行动工作经费的通知》新财建〔2018〕367号）拨付50万元专项经费用于开展自然保护区现场管理评估工作。

（5）我院向自治区环保厅提请《关于提请协调开展自然保护区管理评估工作的请示》（新环科院函〔2018〕6号），协调林业、畜牧、农业相关部门开展自然保护区现场评估工作，并由环保厅发文《关于提请协调开展自然保护区管理评估工作的函》（新环函〔2018〕48号）。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

项目的经济性分析：本项目资金为50万元，11月下旬到达单位账户。为保证财政资金使用效率，我院在自然保护区评估过程中，严格加强费用控制，确保将费用控制在预算范围内。目前，完成全区国家级、自治区级自然保护区相关基础资料收集1套、自然保护区预评估报告1套与自评估报告1套；因现场评估工作需现场踏勘，大部分保护区冬季无法达到而影响保护区评估工作的准确性，故现场评估将于来年春夏季开展。

项目的效率性分析：截止到2018年12月31日，我院已完成29处新疆国家级、自治区级自然保护区基础资料的收集、预评估报告编制和自评估报告材料，并通过生态环境厅发文同自然资源厅、农业农村厅确定自然保护区现场评估专家名单。下一步工作开展自然保护区现场评估工作及结果反馈。

项目的有益性分析：通过对全区29处国家级、自治区级自然保护区开展评估工作，摸清底数，找准问题，切实加强自然保护区建设和管理。

项目的可持续性分析：开展自然保护区评估工作，贯彻落实《国务院办公厅关于做好自然保护区管理有关工作的通知》〔2010〕63号精神。建设和管理自然保护区是“尊重自然、顺应自然、保护自然”的生态文明理念在生态保护工作中的具体实践，是建设生态文明和美丽中国的重要载体，也是落实生态保护红线、优化国土空间格局的重要抓手，为建设国家生态环境、维护国家生态安全发挥极其重要的作用。加强自然保护区建设和管理，建立自然保护区是保护生态环境、自然资源的有效措施，是保护生物多样性、建设生态文明的重要载体，是加快转变经济发展方式、实现可持续发展的积极手段。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

我院从2018年初开始积极推进新疆自然保护区管理评估相关工作，制定《新疆维吾尔自治区自然保护区管理评估项目实施方案》，实施方案包含自然保护区管理评估工作任务及其进度安排。2018年3月5日，向原环保厅报送《关于新疆自然保护区管理评估工作进展情况的报告》（新环科院字〔2018〕6号）；2018年4月，我院已向自治区环保厅呈送《关于提请向自治区财政厅追加新疆‘绿盾2018’自然保护区监督管理专项行动预算用于自然保护区管理评估项目实施工作经费的请示》（新环科院字〔2018〕11号），恳请自治区环保厅提请向自治区财政厅协调落实项目资金，以确保项目管理评估工作顺利进行；2018年5月，自治区环保厅向财政厅发文《关于追加新疆“绿盾2018”自然保护区监督管理专项行动预算的函（新环函〔2018〕626号）》，专项用于开展自然保护区管理评估工作费用支出。

自然保护区管理评估项目绩效目标未完成主要原因如下：

（1）项目资金到位较晚。我院收到《关于拨付“绿盾2018”自然保护区监督管理专项行动工作经费的通知》（新财建〔2018〕367号）为2018年11月初，项目资金实际拨付为50万元，资金指标下来为11月下旬。该项目实施方案预算经费基本上全为组织评估专家对29处自然保护区现场评估工作的现场核查、评估的专家差旅费、交通费、燃动费以及专家咨询费、会议室费、劳务费、相关材料等费用。自接到通知后，我院领导高度重视，积极着手推进自然保护区现场评估相关工作。

（2）自然保护区现场踏勘困难。按《自然保护区管理评估规范（HJ 913-2017）》中管理评估指标及其评分要求，自然保护区进行现场评估现场查勘、质询，核查自然保护区主要保护对象变化、管护设施建设、人为活动、资源开发利用状况等为主，通过走访、收集和查阅资料、开展座谈等多种形式进行现场评估，彻底查清各保护区人类活动数量及分布情况。全区大部分自然保护区分布在山区，由于积雪、道路等原因无法进行现场踏勘，无法现场核查自然保护区主要保护对象变化、管护设施建设、人为活动、资源开发利用状况等状况，不能确保自然保护区现场评估结果全面、真实有效。

（3）各厅局多部门协调问题。自治区29个国家级、自治区级自然保护区主管部门涉及原林业局、原农业厅、原畜牧厅以及各个自然保护区管理局；加之，11月、12月正值自治区单位机构改革阶段，各厅局进行职权分工及挂牌工作，提请联系协调自然保护区相关业务部门比较困难。2018年11月一收到新财建〔2018〕367号文件通知，我院立即向自治区环保厅提请《关于提请协调开展自然保护区管理评估工作的请示》（新环科院函〔2018〕6号），协调林业、畜牧、农业相关部门开展自然保护区现场评估工作，并由生态环境厅向相关厅局发文《关于提请协调开展自然保护区管理评估工作的函》（新环函〔2018〕48号），12月10号以后陆续收到自然资源厅林草局、农业农村厅开展自然保护区现场评估专家推荐名单及保护区联系人，并积极与生态环境厅沟通加快推进保护区现场评估工作。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

（1）自然保护区现场评估阶段

2019年5月底之前，协调组织评估专家组完成全区29处国家级、自治区级自然保护区现场评估工作，并完成29处自然保护区管理评估报告初稿。

（2）自然保护区评估结果上报及反馈阶段

2019年6月底之前，完成自然保护区管理评估报告（初稿）通过征求意见、专家论证等形式对报告进行修改；修改后征求各保护区主管部门意见报送自治区生态环境审核；审核通过后将自然保护区评估报告上报自治区人民政府并反馈给各自然保护区管理机构。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

经验及做法：紧扣自然保护区评估规范要求，加强与自然保护区主管部门沟通交流，积极联系自然保护区管理局认真落实现场评估工作，从而保证项目能顺利完成。

存在问题：自然保护区评估工作过程中，涉及自然资源厅、农业农村厅相关部门，组织协调过程时间较长。

建议：相关部门工作协同统一，加快评估工作进度，为今后全区自然保护区建设和管理工作奠定良好的基础。

（三）其他

无。

六、项目评价工作情况

结合“新疆绿盾2017”、“新疆绿盾2018”自然保护区专项行动，我院根据厅领导批示组织完成了《新疆维吾尔自治区自然保护区管理评估工作方案》，完成全区国家级、自治区级自然保护区相关基础资料收集1套、自然保护区预评估报告1套与自评估报告1套。同时，积极向原自治区环保厅报送关于新疆自然保护区管理评估工作进展情况的报告。财政拨付50万元专项经费用到达单位账户，立即向自治区生态环境厅提请《关于提请协调开展自然保护区管理评估工作的请示》（新环科院函〔2018〕6号），积极与生态环境厅沟通，向自然资源厅、农业农村厅提请协调开展自然保护区管理评估工作的相关事宜，确定自然保护区现场评估专家库专家名单。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》