新疆财政支出绩效自评报告

（   2018  年度）

项目名称：生态环境厅事业单位业务用房

建设项目

实施单位（公章）：

自治区主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：孙旺生

填报时间：2019年01月17日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

新疆维吾尔自治区生态环境厅是本项目实施单位。生态环境厅主要负责落实国家环境保护基本制度；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实国家和自治区减排目标的责任；负责提出自治区环境保护领域固定资产投资规模和方向、国家和自治区财政性资金安排的意见；参与指导和推动循环经济和环保产业发展；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作；负责核安全和辐射安全的监督管理；负责环境监测和信息发布；开展环境保护科技工作；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；承办自治区人民政府交办的其他事项。

（二）项目预算绩效目标设定情况

事业单位业务用房建设项目包括主体工程和实验室建设及配套设施安装两部分组成。

1、主体工程。

事业单位业务用房建设项目主体工程于2013年获得自治区发改委的立项批复（新发改投资〔2013〕571号），2016年取得初步设计概算批复（新发改项目〔2016〕1308号）。本项目位于新市区长春路北延城北主干道以北，批准用地面积31712.26平方米，总建筑面积35929平方米，地下一层，建筑面积为5868平方米，地上主楼十四层，裙楼为五层，地上建筑面积为30061平方米。本项目主要作为监测站、辐射站、宣教中心和固废中心等单位实验室和业务用房。

项目计划于2019年完成全部工程施工内容，实现工程竣工，目前主体结构工程施工量预计达到80%；工程量、配套设施、基础设施的完成率预计达到80%；竣工验收合格率预计达到100%；在提高良好履职基础和提高服务社会发展能力方面都有所提升。

2、实验室建设及配套设施安装

为了解决事业单位业务用房楼内环境监测、核与辐射环境监测分析实验室建设与设备安装问题，我厅通过公开招标采购实验室建设与配套设施安装项目(实验室专业设备系统集成及采购)项目。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

1、主体工程

事业单位业务用房建设项目主体工程初步设计批复总投资概算为12522万元。2018年预算批复100万，截止2018年12月31日，主体建设工程预算资金实际到位100万元，全部为财政资金。

2、实验室建设及配套设施安装

2018年预算申请3118万，截止2018年12月31日，实验室建设及配套设施安装预算资金实际到位3118万元。资金来源为财政资金，用于自治区环境监管能力建设。

（二）项目资金实际使用情况分析

1、主体工程

主体工程项目资金主要用于项目工程设计、场地平整、造价咨询、工程监理、工程施工、设备采购等，所有资金使用均严格按照法律法规和自治区有关规定执行。

2018年整体工程共计支出1003.28万元，其中电梯项目进度款143.68万元，热力外网顶管工程进度款48.25万元，热力外网管道安装工程48.66万元，板换工程预付款29.34万元，幕墙工程预付款369.75万元，弱电工程预付款107.72万元，高低压配电工程进度款250.18万元，其它费用5.7万元。

2、实验室建设及配套设施安装

按照自治区政府采购有关规定，本项目只能在到位资金范围内进行政府采购工作。根据资金情况和政府采购的相关规定，我厅决定先行启动实验室专业设备系统集成政府采购工作，2018年实验室招标共计支出0.15万元。主要是因在政府采购招标过程中存在恶意质疑、投诉，拖延招标时间，影响招标结果，导致政府招标工作不能正常进行。

（三）项目资金管理情况分析

生态环境厅成立了基建工作领导小组，由厅领导担任组长，负责管理协调基建项目，制定了内部控制规范，包括岗位责任与授权批准制度、工程项目授权审批制度、价款支付与工程实施内部控制规范、工程项目变更管理制度、工程竣工决算管理办法、工程项目管理内部控制流程等一系列管理办法，并严格执行。

制定基建报销管理制度，严格按照制度管理规则，做到手续完备，账目清晰，按期报账。规范行政事业单位财务行为，加强行政实业单位财务管理，严肃财经纪律，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《新疆维吾尔自治区预算内基本建设投资项目管理暂行办法》

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

1、主体工程

主体工程2015年9月28日开工建设，2016年9月完成结构封顶。目前已完成了监理服务、造价服务、基坑支护、消防工程、高低压配电工程、电梯安装工程、弱电工程、换热板换设备采购及安装、室外供暖管网建设、幕墙工程、防火门、实木门、地砖、墙砖等项目的招标工作，其中基坑支护、室外供暖管网建设项目完成了验收。现在正在进行室内装修和各类管线安装。

2、实验室建设及配套设施安装

通过大量的前期调研其他省市类似项目，征求自治区环境监测总站和自治区辐射环境监督站等使用单位意见，咨询行业内领先企业和专家，制定合理有效的技术方案，明确建设需求和建设目标，编制技术规格书和技术方案，委托具有相关资质的设计单位完成工程设计图纸。在明确项目招标采购要求以后，按照规定编制设备政府采购招标文件，启动政府采购招标工作。

（二）项目管理情况分析

针对本项目，生态环境厅制定了工程项目管理内部控制流程、工程竣工验收管理办法、工程项目进度控制办法、工程项目变更管理制度、工程项目招标管理办法，明确工程项目控制的内容和工程项目控制的目的。每周由监理单位牵头，组织设计、造价、施工等单位召开监理例会，协调推进项目实施。随时召开专题会议，研究工程相关问题。

四、项目绩效情况

1、项目绩效目标完成情况分析

（一）主体工程

2018年12月底主体施工已经完成，计划完成室内各项配套设施安装，工程量完成预期指标的80%；基础设施及配套设施完成预期指标值80%；其中基坑支护、室外供暖管网建设项目完成了验收，验收合格率100%。

（二）实验室建设及配套设施安装

2018年项目拨付资金3118万元，目前正在进行政府采购相关工作。

2、项目绩效目标未完成原因分析

（一）主体工程

目前工程进展和工程款支付完成率稍有之后，主要原因包括以下几个方面：

第一，2018年项目处于设备安装和内部装修阶段，需要进行招标采购的设备和材料较多，按照合同约定，很多暂估价材料需要与施工总承包单位联合招标，招标采购周期较长，影响了整个项目施工进展。

第二，工程施工各个专业出现大面积交叉，组织协调较为困难，很多分项工程不能按期完成工程进度，造成工程款支付比例较低。

第三，按照工程合同约定，一般情况下只支付到施工单位完成工作量的70%左右，到竣工验收并结算审计后支付到95%，预留5%作为质保金。所以在工程没有竣工验收以前，工程款支付未能达到预期进度执行率要求。

（二）实验室建设及配套设施安装

我厅事业单位业务用房实验室建设及配套设施安装项目共包括核与辐射实验室和环境监测实验室两部分，具有工艺的特殊性（非放射性和放射性实验室特殊工艺），主要包括高纯气体系统、实验室送排风系统、气流控制（VAV）系统、空气品质检测、废水废气处理系统等，特别是核与辐射实验室专业性强、技术难度大，有很多放射性防范要求和放射性实验材料及废物处置的特殊要求，以保证使用人员人身安全和实验室正常运转。

政府采购要求只有资金到位情况下才能进行政府采购招标工作。2017年到位项目资金1340万元，无法开展政府采购招标工作。2018年6月份才到位资金3118万元。鉴于项目重要性和特殊性，项目技术文件和招标文件编制难度较大，对于供应商的要求较高。9月12日，经过与政府采购办反复协商沟通，编制完成招标文件并发布招标公告，拟定10月18日开标。在进行政府采购工作过程中，因为供应商不了解项目情况，对于招标文件提出质疑和投诉，10月11日政府采购办暂停本项目政府采购工作。现在我厅正在进行详细解释和说明工作，对于供应商的质疑和投诉进行详细答复，争取能够尽快恢复政府采购招标。

由于政府采购工作中存在较多不确定性，对项目推进造成较大影响。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2018年，主体工程已经基本完成需要采购的设备和材料的招标工作。2019年，我厅将全力推进项目收尾，完成主体工程施工内容并实现竣工验收，争取开始工程竣工结算工作；实验室建设及配套设施安装将全力推进项目，争取尽快完成项目政府采购招标工作，组织设备供应商尽快完成设备采购、集成和安装工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、基本建设项目资金使用既要符合国家和自治区有关规定，又要利用资金支付鼓励或督促施工单位在确保工程质量的情况下加快工程进度。项目资金的支付是控制项目的重要方法，需要根据工程实际情况调整资金使用。因为本项目持续时间较长，建议在本项目资金管理和考核过程中能够考虑项目具体情况，资金能够跨年度使用，避免造成年度内资金支付不到位或者年度资金缺口较大的问题。

2、按照政府采购有关规定，只有资金到位情况下才能进行政府采购招标工作。实验室建设及配套设施安装是系统集成项目，目前只能按照到位资金情况，进行部分设备的政府采购工作，其他设备无法开展招标工作，整体项目推进实施有较大困难。建议能够考虑项目实际情况，能够提前开展政府采购工作，在项目实施过程中按照实际需要拨付项目资金。

六、项目评价工作情况

项目的基础数据和资料均来自我厅基建管理部门、规划财务部门等相关单位，现场进展情况依据监理、造价等咨询单位和工程施工单位各类报告材料确定。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》