自治区财政支出绩效自评报告

（2018 年度）

项目名称：专项业务费

实施单位（公章）：生态环境厅办公室

自治区主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间：2019年1月18日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

2018年自治区生态环境厅机关行政编制82人,其中自治区生态环境厅机关编制75人，纪检编制7人。2018年12月财政统发人数77人，比去年同期减少3人。离休人员2人，与去年相比没有变化。退休人员50人，与去年同期相比增加1人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

（包括预期目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围）

1.环境监测监察工作，主要用于开展重点污染源自动监控系统专项检查，开展对接受企业委托开展运维服务的第三方运维机构开展考核和发证、环境状况公报、开展自治区环境保护督察等工作。

2.水、土壤、大气环境，核与辐射监控和评估，主要用于组织编制环境功能区划，组织拟订重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施；全区重大环境问题的统筹协调和监督管理；落实全区减排目标责任，水、土壤、大气等项目的实施、管理（培训）、竣工验收和绩效考评工作（包括日常检查，年终考核）,对全疆地级以上重点监管地区集中式环境状况评估、调研。监督管理放射源、核设施安全，开展电磁辐射污染防治，加强环境保护“三同时”监督检查，强化建设项目事中事后环境监管。指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作，组织对废弃电器电子产品拆解处理审核。每年在全区范围内开展应急演练，提高辐射环境应急水平，锻炼辐射监测能力提升。

3.环境保护的宣传培训、科研项目和科技标准的制定，主要用于组织制定环境保护地方性标准和技术规范并监督实施；环境保护公众宣传教育（环境保护宣传“六五”环境日实践活动）、环境教育示范基地，加强自治区环境标准宣传等。

4.全区生态保护管理，主要用于开展全区自然保护区、生物多样性、生态文明示范区、城市等综合管理，开展新疆生态保护红线划定工作。在生态保护红线划定过程中，开展现场核查、踏勘和调研工作。

5.环保政策法规宣传普及，主要用于拟订全区环境保护政策和规划并组织实施；按照自治区和我厅“七五”普法规划要求，编印法制宣传资料，开展法制宣传工作，同时对地州环保部门法治宣传、贯彻执行情况工作开展检查。依法受理行政复议申请，做出行政复议决定。按照我厅立法建议，开展相关的立法调研、草案起草和专家论证等工作。继续为厅机关及直属各事业单位聘请法律顾问。按照《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发〈自治区生态环境损害赔偿制度改革实施方案〉的通知》（新党办发〔2018〕30号）和国家要求，全年开展2件实践案例。

6.组织各相关单位赴建设项目进行现场调研，了解建设项目生产工艺、环境保护和污染防治措施可行性等情况，进一步做好建设项目环境管理工作。切实加强建设项目环境保护“三同时”的监督管理，监督建设项目在设计和施工过程中严格落实环境保护措施和投资，确保与主体工程配套的环境保护设施和措施得到有效落实。

7.落实、推进省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革试点工作的指导意见。

8.围绕新疆环保战略需求，针对我区环保行政干部和科技研究人员，开展新疆生态环境保护和污染防治技术与管理境外培训，选派2批次人员到境外学习培训，学习境外典型城市生态环境保护和工业区污染防治技术及管理成功经验，借鉴其先进管理和技术成果，促进全区生态环境保护和管理能力提升。

9.中哈双方就跨界河流水质监测建立工作机制,双方经协商交流跨界河流水质监测、分析和评估结果、可能对跨界河流造成跨界影响的重大突发事件等信息。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

项目资金安排348万元，其中财政资金348万元，年底已使用资金338万，资金使用率97%。

（二）项目资金实际使用情况分析（主要是指财政资金）

1.开展核技术利用和电磁辐射项目监督检查80次，开展放射源和射线装置专项活动，污染源防治现场公众参与宣传活动4次。

2. 开展对机动车排放等方面的监督检查4次。

3.开展对全区重点污染源自动监控系统建设运行及企业自动监测信息公开情况专项检查1次。

4.完成2018年自治区环保系统环境监测机构监测人员持证上岗考核工作。截止年底，已考核9家单位，发放210本环境监测上岗证。

5.自治区党委、自治区政府组召开会议研究《新疆生态保护红线划定方案》2次。开展生态县（市）创建评估和验收2次。 按要求向生态环境部和国家发改委上报《新疆生态保护红线划定方案》,向生态环境部上报“绿盾2018”工作总结。联合自治区相关厅局完成“绿盾2018”自然保护区监督检查专项行动1次。

6．全年持续开展环境保护宣传教育工作，重点以“六五”环境日和自治区环境保护宣传教育月、环保设施公众开放活动和例行新闻发布会为主。印制环境保护科普知识宣传册20000余份，制作2017年环境状况视频短片，在户外广告大屏和BRT公交车滚动播放2017年环境状况视频短片和“六五”环境日主题海报，组织全区14个地州市环保部门新媒体平台做好重大政策、工作进展的报道情况。

7.编制完成2017年环境质量公报。已于2018年6月5日召开新闻发布会发布新疆维吾尔自治区2017年环境质量状况公报。

8.开展2018年环境保护地方标准制（修）订工作。

9.学习境外典型城市生态环境保护和工业区污染防治技术及管理成功经验，借鉴其先进管理和技术成果，促进全区生态环境保护和管理能力提升，截止2018年12月组织安排2次2人出国工作。

10.制定并发布了《环境保护厅建设项目环境影响评价审批程序规定》。

（三）项目资金管理情况分析

（包括管理制度、办法的制定及执行情况）

制定财务日常管理制度，严格按照制度管理规则，做到手续完备，账目清晰，按期报账。规范行政事业单位财务行为，加强行政事业单位财务管理，严肃财经纪律，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国行政监察法》、国务院《财政违法行为处罚处分条例》等有关法律、法规规定。

每年度制定《出国任务计划》和《项目申报书》，对出国任务进行详细安排，按照项目内容认真测算费用，并严格按照出国（境）费用相关规定安排和报销费用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

（包括项目投标情况、调整情况、完成验收等）

1.做到有计划，有部署，有检查，有落实，确保项目取得成效。

2.所有出国境交流培训均有文件支持，按照文件规定和要求逐级申报审批，组织人事处具体负责办理。

3.根据《中华人民共和国政府和哈萨克斯坦共和国政府跨界河流水质保护协定》和《中华人民共和国政府和哈萨克斯坦共和国政府环境保护合作协定》，项目由生态环境部牵头实施，自治区生态环境厅组织人事处具体负责新疆出国交流培训人员的组织。

（二）项目管理情况分析

（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

1.制定项目实施方案，项目细化措施，明确责任人和完成时限，确保项目任务落到实处。

2.工作开展均有正式文件通知，或领导审批。

3.所有人员出国（境）交流培训均通过国家和自治区外办按规定和程序审批办理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

（将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。）

1. 项目的有效率性分析

2018年度计划完成率已达到97%，满足绩效目标要求；公众生态环境保护意识有效提高，全区环境质量持续稳定，工业集聚区水污染防治与管理进一步改善，工业集聚区污水集中处理设施建成率由去年的44%提高至目前的61.6%。

地方环境保护标准制定工作。陆续启动已立项的11个环境保护标准起草工作，《清洁生产 番茄制品工业（番茄酱）》（DB65/T 4129-2018）已正式发布实施。

编制完成2017年环境质量公报。已于2018年6月5日召开新闻发布会发布新疆维吾尔自治区2017年环境质量状况公报。

开展对全区重点污染源自动监控系统建设运行及企业自动监测信息公开情况专项检查1次

2.项目的有益性分析

（1）通过项目中各类分项目的实施，有效提高了我区对重点区域环境污染联防联控、重点行业固定源污染治理和环境监管水平，为顺利完成我区2018年改善目标任务打下了坚实的基础。

（2）2018年已选派2批次人员到境外学习培训，选派的2名同志学习归来后将所学知识整理形成详细材料，在系统内进行集中学习，起到了扩大学习成果的效果，中哈双方互信机制进一步加深，水质监测和突发水质污染事件应急处理能力进一步提升，得到了生态环境部的认可。

3.项目的可持续性分析

生态环境部召开的相关水、气、土环境相关会议和培训，均体现了国家对环境管理的政策、技术和工作要求，对具体工作都做出了明确的工作部署和要求，对指导当前和“十三五”后期的环境管理工作具有指导意义。自治区组织的各类专项督导检查、巡查结合工作开展实际，发现问题，指出问题，并提出整改要求；专项计划的编制有利于指导今后一段时期的具体业务工作，项目中各类支出均有利于后续工作的开展，具有可持续性。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

（如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。）

2018年9月以后未安排出国工作，故专项业务费用中有10万元出国经费未使用。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1.加快重点流域开发、各类产业园、重点区域等规划环评落地； 进一步提升环评管理人员综合素质，进一步优化环评审批程序，环境准入条件、事中事后监管机制更加完善，建设项目环境影响评价审批质量全面提升，环境影响评价从源头预防环境污染和生态破坏的作用得到发挥。

2.完善企业环境信用评价指标体系，选取部分地州或行业开展

3.持续做好环境保护宣传教育工作，组织环保设施开放单位继续做好面向公众开放活动，充分新媒体平台和例行新闻发布会作用，及时转载（报道）党中央、国务院以及中央领导同志关于生态文明建设和生态环境保护的重要指示精神和重大决策部署、生态环境部和自治区出台的重大生态环境政策及重要工作部署，以及各地环境保护部门重点工作进展情况，为广泛传播生态环保理念、坚决打好污染防治攻坚战营造了良好舆论氛围。

4.积极推进环境保护地方标准的起草工作进程，充分听取各方意见建议，按照既定时间完成起草工作并上报有关部门批准实施。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

1. 经验、做法

（1）加快推进重点规划环评和建设项目环评，采取主动对接，因地施策，分类指导；召开环评协调咨询会；建立部门、地州市、企业（产业园区）纵横联动协作机制；搭建环评咨询服务平台；建立和完善重点规划环评和重点建设项目环评调度机制等一系列切实有效措施，统筹协调，形成合力，对环评管理的各个环节做好全程服务，加快推进重点规划和重点建设项目环评。

（2）加大与生态环境部协调沟通力度

今年以来，多次赴京向生态环境部领导及有关司局汇报、沟通，积极争取在重点项目的开展与审查上提供帮助，在需生态环境部审批的煤炭开采、基础设施建设项目的受理、评估和审批等环节给予支持，专门召开会议，专题研究推进煤炭规划环评审查和煤炭项目事宜。目前，我厅配合自治区发展改革委按照专题会要求，梳理了煤炭矿区规划、规划环评及纳入“十三五”规划建设方案的煤矿项目相关情况，研究提出了解决办法及建议，待自治区领导审定后将再次赴生态环境部协调推进煤炭规划环评审查和煤矿项目环评审批，积极争取支持。

（3）深入现场调查研究，开展协调服务工作

建立问题交办机制，根据项目特点，分别及时组成调研组，专程赴现场，采取座谈、现场踏勘等形式现场调研，现场指导加快项目等前期工作的具体程序、方法，加快推进项目前期工作。2.存在的问题

“三挂钩”联动机制、“三线一单”硬约束机制、环评事中事后监管、与排污许可制度的衔接等环评管理制度执行有待进一步强化。

3.建议

由于出国境手续办理需要较长时间，如果上级下发文件较晚的话，就有可能不能按期办理出国人员的手续，为保障出国任务计划的顺利实施，建议及时下发文件。

（三）其他

六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况。

以上项目材料完备，按计划完成了项目实施。

总体看来，2018年专项经费支出合理、有效，相关工作开展落到实处，较好地为改善环境质量，打好污染防治攻坚战提供了资金保障。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》