新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心2018年项目支出绩效自评报告

(2018年度)

项目名称：农村生态与环保专项业务费

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区生态环境厅

项目负责人（签章）：赵志刚

填报时间：2019 年 1 月 20 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

自治区生态与农村环境保护中心是2013年经自治区编办批准更名成立的生态环境厅直属事业单位（新党编办[2013]113号），现有编制6人，在岗人员6名，其中管理人员4名，专业技术人员1名。退休人员1名。聘用人员1名，为出纳人员。在编车辆1辆。宗旨和业务范围包括为自治区生态与农村环境保护提供技术服务。根据《关于印发<新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心主要职责>的通知》（新环发[2015]310号）。中心的主要任务是对我区生态类和农村环保项目进行技术层面上的管理、审核和把关，为厅生态与农村环境管理提供技术支撑。

（二）项目预算绩效目标设定情况

主要包括四个方面：一是代表生态环境厅组织实施自治区脱贫攻坚生态补偿脱贫专项行动；二是为自治区农村环境保护管理提供技术支持和服务；三是为自治区生态文明建设示范区管理提供技术支持；四是完成生态环境厅安排的其他相关工作。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

自治区生态与农村环境保护中心，主要承担自治区生态文明建设示范区、生态县（市、区）、生态乡镇等规划的技术审查；承担农村环境综合整治项目、生态修复项目和生态环境修复治理方案的技术审查等工作。该项目支出主要用于全区生态与农村环境保护技术评估、现场检查和督导调研等支出，2018年按照2017年相关工作开展，安排20万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

2018年农村生态环保专项业务费预算20万元。明细如下：

农村生态与环保专项业务费预算20万元：

1．工资福利支出5万元

2．商品和服务支出13万元

3．资本性支出2万元

（三）项目资金管理情况分析

按国家、自治区和我厅有关资金管理制度、办法执行。专项资金使用将严格按照《自治区财政专项资金管理办法》中相关规定以及财务制度和预算支出范围进行管理和使用。本报告中所列项目均经过了申报、生态环境厅厅务会审议、报自治区财厅审核、下拨经费等程序，将按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到专款专用，符合相关经费管理规定和项目管理规定。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

1．脱贫攻坚项目调整及组织情况

在2017年编制项目支出预算时, 脱贫攻坚方面的项目预算是按照当时施行的《自治区脱贫攻坚生态补偿脱贫专项行动实施方案》确定的目标任务编制，即生态环境厅作为牵头单位协调林业厅等9个生态补偿脱贫专项行动成员单位推动实施2018年度生态补偿脱贫工作，并采取定期与不定期相结合、抽查与集中检查相结合等形式，组织实地调研和督促指导；按照自治区扶贫开发领导小组安排，参加地县两级脱贫攻坚实地督查巡查，深度贫困地区脱贫攻坚精准扶贫精准脱贫实地调查，贫困村退出、贫困县摘帽实地评估与考核验收。

2017年底至2019年初,自治区对脱贫攻坚一些重点领域做了优化调整,更加突出“六个精准”“七个一批”“三个加大力度”等精准施策方面的作用，生态补偿脱贫按照精准到人的要求具体安排林业和畜牧等部门实施。生态环境厅作为自治区扶贫开发领导小组成员单位的主要任务调整为涉农资金统筹用于脱贫攻坚、“访惠聚”村级惠民生环保项目管理、扶贫工作评估考核、推进和保障生态环境厅“访惠聚”驻村工作队和深度贫困村派驻第一书记的脱贫攻坚等工作。

至目前，本单位按照调整后的目标任务完成了相关工作，例如在深入生态环境厅派驻村调研基础上，为生态环境厅提交了相关调研报告和生态环境厅驻村工作保障计划等。

2．生态文明建设示范创建管理项目调整及组织情况

在2018年编制项目支出预算时,生态文明建设示范创建管理方面的支出预算是按照原环境保护部有关指标和管理规程进行的，即拟组织专家对2018年送审的生态文明建设示范县（市、区）建设规划进行技术评估，对创建2018年报审的生态文明建设示范村镇（或生态乡镇、村）的申报材料进行审查和筛选，对申报材料合格的乡镇、村进行实地抽查、评估和验收，并向生态环境厅提交相关报告。

为贯彻落实党的“十九大”精神，随着生态环境部的成立，生态示范创建管理正在调整中，按照原相关规定和模式已不能适应新时期的要求，在国家生态示范创建新方案出台前，把预算安排的这方面工作调整为今年新出现的农村人居环境整治和乡村振兴战略相关目标任务。

至目前，本单位按时间节点完成了自治区安排生态环境厅在农村人居环境整治和乡村振兴战略方面的工作任务。

3．农村环境综合整治项目情况

至目前，按预算目标完成相关任务。

（二）项目管理情况分析

按国家、自治区和我厅有关资金管理制度、办法进行监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

目标1：在县级层面，完成玛纳斯等县生态示范创建审查、评估和初验等工作。对村镇级生态示范，因政策变化等原因，将工作重点转向农村人居环境整治及乡村振兴战略涉及生态环境厅的职能工作方面，完成自治区党委农村工作领导小组安排的相关任务。

目标2：通过对我区开展农村环境综合整治工作的成效评估，总结农村环境综合整治的经验、成果，完成了乡村振兴战略规划和农村人居环境整治行动方案涉及生态环境厅的职责任务，例如配合生态环境部完成相关督导调研，按照生态环境部有关新要求完成2018年度农村环境综合整治项目库申报、2016和2017年度中央专项农村环境综合整治项目督导检查等。

目标3：依据自治区脱贫攻坚“六个精准”“七个一批”“三个加大力度”等要求，完成了截止目前自治区扶贫开发领导小组安排生态环境厅的2018年度各项脱贫攻坚任务。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

按照自治区统一安排，依据《自治区农村人居环境整治三年行动实施方案》相关督导评估要求，在自治区党委农办组织协调下，参加生态环境厅会同相关单位共同开展的地县两级改善农村人居环境督导检查。该项新调整的任务计划于6月中旬前实施。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

按生态环境部和自治区人民政府要求，在生态环境厅的检查考核等系列措施管控下，中心将努力完成2019年度绩效指标，达到了预期效果。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

资金保障是工作开展的前提条件。

存在的主要问题是，全国环保系统正处于机构改革关键时期，一些新政策不断出台，与部分延续性工作衔接不够，造成局部工作重点发生变化，从而使某些预算的工作量与实际工作量存在较大差距。

（三）其他

六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

1．关于印发《新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心主要职责》的通知（新环发【2015】310号）

2．《新疆维吾尔自治区乡村振兴战略规划（2018-2022年）》

3．《自治区农村人居环境整治三年行动实施方案》

4.《新疆维吾尔自治区脱贫攻坚“十三五”规划》

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》