自治区财政项目支出绩效自评报告

（ 2018年度）

项目名称：2018年度大气污染防治专项

实施单位（公章）：

自治区主管部门（公章）：新疆生态环境厅

项目负责人（签章）：

填报时间： 2019年1月30日

# 一、项目概况

# （一）项目单位基本情况

新疆维吾尔自治区生态环境厅是自治区人民政府组成部门。

# （二）项目预算绩效目标设定情况

为贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》及自治区党委、人民政府生态保护的要求，研究编制《新疆维吾尔自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018—2020年）》，以大气环境质量改善为核心，突出抓好重点区域、重点行业、重点企业的污染治理。落实《关于乌昌石区域2017年冬季空气质量强化管理工作的会议纪要》（新政阅〔2017〕162号），切实加强“乌-昌-石”“奎-独-乌”区域大气污染防治工作，提高固定源污染治理和环境监管水平。开展重点区域空气质量监测网络建设。开展大气污染防治专项研究。为自治区大气污染防治工作提供决策参考。完成环保部下达我区2018年环境空气质量改善目标任务，迎接国家对我区《大气污染防治行动计划》完成情况的终期考核，进一步提高人民群众的蓝天幸福感。

1、预期目标

（1）研究提出大气污染防治的总体要求、主要目标、具体指标、工作任务，为全区未来三年大气污染防治工作提供技术支撑；（2）评估自治区开展《新疆大气十条》相关工作的实施效果以及对环境空气质量的影响；（3）以环统数据为基础，建立“煤改气”企业能源使用清单、NOx排放清单，分析“煤改气”企业NOx排放量的变化对乌鲁木齐市影响；（4）开展“乌-昌-石”区域燃煤情况现状调查评估，为改善“乌-昌-石”区域环境空气质量提供决策依据和建议。（5）严厉打击超标排放、数据造假、偷排偷放、无证排污等环境违法行为，持续巩固大气污染防治成效，改善大气环境质量改善。（6）督促《2018年新疆维吾尔自治区大气污染防治工作要点》各项措施落实。（7）建立全覆盖网格化精准监控网络，实时掌握区域内环境污染分布状况及空气质量变化趋势，创新环境监管模式。

2、项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围

该项目为社会公益项目，包含4个子项目，分别是兵地联合加强今冬明春“乌-昌-石”“奎-独-乌”区域大气污染源环境监管项目、大气污染防治专项行动项目、大气污染防治行动计划技术支撑项目、乌鲁木齐市大气网格化监测建设项目。

# 二、项目资金投入情况

# （一）项目资金安排、总投入等情况分析

根据《关于拨付2018年自治区大气污染防治专项资金的通知》（新财建〔2018〕187号），专项资金共计1000万元。

1. 兵地联合加强今冬明春“乌-昌-石”“奎-独-乌”区域大气污染源环境监管项目资金共计362万元。该项目实施时间2018年10月15日至2019年4月15日，为跨年度项目；

2.大气污染防治专项行动项目资金共计159万元；

3.大气污染防治行动计划技术支撑项目包括：编制《新疆打赢蓝天保卫战三年作战计划》、《自治区大气污染防治行动计划实施方案终期评估报告》、《“煤改气”工程效果综合评价报告》、《“乌-昌-石”区域燃煤对区域空气质量影响研究报告》四部分内容，专项资金共计120万元。

4. 乌鲁木齐市大气网格化监测建设项目总投资1273.76万元，其中乌鲁木齐市财政资金914.76万元，自治区环保厅拨付专项资金359万元，自治区专项资金占项目资金的28%。

# （二）项目资金实际使用情况分析

截止2018年12月：

1.兵地联合加强今冬明春“乌-昌-石”“奎-独-乌”区域大气污染源环境监管项目已支出资金共计13.13万元（总队，不含相关地州）；

2.大气污染防治专项行动项目已支出资金共计159万元；

3.大气污染防治行动计划技术支撑项目已支出资金共计120万元。

4.乌鲁木齐市大气网格化监测建设项目已支出资金779.632万元。预计2019年3月底前完成验收后支付278.44万元，2019年10月底前支付质保金55.688万元。

# （三）项目资金管理情况分析

根据国家基本建设财务管理制度的有关规定，项目资金实行资金专户储存、专户管理，项目资金全面实施预算管理，专款专用，单独核算。在资金使用和管理上，根据项目计划和进度，实行资金使用报批制。在审批中严格把关，确保资金使用的严肃性，杜绝挤占、挪用、截留等现象。目前资金均按照要求使用。同时，财务部门定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，资金的拨付有完整的审批程序和手续，使用较为安全规范。严格贯彻执行《自治区环保厅公务用车与保障制度》《自治区环保厅财务报销程序及要求》《自治区环保厅固定资产管理办法》《自治区环保厅机关公务经费开支规定》《自治区环保厅专项资金内部管理办法(试行)》等相关制度，按照预算批复落实项目预算管理和项目进度的执行，及时上报财务预算和结余资金的执行情况。严格按照规定执行政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规定，按照“厉行节约”严格控制人员经费、公用经费、差旅费和公务接待等一般性支出，加强公车管理，通过规范的内部行政管理，有效控制“三公”经费的支出。

# 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

1.兵地联合加强今冬明春“乌-昌-石”“奎-独-乌”区域大气污染源环境监管项目

2018-2019年度“乌-昌-石”“奎-独-乌”区域大气污染源兵地联合执法专项行动由自治区环境保护厅和兵团环境保护局牵头，由自治区环境监察总队会同兵团环境监察总队具体组织实施。

2. 大气污染防治专项行动项目

项目中各类检查、会议和培训均按照生态环境部及自治区的相关工作和实际工作需要设置。自治区开展的各类专项检查、督查均围绕计划的重点工作安排。

3.大气污染防治行动计划技术支撑项目

项目实施过程中，严格按照自治区行政单位财务管理文件管理的规定和要求执行，做到规范化、标准化。项目申请单位保证充足的科研技术力量投入到项目的执行，指定环科院分管领导以及科研部专人负责定期监督检查项目的执行情况，并要求项目承担小组提供阶段性进展报告，及时发现并解决项目中存在的问题；提供各种便利条件，以确保项目的顺利实施。

4.乌鲁木齐市大气网格化监测建设项目

新疆招标有限公司受乌鲁木齐市污染控制中心的委托，对环境监管能力建设-空气质量网格化设备采购及安装项目组织公开招标。

（二）项目管理情况分析

1.兵地联合加强今冬明春“乌-昌-石”“奎-独-乌”区域大气污染源环境监管项目

自治区环境监察总队专项资金严格按照《自治区财政专项资金管理办法》中相关规定以及财务制度和预算支出范围进行管理和使用，在本报告中所列项目均经过申报、厅务会审议、报自治区财政厅审核、下拨经费等程序。项目经费使用支出严格实行领导审批制度，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到项目资金专款专用，安全高效，符合相关经费管理规定和项目管理规定。

2. 大气污染防治专项行动项目

依照国家法律法规和财政相关制度规定，严格执行专项资金管理办法。出台《“乌-昌-石”“奎-独-乌”区域大气污染治理攻坚方案（2018-2020年）》《2018年自治区大气污染防治工作要点》。与发改委、财政厅、质量技术监督局、能源局联合印发《自治区“十三五”挥发性有机物污染防治实施方案》，印发《2018年度燃煤机组超低排放和全工况脱硝改造工作计划》，组织召开自治区燃煤机组超低排放和全工况脱硝现场推进会，与国家能源局新疆监管办对准东工业园5家燃煤电厂超低排放和全工况脱硝改造进行抽查。协调自治区发改委、经信委、国土资源厅、住房和城乡建设厅、兵团环保局，抽调15名人员组成三个巡查组，采取查阅档案资料和现场抽查核实的方式，对“乌-昌-石”区域5市3县政府及兵团第十二师落实《“乌-昌-石”区域2017年冬季空气质量强化管理方案》相关措施情况开展巡查。

3.大气污染防治行动计划技术支撑项目

本项目采取环科院科研力量为主，以党中央、国务院以及自治区出台的一系列生态环保重大决策部署等文件为指导，项目成果将为自治区环境保护管理部门提供有效的技术方法和科学依据。目前项目均按照计划要求进行。

4.乌鲁木齐市大气网格化监测建设项目

制定《关于印发乌鲁木齐市环境保护局重点项目推进实施方案的通知》（乌环发【2018】59号），将项目管理制度化，明确项目执行各环节的责任部门和责任人，根据纪检工作要求，全过程监督项目推进实施。根据市级重点建设项目及我局重点项目年度考核要求，对在规定时间内未完成项目开展考核问责，追究相关责任人责任。项目推进工作接受市纪委监委派驻市环保局纪检监察组的监督。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

1.兵地联合加强今冬明春“乌-昌-石”“奎-独-乌”区域大气污染源环境监管项目

根据自治区环保厅《关于印发<关于兵地联合加强今冬明春“乌-昌-石”“奎-独-乌”区域大气污染源环境监管的工作方案>的通知》(新环办发〔2017〕410号)中提出的“以满足人民日益增长的美好生态环境需要为目标，加强对区域内大气污染物排放企业的环境监管，重拳打击超标排放、数据造假、偷排偷放、无证排污等环境违法行为，推动区域内大气环境质量得到不断改善”的总体目标。

自治区环境监察总队联合兵团环境监察总队，在“乌-昌-石”“奎-独-乌”区域组织开展了两轮次交叉执法行动，共检查企业1140家次，发现并查处各类环境违法行为2181个。通过开展执法行动，区域内大气污染源环境监管工作得到全面加强，环境违法行为得到依法严厉查处，区域内大气环境质量得到有效改善。

2. 大气污染防治专项行动项目

专项经费参加各类检查、督察、培训、会议均严格控制规定人数和天数。专项经费中包含落实情况进行现场指导、督查，参加会议培训及调研等，均按照预算时间进度执行。通过对各地区的大气污染防治工作的督促、检查和指导，有效提高了对重点区域污染联防联控、重点行业固定源污染治理和环境监管水平，推动各项污染防治措施落实，查处违法排污行为，“乌-昌-石”“奎-独-乌”重点区域空气环境质量得到改善。自治区组织的各类专项督导检查、巡查结合工作开展实际，发现存在的问题，并提出整改要求；专项计划的编制有利于指导今后一段时期各地开展具体业务工作，具有可持续性。

3.大气污染防治行动计划技术支撑项目

编制完成《自治区打赢蓝天保卫战三年作战行动计划研究报告》；《自治区打赢蓝天保卫战三年作战行动计划》已经自治区人民政府发布。自治区人民政府与14地州市人民政府签订了《三年作战行动计划目标责任书》；编制完成了《自治区大气污染防治行动计划实施方案终期评估报告》，待结题验收；编制完成《 “煤改气”工程效果综合评价研究报告》，准备结题验收。编制完成《 “乌-昌-石”区域燃煤对区域空气质量影响研究报告》，准备结题验收。

4.乌鲁木齐市大气网格化监测建设项目

# 该项目全部142台网格化设备已经完成安装工作，其中道路移动源监测点（道路专项点）30个，建筑工地监测点（扬尘点）10个，重点污染源监测点20个，加密监测点(基础网格点)82个（包括质控点4个）。2018年10月31日起该项目正式进入试运行阶段，预计2019年3月底前完成验收工作。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

1.兵地联合加强今冬明春“乌-昌-石”“奎-独-乌”区域大气污染源环境监管项目

项目实施时间为2018年10月15日至2019年4月15日，共组织开展5个轮次专项检查，每轮次7天，分别于2018年9月份、11月份、12月份，2019年1月份、3月份组织实施，预计2019年4月底前全部执行完毕。

2.乌鲁木齐市大气网格化监测建设项目

# 2018年10月31日起该项目正式进入试运行阶段，预计2019年3月底前完成验收工作。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

1.兵地联合加强今冬明春“乌-昌-石”“奎-独-乌”区域大气污染源环境监管项目

后续工作按照项目实施时间分轮次按时完成。

2.大气污染防治专项行动项目

无。

3.大气污染防治行动计划技术支撑项目

《自治区大气污染防治行动计划实施方案终期评估》、 《 “煤改气”工程效果综合评价》、《 “乌-昌-石”区域燃煤对区域空气质量影响研究》，各项目均已完成研究报告，下一步按照工作安排，待结题验收。

4.乌鲁木齐市大气网格化监测建设项目

# 按照计划，预计2019年3月底前完成验收工作。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

经验及做法：紧扣项目要求及规范规定，严格按照项目的进度安排进行管理，从而保证项目能顺利实施。

存在问题：在编制2018年经费预算过程中，由于不可预见性因素较多，各项工作任务尚未下达，导致部分项目经费预算编制不够规范完整，不够细化。拟召开的会议和培训因为一些其他因素取消或改为视频会议。

# 六、项目评价工作情况

# 各类检查报告、总结；出台的相关文件和研究报告；招投标文件及验收报告等。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》