新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：自治区区域协同创新专项

实施单位（公章）：自治区固体废物管理中心

自治区主管部门（公章）：自治区生态环境厅

项目负责人（签章）：

填报时间：2019年1月15日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

新疆维吾尔自治区固体废物管理中心成立于2004年，是隶属于新疆维吾尔自治区生态环境厅的全额拨款事业单位。中心的主要职能为自治区生态环境厅固体废物环境管理提供技术支撑，承担组织危险废物经营许可证申请现场核查、固体废物和危险废物跨省转移的技术评估，受委托开展危险废物经营活动的监督检查，协助应对突发性危险废物、危险化学品污染事故。中心共有编制17名，现实有在编人员13名。

（二）项目预算绩效目标设定情况

项目预期目标为开发研制成套节能型原位热脱附系统1套，完成500t含油污染土壤原位热脱附示范应用，为全区油气田开发过程中含油废弃物处置提供技术支撑。

项目性质为延续项目。

项目用途和主要内容为节能型原位热脱附系统开发及应用示范。具体包括：开发研制成套节能型原位热脱附系统1套，研制原位加热管核心部件、高效抽提管核心部件、余热利用管核心部件、地面气体净化系统，搭建出原位热脱附系统，实现系统在含油污染场地的稳定运行，并在运行过程中分析研究温度-压力场对处理效果的影响，最佳平面布置原则以及原位热脱附技术的影响因素。

项目涉及范围：中石油新疆油田分公司、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司等。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目立项资金185万元，其中自治区财政资金35万元，区外技术合作单位（烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司）自筹150万元。2017年实际财政安排资金17.91万元，2018年财政安排资金11万元。截至目前，项目总投入资金130多万元（其中财政资金17.91万元）。

（二）项目资金实际使用情况分析

项目资金累计使用进度和工作开展进度基本保持一致。截至2019年1月初，累计资金支出17.91万元，剩余11.0万元，资金使用率达到62.0%，剩余资金将继续用于自治区区域协同创新专项后期和区外合作单位项目支出及项目材料购置、监测、数据收集分析、项目验收等。

（三）项目资金管理情况分析

专项资金使用管理严格执行《自治区财政专项资金管理办法》中相关规定及财务制度要求，严格按照自治区科学技术厅和自治区固管中心、区外合作单位（烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司）共同签订的《自治区科技支疆项目计划（指令性）项目合同书》中经预算支付各类项目支付费用，厉行节约，做到了专款专用，符合相关经费管理规定和项目管理规定。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

中心高度重视项目管理，成立了专门技术组负责组织和推进项目的实施，会同区外合作单位定期分析、研究和解决项目实施中问题。项目按计划实施，运行顺利，完成阶段性目标。

（二）项目管理情况分析

严格项目管理，中心对项目实施及资金使用高度重视，建立了项目逐级负责制，中心负责人为项目实施和资金使用的直接责任人，科室长（负责人）为项目工作具体负责人。中心负责人定期召开会议，跟踪项目工作进展和完成情况，督促项目按时完成。项目资金严格执行《自治区财政专项资金管理办法》中相关规定及财务制度要求，并由第三方会计事务所定期进行审计，确保项目资金安全、实施效果达到预期。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

项目阶段性目标已全部完成。具体包括：开发研制成套节能型原位热脱附系统1套；完成500t含油污染土壤原位热脱附堆体建设、处置及数据测试分析；申请国家发明专利一项，目前进入专利实质审查阶段；完成两篇研究论文编写，国家核心期刊在投；培养技术人员3-5名。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2019年，自治区固管中心将严格按照项目实施计划及预算安排，完成核心期刊论文发表、项目验收等工作，并将项目资金使用好，充分发挥项目资金效益。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

无。

（三）其他

无。

六、项目评价工作情况

项目进展顺利，完成年度阶段性目标。研究数据来源可靠，数据详实、准确，专项业务经费支出合理。项目资金发挥了有效作用。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》