新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：2018年自治区节能减排专项资金

实施单位（公章）：自治区环境保护厅本级

自治区主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间：     年     月     日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

新疆维吾尔自治区生态环境厅是本项目实施单位。生态环境厅主要负责落实国家环境保护基本制度；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实国家和自治区减排目标的责任；负责提出自治区环境保护领域固定资产投资规模和方向、国家和自治区财政性资金安排的意见；参与指导和推动循环经济和环保产业发展；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作；负责核安全和辐射安全的监督管理；负责环境监测和信息发布；开展环境保护科技工作；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；承办自治区人民政府交办的其他事项。

2018年年末新疆维吾尔自治区生态环境厅系统有行政单位1家，直属事业单位12家，参照公务员管理事业单位1家，全额拨款事业单位9家，差额拨款事业单位3家；新疆维吾尔自治区生态环境厅机关，正厅级，行政编制82名，含驻厅纪检监察编制8名。

（二）项目预算绩效目标设定情况

根据国务院《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）和《自治区大气污染防治行动计划实施方案》（新政发〔2014〕35号）《自治区水污染防治工作方案》（新政发〔2016〕21号）要求，持续推进自治区水、大气污染防治工作，完成生态环境部下达的2018年环境保护约束性指标计划。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

根据《2018年新疆维吾尔自治区大气污染防治工作要点》及《新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案》，2018年自治区节能减排专项2000万元，安排用于自治区声环境功能区划技术支撑10万元、自治区兵地联合环境执法信息共享平台和调度系统建设162万元、自治区机动车尾气检测管理平台运维保障24万元、推进强制性清洁生产工作实施方案20万元、自治区总量控制及排污权全业务监管信息平台（二期）项目350万元、自治区污染减排管理及环境经济政策研究50万元、水体水质改善地区补助784万元（伊犁州114万元、博州114万元、乌鲁木齐市114万元、巴州164万元、阿克苏地区114万元、喀什地区164万元）、“奎-独-乌”区域和昌吉州大气网格监测建设600万元（伊犁州和昌吉州各300万元）。

（二）项目资金实际使用情况分析

截止2018年12月，项目资金实际使用金额1,757.65元，资金执行率87.88%，具体执行情况如下：

1. 自治区声环境功能区划技术支撑项目执行资金4.35万元，编制了《全区各地声环境功能区划技术支持实施方案》，按期举办了一期全区声环境功能区划技术培训班，培训人员50人次，编制完成了2017年声环境质量年报，完成全区声环境功能区划调度工作2次，筹备全区城市声环境区划图集编制工作。

2. 自治区兵地联合环境执法信息共享平台和调度系统建设执行资金159.6万元，建成自治区兵地联合环境执法信息共享平台和调度系统一套。

3. 自治区机动车尾气检测管理平台运维保障执行资金23.96万元，维持机动车尾气检测管理平台正常运转。

4. 推进强制性清洁生产工作实施方案执行资金20万元，完成标准修订初稿并已通过内部审查。完成地州市强制性清洁生产工作进行现场调研，提交调研工作报告。

5. 自治区总量控制及排污权全业务监管信息平台（二期）项目执行资金350万元，完成平台建设项目招投标工作，目前项目正在建设中。

6. 自治区污染减排管理及环境经济政策研究执行资金6.54万元，完成《新疆维吾尔自治区企业环境信用评价管理办法（试行）》及《新疆维吾尔自治区环境污染第三方治理实施方案》编制印发工作，《自治区环境信用评价指标体系（试行）》起草工作，2017年度享受环保电价政策发电单位的环保电价核定工作，各地主要污染物总量控制目标分解工作。

7. 水体水质改善地区补助执行资金784万元，主要用于前期相关地州已开展的水污染防治工作的资金补助。

8.大气网格化监测建设项目执行资金409.2万元，完成伊犁州、昌吉州大气网格化监测子站建设任务，待验收。

（三）项目资金管理情况分析

在资金使用过程中，我厅积极与自治区财政协调，做到当年预算当年下达，不截留，不滞后，项目资金预算及时、足额拨付项目承担单位，做到了财政资金100%到位。在项目资金使用中严格实行国库集中支付制度，项目资金收支相关财务资料完整，会计核算能严格按照《会计法》、《预算法》、《事业单位会计制度》等有关规定和要求，实行项目核算、专账管理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

由自治区生态环境厅和自治区财政厅统一组织，项目经费全部按时下拨到各地州和厅机关直属事业单位，根据《2018年新疆维吾尔自治区大气污染防治工作要点》及《新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案》各地州和厅机关直属事业单位组织实施各项目，项目承担单位按照归口管理部门成果管理有关要求，做好项目执行，认真归纳总结项目，并按时提交项目成果，归口部门定期监督检查项目执行情况，确保项目顺利实施。

（二）项目管理情况分析

自治区生态环境厅归口管理部门负责对项目执行进行检查，积极协调财政部门，提出项目资金分配方案，保证项目资金足额拨付到位，并及时通知各项目承担单位查询资金到账情况，督促各项目承担单位严格按照批复文件实施项目，要求各项目实施单位成立专项工作组，明确项目负责人，定期研究项目推进情况。科技与财务处按月对项目的完成情况及预算资金执行情况进行调度，同各项目主管处室对项目执行进度和资金拨付情况每年组织一次抽查，并形成各项目的检查报告报各项目主管处室分管领导和科技与财务处分管领导。

对工作中出现的新情况、新问题及时上报，总结经验或提出解决问题的建议。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

基本完成生态环境部下达的2018年环境保护约束性指标，2018年上半年，我区纳入国家考核的47个地表水断面水质优良比例为91.5%、劣V类水质比例2.1%，优于约束性指标要求的优良比例≥74.5%、劣V类比例≤6.4%的要求。具体完成情况如下：

1.建成自治区兵地联合环境执法信息共享平台和调度系统一套。

2.维持自治区机动车尾气检测管理平台正常运转。

3.修订《半焦行业》《燃气发电行业》地方清洁生产标准。

4.自治区总量控制及排污权业务监管信息平台（二期）项目完成招投标，目前项目正在建设中。

5.伊犁州、昌吉州完成大气网格化监测子站建设。

6.水体水质改善地区补助资金：2017年，博州博尔塔拉河博河中桥断面水质由2014年V类上升至III类；伊犁州伊犁河支流萨尔布拉克河惠远镇断面水质由2014年IV类上升至II类、伊犁河支流切德克河石头桥断面水质由2014年劣V类上升至II类；乌鲁木齐市水磨河七纺桥断面水质由2014年IV类上升至III类、联丰桥断面水质由2014年V类上升至IV类、米泉桥断面由2014年劣V上升至V类；巴州博斯腾湖水质由2014年IV类上升至III类；阿克苏地区塔里木河阿拉尔断面、十四团断面、沙雅断面水质均由2014年IV类上升至III类；喀什地区克孜河十二医院断面水质由2014年劣V类上升至V类。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

根据生态环境部下达的2018年环境保护约束性指标，继续完成自治区总量控制及排污权全业务监管信息平台建设，对完成的伊犁州、昌吉州大气网格化监测子站建设任务，组织实施验收工作。

加快预算执行进度，督促未完成的项目尽快实施，达到预算目标。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

经验及做法：紧扣项目要求及规范规定，严格按照项目的进度安排进行管理，从而保证项目能顺利实施。积极协调财政部门，提出项目资金分配方案，保证项目资金足额拨付到位，按期调度项目实施情况，督促各项目承担单位完成预算执行进度。

存在问题和建议：无。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

项目的基础数据和资料均来自我厅业务处室、归口管理部门、规划财务部门等相关单位，项目按批复方案执行，招投标严格按规定执行，进展情况依据项目实施单位各类报告材料确定。按年度工作计划，基本完成了预期指标，项目完成良好。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》