自治区财政项目支出绩效自评报告

（ 2018 年度）

项目名称：清理办公用房和省级领导住房及用车清理补助经费

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间： 2019 年 1 月 23 日

- 项目概况

- （一）机关事务管理局资产管理处，主要负责自治区本级党政机关办公用房管理调配工作；负责自治区本级党政机关公务用车管理工作；负责自治区区直机关周转住房的统一管理工作；负责自治区省级干部住房、用车的保障管理工作。

- （二）清理办公用房和省级领导住房及用车清理补助经费，主要用于办公用房调配前的测绘工作，《党政机关办公用房管理办法》《党政机关公务用车管理办法》的宣传、调研工作、自治区本级党政机关办公用房空置房源的日常管理维护工作，省级干部住房分配、测绘等工作，省级干部用车的保障等工作。

- 二、项目资金使用及实施情况

- 清理办公用房和省级领导住房及用车清理补助经费：共计30万元，其中测绘费用20万元，差旅及组织会议费用6万元，办公耗材4万元。截止2018年12月31日，共使用专项经费180231元，专项经费结余119769元，实际执行进度60%。

- 2018年2月组织“两个办法”宣传，聘请国家机关事务管理局专家，对十四个地州机关事务管理部门相关人员进行了宣传培训。前往内地四个省区调研“两个办法”起草工作，为起草自治区本级“两个办法”，管理局抽调人员，组成起草专班，赴四川省、重庆市、山东省、浙江省学习调研党政机关办公用房、公务用车管理工作先进经验。《新疆维吾尔自治区党政机关办公用房管理办法》《新疆维吾尔自治区党政机关公务用车管理办法》已于2018年年末由自治区党政办公厅、自治区人民政府办公厅联合印发，为做好下一步宣传培训工作，我处印刷宣传手册1000份，共计7000元，此项开支将在专项经费中列支。

- 为自治区15名省级干部调配了省级干部住房，并向自治区财政厅申请装修补助经费310万元，已于7月中旬拨付至省级干部归口管理单位；为31名省级干部办理了房屋不动产证，对1套省级干部的周转房进行了评估。

- 为自治区23名省级干部更换符合中央规定的省级干部公务用车23辆，今更换省级干部公车牌照9个批次585副。

- 项目绩效情况

- 办公用房管理方面：完成了《新疆维吾尔自治区党政机关办公用房管理办法》《新疆维吾尔自治区党政机关公务用车管理办法》的调研、起草工作；完成了国家“两个办法”的宣传培训工作；6至10月根据自治区党政机构改革领导小组办公室工作要求，对自治区本级675家党政机关事业单位办公用房使用情况进行了专项巡检，共巡检各类办公用房点位265处，面积226万平方米，进一步掌握了自治区办公用房底数，为下一步建立自治区党政机关办公用房信息管理平台打下基础，此项工作所需资金约10万元，全部由自治区党政机构改革领导小组办公室承担，未使用专项经费。

- 省级干部住房清理、保障方面：完成了管理局所属五个省级干部住宅小区宗地图、户型图绘制工作，为下一步办理房屋不动产证书做好前期准备工作，此项工作预估测绘费用约30万元，需向自治区财政厅申请专项资金；根据国管局要求，对13名省级干部政策性住房进行清理，目前正在进行房产评估，涉及资金未进行结算，此项开支将在专项经费中列支。

- 省级干部公务用车保障方面：根据自治区巡视整改工作领导小组工作安排，为自治区23名省级干部更换符合国家规定的省级干部公务用车23辆，此项工作为自治区财政厅拨付的专项资金。

- 其他支出方面：为更好完成办公用房巡检工作，提高工作效率，资产处于6月购置测绘仪器4部；全年购置文件柜、打印耗材、印制文件等办公耗材共计使用经费约1.1万元。

- 四、其他需要说明的问题

- （一）后续工作计划：

- 一是根据自治区巡视整改工作领导小组工作安排，计划开展自治区各地州、各厅局办公用房清理规范督导检查工作，部分专项资金用于现地检查各单位情况的交通、差旅等费用。

- 二是根据自治区巡视整改工作领导小组工作安排，计划后期开展自治区各地州、各厅局公务用车配备使用核查、检查工作，部分专项资金用于现地核查各单位情况的交通、差旅等费用。

- 三是根据《自治区党政机关办公用房管理办法》相关规定，机关事务管理局负责储备待分配办公用房的日常维护管理工作，部分专项资金用于自治区本级党政机构改革后收回待分配的办公用房日常维护，支付水、暖、电、气等费用。

- 四是根据《自治区党政机关办公用房管理办法》相关规定，资产管理处目前正在筹建自治区本级党政机关办公用房管理信息平台。因平台研发要求，需要对管理局使用的部分办公楼进行实地测绘，形成电子图纸，部分专项资金将用于支付办公楼测绘、绘图等费用。

- 主要做法及相关建议：

- 一是由于绩效自评为自治区财政厅于2018年实施的工作任务，2018年各项工作未制定项目绩效目标，相关制度建设还有待进一步加强。我处将尽可能的平衡各项任务支出，尽力做到科学、合理分配各项资金。

- 二是项目资金分配不够合理，分析2018年度项目支出情况，人员差旅、会议经费支出较多，办公耗材支出其次，测绘费用支出较少。

- 三是随着《新疆维吾尔自治区党政机关办公用房管理办法》《新疆维吾尔自治区党政机关公务用车管理办法》的印发实施，自治区本级党政机关的办公用房及公务用车管理工作将由资产处负责，建议根据资产处实际工作情况，增加相关工作所需预算资金。

- 附件：自治区财政项目支出绩效自评表

| 自治区财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 清理办公用房和省级领导住房及用车清理补助经费 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 自治区机关事务管理局资产管理处 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 300000元 |  | 执行数： | 180231元 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 300000元 |  | 其中：财政拨款 | 180231元 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | - 合理调配自治区本级党政机关办公用房，对自治区本级党政机关办公用房使用情况进行巡查，完成待调配办公用房的日常维护管理。 - 根据中央及自治区党委、人民政府工作要求，保障自治区省级干部住房，完成提任省级干部住房分配工作，对省级干部住房情况进行核实清理。 - 根据中央及自治区党委、人民政府工作要求，保障自治区省级干部公务用车，对省级干部用车情况进行核实清理。 |  |  |  | - 完成了《新疆维吾尔自治区党政机关办公用房管理办法》《新疆维吾尔自治区党政机关公务用车管理办法》的起草、调研、印发等工作 - 完成新分配省级干部住房的15名省级领导干部的选房工作，为31名省级干部办理不动产证，1套省级干部周转住房资产进行评估 - 为自治区23名省级干部更换符合国家规定的省级干部公务用车23辆 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：完成省级干部周转住房评估数量 |  | 完成1套省级干部周转住房固定资产评估 | 完成 |
|  |  |  | 指标2：完成省级干部福利房评估数量 |  | 完成7套省级干部福利房价格评估 | 目前已完成现场查勘 |
|  |  |  | 指标3：更换省级干部公车数量 |  | 完成23辆符合政策规定省级干部公务用车更换 | 完成 |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：根据国家机关事务管理局通知要求，制订自治区党政机关办公用房管理办法 |  | 按时限要求完成 | 完成 |
|  |  |  | 指标2：根据国家机关事务管理局通知要求，制订自治区党政机关公务用车管理办法 |  | 按时限要求完成 | 完成 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：根据自治区本级党政机关申请，调配办公用房 |  | 完成8家党政机关办公用房调配 | 完成 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：《自治区党政机关办公用房管理办法》出台 |  | 有效规范自治区党政机关办公用房的规划、建设、权属、配置、使用、维修、处置等相关工作 | 《自治区党政机关办公用房管理办法》印发，作为下一步规范自治区办公用房管理的有力抓手 |
|  |  |  | 指标2：《自治区党政机关公务用车管理办法》出台 |  | 有效规范自治区党政机关公务用车统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备等相关工作 | 《自治区党政机关公务用车管理办法》印发，作为下一步规范自治区公务用车管理的有力抓手 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |