附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（ 2018 年度）

项目名称：自治区资金资助“双集中”工作项目

实施单位（公章）：自治区民政厅

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间： 2019年1月20日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

新疆维吾尔自治区民政厅，是新疆维吾尔自治区政府职能部门，担负行政区域内社会救助、养老服务、儿童福利、区划地名、社会事务等工作。单位地址:新疆乌鲁木齐新华南路538号。

（二）项目预算绩效目标设定情况

“双集中”社会福利机构护理补贴6000万元，主要用于县级民政部门统一购买特困人员、孤儿照料护理服务,提高护理人员管理服务水平，不断满足照料护理需求。

“双集中”社会福利机构建设资金13500万元，主要用于机构新建、改扩建、设施设备配备，提升机构建设质量，增加床位数，确保机构达到较高标准的供（收）养条件，满足有意愿“五保”老人集中供养和孤儿集中收养需要。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年，自治区财政落实“双集中”社会福利机构护理补贴6000万元，自治区财政落实“双集中”社会福利机构建设资金13500万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

“双集中”社会福利机构护理补贴6000万元，其中，乌鲁木齐市172万，克拉玛依市9万，伊犁州612万，塔城地区144万，阿勒泰地区79万，博州87万，昌吉州288万，巴州229万，阿克苏地区668万，克州196万，喀什地区2478万元，和田地区867万元，吐鲁番市85万元，哈密市86万元。资金到位率100%，照料护理资金各县市区民政局统一购买照料护理服务。

“双集中”社会福利机构建设资金13500万元，其中，伊犁州1419万，塔城地区426万，阿勒泰地区447万，博州230万，昌吉州717万，巴州872万，阿克苏地区1390万，克州681万，喀什地区3827万元，和田地区3031万元，吐鲁番市212万元，哈密市248万元。资金到位率100%，各地州市结合集中供（收）情况和机构建设管理现状，将资金用于具体项目上，相关建设工作正有序实施。

（三）项目资金管理情况分析

1.严格资金筹措。自治区民政主管部门负责筹措政府性建设资金，地级民政主管部门负责筹措本级福利彩票公益金和计划投入的其他建设资金，县级民政主管部门负责筹措本级福利彩票公益金和计划投入的其他建设资金。

2.严格资金管理。严格按国家资金管理有关规定执行。自治区福利彩票公益金及地、县各级福利彩票公益金的管理，按自治区有关规定执行。其他建设资金的管理，按对应的有关规定执行。项目法人按照国家、自治区资金管理有关规定，建立建设资金审核制度和项目建设财务管理制度，及时做好年度财务决算的编制报批工作和项目竣工财务决算工作。

3.严格资金拨付。项目法人执行工程价款结算制度，按照财政支出预算管理有关规定和工程价款结算有关程序支付建设资金。建设资金的拨付额度主要是预付款（通常为总款项的10%以内）、进度款（按合同约定的工程建设进度拨付）、结算款（按实际结算款额扣除预付款和进度款的余额拨付）和质量保证金（通常是总款项的10%，保证金到期拨付）。建设资金的拨付以合同为依据。没有合同依据的小额资金拨付控制额度（通常每笔不得超过总款项的5%），并作出特别的财务审批程序规定。

4.严格资金审计。各级民政主管部门及项目法人积极配合审计部门开展项目建设资金审计工作。上级民政主管部门主动关注审计部门开展的各级民政项目建设资金审计工作，并协调下级民政主管部门及项目法人积极配合工作。各级民政主管部门加强内部审计，按照管理职责及权限，对民政福利设施项目各类建设资金使用情况进行抽查。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

1.严格项目规划。所有民政福利设施项目符合自治区党委、自治区人民政府的战略布局和部署安排，符合自治区民政事业发展规划所提出的各地、各年度目标任务的要求，符合当地城乡规划和民政事业发展实际需要。

2.严格项目提出。所有民政福利设施项目的提出依据当地民政事业发展规划。所提出的项目载明项目名称、建设类型、建设地点、建设规模、建设内容、项目总投资、年度计划投资、资金来源、项目法人、项目前期工作等项目要素。

3.严格项目法人。民政福利设施项目建设管理实行项目法人责任制。各级民政部门在提出下年度项目建设投资建议计划前，自治区级民政部门明确每个项目的项目法人。已有法人组织的，由本级民政部门明确；没有法人组织的，由本级民政部门依法组建。项目法人对项目前期工作、项目实施中的三大控制（进度控制、质量控制和造价控制）、项目竣工验收及交付使用等全过程负终身责任。

4.严格项目设计。项目法人按照国家及自治区有关法律法规，自治区民政福利设施项目设计规范和技术标准，组织实施项目设计。项目设计工作由有相应资质的专业设计单位承担。项目设计内容包括主体工程、附属工程、配套工程及服务于设计功能的设备采购等。项目设计单位最终提交的设计方案是功能完善、标准统一、布局合理、系统完备、安全可靠、经济适用的独立功能体。项目设计中，突出做好抗震设防、消防安全和环境保护（污水、污物处理）等涉及公众安全的主要环节，因地制宜，采用节能材料，降低建设成本。

5.严格项目选址。项目法人按照《城乡规划法》、《自治区实施<城乡规划法>办法》及《自治区人民政府关于取消和调整行政审批事项的决定》（新政发〔2013〕82号）等相关规定，依程序申请核发建设项目选址意见书。自治区级项目由项目所在地县、市人民政府城市规划行政主管部门提出审查意见，按规定权限和程序报相应城市规划行政主管部门核发选址意见书。地州市级项目由本级城市规划部门核发项目选址意见书。县级项目由本级城市规划部门核发项目选址意见书。

6.严格项目审批。项目法人按照国家及自治区有关项目审批的相关规定，将已完成设计的项目报审批部门，按规定程序实施项目审批。自治区民政福利设施项目的审批阶段按级别设定：自治区级项目由自治区发展和改革委员会按三个阶段进行（项目建议书、可行性研究和初步设计），如需要，也可以委托下一级发展与改革部门审批；地州市级项目由本级发展与改革部门审批可行性研究代项目建议书和初步设计；县级项目由本级发展与改革部门审批可行性研究后直接进入施工图设计。

（二）项目管理情况分析

1.严格项目招投标。民政福利设施项目建设管理实行招标投标制。所有建设项目的勘察设计、监理、施工、设备材料采购等，都按照国家及自治区有关法律法规，进行公开招标投标。

2.严格项目合同。民政福利设施项目建设管理实行合同管理制。所有建设项目的勘察设计、施工、设备材料采购、工程监理都依法订立合同。各类合同一般包括当事人的名称或者姓名和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法等合同必备条款。

3.严格工程监理。民政福利设施项目建设管理实行工程监理负责制。工程监理代表项目法人，对所有项目建设中的进度控制、投资控制和质量控制，设备材料采购质量，项目竣工验收及交付使用等实施全过程现场监理。

4.严格项目四通一平。 所有民政福利设施建设项目在开工前，完成“四通一平”，即施工现场水通、电通、路通、通讯要通，施工现场要平整。

5.严格项目施工。所有民政福利设施项目在开工前，同时具备下列条件：项目初步设计及总概算已经批复；项目资本金和其他建设资金已经落实；项目施工组织设计大纲已经编制完成；项目主体工程(或控制性工程)的施工单位已经通过招标选定且施工承包合同已经签订；施工图纸已经通过图审；项目施工监理单位已经通过招标选定；项目征地、拆迁和施工场地“四通一平” 工作已经完成。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

自治区资助12个地州市“双集中”机构项目和14个地州市“双集中”照料护理补助，资金到位率为100%。各地结合“双集中”工作实际，将资金主要用于机构提升改造，正在按相关程序实施，阶段完成率为100%，预计2019年10月底全部完工。

（2）项目完成质量。

民政福利设施建设项目都必须按照国家及自治区有关法律法规，进行招标投标，并依法订立合同。严格项目合同管理，所有项目的勘察设计、施工、设备材料采购、工程监理都必须依法订立合同。项目正在实施中，均按有关规定和全同确保各项目保质保量完成。

（3）项目实施进度。

“双集中”机构建设资金13500万元，于2018年4月9日拨付12个地州市用于机构提升改造，资金到位率为100%，自治区本级福利彩票公益金资助项目按期完成率不低于90%。照料护理补助资金6000万元，于2018年4月24日拨付14个地州市，由县级民政部门统一购买照料护理服务，“双集中”社会福利机构护理补贴拨付率达到100%。上述项将在2019年10月底完成。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。

福利机构提升改造，需要大量的水泥、沙石、瓷砖、五金、管材等，带动了当地建筑业、服务业消费，对于促进当地经济发展和消费具有一定影响。照料护理资金由民政部门统一购买服务，加强机构护理人员配备、满足集中供养和分散供养对象照料护理服务需求，带动了当地务工市场，提高了机构管理、服务、护理、照料水平。上述两项目资金的满足“双集中”工作需求，方便群众的日常生产生活，直接产生经济效益。

（2）项目实施的社会效益分析。

一是服务社会稳定和长治久安总目标。全面落实自治区党委决策部署，持续加强“双集中”工作，确保“双集中”工作任务全面完成。

二是助力打赢脱贫攻坚战。全面落实新党发[2018]5号文件精神，资助22个深度贫困县159所养老院建设，109所困境儿童保护中心建设。

三是健全完善民政福利设施建设体系。以南疆四地州为保障重点，精准实施民政福利设施建设，健全完善覆盖地、县、乡、村四级民政福利设施建设体系。

- 项目实施的生态效益分析。

- 特困机构、儿童福利机构项目综合考虑本地经济社会发展水平、集中供养工作的实际需求和现有基础设施情况。项目建设充分考虑集中供养对象的基本生活权益、有利于改善办院条件和扩大办院规模、有利于节约管理成本和充分利用资源的原则，选择临近居民区，距医疗机构和学校较近，交通便利，公共服务设施和基础配套设施较好，环境安全卫生、远离自然灾害威胁的区域建设。项目建设过程中通过种植树木、花草，对于防风固沙、恢复生态环境起到不可估量的作用。

- 项目实施的可持续影响分析。

- 实现可持续发展。一是机构建设可持续。全区福利机构建设进一步完善，为特困人员集中供养、社会化养老、孤儿集中供养提供了强有力的保障。二是政策和制度可持续。随着集中入住特困人员、社会老人、孤儿的增加，要求机构管理服务更加规范，护理人员管理服务的能力和水平显著提高。

- 满意度指标完成情况分析。

- 通过一对一访谈、问卷调研，机构老人、儿童对环境、安全的满意度达到100%，对护理人员护理和服务态度满意度达到98%；对室内卫生、饮食保障满意度达到99%。

- 项目绩效目标未完成原因分析

一是思想认识不到位。部分地县民政负责人对加快“双集中”资金执行进展不重视，导致项目实施慢。二是政策措施不健全。部分地县对“双集中”资金使用方向不清晰，尤其是照料护理资金按照护理需求设置相关政策执行有偏差。三是资金保障不充足。部分地县由于当地财政紧张，相关配套资金不能及时到位。四是基层经办能力不足。大部分机构护理功能缺失，管理服务水平较低。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

全程监督项目资金使用进程，及时督促各地按资金使用用途，加快机构建设进程。下一步适时开展“双集中”社会福利机构护理补贴和“双集中”社会福利机构建设资金专项督查，确保资金专款专用，发挥效益。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.主要经验：充分发挥项目资金的保障作用，严格执行财务管理制度各项规定，结实自治区民政福利设施体系建设三年行动方案，统筹谋划实施项目，确保项目经费都使用在刀刃上、落到实处，提升机构建设质量，增加机构床位数，提高护理人员管理服务水平，满足有意愿“五保”老人集中供养和孤儿集中收养需要。建议加大特困机构、儿童福利机构资金投入力度，积极争取各类资金投入机构建设，提升机构建设质量，促进设施设备优化整合。

2.存在问题：一是部分地县存在机构空置率高、保障对象集中率低、可使用床位少的现象。二是机构运转经费未有效落实。大部分县（市）没有专门安排机构运转经费，机构只有基本生活费和照料护理费两项专项经费，机构运转经费只能从基本生活费中解决。三是照料护理经费仍有缺口。部分县市除编制、公益性岗位人员由当地财政负担工资外，聘用人员工资基本从自治区补助资金中支出，当地没有配套，以拨付的补助资金数定聘用护理人员数，机构照料护理经费缺口较大。

3.建议：一是进一步明确要求。建议以自治区人民政府名义出台《关于进一步加强全区“双集中”工作的通知》，对推进“双集中”工作的政府主体责任，集中供（收）养率、法人登记率，机构运行、基本生活、照料护理经费落实，护理人员配备比例和薪酬等进行再动员、再明确、再部署。二是进一步压实责任。建议建立“双集中”工作季报和季通报制度，每季度对各地（州、市）集中供（收）养率、机构建设进行通报，并抄送当地人民政府（行署），有效传导工作责任。三是，进一步整改落实。建议会同财政、发改、编办、卫健等部门定期开展专项督查，及时发现问题、督促落实，确保“双集中”工作任务如期完成。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

2018年8月底-9月底，民政厅由主要领导带队分6个调研组深入14个地州市96个县市区，围绕保障对象数量、机构现状及未来需求深入开展了调研，全面掌握了机构建设管理现状，包括对2018年自治区本级福利彩票公益金1.35亿元资助各地提升改造和自治区财政6000万照料护理补贴使用情况进行了指导检查。对县级福利机构和三分之一的乡镇福利机构进行了现场勘验检查，基本掌握了项目实施情况。2019年1月，经过县市区民政局单位自评，地州市民政局统一自评，民政厅对2018年中央财政专项转移支付资金绩效情况进行汇总评价，形成自评报告。

七、附表 《自治区财政项目支出绩效自评表》

| 中央对地方专项转移支付绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项名称 |  |  | 自治区资金支持养老项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 民政部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 自治区民政厅 |  | 实施单位 | 各地州民政局 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 19500 | 19500 |  | 100% |  |
|  |  |  | 其中：中央补助 | 19500 | 19500 |  | 100% |  |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 资助地县新建、改扩建及设施设备配备,改善养老、儿童福利机构、设施条件，补助“双集中”社会福利机构护理补贴，提高机构的服务和保障能力，保障特困对象、孤儿合法权益，使他们切实感受到党和政府的关怀,切实增强他们的获得感、幸福感和安全感，为新疆社会稳定和长治久安奠定坚实基础。 |  |  |  | 完成大部分地县新建、改扩建及设施设备配备,改善养老、儿童福利机构、设施条件，保障全年护理补贴按时发放。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 |  | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | “双集中”社会福利机构护理补贴南疆四地州占资金比例 |  | ≥70% | 70% |  |  |
|  |  |  | “双集中”社会福利机构建设资金南疆四地州占资金比例 |  | ≥70% | 70% |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率（主体、装修、设施设备齐全，开始运营） |  | ≥85% | 85% |  |  |
|  |  |  | 资金下拨时间 |  | 12月底 | 12月底 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 自治区本级福利彩票公益金资助项目按期完成率 |  | ≥85% | 85% |  |  |
|  |  |  | “双集中”社会福利机构护理补贴拨付率 |  | ≥95% | 100% |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 养老福利机构服务质量 |  | 设施更完善、便利，效果显著 | 设施更完善、便利，效果显著 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：受助人员满意率 |  | ≥85% | 90% |  |  |
| 说明 | 请在此处说明各级审计和财政监督检查中发现问题所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填写完成比例。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |