新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：婚姻登记历史档案补录工作补助经费

实施单位：社会事务处

自治区主管部门：自治区民政厅

项目负责人： 伊沙克·依不拉音

填报时间：2018年10月10日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我区共设有婚姻登记机关211个，其中县市区婚姻登记机关109个（含4个涉外婚姻登记处），乡镇人民政府婚姻登记机关112个。全区共有98个登记机关被民政部授予“全国婚姻登记规范化合格单位”，19个单位被民政部授予国家3A级婚姻登记机关，23个登记机关被自治区授予婚姻登记规范化单位。2018年度共办理结婚155884对，离婚44301对，补证192902对，补录婚姻档案110万余件。全区需补录的婚姻历史数据共计有900万余条，2003年至2012年期间600万余条档案较完整的已基本完成补录，剩余的300万余条包括没有身份证号的、民族文字的、手工填写的、同音不同字的、原始档案不全的、未建立原始档案等不规范历史数据。2018年财政下拨200万元作为婚姻登记历史档案补录工作补助经费。

（二）项目预算绩效目标设定情况

据统计，自1980年至2016年，我区共办理婚姻登记900万件。目前，各地综合施策，已经完成600万件的补录工作，还有300万件未补录完。我们计划在 2018年至2020年三年期间，坚持先易后难，从后至前，力争完成300万件补录工作。根据前期各地在补录工作中采取政府购买服务的形式，按照每补录一件开支2元计算，设定2018年完成预期补录100万件的目标。

二、项目资金投入情况

（一）项目资金安排、总投入等情况分析

补录婚姻历史数据项目为财政全额拨款，资金预算数为200万元整，按照照顾南疆、照顾偏远地区的分配原则，已如数全部下拨各州（地、市）用于开展婚姻历史数据补录工作，执行数为200万元整。

- （二）项目资金使用情况分析

- 2018下拨各地共200万元婚姻档案历史数据补录工作补助经费。各地民政部门严格按照要求使用经费，婚姻档案历史数据补录工作补助资金主要用于各级婚姻登记机关补录历史数据政府购买服务、添置硬件设备项目、对完成补录工作任务好、效率高的工作人员予以奖励。各地能够严格资金管理，专款专用，未发生挪用、乱用等现象的发生，符合自治区财政管理制度和相关规定，资金使用规范透明、对项目的监督及时准确，资金使用合理、效果显著。

（三）项目资金管理情况分析

- 通过检查抓管理。

- 我厅下发了《关于开展全国婚姻管理规范化检查的通知》，并于2018年8月初组织相关人员对全区部分县市、乡镇婚姻管理工作情况进行了抽查检查，确保资金使用科学合规。内容包括补录经费下拨情况、使用情况等。重点检查是否按规定落实上级有关补录工作的通知要求，全额用于补录工作；是否科学合理的分配专项资金，严格执行补录工作要求；是否存在经费挪用、资金浪费问题；是否在规定的范围内合理使用经费等。

2、通过系统核对。以各地州补录工作完成数量为基数，采取婚姻系统补录情况核对，各地州均已达到补录任务数量。

- 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

认真核对各地婚姻补录工作任务数，要求各地认真落实补录工作相关通知，综合施策，采取多种方式开展数据补录工作，确保正常有序开展，保证经费用于补录工作，并定期对各地辖区补录工作检查督促，保质保量完成任务。通过调取婚姻信息系统数据，核对各地州婚姻补录工作完成进度，对全区婚姻补录工作完成验收。

（二）项目管理情况分析

下发检查通知，采取对各地婚姻登记管理工作规范化工作抽查。通过抽查，加强管理，发现经费使用方面中存在的问题，要求各地及时汇报，及时整改。对落实政策不力、补录工作完成差的地区，在次年扣减专项资金，并在全区予以通报。经查，全区未发生挪用、乱用等现象的发生，符合自治区财政管理制度和相关规定，资金使用规范透明、对项目的监督及时准确，资金使用合理、效果显著。

四、项目绩效情况

1、产出指标完成情况分析：

项目绩效目标完成情况分析。 婚姻补录经费按时拨付到位。各地州（市）民政部门结合各地实际，对婚姻补录工作制定规范、监督和发放程序，各地基本按照补录工作要求按期完成了2018年100万余条婚姻历史数据的目标，个别地区超额完成预定的补录任务。进一步推进了数据共享、完整工作，全面提升了数据使用的效率，拓宽了审查的范围度，为我区婚姻数据与国家数据联通后实现我区婚姻登记全国审查奠定了基础。

2、效益指标完成情况分析：

- （1）项目实施的经济效益分析：婚姻补录工作与经济效益无关。

- （2）项目实施的社会效益分析：

婚姻登记标准化建设是维护婚姻登记严肃性、提高婚姻登记质量、保障公民合法权益、促进婚姻家庭和谐、推动婚姻登记制度改革的基础性工作，意义重大，影响深远。充分认识加强婚姻登记标准化建设的重要性和紧迫性，进一步统一思想，提高认识，采取有效措施，提升标准化建设水平，促进婚姻登记管理工作科学发展。

为贯彻落实党的十八大和自治区第十六次民政会议精神，促进今后一个时期全区民政事业的大发展。规范专项社会事务管理服务，加强婚姻登记机构标准化信息化建设，拓展服务范畴，为各族群众提供规范、优质、便民的公共服务。

- （3）项目实施的生态效益分析。婚姻补录工作与经济效益无关。

3、满意度指标完成情况分析

据统计，自1980年至2016年，我区共有900余万条婚姻档案历史数据需要补录。自开展补录工作以来，各地按照要求，已基本完成了2003年以来所有档案材料完整的历史数据600余万条，取得了初步成效，有力地推动了我区婚姻登记信息化建设步伐，对于加强社会治理服务能力，推进婚姻领域“去极端化”、避免重婚、骗婚现象，维护新疆社会稳定和长治久安起到了积极作用。

（二）项目绩效目标未完成原因分析：2018年目标已完成，无原因分析。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

下一步我厅将加大对婚姻补录工作任务，加快录入完成建国以来婚姻历史档案数据，核对补录任务数量，严格控制各地资金使用范围、途径，确保自治区补助资金发放及时、到位、有效。并进一步完善电子档案管理，整合社会管理基础信息，建立完备的婚姻登记信息数据库，实现全国婚姻登记信息资源共享，继续在已搭建婚姻历史档案数据库平台基础上，开展婚姻档案历史数据补录工作，2019年完成建国以来婚姻历史档案补录工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

主要做法有：一是以奖代补，要求各地继续下大力气开展补录工作，完成好的、超额完成的通过资金奖励，通报表扬，鼓励完善婚姻历史数据库；二是通过政府采购完成补录工作，提高工作效率，数据档案完整度；三是项目经费分配重点倾向任务重的、地区偏远的、档案不完整的、人员设备资金缺乏的地区，切实保障补录工作全区覆盖，不留死角。

存在的问题：个别地区落实专款专用灵活性较大；部分地区领取经费，不开展工作等情况；未能按照要求，完成当年的补录任务，未及时反映补录工作的进度，不反馈补录遇到的困境，意识形态对工作不够重视，有拖延情绪。

建议：一是加强资金管理。严格对婚姻档案历史数据补录工作补助资金管理使用，做到专款专用，确保资金使用安全；二是建立健全专项资金使用情况公示制度，加大社会各界监督力度；三是进一步加强资金投入，针对当前补录工作需要大量的人力、物力及财力支持的现实问题，建议继续加大资金投入力度，每年拨付200万元，以此激发各地工作热情，扎实推进我区婚姻登记信息化建设步伐；四是不断提高婚姻档案历史数据补录工作补助资金的使用质量，取得一定的社会效益。为2018至2020年分阶段每年完成100万条最终完成我区300万余条婚姻历史数据的补录工作任务提供有力资金支持。

（三）其他。

六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

2018年全区共计完成了100万余条婚姻历史数据补录工作，开展婚姻档案历史数据补录工作，完善电子档案管理，建立完备的婚姻登记信息数据库，是一项功在当代、利在千秋的基础性工程，对于提高婚姻登记的标准化和提高依法行政水平，有效避免重婚、骗婚现象，对今后婚姻登记管理体制改革与发展，实现政府部门间信息资源共享，进一步为当事人提供更加人性化的服务，都具有重要的现实意义。

- 附表

| 自治区财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 婚姻登记历史档案补录工作补助经费 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 自治区民政厅 |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） | 预算数： |  | 200 | 执行数： |  | 200 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 200 | 其中：财政拨款 |  | 200 |
|  | 其他资金 |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |  |
|  | 完成100万条历史婚姻补录工作 |  |  | 已完成100万条历史婚姻补录工作 |  |  |
| 年度绩效 指标完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |  |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 录入数量 | ≥100万条 | 100万余条 |  |
|  |  |  | 上传数量 | ≥100万条 | 100万余条 |  |
|  |  |  | 分享数量 | ≥100万条 | 100万余条 |  |
|  |  |  | 增加数量 | ≥100万条/年 | 100万余条/年 |  |
|  |  | 质量指标 | 准确率 | ≥100% | ≥100% |  |
|  |  |  | 覆盖率 | 覆盖全疆 | 覆盖全区 |  |
|  |  |  | 平均使用率 | ≥1600人次·天 | ≥1600人次·天 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 | ≥100% | ≥100% |  |
|  |  |  | 数据上传时限 | 当天 | 当天 |  |
|  | 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 避免违法婚姻 | 有效防止重婚、骗婚现象 | 有效防止重婚、骗婚现象 |  |
|  |  |  | 人性化便民服务 | 简化服务流程 | 避免档案资料重复提交 |  |
|  |  |  | 数据共享 | 实现全疆数据审查，协助公检法等部门查证≥1000次/年 | 实现全疆数据审查，协助公检法等部门查证≥1500次/年 |  |
|  |  |  | 提供数据统计及参考 | 为政府或相关机构政策出台或改变提供参考性数据次数≥100次 | 120余次 |  |
|  |  |  | 完善数据库 | 为婚姻系统实现全国审查做准备 | 数据库已新增100万余条，进一步使数据库完善。 |  |
|  |  |  | 推进简政放权 | 多部门建立数据交换机制，实现政务“一网通办” | 准备工作正在筹备中 |  |
|  |  |  | 使用期限 | 永久 | 永久 |  |
|  |  |  | 登记审查范围 | 全疆地区 | 全疆地区 |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 办事人员数据使用满意度 | ≥100% | ≥100% |  |