附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：“爱心关注”资金（本级公益金）

实施单位（公章）：自治区民政厅

主管部门（公章）：自治区民政厅

项目负责人（签章）：托乎提·亚克夫

填报时间：2019年1月28日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

根据上述职责，自治区民政厅设14个内设机构：办公室(政策法规宣传处)、社会救助局、优抚安置局、民间组织登记处、民间组织管理处、退伍军人协调处（自治区双拥领导小组办公室）、军队离退休干部安置处、救灾处、基层政权和社区建设处、区划地名处、社会福利和慈善事业促进处、社会事务处（救助管理处）、规划财务处、人事教育处（社会工作处）、机关党委、驻厅纪检监察组、离退休干部工作处。

（二）项目预算绩效目标设定情况

“爱心关注”资金是为贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实自治区第九次党代会、自治区党委九届四次全体会议、经济工作会议、脱贫攻坚工作会议精神，坚持聚焦总目标、服务总目标、落实总目标。全力推动党中央、国务院和自治区党委、政府有关决策部署有效落实，全力推进民政事业不断改革创新，确保经济社会发展成果惠及每个服务对象。坚持以人为本、执政为民的工作理念，以“广覆盖、保基本、救助重点、多层次、可持续”为指导方针，不断强化政府责任，完善救助资助制度，着力解决弱势群众最关心、最现实、最迫切的基本生活保障和医疗保障问题，更大程度上缓解困难群众安老、扶孤、助学、助医、济困、赈灾等难题。努力实现弱势人群基本生活权益。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年收到自治区福利彩票公益金1000万元，截止2018年底已全部使用完毕。

（二）项目资金实际使用情况分析

“爱心关注”资金1000万元以人为本、执政为民的工作理念，以“广覆盖、保基本、救助重点、多层次、可持续”为指导方针，不断强化政府责任，完善救助资助制度，着力解决弱势群众最关心、最现实、最迫切的基本生活保障和医疗保障问题，更大程度上缓解困难群众安老、扶孤、助学、助医、济困、赈灾等难题。努力实现弱势人群基本生活权益。其中，“现代生活进农家”项目178.01万元，转变了农民过去的生活方式，将现代文明带入家家户户的生活中；60万元帮助克州阿克陶县建设殡仪馆；80万元帮助和田地区墨玉县精神卫生康复中心冬季水电暖等运转经费；50万元解决疏勒县困难群众冬季取暖用煤；30万元协助在南疆四地州开展贫困群体的关怀救助等爱心公益活动；30万元解决乌什县贫困村150户困难群众生活困难、入学就医困难等临时救助；40万元解决塔什库尔干县深度贫困村贫困农牧民异地搬迁困难；50万元解决24个深度贫困村困难家庭取暖过冬问题；50万元解决洛浦县贫困群众的实际困难；26万元解决困难儿童救助困难；15万元资助乌什县依麻木镇亚贝希村扶贫助困。

（三）项目资金管理情况分析

爱心关注项目资金实行专帐管理，财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合审计部门组织检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资产管理制度健全，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量；财务管理按规定执行，符合有关财务会计管理规定。随着财务制度的不断完善，资金使用率也不断提高。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

在厅驻阿瓦提县乌鲁却勒镇8个“访惠聚”驻村工作队各选10户有一定基础条件的富裕户、一般户作为“三个项目”示范户进行试点，其中各工作队富裕户7户，一般户3户。总费用计划每户1万元以内，自行承担比例按照富裕户30%，一般户15%确定。通过广泛宣传，全面动员，在电费自理和坚持自愿的前提下，先行先试，具备条件后再扩面推开。

（二）项目管理情况分析

厅党组专门成立现代文明生活惠民项目领导小组，厅主要领导亲自挂帅，分设综合协调组、项目保障组、技术指导组、项目实施组、监察督导组等5个小组，具体推动项目实施。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

“爱心关注”项目是针对我区社会公众关注、有利于弘扬社会主义精神文明、能体现扶弱济困宗旨的社会公益事业，以及对有特殊困难人群予以专项资助项目。

我厅计划脱贫攻坚项目20个，实际完成27个；计划帮扶贫困户500户以上，实际完成675户；计划资助困难群众及困境儿童1000人以上，实际资助1172人；收益困难群众5600人。资金于4月前拨付到位，“爱心关注”项目有利于弘扬社会主义精神文明社会公益事业，能将所有积极的、健康的、催人奋进的、给人力量的、充满希望的能量辐射开，去影响改变更多的人或事，发扬社会正气，营造良好的社会氛围，构建和谐社会。贫困人口生活保障提升效果明显，此项目讲持续三年，达到群众及困境耳聋得以保障。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

绩效目标已完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

爱心关注项目的内容主要包括困难家庭和脱贫攻坚工作中对困难群体实施临时救助，对社会福利机构、社会公众关注和社会公益项目进行资助。按照自治区党委脱贫攻坚任务的统一部署，把重点向南疆四地州倾斜，向深度贫困22个县倾斜，向社会维稳一线倾斜。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.主要经验做法。

一是爱心关注项目积极落实自治区党委和人民政府关注问题和批转交办事宜；二是适当资助支持自治区党委、自治区人民政府相关部门扶贫帮困和访惠聚工作；三是不断通过公益项目实施扩大福利彩票公益性的宣传和社会认知度。

2.存在的问题。

无。

3.今后工作的建议。

根据脱贫攻坚任务的需要，建议追加“爱心关注”经费。

六、项目评价工作情况

我厅非常重视爱心关注救助工作，重点抓好了项目专项资金的筹集，把专项所需资金纳入财政主渠道，及时有效地保证了爱心关注工作的正常、平稳开展。通过爱心关注工作的实施，提高了城乡困难群众的生活质量。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》

| 自治区财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 爱心关注资金 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 自治区民政厅 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 1000 |  | 执行数： | 1000 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 1000 |  | 其中：财政拨款 | 1000 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 爱心关注项目是在政府的主导下，动员社会力量广泛参与的一项面向弱势群体或能引起社会公众关注的事项资助。其目的是将一部分生活处于低收入甚至贫困状态的弱势群体或积极项目，纳入关注项目体系之中，通过实施项目资助或救助，能缓解其因资金短缺带来的压力，保障弱势群体的基本生活权益，增强自我保障和生存能力，是一项社会公益性事业。 |  |  |  | 爱心关注项目对困难家庭及脱贫攻坚工作中对困难群体实施临时救助，对社会福利机构、社会公众关注和社会公益项目进行资助。按照自治区党委脱贫攻坚任务的统一部署，把重点向南疆四地州倾斜，向深度贫困22个县倾斜，向社会维稳一线倾斜。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 脱贫攻坚项目个数 |  | ≥20个 | 27个 |
|  |  |  | 帮扶贫困户户数 |  | ≥500户 | 675户 |
|  |  |  | 资助困境群众及儿童人数 |  | ≥1000人 | 1172人 |
|  |  | 质量指标 | 收益困难群众 |  | ≥5000人 | 5600人 |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付时间 |  | 4月前 | 4月前 |
|  |  | 社会效益 指标 | 贫困人口生活保障提升 |  | 效果明显 | 效果明显 |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 |  | ≥1年 | 3年 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 困难群众及困境儿童满意度 |  | 100% | 100% |