附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（ 2018 年度）

项目名称：第二次全国地名普查

实施单位（公章）：各地、县民政部门

主管部门（公章）：自治区民政厅

项目负责人（签章）：董俊凯

填报时间：2019 年 1 月 20 日

新疆维吾尔自治区第二次全国地名普查项目

专项转移支付2018年度绩效自评报告

- 一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达第二次全国地名普查项目专项转移支付预算和绩效目标情况。

1、专项转移支付预算情况：国家财政部下发了《下达第二次全国地名普查补助资金的通知》（财社〔2018〕28号），其中下拨我区第二次全国地名普查补助资金共计1743万，用于全区第二次全国地名普查、验收和推进普查成果地。

2、绩效目标：查清地名基本情况，对有地无名的有地名作用的地理实体进行命名，对不规范地名进行标准化处理，完成96个县（市、区）地名普查、验收和上报国务院地名普查办工作任务，各地设置标准规范的地名标志，建立、完善各级国家地名和区划数据库(即国家地名数据库)，加强地名信息化服务建设，发挥地名在促进经济社会协调发展、方便人民群众生产生活、促进新疆社会稳定和长治久安、加强国防建设和维护国家主权与领土完整等方面的基础作用。

- （二）自治区分解下达预算和绩效目标情况

1、自治区分解下达预算情况：

（1）自治区民政厅，共计150万元

一是对全区地名普查工作的督促、检查、指导、论证及业务培训工作，共需经费90万元。

二是完成自治区与兵团地名普查成果数据合库。自治区负责地方区域的地名普查工作，兵团负责兵团管理区域的地名普查工作。根据国家要求，应将地方与兵团普查成果合二为一，形成一个完整的普查成果数据库。经测算合库工作共需经费60万元。

（2）地名标准化中心，共计153万元

一是开展地名图录典志的编纂工作，共需经费60万元。其中标准地名图集40万元、地名录20万元、地名志20万元、地名词典20万元。

二是普查档案的收集整理以及信息化管理工作，共需经费53万元。

（3）地州市民政局，共计350万元

一是每个地州市补助经费20万元，共计280元。

二是南疆四地州（阿克苏、喀什、克州、和田）各增加10万元，共计40万元。

三是对地名普查工作中成绩突出并承担额外任务的乌鲁木齐市（地名普查现场会）、克拉玛依市（全国地名地址库试点单位）、伊犁州（管辖区域较大，指导检查任务较重）各增加10万元，共计30万元。

（4）县市区民政局，共计1090万元

一是全疆共96个县市区（不含兵团管理的市），每个县市区补助经费10万，共计960万元。

二是地名普查数量在3000条以上18个县市区各增加5万元，共计90万元。

三是阿瓦提县、墨玉县各增加20万元，共计40万元。

以上共计1743万元。

2、绩效目标：新疆自治区第二次全国地名普查工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实国务院第二次全国地名普查工作部署要求，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，提高政治站位，理清工作思路，强化工作措施，规范普查规程，严把质量标准，96个县（市、区）全面完成地名普查工作任务。

(1)调查地名基本情况。查清了行政区域，非行政区域，群众自治组织，居民点、交通运输设施、水利、电力、通信设施、纪念地、旅游景点、建筑物、单位、陆地水系、陆地地形等11大类地名的名称、位置及相关属性信息。

(2)规范地理实体名称。根据国家地名管理的有关法规，对不规范地名进行标准化处理，切实解决地名上存在的一地多名、地名重名，地名命名罔顾传统、刻意崇洋、虚张声势、名不符实，地名译写不准确、用字不规范、含义不健康等问题进行了规范。

(3)设置地名标志。根据实际需要，依据国家有关标准设置了地名标志。

- 二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。中央下达补助资金1743万元用于地名普查工作项目，目前已全部下达到地（州、市）和县（市、区）具体项目执行单位。

2、项目资金执行情况分析。中央下达补助资金1743万元，其中下拨自治区标准化中心各地（州、市）资金73万元，下拨各地（州、市）、县（市、区）1381万元，自治区本级资金289万元。

（1）区划地名处、地名标准化中心，共计362万元

开展地名图录典志的编纂工作、对全区地名普查工作的督促、检查、指导、论证及业务培训工作，共需经费73万元。根据国家要求，应将地方与兵团普查成果合二为一，形成一个完整的普查成果数据库289万元。

（2）地州市民政局，共计315万元

每个地州市补助经费20万元，共计280万元。南疆四地州（阿克苏、喀什、克州、和田）各增加5万元，共计20万元。对地名普查工作中成绩突出并承担额外任务的乌鲁木齐市（地名普查现场会）、克拉玛依市（全国地名地址库试点单位）、伊犁州（管辖区域较大，指导检查任务较重）各增加5万元，共计15万元。

（3）县市区民政局，共计1066万元

全疆共96个县市区（不含兵团管理的市），每个县市区补助经费7-10万，共计935万元。地名普查数量在3000条以上18个县市区各增加5万元，共计90万元。阿瓦提县增加10万元、墨玉县增加20万元，共计30万元。

3、项目资金管理情况分析

中央专项转移支付资金专款专用，严禁挤占挪用。各地民政部门协调纪检、审计等部门定期检查、审计经费的使用和管理情况，确保资金高效、安全使用。对套取、截留、挤占、挪用的，按有关规定严肃查处。

（1）通过制度抓管理。按照国家和自治区财政有关规定要求，坚持专款专用，没有出现套取、截留、挤占、挪用和不按规定使用情况。同时充分发挥新闻媒体的监督、宣传作用，加大相关政策的宣传力度，增加工作的透明度。

（2）通过检查抓管理。自治区民政厅2018年组织对全疆14个地州市2018年资助资金使用情况进行了检查，确保资金使用使用科学合规。

（3）通过舆论监督抓管理。充分发挥新闻媒体的监督、宣传作用，加大地名管理规范化建设宣传力度，向社会公布中央专项转移支付资金资助的使用范围、项目建设情况和资金管理情况，增加工作透明度。

- （二）绩效目标完成情况分析

- 1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。自2014年启动以来，全区96个县市区地名普查工作已全面完成，其中普查县市区64个，补查试点县市32个。收录地名21余万条，比一普时增加13余万条，增加率达186%。国务院地名普查办11月8日下发《新疆维吾尔自治区第二次全国地名普查成果验收意见》（国地名普查办发〔2018〕63号），我区已通过全面审核和入库验收。

（2）质量指标。一是加强工作力量。采取“硬抽人，抽硬人”的方式，确保普查人员落实。自治区普查办组成5个技术服务组，经常巡回指导各地，解决业务技术问题，统一了普查技术标准。自治区配备地名普查办工作人员8名，各地（州、市）地名普查办3-5名，县（市、区）7-11名，三级地名普查办人员达到约1100人。二是充实专家力量。为保证普查质量，成立了由自治区科学院、社会科学院、新疆师范大学等高等院校及科研院所多名专家、教授组成的自治区第二次全国地名普查专家咨询委员会，各地均聘请了熟悉当地历史、地名文化的专家。三是加大培训力度。为尽快提高全区地名普查一线人员业务素质，举办自治区、地（州、市）、县（市、区）三级地名普查专题培训、研讨班36期次，培训人数3万余人次，培训内容包含地名普查示范、地名调查、目录编制、地名普查成果表填写、地名普查成果图标绘、地名普查质量提升、地名普查资料归档立卷、标准地名词典释文编写、地名标准化处理等范畴，培养了一支专业普查队伍。四是强化督导落实。自治区建立“每月一通报、每季度一督导”机制，每月按照总体计划的时间节点，通报一次各地工作进展速度、质量及进展情况；每季度对地州市总体进度进行一次实地督导，实行全疆排名，对完成任务好的县市区进行资金奖励，对未按时完成普查任务的县市区政府分管领导进行约谈，增强了各地荣誉感，促进了全区普查均衡推进。4年来，自治区普查办先后督查56次，通报30次，约谈12个县市，5次自治区地名普查复验。

（3）时效指标。按照国务院普查办40%、40%、20%完成县级政区分阶段普查任务安排，对难点问题现场办公及时解决，使普查工作得到了强力推进。民政厅作为地名普查牵头单位，下沉到基层一线，通过召开座谈会、实地走访等方式听取各地意见建议，对普查任务、时间节点、责任和奖惩措施等予以明确，有力推动了自治区决策部署在基层一线的贯彻落实。

- （4）成本指标。中央下达第二次全国地名普查项目专项转移支付资金共1743万元，资金使用控制在预算范围内。

- 2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。对完成任务、时间节点、内容、标准做了精心安排，使普查内容更加清晰，时间节点更加具体，推进速度明显加快。在软件技术支撑上，采取分包和部分外包，既解决数据库建设的技术缺陷，又节约了经费，提高了进度和质量。

（2）社会效益。地名是基础地理信息，地名普查是一项公益性、基础性的国情调查。此次地名普查，查清了全区地名基本情况，掌握地名基础数据，提高地名标准化水平，加强地名信息化服务建设，为社会提供全面准确的地名信息。通过开展第二次全国地名普查，有利于维护国家主权和领土完整、巩固国防建设，有利于经济社会协调发展，有利于社会交流交往、方便人民群众生产生活，对提高政府管理水平和公共服务能力具有重要意义。

(3)生态效益。第二次全国地名普查的内容是查清地名及相关属性信息，对有地无名的有地名作用的地理实体进行命名，对不规范地名进行标准化处理，设置标准规范的地名标志，建立、完善各级国家地名和区划数据库，加强地名信息化服务建设，建立地名普查档案。

（4）可持续影响。通过第二次全国地名普查，掌握全面、翔实、准确的地名数据，并形成一批能够服务于社会治理、公众需求和地名管理的地名普查成果，将来重点实现四个目标：一是通过普查建立国家、省、市、县四级标准地名数据库，形成各类地名专题数据库；二是通过普查建立完善地名管理和服务信息系统，形成地名申报、审批、发布、共享和数据更新维护长效机制；三是形成一批普查报告，既要形成地名普查工作报告和主要数据公告，又要形成地名文化遗产分布、地名标志设置和地名标准化处理等专题报告；四是编纂地名图集资料，包括地名图集、地名典志、地名图书以及电子地名图、电子地名辞典等。在保证普查数据安全的基础上，采取多种方式推动普查成果的转化应用，鼓励深入研究、深度开发普查成果，最大限度发挥和提高普查成果的社会效益，更好地为政府、企业和社会公众服务。

3、满意度指标完成情况分析。通过实施地名普查项目，紧紧聚焦总目标、服务总目标、实现总目标，真实客观地反映了全区的地名现状，内容丰富，具有很强的实用性，是推广标准地名的重要载体，是向社会公众展示普查成果最直观的窗口。实现地名信息共享，发挥和提高地名普查成果社会效益，更好地为政府、企业和社会公众服务。同时，通过编制地名图书、拍摄影视作品、开展地名评选活动等多种形式,提高地名文化遗产影响力和知名度,营造良好社会氛围。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- （一）资金管理制度。转发了国务院普查办《第二次全国地名普查资金管理规定》，要求各地按照《规定贯彻执行》。积极探索和建立与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高各地、县项目建设单位绩效意识和财政资金使用效益。

- （二）资金管理办法及措施。在地名普查验收时，专项对地名普查补助资金使用情况进行了验收。同时，将中央下达第二次全国地名普查项目专项转移支付绩效自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

- 五、绩效未完成原因和下一步改进措施

- （一）未完成原因。根据国务院普查办安排，12月按时上报了我区地名普查数据，由于国务院普查办验收时发现需整改的问题，经国务院普查办同意，我们组织全区进行了整改，待整改后上报。

- （二）下一步措施。按照国务院普查办验收整改意见，我区96个县（市、区）地名普查数据需进行整改，抓紧时间组织各地进行整改，自治区地名普查办再次组织人员验收，全部验收合格后上报国务院地名普查办。

- 六、绩效自评工作的经验、问题和建议

- （一）绩效自评经验。绩效自评我们以评价的主体、评价的内容、评价的效果为切入点，主要分为三个阶段。第一阶段：96个县（市、区）地名普查办进行自评，报地（州、市）地名普查办审核汇总；第二阶段：地（州、市）地名普查办根据各县（市、区）地名普查办上报的自评材料进行绩效自评，报自治区地名普查办；第三阶段：自治区地名普查办根据地（州、市）地名普查办上报的自评材料，进行自评上报。

- （二）绩效自评问题。绩效自评要求高，我们对绩效自评的政策、要求、标准和规定把握不准，导致绩效自评的有效性大打折扣。 
    （三）绩效自评建议。加强绩效自评的培训。

| 中央对地方专项转移支付地名普查项目绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 |  |  | 第二次地名普查 |  | 负责人及电话 | 董俊凯 |  |
| 中央主管部门 |  |  | 民政部 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 自治区民政厅 |  | 实施单位 | 各地、县民政部门 |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 1743 | 1743 |  | 100% |
|  |  |  | 其中：中央补助 | 1743 | 1743 |  | 100% |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 完成14地（州、市）96个县（市、区）地名普查工作任务 |  |  |  | 国务院地名普查办11月8日下发《新疆维吾尔自治区第二次全国地名普查成果验收意见》（国地名普查办发〔2018〕63号），我区已通过全面审核和入库验收。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 | 数量指标 | 项目资助个数 |  | 96个 | 96个 |  |
|  |  | 质量指标 | 安全稳定合格率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 开展第二次全国地名普查业务培训人数 |  | ≧300人 | 300人 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工率 |  | ≧100% | 100% |  |
|  |  |  | 项目完工率 |  | ≧100% | 100% |  |
|  |  |  | 项目运行使用率 |  | ≧100% | 100% |  |
|  |  |  | 事业单位法人登记率 |  | ≧100% | 100% |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 新增就业岗位 |  | 50人 | 50人 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 节能电器和节水型设备使用率 |  | ≧80% | ≧80% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 |  | ≧85% | 85 |  |