新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项 目 名 称：自治区脱贫攻坚常态化督查巡查

实 施 单 位（公章）：监督检查处

自治区主管部门（公章）：自治区扶贫开发办公室

项 目 负 责 人（签章）：阿曼古丽·阿迪力

填 报 时 间：2019年1月28日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我处为自治区扶贫办内设机构，负责监督检查中央和自治区党委有关脱贫攻坚（水库移民工作）重大政策、责任目标和工作部署的落实情况；负责配合国家在我区开展的脱贫攻坚督査巡查工作；负责督查巡查、贫困退出成效考核、第三方评估等反馈问题的整改落实工作督查；负责受理扶贫领域群众的投诉举报。

（二）项目预算绩效目标设定情况

2018年，通过组织开展4次常态化督查巡查，促进南疆四地州22个深度贫困县以及2018年南疆四地州拟脱贫摘帽的3个县政策落实、工作落实、责任落实,确保如期完成脱贫攻坚任务。

- 项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

今年部门预算批复安排527.33万元（其中，上年结余结转27.33万元。）用于全年督查巡查工作，截止12月底督查巡查已支出527.33万元，余额0万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

本年度已开展自治区脱贫攻坚一季度重点任务督查、自治区第一批脱贫攻坚联合督查巡查、自治区第二批脱贫攻坚联合督查巡查、自治区第三批脱贫攻坚联合督查巡查等4次常态化督查巡查工作。预算批复的500万资金与上年度结余结转的27.33万元已经全部支付完毕。其中差旅费513.47万元，培训费13.70万元，其他交通费用0.16万元。

（三）项目资金管理情况分析

脱贫攻坚督查巡查项目经费主要支出方向即派驻的督查巡查小组人员差旅费及督查巡查前的动员培训和后期工作完成情况的报告会经费，差旅费，严格按照《自治区党政机关事业单位工作人员差旅费管理办法》执行。出差人员需提供文件，履行相关审批程序后执行，差旅费报销由部门领导签字审定，交会计审核原始单据后，履行审批手续办理报销。会议费，严格按《新疆维吾尔自治区本级会议费管理暂行办法》执行。会议承办处室按会议规模和费用标准填写《会议费、培训费预算审批表》，履行相关审批程序后按经费预算标准执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

由监督检查处提出督查巡查制度及方案，由人事处拟定人员分配方案，由规划财务处审核并支付督查巡查工作相关预算经费。

（二）项目管理情况分析

自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于印发〈自治区脱贫攻坚督查巡查工作办法〉的通知》（新党厅字〔2016〕91号），成立综合指导组1个、各片区指导组8-12个，围绕党中央脱贫攻坚决策部署和自治区党委具体安排，全面督查脱贫攻坚精准施策落实情况，确保脱贫举措落地到村到户到人。督查巡查实行组长分级负责制，分片包县实施督查巡查，确保督查质量和工作成效。同时，实行督查组成员年底考核与督查巡查包县年度扶贫成效考核相挂钩，全面压实督查责任。自治区脱贫攻坚联合督查巡查工作在自治区扶贫开发领导小组领导下开展，具体由自治区党委督查室牵头，自治区扶贫办、自治区“访惠聚”办、自治区南疆办联合组建自治区脱贫攻坚联合督查巡查组，实行力量统筹、队伍混编，实施精准督查、精准指导，促进督查巡查任务更聚焦、督查巡查标准更统一、督查巡查要求更明确、督查巡查工作更务实。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

联合督查巡查组，实行力量统筹、队伍混编，严格执行中央八项规定精神，最大限度节约项目成本；差旅住宿费和伙食补助按照自治区相关标准执行；项目按规定时间已实施完成。深入南疆四地州22个深度贫困县以及2018年南疆四地州拟脱贫摘帽的3个县，基本做到为摘帽县全覆盖；全力推动了脱贫攻坚政策落实到位、工作落实到底、责任落实到人，有效地提升我区脱贫攻坚工作的质量和水平，为打好打赢精准脱贫攻坚战起到积极的作用。开展脱贫攻坚督查巡查，用好脱贫攻坚督查巡查成果，对传导压力、增强动力、压实责任、解决问题，确保中央和自治区脱贫攻坚决策部署落到实处意义重大。项目完成后，对全区脱贫攻坚工作起到重要推动作用。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2019年，在自治区党委的统一安排部署下，严格按照《2019年督查检查考核年度计划》，开展脱贫攻坚联合督查巡查工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

一是合理设置年初绩效目标，严格按资金具体用途将产出数量目标全部量化至三级指标，据此开展绩效监控和绩效自评工作。二是坚持专款专用的原则，严格按年初拟定的资金使用计划安排支出，不得随意突破计划、改变计划或进行无计划的支出，以提高财政资金支出的计划性与可控性。三是合理编制预算，严格按照预算批复用途使用、工作运行经费，避免出现超预算支出、资金使用不合理、挤占专项资金的现象，严禁将资金用于弥补公用经费不足。

（三）其他

无。

六、项目评价工作情况

本次自评具体分三个阶段组织实施，分别是前期准备阶段、评价实施阶段和评价报告阶段。前期准备阶段，成立评价工作小组，拟定本次绩效评价工作方案；评价实施阶段，收集汇总、整理分析有关绩效评价资料，包括项目立项依据、项目预算报告、总账、明细账、记账凭证、工作总结等。评价报告阶段，经过综合分析，依据项目绩效评价指标评分表，形成初步评价结论。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》