## Sheet1
自治区财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 自治区扶贫办办公楼加装外挂电梯
预算单位 |  |  | 自治区扶贫开发办公室
预算 | 预算数： |  | 75 | 执行数： | 75
执行
情况 | 其中：财政拨款 |  | 75 | 其中：财政拨款 | 75
（万元） | 其他资金 |  |  | 其他资金
年度 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
目标
完成
情况 | 项目于2018年11月4日进场施工，11月30日土方工程基本完工， 12月31日钢结构主体工程完工。 |  |  | 本年度项目土方工程基本完工，电梯井道钢结构主体工程完工。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成指标 | 数量指标 | 预算执行率 | 100% | 100%
|  |  | 土建项目施工时间 | ≤60天 | 55天
|  |  | 招投标、采购规范率 | 100% | 100%
|  | 质量指标 | 电梯故障发生率 | ≤5% | 0%（截至目前未发生故障）
|  |  | 电梯设备合格率 | 100% | 100%
|  |  | 符合项目前期设计 | ≥90% | 95%
|  | 时效指标 | 工程实施进度 | 完成项目总体80% | 100%
|  | 成本指标 | 工程成本节约率 | ≥10%左右 | 0
| 项目效果指标 | 经济效益 | 新增办机关固定资产 | 100% | 100%
|  | 社会效益 | 工程实施阶段不造成扰民 | 100% | 100%
|  | 生态效益 | 项目实施对环境造成破坏率 | 0 | 0
|  | 可持续影响 | 电梯使用年限 | ≥15年 | ≥15年
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100%