## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 新疆重点领域节能降碳标准体系构建及标准研究与应用
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区标准化研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区标准化研究院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 | 100 |  | 100.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 8.99分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过梳理区内外节能降碳相关重要标准的发展现状，对比分析总结出新疆节能降碳标准化存在的主要问题，并针对这些问题提出新疆节能降碳标准化发展的对策与建议。初步构建新疆重点领域节能降碳标准体系框架，统筹研究制定节能降碳相关标准，进而以标准引领我区重点行业和领域高质量发展。 | [5 empty] | 已梳理区内外节能降碳相关重要标准的发展现状，对比分析总结出新疆节能降碳标准化存在的主要问题，并针对这些问题提出了新疆节能降碳标准化发展的对策与建议。初步构建涵盖工业、能源、建筑、交通、公共机构等5个重点领域的节能降碳标准体系框架，统筹研究制定节能降碳相关标准3项，发表相关论文3篇，为积极推动新疆重点行业和领域绿色低碳高质量发展提供了强有力的标准化支撑。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 搭建标准体系框架 | 10 | >=5个 | =5个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 梳理标准明细表，提出标准制（修）订计划 | 5 | >=5个 | =5个 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编写标准 | 10 | >=3项 | =3项 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编写论文 | 5 | >=3篇 | =3篇 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编写研究报告 | 10 | >=1份 | =1份 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 10 | >=95% | =90% | 94.74 | 8.68 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 绩效目标设置不准确
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目实施 | 20 | <=100万 | =95.56万 | 95.56 | 17.78 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 绩效目标设置不准确
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 双碳相关政策 | 10 | 有效落实 | 有效落实 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 碳排放量 | 10 | 明显减少 | 明显减少 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.45分