## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 其他市场监督管理事务
主管部门 |  | 自治区纤检中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区纤检中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1210.00 | 1210 |  | 1268.37 |  | 10 |  | 104.82% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 1210 | 1210 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照自治区党委、人民政府和国家市场监管总局统一部署，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，开展棉花纤维和毛绒、麻、茧丝、化纤等非棉纤维、纺织品、棉花包装物及婴幼儿服装、学生校服、床上用品等纤维用品的检验检测、监督抽查等工作，高效保质发挥检验值能，利用技术优势协助监管部门持续提高产品质量，保障纤维纺织等制品质量安全。项目实施计划：完成全疆1100余家棉花加工企业的专用计量器具现场检定和校准，开展20期针对棉花加工企业专业技术岗位培训,年度抽检任务完成率达到90%。 | [5 empty] | 开展纺织品、棉花包装物及婴幼儿服装、学生校服、床上用品等纤维用品的检验检测、监督抽查和委托检验等工作，共计1640批次。对全疆1100家棉花加工企业的专用计量器具现场检定和校准共计7971台件，开展,棉花加工企业质量检验人员、信息系统管理人员培训班20期，培训人员3052人次，各项年度指标均超额完成。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 抽查企业的数量 | 4 | >=1100家 | =1100家 | 100 | 4 | 历史标准 | 1100家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出具检验报告数 | 4 | >=7600份 | =7971份 | 104 | 3.84 | 历史标准 | 7600份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因2022年受积压影响，造成2023年检验量增加，改进措施加强对绩效指标的预判，防止此类问题屡次发生。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训参加人次 | 4 | =3500人 | =3741人 | 106 | 3.76 | 历史标准 | 4300人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因2022年受积压影响，造成2023年培训任务增加，改进措施加强对绩效指标的预判，防止此类问题屡次发生。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开设课程数量 | 2 | =20期 | =20期 | 100 | 2 | 历史标准 | 24期 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 抽查报告 | 4 | >=1325份 | =1640份 | 123 | 3.08 | 历史标准 | 1325份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因2022年受积压影响，造成2023年检验量增加，改进措施加强对绩效指标的预判，防止此类问题屡次发生。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 抽查批次 | 4 | >=1325批次 | =1640批次 | 123 | 3.08 | 历史标准 | 1325批 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因2022年受积压影响，造成2023年检验量增加，改进措施加强对绩效指标的预判，防止此类问题屡次发生。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 产品检验监测覆盖率 | 4 | =90% | =90% | 100 | 4 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训质量合格率 | 4 | =90% | =90% | 100 | 4 | 历史标准 | 98% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训按期完成率 | 5 | =90% | =90% | 100 | 5 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度抽检任务按时完成率 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 产品检验检测平均成本 | 5 | <=1800元 | =1800元 | 100 | 5 | 历史标准 | 1800元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人均支出标准 | 5 | <=180元\天 | =150元\天 | 83 | 2.88 | 历史标准 | 150元\天 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 为企业减负，节约成本。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费 | 10 | <=200万元 | =200万元 | 100 | 10 | 历史标准 | 230万 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 历史标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 客户满意度 | 5 | >=90% | =99.6% | 110 | 5 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 年初设置目标时，对年度指标值测算的不够精确。在下一年更加严谨设置年度指标值。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | 5 | =90% | =99.6% | 110 | 5 | 历史标准 | 98% | 满意度赋分 | 工作资料 | 年初设置目标时，对年度指标值测算的不够精确。在下一年更加严谨设置年度指标值。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.64分