## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 经营成本性支出
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七0四队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 500.00 | 500 |  | 500.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 500 | 500 |  | 500 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成1∶2000地形地质测量0.608平方千米；1∶2000专项水文、工程、环境地质测量0.608平方千米；1∶2000磁法测量0.608平方千米；槽探4000立方米；钻探6300米，水文钻探300米。 2.提交1份成果报告。 | [5 empty] | 1：2000工程地质测量3.6平方千米；1：2000水文、环境地质测量3.6平方千米；物探测井：14317.76米；钻探14576.56米；槽探13051.84立方米。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 10 | =7台（套） | =3台（套） | 42.86 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 计划采购的4台化验仪器未采购
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 20 | >=95% | =100% | 100 | 20 | 行业标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2023年12月1日之前 | =2023年12月1日之前 | 100 | 10 | 行业标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务成本节约率 | 20 | >=10% | =10% | 100 | 20 | 行业标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 资产增值保值率 | 10 | >=1% | =0.016% | 0 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决当地劳动力就业数 | 10 | >=5人 | =5人 | 100 | 10 | 行业标准 |  | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用单位满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 行业标准 |  | 满意度赋分 | 原始凭证
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 80.00分