## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 老干部服务保障经费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 61.50 | 61.50 |  | 61.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 61.50 | 61.50 |  | 61.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 单位占地50亩，通过弥补办公经费不足项目，使得单位日常工作正常开展运行，保证在现有条件下顺利完成工作任务。通过项目资金的使用对院内老干部住房进行维缮，改善老干部们的居住条件，使老干部们在单位居住安心、舒心和放心。单位安保力量的加强，保障单位院内安全，安保设施的配备，使得单位有应对突发状况的能力及手段，在年度范围内完成项目资金。 | [5 empty] | 主要用于弥补公用经费不足、聘用人员劳务费开支、院落管网设施维护、老干部取暖费补助、以及在职及退休人员体检费开支.
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维护公共设施总量 | 5 | >=2500平方 | >=2500平方 | 100 | 5 | 计划标准 | 2400平米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安保人员劳务费 | 5 | =8人 | =8人 | 100 | 5 | 计划标准 | 8人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 在职及退休人员体检费 | 5 | =40人 | =40人 | 100 | 5 | 计划标准 | 40人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 福利待遇发放人数 | 4 | >=40人 | =40人 | 100 | 4 | 计划标准 | 39人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置计算机 | 4 | =2台 | =2台 | 100 | 4 | 计划标准 | 上年无采购 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设施维护验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 福利待遇发放完成率 | 3 | =100% | =100% | 100 | 3 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置电脑采购率 | 3 | =100% | =100% | 100 | 3 | 计划标准 | 上年无采购 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 运转经费支付及时性 | 3 | >=99% | >=99% | 100 | 3 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 维护完成及时率 | 3 | >=95% | >=99% | 104 | 2.88 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 弥补人员经费不足 | 4 | <=12.5万元 | =0万元 | 0 | 0 | 预算支出标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 本年在职转退休2人，人员经费充足，不需要弥补。改进措施：预算编制精确性需要改进，
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 弥补机构运转公用经费 | 4 | <=16.95万元 | =8.7万元 | 51.32 | 0 | 预算支出标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 我单位是老旧小区，绿化面积现较大，小区维护成本较高，我单位有贮存人员，差旅费开支较大。改进措施：预算编制精确性需要改进。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 安保人员劳务费开支 | 3 | <=18万元 | =19.54万元 | 0 | 0 | 预算支出标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 水电工从7月开始涨工资，每月增加900元，聘用保健医生3个月，每月2000元
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 体检费开支 | 3 | <=8万元 | =8万元 | 100 | 3 | 预算支出标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 院落管网维修维护 | 3 | <=5万元 | =24.31万元 | 0 | 0 | 预算支出标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 院内设施设备老旧，损坏严重。改进措施：预算编制精确性需要改进。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置电脑设备 | 3 | <=1.05万元 | =0.95万元 | 90.47 | 2.29 | 预算支出标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 2台电脑较预算编制年度价格降低，采购金额减少。改进措施：预算编制精确性需要改进，对市场价格的浮动要有考虑。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务老干部质量 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 20 | 计划标准 | 大力提升 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 5 | >=95% | =100% | 105 | 5 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | 5 | >=100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 85.17分