## Sheet1
转移支付支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年中央自然灾害救灾资金（旱灾）
主管部门 |  | 自治区应急管理厅 |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区应急管理厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1200.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：中央补助 |  | 1200 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 地方资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 积极开展辖区抗旱各项工作，强化抗旱物资设备储备，确保受旱情影响区域群众基本用水保障，最大限度降低干旱灾害损失。 |  |  |  |  | 正在开展项目
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 购置各类应急供水储水车辆及配套设备（辆） |  | >=19辆 | 0 | 4 |  | 0 |  | 2024年1月22日自治区财政资金下达至各地，资金下达较晚，目前各地正在开展项目前期招投标等工作。
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 购置抽水水泵/潜水泵/深井泵/离心泵/排泥泵/泵机等抽排水设备（台、套） |  | >=161台、套 | 0 | 4 |  | 0 |  | 2024年1月22日自治区财政资金下达至各地，资金下达较晚，目前各地正在开展项目前期招投标等工作。
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 购置变频启动柜/变频柜/变频器等变频设备（套） |  | >=18套 | 0 | 4 |  | 0 |  | 2024年1月22日自治区财政资金下达至各地，资金下达较晚，目前各地正在开展项目前期招投标等工作。
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 购置250kva油浸式变压器（台） |  | >=2台 | 0 | 4 |  | 0 |  | 2024年1月22日自治区财政资金下达至各地，资金下达较晚，目前各地正在开展项目前期招投标等工作。
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 购置抗旱设备蓄水罐/软体水罐/水桶（个） |  | >=54个 | 0 | 4 |  | 0 |  | 2024年1月22日自治区财政资金下达至各地，资金下达较晚，目前各地正在开展项目前期招投标等工作。
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 购置输水管线（米） |  | >=400米 | 0 | 4 |  | 0 |  | 2024年1月22日自治区财政资金下达至各地，资金下达较晚，目前各地正在开展项目前期招投标等工作。
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 建设500方蓄水池（个） |  | >=1个 | 0 | 4 |  | 0 |  | 2024年1月22日自治区财政资金下达至各地，资金下达较晚，目前各地正在开展项目前期招投标等工作。
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 购置净水/水质消毒设备（套） |  | >=3套 | 0 | 4 |  | 0 |  | 2024年1月22日自治区财政资金下达至各地，资金下达较晚，目前各地正在开展项目前期招投标等工作。
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 购置发电机（台） |  | >=63台 | 0 | 4 |  | 0 |  | 2024年1月22日自治区财政资金下达至各地，资金下达较晚，目前各地正在开展项目前期招投标等工作。
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 购置便携式水质检测综合箱（台） |  | >=5台 | 0 | 4 |  | 0 |  | 2024年1月22日自治区财政资金下达至各地，资金下达较晚，目前各地正在开展项目前期招投标等工作。
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 抗旱机电井维修（处） |  | >=209处 | 0 | 4 |  | 0 |  | 2024年1月22日自治区财政资金下达至各地，资金下达较晚，目前各地正在开展项目前期招投标等工作。
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 液压动力站（台） |  | >=1台 | 0 | 4 |  | 0 |  | 2024年1月22日自治区财政资金下达至各地，资金下达较晚，目前各地正在开展项目前期招投标等工作。
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 添置抗旱物资、设备验收合格率 |  | =100% | 0 | 4 |  | 0 |  | 2024年1月22日自治区财政资金下达至各地，资金下达较晚，目前各地正在开展项目前期招投标等工作。
绩效目标 | 产出目标 | 时效指标 | 项目按时完成率 |  | =100% | 0 | 4 |  | 0 |  | 2024年1月22日自治区财政资金下达至各地，资金下达较晚，目前各地正在开展项目前期招投标等工作。
绩效目标 | 产出目标 | 成本指标 | 项目预算控制率 |  | <=100% | 0 | 4 |  | 0 |  | 2024年1月22日自治区财政资金下达至各地，资金下达较晚，目前各地正在开展项目前期招投标等工作。
绩效目标 | 效果目标 | 社会效益 | 因旱饮水困难人口饮水安全保障率 |  | =100% | 0 | 15 |  | 0 |  | 2024年1月22日自治区财政资金下达至各地，资金下达较晚，目前各地正在开展项目前期招投标等工作。
绩效目标 | 效果目标 | 社会效益 | 维护旱情影响区域正常秩序 |  | 平稳有序 | 0 | 15 |  | 0 |  | 2024年1月22日自治区财政资金下达至各地，资金下达较晚，目前各地正在开展项目前期招投标等工作。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 0.00分