## Sheet1
转移支付支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）
主管部门 |  | 自治区应急管理厅 |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区应急管理厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2000.00 |  | 1688.32 |  | 10 |  | 84% |  | 8.44
|  | 其中：中央补助 |  | 2000 |  | 1688.32 |  | — |  | — |  | —
|  | 地方资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展抗旱减灾各项工作，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，加强抗旱物资储备，组织人员保障城乡居民生活用水，保证抗旱救灾工作高效有序进行，努力降低干旱灾害损失。 |  |  |  |  | 1.按照《国家防汛抗旱应急预案》《自治区防汛抗旱应急预案》等有关规定，及时科学有效开展抗旱减灾工作，全力保障群众饮水安全，有效维护社会稳定； 2.及时足额下拨中央自然灾害救灾资金2000万元，储备抗旱物资设备，确保各地及时有效开展抗旱减灾工作，最大限度减少灾害损失。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 抗旱用电 |  | >=70.80万度 | 70.89万度 | 3 |  | 3
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 抗旱用油 |  | >=29150升 | 0升 | 2 |  | 0 |  | 布尔津县、哈巴河县由县级财政支付了抗旱用油资金，该笔预算资金用于采购其他抗旱物资。
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 购买各类应急供水储水车辆及配套设备 |  | >=24辆 | 13辆 | 2 |  | 1.08 |  | 哈巴河县预算采购5辆，实际采购6辆。塔城市5辆应急供水车、额敏县7辆供水车已完成招投标工作，供应商正在生产，尚未到货。督促供应商尽快按合同约定完成供货、验收，支付尾款。
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 购买编织袋、吨袋 |  | >=77.20万条 | 70.41万条 | 3 |  | 2.74 |  | 塔城地区预算采购吨袋2000个，实际采购2062个；阿勒泰地区根据乡镇编织袋储备实际、保存年限和使用需求，调整了编织袋采购数量，预算采购77万条，实际采购69.705万条编织袋及5000条吨袋。
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 购买土工膜 |  | >=5000平方 | 6100平方 | 2 |  | 2
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 购买彩条布、黑膜 |  | >=1370卷 | 1250卷 | 3 |  | 2.74 |  | 阿勒泰地区根据乡镇基层彩条布储备实际和使用需求，减少采购数量，剩余资金用于购买其他抗旱物资设备。
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 购买探照灯、应急灯等照明灯具及铁锨、十字镐等工具 |  | >=1750个、把 | 2030个、把 | 2 |  | 2
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 购买人影作业火箭弹、烟条 |  | >=2020枚、根 | 2308枚、根 | 3 |  | 3
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 购买各类排水抽水机、水泵、水泵机组 |  | >=357台、套 | 465台、套 | 3 |  | 3
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 购买电缆线、维修维护供水网管 |  | >=9150米 | 9150米 | 3 |  | 3
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 购买抗旱折叠储水袋、水囊 |  | >=250个 | 250个 | 2 |  | 2
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 购买救灾帐篷 |  | >=70个 | 140个 | 2 |  | 2
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 购买发电机、潜水泵变频电机、变频启动柜 |  | >=44台、套 | 47台、套 | 2 |  | 2
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 购买抗旱净水设备、水源探测设备 |  | >=8套、台 | 9套、台 | 2 |  | 2
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 购买应急抗旱卫星电话 |  | >=1部 | 1部 | 2 |  | 2
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 租赁挖掘机、铲车等抗旱设备 |  | >=40辆 | 43辆 | 2 |  | 2
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 维修抗旱设备 |  | >=20处 | 12处 | 2 |  | 1.2 |  | 阿勒泰地区富蕴县县级财政下拨专项资金用于抗旱设备维修，为提高抗旱资金使用率，将此部分资金调整为购买其他抗旱物资。
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 购买回水止推阀 、吸水管（软）+底阀、电磁阀门、保险绳 |  | >=134套、个 | 184套、个 | 2 |  | 2
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 人饮供水保障率 |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 购买抗旱物资设备验收合格率 |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
绩效目标 | 产出目标 | 时效指标 | 项目按时完成率 |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
绩效目标 | 产出目标 | 成本指标 | 项目预算控制率 |  | ≤100% | 84.42% | 2 |  | 1.69 |  | 阿勒泰地区、塔城地区、吐鲁番市尚未完成资金支付。
绩效目标 | 效果目标 | 社会效益 | 维护灾区社会正常秩序 |  | 平稳有序 | 平稳有序 | 40 |  | 40
总分 | [6 empty] | 100 |  | 93.89分