## Sheet1
转移支付支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（危险化学品重大安全风险防控支出）
主管部门 |  | 自治区应急管理厅 |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区应急管理厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 13135.00 |  | 4945.46 |  | 10 |  | 38% |  | 3.77
|  | 其中：中央补助 |  | 9600 |  | 3449.46 |  | — |  | — |  | —
|  | 地方资金 |  | 3535 |  | 1496 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在统筹推动各聚集区（化工园区）内化工企业按照要求建立安全风险智能化管控平台的基础上，通过实施化工产业聚集区重大风险防控项目，建立并有效应用聚集区（化工园区）危化品安全风险智能化管控平台，配置完善聚集区（化工园区）公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏检测管控设备，探索建立危险化学品安全预防控制体系，提升危险化学品重大安全风险管控能力。 |  |  |  |  | 园区重大安全风险防控项目开发任务大体进度完成较好，六大模块开发基本完成，待基础数据接入，由于云资源设施迁移变动，以上模块需重新迁移部署。也存在由于客观原因进度较慢的园区，正在加紧建设中，待平台建设完成，系统迁移部署接入后，将有效提升危险化学品重大安全风险管控能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 建设聚集区安全风险智能化管控平台 |  | =4个 | 4个 | 5 |  | 5
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 聚集区安全风险智能化管控平台功能模块 |  | >=6个 | 5个 | 5 |  | 4.17 |  | 伊吾工业园区处于正在建设状态，还差一个功能模块，正在加紧建设中
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 聚集区内化工企业安全风险智能化管控平台建设率 |  | >=90% | 26.5% | 5 |  | 1.47 |  | 奎屯-独山子经济技术开发区存在待接入企业长期停产的情况出现；伊吾工业园区处于正在建设状态，正在加紧建设中；轮台工业园及克拉玛依高新技术开发区有自治区风险监测预警平台，并有双重预防系统，待系统迁移部署后逐步接入。
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 聚集区内化工企业平台接入聚集区平台率 |  | >=90% | 17.5% | 5 |  | 0.97 |  | 奎屯-独山子经济技术开发区存在部分企业在建、停产；伊吾工业园区处于正在建设状态，正在加紧建设中；轮台工业园及克拉玛依高新技术开发区分别是1家企业完成采集设备安装正在平台与企业数据调试。
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 公共区域监测监控设备覆盖率 |  | >=80% | 15% | 5 |  | 0.94 |  | 伊吾工业园区、轮台工业园处于正在建设状态，正在加紧建设中；奎屯-独山子经济技术开发区、克拉玛依高新技术开发区目前天气原因无法室外施工。
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备建设任务完成率 |  | >=80% | 12.5% | 5 |  | 0.78 |  | 奎屯-独山子经济技术开发区、克拉玛依高新技术开发区目前天气原因无法室外施工；伊吾工业园、轮台工业园处于正在建设状态，正在加紧建设中。
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 安全等保 |  | 2.0三级 | 未完成 | 4 |  | 0 |  | 等待硬件设备采购； 且测评工作需等待完成系统集成及软硬件联通测试完成后。
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 网络延迟、相应时间和稳定性 |  | 达到指南要求 | 达到指南要求 | 4 |  | 4
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 预警响应率 |  | >=95% | 42.5% | 4 |  | 1.79 |  | 存在监测监控数据未与园区智能化管控平台对接，只有极少企业完成采集设备安装，致使平台与企业数据调试无法进行。
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 基本功能建成率 |  | =100% | 52.5% | 4 |  | 2.1 |  | 轮台工业园正在建设状态，正在加紧建设中；
绩效目标 | 产出目标 | 时效指标 | 建设周期 |  | 1年 | 7个月 | 4 |  | 2.33 |  | 项目还正在进行中
绩效目标 | 效果目标 | 社会效益 | 园区重大安全风险数字化管控水平 |  | 大幅提升 | 部分提升 | 15 |  | 8.75 |  | 项目还正在进行中
绩效目标 | 效果目标 | 社会效益 | 园区内企业重大安全风险数字化管控水平 |  | 大幅提升 | 部分提升 | 15 |  | 8.75 |  | 项目还正在进行中
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 聚集区内企业满意度 |  | >=90% | 0% | 10 |  | 0 |  | 项目还正在进行中，暂未做满意度调查。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 44.82分