## Sheet1
转移支付支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年度安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（尾矿库风险隐患治理支出）
主管部门 |  | 自治区应急管理厅 |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区应急管理厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2208.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：中央补助 |  | 1766 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 地方资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 442 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在全面摸清尾矿库安全环境风险的基础上，按照尾矿库闭库相关法律法规及技术规范，对该尾矿库实施闭库销号治理，通过坝坡整治、改造排洪系统、覆土植被、改造防渗设施等措施全面提升尾矿库安全风险防控能力，恢复生态环境，消除安全隐患。 |  |  |  |  | 尾矿库风险隐患治理支出项目共有14个项目，实际完成哈密5个项目，剩余吐鲁番9个项目已完成招标，正在确定监理单位，近期将组织施工，计划2024年5月完成。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 隐患治理 |  | =100% | 35.71% | 9 |  | 3.24 |  | 自治区2023年11月8日下达资金，资金下达较晚。哈密市5座尾矿库先行垫资已完成闭库销号，吐鲁番市9座尾矿库（无主库）开展勘探及招投标程序时间较长，暂未开工建设。
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 单项工程合格率 |  | =100% | 哈密市已完成5座，达成目标 | 9 |  | 3.24 |  | 自治区2023年11月8日下达资金，资金下达较晚。哈密市5座尾矿库先行垫资已完成闭库销号，吐鲁番市9座尾矿库（无主库）开展勘探及招投标程序时间较长，暂未开工建设。
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 坝体抗滑稳定安全系数K |  | k≥1.25（k为采用毕肖普法正常工况下的安全系数） | 哈密市已完成5座，达成目标 | 8 |  | 2.88 |  | 自治区2023年11月8日下达资金，资金下达较晚。哈密市5座尾矿库先行垫资已完成闭库销号，吐鲁番市9座尾矿库（无主库）开展勘探及招投标程序时间较长，暂未开工建设。
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 防洪设防标准 |  | >=100年一遇 | 哈密市已完成5座，达成目标 | 8 |  | 2.88 |  | 自治区2023年11月8日下达资金，资金下达较晚。哈密市5座尾矿库先行垫资已完成闭库销号，吐鲁番市9座尾矿库（无主库）开展勘探及招投标程序时间较长，暂未开工建设。
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 滩面植被率 |  | 砂土石覆盖 | 哈密市已完成5座，达成目标 | 8 |  | 2.88 |  | 自治区2023年11月8日下达资金，资金下达较晚。哈密市5座尾矿库先行垫资已完成闭库销号，吐鲁番市9座尾矿库（无主库）开展勘探及招投标程序时间较长，暂未开工建设。
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 防渗效果 |  | 达标排放 | 哈密市已完成5座，达成目标 | 8 |  | 2.88 |  | 自治区2023年11月8日下达资金，资金下达较晚。哈密市5座尾矿库先行垫资已完成闭库销号，吐鲁番市9座尾矿库（无主库）开展勘探及招投标程序时间较长，暂未开工建设。
绩效目标 | 效果目标 | 社会效益 | 建设周期 |  | <=1年 | 哈密市已完成5座，达成目标 | 20 |  | 7.2 |  | 自治区2023年11月8日下达资金，资金下达较晚。哈密市5座尾矿库先行垫资已完成闭库销号，吐鲁番市9座尾矿库（无主库）开展勘探及招投标程序时间较长，暂未开工建设。
绩效目标 | 效果目标 | 社会效益 | 完成销号时间 |  | <=1.50年 | 哈密市已完成5座，达成目标 | 20 |  | 7.2 |  | 自治区2023年11月8日下达资金，资金下达较晚。哈密市5座尾矿库先行垫资已完成闭库销号，吐鲁番市9座尾矿库（无主库）开展勘探及招投标程序时间较长，暂未开工建设。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 32.40分