## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 全国化工（危险化学品）企业主要负责人落实安全生产主体责任视频培训班新疆维吾尔自治区分课堂项目
主管部门 |  | 自治区应急管理厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区应急管理厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 41.70 | 41.7 |  | 41.70 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 41.7 | 41.7 |  | 41.7 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全面提升化工（危险化学品）企业第一责任人安全风险防控意识和安全管理能力，对全区化工（危险化学品）企业第一责任人开展为期5天的培训，坚决防范遏制重特大事故和较大影响的事故发生，为经济社会发展营造安全稳定环境。 | [5 empty] | 培训5天，参加人数为413人，培训如期圆满结束，成本控制在预算范围内，全面提升了我区危险化学品企业第一责任人的安全生产履职能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 10 | >=410人 | =413人 | 100.73 | 9.93 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 指标值设置为大于等于，已有效完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训天数 | 10 | =5天 | =5天 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训出勤率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训按期完成率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 指标值设置为大于等于，已有效完成。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 危险化学品企业第一责任人安全生产履职能力 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受训学员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.40分