## Sheet1
转移支付支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 新疆维吾尔自治区安全生产应急救援力量建设项目
主管部门 |  | 自治区应急管理厅 |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区应急管理厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14622.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：中央补助 |  | 14622 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 地方资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一是完成项目下达装备的采购、验收，装备管理规范，提升队伍先进适用装备的应用水平，队伍救援水平和保障能力得到进一步提高，满足区域重特大灾害救援需要。 二是通过定期开展力量集结、战斗编程、通信联络、组织指挥等应急救援业务训练和模拟实战演练，跨区域多灾种联动联训，进一步提高队伍快速出动、现场实战能力、救援协同能力以及队伍长时间、远距离救援自我保障能力。 |  |  |  |  | 项目尚未完成。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 支持建设国家矿山应急救援队伍（支） |  | =3支 | 3 | 9 |  | 9
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 支持建设国家危险化学品应急救援队伍 |  | =1支 | 1 | 8 |  | 8
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 支持建设国家油气应急救援队伍 |  | =2支 | 2 | 9 |  | 9
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 为矿山队配备侦测搜寻类装备 |  | >=26台（套） | 0 | 8 |  | 0 |  | 自治区2024年1月22日下达资金，队伍正在采购中。
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 为矿山队配备破拆支护类装备 |  | >=1台（套） | 0 | 8 |  | 0 |  | 自治区2024年1月22日下达资金，队伍正在采购中。
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 为矿山队配备钻探救援类装备 |  | >=1台（套） | 0 | 8 |  | 0 |  | 自治区2024年1月22日下达资金，队伍正在采购中。
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 为矿山队配备其他装备 |  | >=46台（套） | 0 | 8 |  | 0 |  | 自治区2024年1月22日下达资金，队伍正在采购中。
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 为危险化学品队配备灭火抢险类装备 |  | >=7台（套） | 0 | 8 |  | 0 |  | 自治区2024年1月22日下达资金，队伍正在采购中。
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 为危险化学品队配备其他装备 |  | >=5台（套） | 0 | 8 |  | 0 |  | 自治区2024年1月22日下达资金，队伍正在采购中。
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 为油气队应急救援队配清障封堵类装备 |  | >=8台（套） | 0 | 8 |  | 0 |  | 自治区2024年1月22日下达资金，队伍正在采购中。
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 为油气队应急救援队配其他装备 |  | >=24台（套） | 0 | 8 |  | 0 |  | 自治区2024年1月22日下达资金，队伍正在采购中。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 26.00分