## Sheet1
转移支付支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控
主管部门 |  | 自治区应急管理厅 |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区应急管理厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 11819.00 |  | 10137.34 |  | 10 |  | 86% |  | 8.58
|  | 其中：中央补助 |  | 5224 |  | 1097 |  | — |  | — |  | —
|  | 地方资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 6595 |  | 9040.34 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过支持建设纳入全国性系统的AI视频智能辅助监管监察系统，露天煤矿、边坡高度超过150米的金属非金属露天矿山和堆置高度超过150米的排土场边坡监控和联网，煤矿瓦斯、水火、冲击地压、顶板等重大风险监控和联网，重点煤矿井下精准定位子系统等，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。 |  |  |  |  | 矿山重大灾害风险防控支出共有84个项目，共完成52个项目。煤矿中有2处煤矿因停产整改致2个项目停建，1处煤矿企业项目管理不力致项目未建成，其余22个煤矿重大灾害风险防控支出项目均已建成；非煤矿山7处停产致7个项目停建，其他因企业项目管理不力致22个项目缓建，其余30个项目已建成等待验收。自治区矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平均有提高。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 煤矿地面关键点位视频智能监控子系统 |  | >=4个 | 4个 | 6 |  | 6
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 重点非煤矿山视频智能监控子系统 |  | >=27个 | 10个 | 5 |  | 1.85 |  | 自治区2023年11月27日下达资金，资金下达较晚。新疆拜城县察尔齐砂岩铜矿、新疆拜城县察尔齐砂岩铜矿（西段）、阿克陶县昆础铁矿因长期停产导致3个项目停建，其余15个智能监控子系统项目因企业项目管理不力尚未建成
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 边坡监测系统 |  | >=20个 | 17个 | 5 |  | 4.25 |  | 自治区2023年11月27日下达资金，资金下达较晚。和静胜利桥白云岩矿、乌鲁木齐达坂城区华通石灰石矿，长期停产致2个项目停建，富蕴县宏泰选冶有限责任公司边坡监测系统项目因企业管理不力尚未建成
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 视频监控系统 |  | >=18个 | 9个 | 5 |  | 2.5 |  | 自治区2023年11月27日下达资金，资金下达较晚。和静县胜利桥白云岩矿、乌鲁木齐达坂城区华通石灰石矿、阿克陶县昆础铁矿长期停产致3个项目停建，其余7个视频监控系统项目尚未建成
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 煤矿瓦斯、水、火、冲击地压等重大风险监控和联网 |  | >=10个 | 7个 | 5 |  | 3.5 |  | 自治区2023年11月27日下达资金，资金下达较晚。阿克图别克乡新建煤矿、塔拉迪煤矿隐患整改停产申请资金退回，库车永新因项目管理不力致项目延期
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 重点煤矿井下精准定位子系统 |  | >=5个 | 5个 | 6 |  | 6
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 验收通过率 |  | =100% | 13% | 6 |  | 0.78 |  | 自治区2023年11月27日下达资金，资金下达较晚。84个项目通过验收11项。应督促企业加快验收进度，聘请第三方参与企业验收
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 联网在线率 |  | =100% | 60.71% | 6 |  | 3.64 |  | 自治区2023年11月27日下达资金，资金下达较晚。84个项目中有9个项目停建，23个项目未如期建成，1个已建成项目尚未联网
绩效目标 | 产出目标 | 时效指标 | 进度完成率 |  | =100% | 61.9% | 6 |  | 3.71 |  | 自治区2023年11月27日下达资金，资金下达较晚。84个项目中仅52个项目已完成。原因一是企业停产停建致项目，不能如期建设，二是企业对政策不了解，积极性不高致工期延期。
绩效目标 | 效果目标 | 社会效益 | 矿山安全风险防控水平 |  | 提高 | 提高 | 15 |  | 15
绩效目标 | 效果目标 | 可持续影响指标 | 矿山安全监管监察效能 |  | 提高 | 提高 | 15 |  | 15
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 80.81分