## Sheet1
转移支付支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 生态保护和修复支撑体系（应急）
主管部门 |  | 自治区应急管理厅 |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区应急管理厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2000.00 |  | 57.70 |  | 10 |  | 3% |  | .29
|  | 其中：中央补助 |  | 2000 |  | 57.7 |  | — |  | — |  | —
|  | 地方资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 有效提升项目区森林火灾综合防控能力 |  |  |  |  | 项目正在开展，已完成项目初步设计、监理、建设招标工作
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 支持项目数量 |  | >=1个 | 1个 | 10 |  | 10
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 建设项目验收合格率 |  | >=90% | 0% | 5 |  | 0 |  | 因项目实施周期为2023年至2024年，项目计划在2024年完工。
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | “两个责任”按项目落实到位率 |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 审计、督查、巡视等支出问题项目比例 |  | <=1% | 0% | 5 |  | 5
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 项目开工率 |  | >=90% | 100% | 5 |  | 5
绩效目标 | 产出目标 | 时效指标 | 项目建设按期完成率 |  | >=80% | 0% | 5 |  | 0 |  | 因项目实施周期为2023年至2024年，项目计划在2024年完工。
绩效目标 | 产出目标 | 成本指标 | 中央预算内投资支付率 |  | >=65% | 2.89% | 5 |  | 0.22 |  | 已完成项目初步设计、监理、建设招标工作，已支付前期费用资金57.7万元，其余资金已将于2024年支出。
绩效目标 | 产出目标 | 成本指标 | 年度计划投资完成率 |  | >=80% | 100 | 5 |  | 5
绩效目标 | 产出目标 | 成本指标 | 超规模、超标准、超概算项目比例 |  | <=10% | 0% | 5 |  | 5
绩效目标 | 效果目标 | 社会效益 | 工程区森林火灾综合防控能力 |  | 有效提高 | 0% | 40 |  | 0 |  | 因项目实施周期为2023年至2024年，项目计划在2024年完工。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 35.51分