## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 自治区安全生产宣传、执法检查专项
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区应急管理厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区应急管理厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 120.00 | 120 |  | 115.39 |  | 10 |  | 96.16% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 120 | 120 |  | 115.39 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
运行执法车辆数6辆，执法检查数量达到30个，保障执法车辆正常运转率100%，购置质量合格率100%，自治区安全生产形势持续向好。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 执法检查数量 | 10 | >=30个 | =30个 | 100 | 10 | 计划标准 | 32家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 运行执法车辆数 | 10 | >=6辆 | =6辆 | 100 | 10 | 计划标准 | 5辆 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 保障执法车辆正常运转率 | 5 | >=95% | =100% | 105.26 | 4.74 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 指标值设置为大于等于，已有效完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 应急管理网络线路通畅率 | 5 | >=95% | =100% | 105.26 | 4.74 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 指标值设置为大于等于，已有效完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置质量合格率 | 5 | >=95% | =100% | 105.26 | 4.74 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 指标值设置为大于等于，已有效完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | 5 | >=95% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障投入减灾委防火指挥部安排的各类检查指导救援支出 | 5 | <=34万元 | =34万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 17.26万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置投入 | 10 | <=45万元 | =44.87万元 | 99.71 | 9.93 | 计划标准 | 45万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 部分项目存在招标结余情况。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 执法办公投入 | 5 | <=34万元 | =33万元 | 97.06 | 4.63 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 部分项目存在招标结余情况。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 自治区安全生产形势持续向好 | 20 | 持续向好 | 持续向好 | 100 | 20 | 计划标准 | 向好 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 监管保障满意度 | 10 | >=93% | =93% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.78分