## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 山区雨雪冰链式洪水灾害监测预警实用技术研究项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区应急管理厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区自然灾害监测预警中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50.00 |  | 41.89 |  | 10 |  | 83.78% |  | 8.38分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.00 | 50.00 |  | 41.89 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 拟选取库玛拉克河流域作为研究示范区，采集相关基础信息，调查因上游山区多种因素引发的洪水灾害，通过开展隐患排查、调查易发生灾害薄弱环节，厘清洪水灾害引发的次生灾害种类。 | [5 empty] | 此项目调查库玛拉克河历史洪水类型和洪灾频次，开展实地调查3次，从洪水径流序列的趋势性、突变性、周期性、发生频率和量级等角度分析洪水变化特征，得到洪水类型、最大洪峰发生时间、持续长度和量级的分布特点,收集数据资料集1套，出具流域沿线重点隐患报告1份；利用Mike21软件动态模拟不同设计洪水流量下漫溢范围，分析五年、十年、二十年、五十年及百年一遇洪水时的洪水淹没区范围、面积；采集研究区域地理要素、水文气象要素、城镇、农田等涉灾信息，建立洪水灾害信息综合信息数据库;利用不同洪水水位下的淹没范围，叠加流域遥慼影像和空间地理要素数据，评估不同灾害情景洪水风险的风险等级。项目成果成功应用到阿克苏地区洪水灾害监测预警，有效地减少灾害损失、节约救灾资金。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 收集数据资料集 | 7 | =1套 | =1套 | 100 | 7 | 其他标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 流域沿线重点隐患报告 | 7 | =1份 | =1份 | 100 | 7 | 其他标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展实地调查次数 | 7 | >=3次 | =3次 | 100 | 7 | 其他标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 洪水历史灾害及减灾能力调查率 | 6 | >=90% | =100% | 111.11 | 5.33 | 其他标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 指标值设置为大于等于，已有效完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 实地调查专家参与率 | 6 | >=90% | =100% | 111.11 | 5.33 | 其他标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 指标值设置为大于等于，已有效完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | 7 | >=90% | =100% | 111.11 | 6.22 | 其他标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 指标值设置为大于等于，已有效完成。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | 20 | <=100% | =83.78% | 83.78 | 11.89 | 预算支出标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 根据实际出差情况，差旅费未全部支出。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升研究示范区自然灾害风险识别和预警能力 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 20 | 其他标准 | 新增 | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11 | 10 | 其他标准 | 新增 | 满意度赋分 | 工作资料 | 指标值设置为大于等于，已有效完成。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 88.15分