## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 检验检测科研单位能力提升建设项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区煤田地质局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区煤田地质局机关
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 597.06 | 597.06 |  | 597.06 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 597.06 | 597.06 |  | 597.06 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为壮大我局煤炭、煤层气科研实力，完善和完备煤炭、煤层气测试化验能力，服务全局发展战略，检验检测科研单位能力提升建设项目支出597.06万元。 | [5 empty] | 壮大我局煤炭、煤层气科研实力，完善和完备煤炭、煤层气测试化验能力，服务全局发展战略。同时，也为新疆煤炭工业科学发展和新型洁净能源（煤层气、页岩气等非常规气体）勘查与开发提供重要支撑和保障。该项目资金使用情况:1月支出图纸审查费10859元；4月支出管线费、运营费243600元；6月支出工程款815369.20元；8月支出工程款2578593元；10月支出热力工程款943823元；11月支出外电项目、幕墙项目、外电设计费、室外碰接及消防环网项目、大门安装、跟踪审计、预付电费等相关费用，合计1378442元。截至2023年11月30日共支付相关项目费用597.06万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设工程量 | 10 | >=15350平方米 | =15350平方米 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 10 | >=95% | >=95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 | 10 | >=95% | >=95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程开工时间 | 5 | 2023年2月 | =2023年2月 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 计划完工时间 | 5 | 2023年12月 | =52023年12月 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=95% | <=95% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 设计功能实现率 | 10 | >=90% | >=90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动煤层气行业的发展落实国家对多种能源的开发需求 | 10 | 提升 | 提升 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工满意度 | 10 | >=95% | >=95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分