## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 水文组织建设与经营成本性支出
主管部门 |  | 哈密水文勘测局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 哈密水文勘测局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 210.32 | 201.68 |  | 201.68 |  | 10 |  | 100% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 210.32 | 201.68 |  | 201.68 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.水资源监测管理：哈密水文局负责头道沟、白吉、榆树沟、伊吾站4个国家基本水文站，泉脑、西路村、柳条河三个水位站，北山二道沟、乌拉台、三道沟、四道沟、西黑沟五个巡测站水量测验设备维护洪水调查等工作。2.水资源监测工作：哈密市三条河流、两个水库、一个湖泊共8个水质监测断面的水样采集、分析、评价等。3.对所属引口国家地下水观测运行维护，保障监测数据正常。4.地表水调查评价。按工作要求搜集整理已有水文、气象等基础数据及成果，开展必要的调研及外业勘测，摸清现状及规划水资源开发利用。5.地下水调查评价：搜集整理已有水文、气象、地下水监测等基础数据及长观中的管理维护，做好地下水资源调查评价。 | [5 empty] | 1.完成了头道沟、白吉、榆树沟、伊吾站4个国家基本水文站，泉脑、西路村、柳条河三个水位站，北山二道沟、乌拉台、三道沟、四道沟、西黑沟五个巡测站水量测验设备维护洪水调查等工作。2.完成了哈密市三条河流、两个水库、一个湖泊共8个水质监测断面的水样采集、分析、评价等。3.对所属引口国家地下水观测运行维护，保障监测数据正常。4.地表水调查评价。按工作要求搜集整理已有水文、气象等基础数据及成果，开展必要的调研及外业勘测，摸清现状及规划水资源开发利用。5.地下水调查评价：搜集整理已有水文、气象、地下水监测等基础数据及长观中的管理维护，做好地下水资源调查评价。通过水文自身的组织建设与行政管理，形成一支高效的、具有现代理念的水文管理模式，保证职工队伍的稳定与协调，使水文工作更好地适应当前经济建设的需要。随着社会经济的发展，水文现代化、信息化、自动化建设方面的投入加大，为防洪报汛、水文资源监测等工作带来高效、快捷便利，使水文更好地服务经济社会发展对水文工作的需要。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成基本水文站测验任务站数 | 5 | >=4次 | =4次 | 100 | 5 | 计划标准 | 4站 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 专用设备购置次数 | 5 | >=5次 | =5次 | 100 | 5 | 计划标准 | 2套 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 职工干部培训次数 | 5 | >=2次 | =2次 | 100 | 5 | 计划标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 基本水文测站水文测验任务完成率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购买专用设备质量合格率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训人员出勤率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 专用设备采购完成时间 | 7 | 2023年11月30日 | =2023年11月30日 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训按期完成率 | 3 | =100% | =100% | 100 | 3 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 专用设备采购成本控制 | 5 | <=9万元 | =9万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 组织能力建设成本 | 10 | <=131万元 | =131万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 水文测站运行与管理成本 | 5 | <=45万元 | =45万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | 20 | >=85% | =85% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 历史标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料
总分 |  |  |  | 90 |  |  |  | 90