## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 自治区水利发展资金
主管部门 |  | 自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城水文勘测局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 86.50 | 86.50 |  | 86.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 86.50 | 86.50 |  | 86.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、完成8个基本水文站全年测验任务，包含水位、测流、测雪、测气温、水情预报等，同时负责收集水文基础数据和野外测量工作。2、通过项目资金的支持，维修、养护及更新水文测验设施设备，使其功能充分发挥，保障数据传输的及时，为收集实测资料，提供探索基本水文规律的资料，满足水资源评价、水文计算、水文情报、水文预报和水文科学研究的需要。 | [5 empty] | 水文测站理费的投入，确保了我局成各项水文测验任务的完成：1.完成2022年测验整编工作 2.各水文站维修维护 3.提升及完善水文测站基础设施的建设等，同时该项工作经费的足额到位对开展水资源节约保护、管理、宣传工作以及水环境保护监督检查考核等提供了有效的支撑及保障。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 河流泥沙监测断面数量 | 5 | >=77处 | =77处 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水位监测断面数量 | 4 | >=89处 | =89处 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 流量监测断面数量 | 4 | >=89处 | =89处 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 降水监测站数量 | 4 | >=65处 | =65处 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水情信息收集量 | 4 | >=1万条 | =1万条 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 4 | >=9台 | =9台 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 测站维修维护数量 | 4 | >=8处 | =8处 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 水文测验合格率 | 1 | >=85% | =85% | 100 | 1 | 计划标准 | 85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | 1 | =100% | =100% | 100 | 1 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 | 1 | =100% | =100% | 100 | 1 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 水情报汛漏、错报率 | 1 | <=10% | =10% | 100 | 1 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 水文测报设施设备养护率 | 1 | >=85% | =85% | 100 | 1 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 汛前、中后期检查完成率 | 2 | >=85% | =85% | 100 | 2 | 计划标准 | 80% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 水雨情信息报水情分中心时限 | 2 | <=30分钟 | =30分钟 | 100 | 2 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2 | 2023年10月 | =2023年5月 | 100 | 2 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本控制数 | 7 | <=11.30万元 | =11.3万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 测站维修维护成本控制数 | 6 | <=18万元 | =18万元 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 水文测报运行费用控制数 | 7 | <=57.20万元 | =57.2万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为综合治理、开发和防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据 | 10 | 有效 | 有效 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 测站人员满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 计划标准 | 85% | 满意度赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分