## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年新疆白杨河流域水利发展资金项目
主管部门 |  | 新疆白杨河流域管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆白杨河流域管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 230 | 230 |  | 229.99 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 230 | 230 |  | 229.99 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过项目实施，按时完成流域内4座渠首水闸安全鉴定工作、供水区护栏安装工程、流域水旱灾害调查评估、流域水土保持、河长制监督检查工作任务。2023年项目实施资金共计230万元。项目的实施一是水闸的安全鉴定、供水区护栏安装工程的实施，保证流域水利工程基础设施安全稳固，保障流域群众生命财产安全；二是流域水旱灾害的调查评估，为更好的掌握流域水情、雨情分布情况，为流域防汛抗旱指挥、水资源监测调度与管理、工程管理奠定基础，提升了流域水利管理为当地国民经济和社会发展提供服务的水平与能力；三是水土保持监督检查、河长制工作的实施，保障流域内水工程、水资源、水环境、防汛抗旱的安全，推动流域水资源管理，减轻流域水土流失，维护流域良好的水事违法行为，促进了流域内经济社会持续高效发展。 | [5 empty] | 按照年初设定目标任务，按时完成了流域内4座渠首水闸安全鉴定、供水区护栏安装工程、流域水旱灾害调查评估、流域水土保持、河长制监督检查等工作任务。项目实施后，一是保证了流域水利工程基础设施安全稳固，保障流域群众生命财产安全；二是为更好的掌握流域水情、雨情分布情况，流域防汛抗旱指挥、水资源监测调度与管理、工程管理等工作奠定基础，提升了流域水利管理为当地国民经济和社会发展提供服务的水平与能力；三是推动流域水资源管理，减轻流域水土流失，维护流域良好的水事违法行为，促进了流域内经济社会持续高效发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修缮工程数量 | 6 | >=2座 | =2座 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安全鉴定水闸数量 | 10 | =4座 | =4座 | 100 | 10 | 计划标准 | 4座 | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 供水区围栏长度（米） | 6 | >=540米 | =540米 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 执法巡查、检查河道涉河工程项目 | 6 | =4个 | =4个 | 100 | 6 | 计划标准 | 5次 | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 修缮工程数量完工率 | 1 | >=90% | =90% | 100 | 1 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 水闸安全鉴定通过率 | 2 | >=90% | =90% | 100 | 2 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 供水区围栏完成率 | 1 | >=90% | =90% | 100 | 1 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 日常巡查监督检查（月） | 2 | >=4月 | =4月 | 100 | 2 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程修缮完工时间 | 1 | 8月底 | =8月底 | 100 | 1 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 水闸安全鉴定完成时间 | 2 | 10月底 | =10月底 | 100 | 2 | 计划标准 | 10月底 | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 供水区围栏完工时间 | 1 | 6月底 | =6月底 | 100 | 1 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 执法检查开展时间 | 2 | 全年 | 全年 | 100 | 2 | 计划标准 | 12月底 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 渠首安全鉴定费 | 5 | <=100万元 | 100万 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 护栏安装费 | 5 | <=30万元 | =30万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 流域水旱灾害调查调查评估费 | 5 | <=50万元 | =50万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 监督检查工作费 | 5 | <=50万元 | =49.9997万元 | 99.9994 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 最后一笔资金支付为宣传牌制作，实际所需金额与剩余金额略有偏差，结余3元
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进流域水资源、水生态、水工程等水利基础设施综合利用全面健康发展 | 10 | 明显 | 明显 | 100 | 10 | 计划标准 | 明显 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强流域水资源的综合利用管理 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 渠首管理站点人员的满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分