## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 水政执法与水土保持监督管理经费
主管部门 |  | 塔里木河流域水政监察分队 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔里木河流域水政监察分队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 75.00 | 75 |  | 75.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 75 | 75 |  | 75 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过项目的实施，紧紧围绕绿色发展理念，严守资源管理红线，继续宣贯《塔里木河水资源管理条例》，严厉打击各类违法行为，提高水资源开发利用效率，普及和提高人民群众水法制观念，加强水政监察队伍执法能力建设，组织开展“五源一干”水行政执法、扫黑除恶、“清四乱”、河道采砂专项治理、水资源费征收、水法规宣传、水政监察人员培训费等工作，为塔里木河河流域河道安全、水生态环境保护、水利现代化建设及生态输水的顺利实施提供坚强的执纪保障。同时，落实和完成水利厅年度下达的水土保持监督检查任务，组织开展涉河建设项目及水土保持监管和巡查工作，防止滥采乱挖，确保水土保持管理工作规范有序进行，持续推进和深化流域生态文明建设。 | [5 empty] | （一）严格规范，强化河道监管能力。在流域开展9次联合执法监督专项检查，及时反馈检查发现问题和处理意见，下发水行政执法监督检查反馈意见5份，指导局属单位做好日常水行政执法和联合执法工作。一是联合车尔臣河工作组清理鱼塘4个，协助且末县河长办下发督办通知4份。二是联合阿克苏管理局查处阿克苏鑫源采砂厂擅自开挖河道岸坡，埋设涵管排水案件。三是联合干流管理局、喀什管理局及当地政府相关部门开展非法取水联合执法行动，拆除非法泵站6处，取缔非法引水口7处。四是根据塔管局主要领导工作安排，2023年8月24日至9月2日，组织喀什管理局、阿克苏管理局、干流管理局、阿瓦提县和巴楚县水利局、林草局及相关乡镇开展叶尔羌河下游河道跑水口、引水口整治联合执法行动，下发责令改正水事违法行为通知书15份，回填封堵跑水口30余处，对6起水事违法行为进行立案查处，为确保完成叶尔羌河2023年向塔河干流输水3.3亿立方米任务提供了执法保障。 （二）扎实有序，稳步推进整治河湖突出问题。开展塔里木河流域河湖水域岸线整治专项行动监督检查工作，督促局属各流域管理单位加快实施疑似图斑的查认改销工作，对图斑整改进度滞后的单位督促提醒，专门派出5个检查组赴现场抽查问题图斑整治完成情况，及时向塔管局河长办和相关责任单位反馈检查问题，督促整改落实。截止到目前，全流域推送疑似问题图斑281个，认定不是问题269个，认定问题12个，已全部整改销号。 （三）依法履职，不断提升河湖执法效能。严格贯彻落实《中华人民共和国行政处罚法》，加大执法人员培训力度，组织举办5次专题培训，进一步规范案件办理程序，提高水行政执法能力。强化日常河道巡查，截止到目前全流域累计河道巡查11300余人次，巡查里程19.13万余公里，现场制止违法行为128起，立案24起，结案23起，剩余1起正在法院轮候执行，行政处罚22.4万元，没收非法所得7.6万元。 （四）加强配合，建立协作机制。组织开展流域河湖安全专项执法行动，向社会发布《关于严厉打击河湖水事违法行为的通告》，与库尔勒铁路运输法院和检察院建立了沟通联系机制，联合干流管理局、库尔勒铁路运输法院、巴州水利局、若羌县人民政府及相关部门，开展塔里木河干流大西海子水库至台特玛湖河湖安全保护专项执法检查调研。召开流域河湖安全保护专项执法调度会，举办行刑衔接执法培训，邀请公检法专家授课。督促协调局属各流域管理单位与四地（州）公、检、法、司、水行政主管部门建立执法协作机制、制定5份专项执法工作方案，加大河道巡查力度，全面排查问题线索，专项行动期间已发现问题线索36条，立案查处17起。 （五）紧盯目标，做好水资源费征收和水土保持监督检查工作。年初制定水资源费征收计划，督促指导局属单位严格按照征收标准足额征收水资源费，截止到目前征收5379.61万元，超额完成全年征收任务。组织指导局属单位完成自治区水利厅下达21个生产建设项目水土保持监督检查工作，发现问题53项，下发现场反馈意见19份。 （六）多措并举，扎实做好法治建设工作。调整了塔管局依法治理领导小组，制定了《塔管局党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责清单及任务分解方案》《2022年度自治区专题述法工作会议点评共性问题和自查问题整改工作方案》；每月按时上报法治教育案例，组织全局干部职工参加无纸化学法考试，开展“世界水日、中国水周”“宪法法律宣传月”“民法典宣传月”等法治宣传活动，举办宪法、民法典等专题知识讲座；大力开展《关于加强新时代水土保持工作的意见》和《黄河保护法》宣贯工作；组织全局干部职工参加23次“逢九必讲·法治讲堂”法治培训。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 执法巡查河道长度 | 6 | >=5500公里 | =5500公里 | 100 | 6 | 计划标准 | 6000 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出动执法人员 | 4 | >=100次 | =100次 | 100 | 4 | 计划标准 | 106 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 巡查监管对象个数 | 5 | >=70个 | =70个 | 100 | 5 | 计划标准 | 75 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 生产建设项目水土保持监督检查数量 | 3 | >=6个 | =6个 | 100 | 3 | 计划标准 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采砂管理检查、监督、现场执法巡查等次数 | 5 | >=3次 | =3次 | 100 | 5 | 计划标准 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数 | 5 | >=3次 | =3次 | 100 | 5 | 计划标准 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 水事违法行为查处率 | 7 | >=90% | =90% | 100 | 7 | 历史标准 | 90% | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 案件、纠纷发现后响应时间 | 5 | <=3日 | =0日 | 100 | 5 | 计划标准 | 2日 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 水行政执法保障经费 | 7 | <=44万元 | =44万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 44万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 法律顾问咨询费、劳务费 | 6 | <=13万元 | =13万元 | 100 | 6 | 计划标准 | 13万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 水法宣传费 | 7 | <=13万元 | =13万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 13万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低水事重大案件发生率 | 5 | <=8% | =0% | 100 | 5 | 计划标准 | 0 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 执法检查反馈问题整改率 | 5 | >=70% | =70% | 100 | 5 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 确保河道湖泊防洪安全生态输水量 | 10 | >=7.80亿m3 | =7.8亿m3 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | 10 | <=4次 | =0次 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 说明材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分