## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 水文组织经营成本性支出
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水环境监测中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区水环境监测中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 154.00 | 154 |  | 72.52 |  | 10 |  | 47.09% |  | 0.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 154 | 154 |  | 72.52 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对全疆范围内72眼地下水监测井开展地下水采样、分析评价工作，于12月底完成全疆地下水水质评价分析成果1份，地下水质量控制样品测定合格率达到90%以上，密码样品测定率达到10%以上；实验室能力提升，改建实验室。 | [5 empty] | 对全疆范围内72眼地下水监测井开展地下水采样、分析评价工作，年初制定了2023年新疆地下水监测实施方案，其中3眼水源井年监测频次为10次，分别为2月-11月，其余69眼井监测频次为1次，监测月份为10月。按时完成了地下水水样的采集分析评价工作，水质样品均按要求开展质量控制，包括全程序空白、现场平行样、加标回收率测定等，测定合格率达到标准。所有样品按批次开展密码样控制并达到要求，成果已校核整理，并提交黄委水文局审核。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全疆地下水水质评价分析成果 | 10 | =1份 | =1份 | 100 | 10 | 计划标准 | 1份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地下水监测井数量 | 8 | >=72眼 | =72眼 | 100 | 8 | 计划标准 | 72眼 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设（改造、修缮）工程数量 | 2 | >=1个 | =0个 | 0 | 0 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料 | 该项目是2022年国家发改委编制了《全国水文基础设施建设“十四五”规划》，达坂城水文巡测基地改造项目为《规划》中的重点项目，需报送国家发改委，待发改委批复后进行建设，截止2023年12月还未完成前期批复工作，我中心无法按照年初预算进行项目资金支付，导致绩效指标出现偏差
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 质量控制样品测定合格率（%） | 4 | >=90% | =90% | 100 | 4 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 | 2 | <=30% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料 | 该项目是2022年国家发改委编制了《全国水文基础设施建设“十四五”规划》，达坂城水文巡测基地改造项目为《规划》中的重点项目，需报送国家发改委，待发改委批复后进行建设，截止2023年12月还未完成前期批复工作，我中心无法按照年初预算进行项目资金支付，导致绩效指标出现偏差
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 密码样品测定率（%） | 4 | >=10% | =10% | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 实验室能力提升（改建实验室）完工率 | 5 | >=30% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 该项目是2022年国家发改委编制了《全国水文基础设施建设“十四五”规划》，达坂城水文巡测基地改造项目为《规划》中的重点项目，需报送国家发改委，待发改委批复后进行建设，截止2023年12月还未完成前期批复工作，我中心无法按照年初预算进行项目资金支付，导致绩效指标出现偏差
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 全疆地下水水质评价分析成果提交时间 | 5 | 2023年11月 | =2023年11月 | 100 | 5 | 计划标准 | 2022年12月 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 地下水抽水采样费 | 4 | <=12.96万元 | =12.96万元 | 100 | 4 | 计划标准 | 27.3万元 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 实验室能力提升（改建实验室） | 8 | <=100万元 | =0万元 | 0 | 0 | 行业标准 | 无 | 直接赋分 | 说明材料 | 该项目是2022年国家发改委编制了《全国水文基础设施建设“十四五”规划》，达坂城水文巡测基地改造项目为《规划》中的重点项目，需报送国家发改委，待发改委批复后进行建设，截止2023年12月还未完成前期批复工作，我中心无法按照年初预算进行项目资金支付，导致绩效指标出现偏差
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 委托第三方采样、检测服务费 | 8 | <=40万元 | =40万元 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 饮用水水源水质达标率（%） | 30 | >=90% | =90% | 100 | 30 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 73.00分