## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 维修养护经费
主管部门 |  | 新疆金沟河流域管理局水利管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆金沟河流域管理局水利管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 52.00 | 52.00 |  | 52.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 52.00 | 52.00 |  | 52.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新疆金沟河水利管理中心主要职责是负责水利工程运行管理，该项目主要对680米总干渠进行维修、24公里干渠进行维修，所辖范围内10公里以上的防洪堤进行维修，通过对水利工程设施渠道、堤防进行维修，确保维修质量合格，并在规定的时间内完所辖水利工程的维修养护，确保引水、防洪安全，极大提升流域水资源管理的科学化水平，更好为灌区服务，为当地经济发展服务。 | [5 empty] | 2023年我单位实施的维修养护项目主要对680米总干渠进行维修、24公里干渠进行维修，所辖范围内10公里以上的防洪堤进行维修，通过该项目的实施，能够有效地确保引水、防洪安全，极大提升流域水资源管理的科学化水平，更好为灌区服务，为当地经济发展服务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 总干渠维修长度 | 5 | >=680米 | =680米 | 100 | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 干渠维修长度 | 5 | >=24公里 | =24公里 | 100 | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 堤防维修长度 | 10 | >=10公里 | =10公里 | 100 | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维修验收合格率（%） | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 行业标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 水利工程维修养护完成时间 | 10 | 2023年6月31日 | =2023年6月31日 | 100 | 10 | 计划标准 | =2022年7月31日 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总干渠维修 | 5 | <=1.97万元 | =1.97万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 干渠维修 | 5 | <=32.69万元 | =32.69万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 75.3万 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 堤防维修 | 10 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障灌区用水需求 | 20 | 有效保证 | 有效保证 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分