|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4： | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年克拉玛依生态环境质量监测专项 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自治区生态环境厅 | | | | | 实施单位 | | 新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 152.50 | 152.50 | | 150.73 | | 10 | | 98.8% | | 9.88 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150.00 | 150.00 | | 150.00 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 2.50 | 2.50 | | 0.73 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照《自治区关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》《自治区“十四五”生态环境监测规划》《自治区生态环境监测工作要点》<自治区生态环境监测方案》相关要求，结合单位职责，组织开展克拉玛依生态环境质量监测工作，完成克拉玛依水源地、地表水环境质量、城市声环境质量、生态环境质量的例行监测任务。通过监测客观、准确反映克拉玛依环境质量状况及变化趋势，为克拉玛依市环境质量管理及决策提供数据支撑。 | | | | | | 完成克拉玛依水源地、地表水环境质量、城市声环境质量、生态环境质量的例行监测任务。通过监测客观、准确反映克拉玛依环境质量状况及变化趋势，为克拉玛依市环境质量管理及决策提供数据支撑。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 水环境监测点位数 | | | >=10个 | 12个 | 8 | | 8 | |  | |
| 城市声环境质量例行监测点位 | | | 173个 | 173个 | 8 | | 8 | |  | |
| 农村环境质量例行监测 | | | >=4次 | 4次 | 6 | | 6 | |  | |
| 购置实验室专用设备配件耗材批次数 | | | >=3次 | 3次 | 6 | | 6 | |  | |
| 重点排污单位执法监测 | | | >=2次 | 1次 | 4 | | 0 | | 对监测工作方案认识不到位。改进措施：将此项工作责任落实到人，严格督促，完善考核制度。 | |
| 质量指标 | 监测数据准确率 | | | >=95% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 实验室专用设备配件耗材验收合格率 | | | >=95% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 实验室专用设备配件耗材采购及时率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 监测任务按时完成率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 污染防治工作 | | | 有效支撑 | 有效支撑 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 | 生态环境质量监测工作 | | | 有效提升 | 有效提升 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级主管部门对监测工作满意度 | | | >=95% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 仪器使用人员满意度 | | | >=90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.88 | |  | |