政务服务和公共资源交易运转保障项目

绩效评价报告

项目名称：政务服务和公共资源交易运转保障项目

实施单位：自治区政务服务和公共资源交易中心

主管部门：自治区政务服务和公共资源交易中心

项目负责人：杜强

填报时间：2024年4月17日

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	4

二、绩效评价工作开展情况	7

（一）绩效评价目的、对象和范围	7

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	8

（三）绩效评价工作过程	14

三、综合评价情况及评价结论	16

四、绩效评价指标分析	16

（一）项目决策情况	16

（二）项目过程情况	21

（三）项目产出情况	23

（四）项目效益情况	26

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	28

（一）主要经验及做法	28

（二）存在的问题及原因分析	29

六、有关建议	29

七、其他需要说明的问题	30

附件一、项目支出绩效自评表	31

附件二、项目支出绩效评价指标体系打分表	34

# 政务服务和公共资源交易运转保障项目

# 支出绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

国家和自治区对于公共资源交易领域统一服务体系构建均提出相应要求，需进一步强化公共服务平台定位，提升公共服务能力。《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅关于印发〈自治区实施营商环境优化提升三年行动方案（2022—2025年）〉的通知》（新党办发〔2022〕39号）中明确要求自治区行政服务和公共资源交易中心牵头招投标领域改革任务，规范公共资源交易电子招标投标。全面推进公共资源交易全流程电子化和交易数据应用，完善电子招标投标制度规则、交易流程标准、技术标准和数据规范，提升招标投标透明度和规范性。在2023年初，经中心评估，将全区统一电子交易服务系统优化工作纳入《自治区政务服务和公共资源交易中心2023年工作要点》，提出推进全区“一张网”建设。加强顶层设计，结合统分原则，制定全区统一电子交易服务系统优化完善方案，深入推进公共资源交易平台1+1+N模式，统一部署云网资源、统一服务和监管，开放交易系统。贯彻落实自治区党委、政府关于政务服务领域工作部署安排，根据《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》（国发〔2024〕3号）要求，以深化“放管服”改革为抓手，以建设自治区一体化政务服务平台为支撑，以政务服务事项梳理、政务服务流程优化为主线，推进政务服务从“线下跑”向“网上办”“分头办”向“协同办”转变，实现数据共享、业务协同，全面推进“一网通办”。

2.主要内容及实施情况

项目主要内容：政务服务和公共资源交易运转保障项目是一个大项目，其中自治区政务服务和公共资源交易中心政务服务部2023年开展项目主要有4项，分别是政务服务能力第三方评估项目、“一件事一次办”数据梳理流程再造专项服务、自治区政务服务事项标准化专项服务、地标编制工作（新疆维吾尔自治区政务服务“好差评”地方标准编制专项服务项目、新疆维吾尔自治区一体化平台统一受理平台接入技术规范地方标准编制专项服务项目、新疆维吾尔自治区一体化平台移动端应用接入技术规范地方标准编制专项服务项目）；公共资源交易部2023年开展项目主要有4项，分别是全区CA数字证书互认项目、自治区公共资源交易数据上报情况检测监测项目、公共资源交易数据资料整理及数字化归集存储项目、公共资源交易收费项目执行和收支情况评估项目。项目主要通过完成维护一体化平台，并进行网络安全监测评估，常态化开展自治区公共资源交易平台安全运行保障工作，提升服务、交易、监督三方面高效协同能力。

组织实施：本项目组织项目相关会议，确定了项目领导小组，各部门明确了责任分工：

政务服务部：组织开展政务服务事项梳理、流程优化再造、业务 对接等具体工作，推动政务服务“一网通办”；对政务服务提出政策和标准建议，对各地进行业务指导及培训，推行全区政务服务规范化、标准化；负责对各地、各部门一体化在线政务服务平台服务能力定期 进行评估；承担新疆政务服务网及其 APP、小程序的管理工作；

公共资源交易部：承担自治区公共资源交易平台管理工作，推进全区数据整合共享；承担全区公共资源交易规范化、标准化工作，评估、指导各地公共资源交易工作；承担资料存档备案等工作；承担综合专家库建设，负责专家库动态管理、抽取专家等；承担业务培训等工作；

大厅管理部：负责自治区政务服务大厅日常管理，受理有关部门进入、退出大厅的相关事宜；负责对派驻大厅工作人员的日常管理、培训及考核工作，对进驻大厅的部门及其工作人员提供综合服务；

建设管理部：承担全区一体化在线政务服务平台和公共资源交易平台运行环境保障及建设运维工作；负责中心内部信息化建设工作；承担自治区政务服务大厅和公共资源交易大厅电子化设备维护及建设工作；

财务审计部：负责中心资产和财务管理、财务制度规范化建设；负责财务监督和审计。

自治区政务服务和公共资源交易中心政务服务和公共资源交易运转保障项目完成维护一体化平台，并进行网络安全监测，常态化开展自治区公共资源交易平台安全运行保障工作，提升服务、交易、监督三方面高效协同能力；完成公共资源交易项目及12345政务服务便民热线完成工单处办，整体项目验收合格。通过项目的实施，政务服务水平及公共资源交易服务水平得到有效的提高。

3.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

政务服务和公共资源交易运转保障项目预算安排总额为6476.57万元，其中财政资金0万元，其他资金6476.57万元，2023年实际收到预算资金6476.57万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2023年12月31日，政务服务和公共资源交易运转保障项目实际支付资金5601.04万元，预算执行率86.48%。项目资金主要用于一体化运行维护、运转保障、公共资源交易项目评审、处理质疑、论证等方面。

## （二）项目绩效目标

1.总体目标

政务服务和公共资源交易运转保障项目绩效总体目标为：

（1）按照国务院和自治区相关要求，聚焦数字政府重大改革，继续深化“放管服”改革，不断优化营商环境，大力推进“一网通办”和自治区政务服务规范化、标准化建设，优化完善一体化在线政务服务平台，在统一事项办理、业务处理、数据共享、身份认证、电子证照、电子印章、物流邮寄、12345政务服务便民热线、咨询建议、制定政务服务事项地方标准、大厅管理、好差评、系统网络安全等12个方面做好平台运行保障工作，打造覆盖全区、五级联动、部门协同、安全可靠的政务服务体系，为企业和个人提供高效服务。

（2）常态化开展自治区公共资源交易平台安全运行保障工作，提升服务、交易、监督三方面高效协同能力。

（3）开展自治区本级工程建设项目招标投标、矿业权出让、国有产权交易、政府采购、医疗药品采购等公共资源交易工作，规范自治区政务服务大厅和公共资源交易大厅的日常管理，做好自治区本级采购评审保障工作。

2.阶段性目标

根据《预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

（1）项目产出目标

①数量指标

“一体化平台维护数量”指标，预期目标值为>=1个；

“网络安全监测评估次数”指标，预期目标值为>=53次；

“公共资源交易项目个数”指标，预期目标值为>=1874个；

“工单处办量”指标，预期目标值为>=384057个；

“在职人数”指标，预期目标值为>=80人；

②质量指标

“一体化平台系统故障率”指标，预期目标值为<=10%；

“项目验收合格率”指标，预期目标值为>=80%；

“工单转派准确率”指标，预期目标值为>=90%；

③时效指标

“系统故障修复处理时间”指标，预期目标值为<=2天；

“系统运行响应时间”指标，预期目标值为<=72小时；

“签入及时率”指标，预期目标值为>=80%；

（2）成本指标

“公共资源交易项目评审、处理质疑、论证等成本”指标，预期目标值为<=189万元；

“一体化运行维护成本”指标，预期目标值为<=3238.82万元；

“运转保障成本”指标，预期目标值为<=3048.75万元；

（3）项目效益目标

①经济效益指标

本项目不涉及经济效益指标；

②社会效益指标

“政务服务水平”指标，预期目标值为有效提高；

“公共资源交易服务水平”指标，预期目标值为有效提高；

“工单处办满意率”指标，预期目标值为>=90%；

③生态效益指标

本项目不涉及生态效益指标；

④可持续影响

本项目不涉及可持续影响指标；

⑤满意度指标

“办事人员满意度”指标，预期目标值为>=90%；

“工作人员满意度”指标，预期目标值为>=90%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、绩效目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

2.绩效评价的对象和范围

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2023年度我单位实施的政务服务和公共资源交易运转保障项目开展部门绩效评价。

本次绩效评价主要围绕项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个维度，对该专项资金的预算编制、项目实施、监督管理、资金支出使用、绩效目标的实现情况以及受益对象的满意度等开展综合评价。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合政务服务和公共资源交易运转保障项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系及绩效评价标准

我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，最终形成了项目绩效评价指标体系，指标体系结构如下（详见上传附件）：

项目绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价标准： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价标准： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价标准： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价标准： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价标准： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价标准： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价标准： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价标准： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价标准： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

3.评价方法

本次绩效评价采用的方法为比较法、因素分析法、公众评判法对项目绩效目标预期目标值与实施情况进行比较，以及采取公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法对政务服务和公共资源交易运转保障项目进行评价。

4.评价标准

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

## （三）绩效评价工作过程

### 1.前期准备

（1）成立绩效评价项目小组

为确保该项目绩效评价的顺利实施，评价机构组建了绩效评价项目小组。项目小组负责建立联络制度、明确评价责任人、制定评价方案、实施具体评价等工作。

（2）开展前期调研

绩效评价项目小组依据此次绩效评价受委托内容，对拟评价的项目实施前期调研。通过调研对政务服务和公共资源交易运转保障项目实施内容、目标信息、预算信息以及其他的一些项目基本信息，有了初步了解，为制定绩效评价工作方案做好准备。

（3）制订绩效评价工作方案

绩效评价项目小组根据有关规定和评价对象的特点以及前期调研收集的一些信息，拟定详细的绩效评价工作方案。

2.具体实施

（1）收集基础资料

根据评价工作的需要和要求，在前期调研的基础上，通过多种渠道全面收集项目基础信息资料，主要包括：

①被评价单位基本概况，如单位职能、事业发展规划、预决算情况、项目立项依据等；

②绩效目标及其设立依据和调整情况；

③管理措施及组织实施情况；

④被评价单位总结分析的绩效目标完成情况及绩效报告；

⑤与绩效评价相关的计划标准、行业标准、历史标准等；

⑥其他必要的相关资料等。

（2）整理、研读基础资料

对收集的基础资料进行分类整理、研读，并对所收集的资料进行核实和全面分析。通过基础资料的整理、研读，了解被评价对象的具体情况，分析被评价对象可能存在的问题，根据工作需要确定实地核查的内容，为现场核查做好准备。

3.分析评价和撰写报告

（1）综合分析评价

①根据所收集的基础资料，结合现场核查的有关情况，整理出绩效评价所需的项目材料和基础数据。

②将初步评价结论、调整事项、专家咨询意见和有关说明等提交单位内部讨论并征求意见。之后，对所征求的意见及时地进行收集和整理。

（2）撰写报告

绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料，依据评价形成的初步结论，按照既定的格式和内容要求撰写绩效评价初步报告，最终形成评价结果。

# 三、综合评价情况及评价结论

此次绩效评价通过组论证的评价指标体系及评分标准，采用的方法比较法、因素分析法、公众评判法，对政务服务和公共资源交易运转保障项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为99.41分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效汇总分值如下表3-1所示（详见上传的附件）：

| 表3-1：政务服务和公共资源交易运转保障项目得分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标类别 | 1.项目决策 | 2.过程管理 | 3.项目产出 | 4.项目效益 | 合计 |
| 权重 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| 分值 | 20 | 19.46 | 29.95 | 30 | 99.41 |
| 得分率 | 100% | 97.30% | 99.83% | 100% | 99.41% |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-1所示（详见上传的附件）：

表4-1项目决策指标及分值

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 |  | 分值 |  | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  | 绩效目标 | 10 | 绩效目标合理性 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  | 3 |  | 3 |  |
| 合计 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20 |  |

1.立项依据充分性

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国关键信息基础设施保护条例》《中华人民共和国个人信息保护法》《网络安全审查办法》《党委（党组）网络安全工作责任制实施办法》；

②项目立项符合行业发展规划和政策要求，符合《GB/T 20984-2007 信息安全技术 信息安全风险评估规范》《GB/T 22080-2016 信息技术 安全技术 信息安全管理体系要求》《GB/T 31509-2015 信息安全技术 信息安全风险评估实施指南》；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，自治区政务服务和公共资源交易中心的主要职责为承担自治区政务服务规范化、标准化工作，以及各地、各部门政务服务能力评估工作，为“放管服”改革落地提供支撑；承担全区政务服务数据汇聚整合、共享开放、应用融合等数据管理工作；对地（州、市）、县（市、区）政务服务和公共资源交易中心工作进行业务指导；承担全区一体化在线政务服务平台和公共资源交易平台建设、运行维护等工作，承担“12345”在线服务平台相关工作；承担自治区政务服务大厅和公共资源交易大厅的日常管理及规范化建设工作等；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目为运转保障类，对本单位一体化运行维护、运转保障及公共资源交易项目评审、处理质疑、论证等，有效提高政务服务水平及公共资源交易服务水平；

⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

综上，该项指标满分2分，得分2分。

2.立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立，项目的申请设立符合《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14号）、《关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）、《自治区政务服务和公共资源交易中心2023年工作要点》（新政资内发〔2023〕2号）等文件要求；

②审批文件、材料符合相关要求；

③政务服务能力第三方评估项目、“一件事一次办”数据梳理流程再造专项服务、自治区政务服务事项标准化专项服务、地标编制工作（新疆维吾尔自治区政务服务“好差评”地方标准编制专项服务项目、新疆维吾尔自治区一体化平台统一受理平台接入技术规范地方标准编制专项服务项目、新疆维吾尔自治区一体化平台移动端应用接入技术规范地方标准编制专项服务项目）、全区CA数字证书互认项目、自治区公共资源交易数据上报情况检测监测项目、公共资源交易数据资料整理及数字化归集存储项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。

综上，该项指标满分3分，得分3分。

3.绩效目标合理性

①项目有绩效目标，按照预算绩效管理要求已于2023年3月编制了《项目支出绩效目标表》，项目绩效目标符合相关法律法规、行业中长期规划；

②项目主要通过完成维护一体化平台，并进行网络安全监测评估，常态化开展自治区公共资源交易平台安全运行保障工作，提升服务、交易、监督三方面高效协同能力，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③该项目按照绩效目标完成维护一体化平台，并进行网络安全监测评估53次，系统故障修复处理在1天内完成，一体化平台系统故障率控制在1%，常态化开展自治区公共资源交易平台安全运行保障工作，提升服务、交易、监督三方面高效协同能力；完成公共资源交易项目1874个；12345政务服务便民热线完成工单处办量384057个，工单转派准确率达到99.92%，工单签入及时率达到100%，整体项目验收合格率达到85%。通过项目的实施，政务服务水平及公共资源交易服务水平得到有效的提高，工单处办满意率达到91.65%，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④该项目批复的预算金额为6476.57万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为6476.57万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。

综上，该项指标满分5分，得分5分。

4.绩效指标明确性

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，共设置19条三级指标，其中：产出指标11条，成本指标3条，效益指标3条，满意度指标2条；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，共设置19条三级指标，其中定量指标17个，量化率达到89.47%；

③与项目目标任务数或计划数相对应。

综上，该项指标满分5分，得分5分。

5.预算编制科学性

①本项目中全区CA数字证书互认项目、自治区公共资源交易数据上报情况检测监测项目、公共资源交易数据资料整理及数字化归集存储项目等预算编制经过科学论证；

②预算内容与项目内容匹配，本项目预算申请内容为一体化运行维护、运转保障、公共资源交易项目评审、处理质疑、论证等与项目内容匹配；

③本项目预算申请资金6476.57万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：公共资源交易项目评审、处理质疑、论证等成本189万元、一体化运行维护成本3238.82万元、运转保障成本3048.75万元。预算额度测算依据充分，按照标准编制，按照市场标准编制；

④预算确定资金量与工作任务相匹配。

综上，该项指标满分2分，得分2分。

6.资金分配合理性

①本项目预算安排总额6476.57万元，其中财政资金0万元，其他资金6476.57万元，其中：公共资源交易项目评审、处理质疑、论证等成本189万元、一体化运行维护成本3238.82万元、运转保障成本3048.75万元。预算资金分配依据充分；

②实际分配资金与我单位资金预算额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际相适应。

综上，该项指标满分3分，得分3分。

## （二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分20分，实际得分19.46分，各指标业绩值和绩效分值如表4-2所示（详见上传的附件）：

表4-2项目管理指标及分值情况

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程管理 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 4 | 3.46 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4 |
|  |  | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 4 | 4 |
| 合计 |  |  | 20 |  | 20 | 19.46 |

1.资金到位率

本项目预算资金为6476.57万元，实际到位资金6476.57万元，资金到位率=（6476.57万元/6476.57万元）×100%=100%。

综上，该项指标满分4分，得分4分。

2.预算执行率

截至2023年12月31日，本项目实际支出资金5601.04万元，预算执行率=（5601.04万元/6476.57万元）×100%=86.48%。

综上，该项指标满分4分，得分3.46分。

3.资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合本单位《自治区政务服务和公共资源交易中心财务管理办法（试行）》《自治区政务服务和公共资源交易中心固定资产管理暂行办法》《自治区政务服务和公共资源交易中心政府采购管理暂行办法》等相关财务管理制度；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上，该项指标满分4分，得分4分。

4.管理制度健全性

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，包括：《自治区政务服务和公共资源交易中心财务管理办法（试行）》《自治区政务服务和公共资源交易中心固定资产管理暂行办法》《自治区政务服务和公共资源交易中心政府采购管理暂行办法》《新疆一体化政务服务平台云网资源采购项目网络安全管理办法V1.0》等，同时公共资源交易中心严格贯彻落实《预算管理制度实施办法》《内部控制管理办法》等文件要求，并将国家法律法规、公共资源交易中心综合保障制度、公共资源交易制度、政务服务大厅制度、内部管理制度及党建和党风廉政建设制度编制成了《自治区政务服务和公共资源交易中心工作制度汇编》；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

综上，该项指标满分4分，得分4分。

5.制度执行有效性

①该项目的实施符合《自治区政务服务和公共资源交易中心政府采购管理暂行办法》《新疆一体化政务服务平台云网资源采购项目网络安全管理办法V1.0》《预算管理制度实施办法》《内部控制管理办法》等相关法律法规及管理规定；

②该项目绩效目标存在调整，绩效目标调整函等项目调整手续完备；

③项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，我单位相关部门已签《档案移交签收单》，档案移交至综合部；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

综上，该项指标满分4分，得分4分。

## （三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和14个三级指标构成，权重分30分，实际得分29.95分，各指标业绩值和绩效分值如表4-3所示（详见上传的附件）：

表4-3项目产出指标及分值情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 标杆分值 | 全年实际完成值 | 指标得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 数量指标 | 一体化平台维护数量 | >=1个 | 3 | 1个 | 3 |
|  |  | 网络安全监测评估次数 | >=53次 | 3 | 53次 | 3 |
|  |  | 公共资源交易项目个数 | >=1874个 | 3 | 1874个 | 3 |
|  |  | 工单处办量 | >=384057个 | 3 | 384057个 | 3 |
|  |  | 在职人数 | >=80人 | 1 | 76人 | 0.95 |
|  | 质量指标 | 一体化平台系统故障率 | <=10% | 1 | 1% | 1 |
|  |  | 项目验收合格率 | >=80% | 2 | 85% | 2 |
|  |  | 工单转派准确率 | >=90% | 2 | 99.92% | 2 |
|  | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | <=2天 | 2 | 1天 | 2 |
|  |  | 系统运行响应时间 | <=72小时 | 2 | 1小时 | 2 |
|  |  | 签入及时率 | >=80% | 2 | 100% | 2 |
|  | 成本指标 | 公共资源交易项目评审、处理质疑、论证等成本 | <=189万元 | 1 | 140.14万元 | 1 |
|  |  | 一体化运行维护成本 | <=3238.82万元 | 3 | 2910.42万元 | 3 |
|  |  | 运转保障成本 | <=3048.75万元 | 2 | 2550.48万元 | 2 |
| 合计 |  |  |  | 30 |  | 29.95 |

1.项目完成数量

“一体化平台维护数量”指标，预期目标值为>=1个，实际完成为1个。实际完成率=（1个/1个）×100%=100%。

综上，该项指标满分3分，得分3分。

“网络安全监测评估次数”指标，预期目标值为>=53次，实际完成为53次。实际完成率=（53次/53次）×100%=100%。

综上，该项指标满分3分，得分3分。

“公共资源交易项目个数”指标，预期目标值为>=1874个，实际完成为1874个。实际完成率=（1874个/1874个）×100%=100%。

综上，该项指标满分3分，得分3分。

“工单处办量”指标，预期目标值为>=384057个，实际完成为1个。实际完成率=（384057个/384057个）×100%=100%。

综上，该项指标满分3分，得分3分。

“在职人数”指标，预期目标值为>=80人，实际完成为76人。实际完成率=（76人/80人）×100%=95%。

偏差率为5%，偏差原因：截至2023年12月31日，本单位在职人数76人，退休4人。

综上，该项指标满分1分，得分0.95分。

2.项目完成质量

“一体化平台系统故障率”指标，预期目标值为<=10%，实际完成为1%，实际完成率100%。

综上，该项指标满分1分，得分1分。

“项目验收合格率”指标，预期目标值为>=80%，实际完成为85%，实际完成率100%。

综上，该项指标满分2分，得分2分。

“工单转派准确率”指标，预期目标值为>=90%，实际完成为99.92%，实际完成率100%。

综上，该项指标满分2分，得分2分。

3.项目完成时效

“系统故障修复处理时间”指标，预期目标值为<=2天，实际完成为1天，实际完成率100%。

综上，该项指标满分2分，得分2分。

“系统运行响应时间”指标，预期目标值为<=72小时，实际完成为1小时，实际完成率100%。

综上，该项指标满分2分，得分2分。

“系统运行响应时间”指标，预期目标值为<=72小时，实际完成为100%，实际完成率100%。

综上，该项指标满分2分，得分2分。

4.项目完成成本

“公共资源交易项目评审、处理质疑、论证等成本”指标，预期目标值为<=189万元，实际完成为140.14万元，实际完成率100%。

综上，该项指标满分1分，得分1分。

“一体化运行维护成本”指标，预期目标值为<=3238.82万元，实际完成为2910.42万元。实际完成率，实际完成率100%。

综上，该项指标满分3分，得分3分。

“运转保障成本”指标，预期目标值为<=3048.75万元，实际完成为2550.48万元，实际完成率100%。

综上，该项指标满分2分，得分2分。

## （四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分30分，实际得分30分，各指标业绩值和绩效分值如表4-4所示（详见上传的附件）：

表4-4项目效益指标及分值情况

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 标值 | 标杆 分值 | 全年实 际完成值 | 指标 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 经济效益指标 | - | - | - | - | - |
|  | 社会效益指标 | 政务服务水平 | 有效提高 | 5 | 100% | 5 |
|  |  | 公共资源交易服务水平 | 有效提高 | 5 | 100% | 5 |
|  |  | 工单处办满意率 | >=90% | 10 | 91.65% | 10 |
|  | 生态效益指标 | - | - | - | - | - |
|  | 满意度指标 | 办事人员满意度 | >=90% | 5 | 92% | 5 |
|  |  | 工作人员满意度 | >=90% | 5 | 91.36% | 5 |
| 合计 |  |  |  | 30 |  | 30 |

1.经济效益指标

本项目不涉及经济效益指标。

2.社会效益指标

“政务服务水平”指标，预期目标值为有效提高，实际完成为100%，实际完成率100%。

通过项目的实施，自治区政务服务和公共资源交易中心政务服务部2023年重点开展项目主要有4项，分别是政务服务能力第三方评估项目、“一件事一次办”数据梳理流程再造专项服务、自治区政务服务事项标准化专项服务、地标编制工作。截至2023年12月31日，各项工作完成情况较好，政务服务水平有效提高，社会效益达成年度指标，完成率为100%

综上，该项指标满分5分，得分5分。

“公共资源交易服务水平”指标，预期目标值为有效提高，实际完成为100%，实际完成率100%。

通过项目的实施，自治区政务服务和公共资源交易中心公共资源交易部2023年重点开展项目主要有4项，分别是全区CA数字证书互认项目、自治区公共资源交易数据上报情况检测监测项目、公共资源交易数据资料整理及数字化归集存储项目、公共资源交易收费项目执行和收支情况评估项目。截至2023年12月31日，各项工作有序推进，完成情况较好，公共资源交易服务水平提高，达成年度指标，完成率为100%。

综上，该项指标满分5分，得分5分。

“工单处办满意率”指标，预期目标值为>=90%，实际完成为91.65%，实际完成率100%。

通过项目的实施，自治区政务服务和公共资源交易中心系统对自治区本级回访工单数统计，自治区本级回访工单数63699个，自治区本级工单处办满意率达到91.65%。

综上，该项指标满分10分，得分10分。

3.生态效益指标

本项目不涉及生态效益指标。

4.满意度指标

“办事人员满意度”指标，预期目标值为>=90%，实际完成为92%，实际完成率100%。

综上，该项指标满分5分，得分5分。

“工作人员满意度”指标，预期目标值为>=90%，实际完成为91.36%，实际完成率100%。

综上，该项指标满分5分，得分5分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

政务服务和公共资源交易运转保障项目2023年预算数为6476.57万元，截至2023年12月31日共支出5601.04万元，预算执行率为86.48%。

自治区政务服务和公共资源交易中心建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按照预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了自治区政务服务和公共资源交易中心事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。

## （二）存在的问题及原因分析

1.预算执行率较低

项目预算资金总额6476.57万元，2023年实际支付资金5601.04万元，执行率86.48%。项目年初根据政府采购合同价编制预算，截至2023年12月31日，项目按照实施进度实际支付资金5601.04万元，剩余资金875.53万元。因部分项目已完成政府采购招投标，按政府采购合同需在下一年度完成资金支付，导致预算执行率较低；

2.绩效目标设置不精确

绩效目标设置科学性有待提高，部分绩效指标指标值设置不够精确，指标值设定依据、赋分规则存在问题，导致后期绩效工作开展困难。

# 六、有关建议

（一）科学合理编制预算、合理安排预算收支

继续加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度。科学合理编制预算，要做好编制前的调查研究和分析工作，进一步提高预算的准确性和科学性，减少预算编制的随意性。在对预算年度的经济状况进行全面科学分析的基础上，按照“ 量入为出、收支平衡、统筹兼顾，确保重点 ” 的原则，合理安排预算收支，将预算资金尽量落实到具体项目，争取做到每个支出项目都能在预算中有所反映，使预算充分反映以政府为主体的资金收支活动全貌，保证预算的可执行性。

（二）加强绩效目标编制

加强我单位对全面实施预算绩效管理相关理论知识的学习，树立绩效意识、目标意识、责任意识，并建立相关绩效管理制度、完善绩效目标管理内容，重视绩效目标申报表的填报，切实提高绩效管理水平，特别是对项目支出的绩效目标编制依据、方法、形式的深入理解和学习，便于其从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、可持续性、满意度等方面提出更加具体、全面、细化、可衡量、可实现的绩效目标及相应绩效指标。

# 七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件1   项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 政务服务和公共资源交易运转保障项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6476.57 | 6476.57 |  | 5601.04 |  | 10 |  | 86.5% |  | 6.62分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 6476.57 | 6476.57 |  | 5601.04 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.按照国务院和自治区相关要求，聚焦数字政府重大改革，继续深化“放管服”改革，不断优化营商环境，大力推进“一网通办”和自治区政务服务规范化、标准化建设，优化完善一体化在线政务服务平台，在统一事项办理、业务处理、数据共享、身份认证、电子证照、电子印章、物流邮寄、12345政务服务便民热线、咨询建议、制定政务服务事项地方标准、大厅管理、好差评、系统网络安全等12个方面做好平台运行保障工作，打造覆盖全区、五级联动、部门协同、安全可靠的政务服务体系，为企业和个人提供高效服务。2.常态化开展自治区公共资源交易平台安全运行保障工作，提升服务、交易、监督三方面高效协同能力。3.开展自治区本级工程建设项目招标投标、矿业权出让、国有产权交易、政府采购、医疗药品采购等公共资源交易工作，规范自治区政务服务大厅和公共资源交易大厅的日常管理，做好自治区本级采购评审保障工作。 |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，自治区政务服务和公共资源交易中心政务服务和公共资源交易运转保障项目主要通过完成维护一体化平台，并进行网络安全监测评估53次，系统故障修复处理在1天内完成，一体化平台系统故障率控制在1%，常态化开展自治区公共资源交易平台安全运行保障工作，提升服务、交易、监督三方面高效协同能力；完成公共资源交易项目1874个；12345政务服务便民热线完成工单处办量384057个，工单转派准确率达到99.92%，工单签入及时率达到100%，整体项目验收合格率达到85%。通过项目的实施，政务服务水平及公共资源交易服务水平得到有效的提高，工单处办满意率达到91.65%，办事人员满意度达到92%，工作人员满意度达到91.36%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 一体化平台维护数量 | 3 | >=1个 | =1个 | 100% | 3 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 网络安全监测评估次数 | 3 | >=53次 | =53次 | 100% | 3 | 计划标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 公共资源交易项目个数 | 5 | >=1874个 | =1874个 | 100% | 5 | 计划标准 | 300个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 工单处办量 | 5 | >=384057个 | =384057个 | 100% | 5 | 计划标准 | 2000个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 在职人数 | 3 | >=80人 | =76人 | 95% | 2.63 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 退休4人 |
|  |  | 质量指标 | 一体化平台系统故障率 | 4 | <=10% | =1% | 100% | 4 | 计划标准 | 5% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 4 | >=80% | =85% | 100% | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 质量指标 | 工单转派准确率 | 4 | >=90% | =99.92% | 100% | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 3 | <=2天 | =1天 | 100% | 3 | 计划标准 | 1天 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 系统运行响应时间 | 3 | <=72小时 | =1小时 | 100% | 3 | 计划标准 | 10小时 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 签入及时率 | 3 | >=80% | =100% | 100% | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 公共资源交易项目评审、处理质疑、论证等成本 | 5 | <=189万元 | =140.14万元 | 100% | 5 | 计划标准 | 49.23万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 一体化运行维护成本 | 8 | <=3238.82万元 | =2910.42万元 | 100% | 8 | 计划标准 | 1172.74万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 运转保障成本 | 7 | <=3048.75万元 | =2550.48万元 | 100% | 7 | 计划标准 | 918.73万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 政务服务水平 | 7 | 有效提高 | =100% | 100% | 7 | 行业标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 公共资源交易服务水平 | 7 | 有效提高 | =100% | 100% | 7 | 行业标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 工单处办满意率 | 6 | >=90% | =91.65% | 100% | 6 | 计划标准 | 80% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 办事人员满意度 | 5 | >=90% | =92% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 满意度指标 | 工作人员满意度 | 5 | >=90% | =91.36% | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100分 |  |  |  | 96.25分 |  |  |  |  |  |

附件二、项目支出绩效评价指标体系打分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 2 | 2 |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 5 | 5 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 2 | 2 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 | 3.46 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 一体化平台维护数量 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 3 | 3 |
|  | 产出数量 | 网络安全监测评估次数 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 3 | 3 |
|  | 产出数量 | 公共资源交易项目个数 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 3 | 3 |
|  | 产出数量 | 工单处办量 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 3 | 3 |
|  | 产出数量 | 在职人数 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 1 | 0.95 |
| 产出 | 产出质量 | 一体化平台系统故障率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 1 | 1 |
|  | 产出质量 | 项目验收合格率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 2 | 2 |
|  | 产出质量 | 工单转派准确率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 2 | 2 |
| 产出 | 产出时效 | 系统故障修复处理时间 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 2 | 2 |
|  | 产出时效 | 系统运行响应时间 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 2 | 2 |
|  | 产出时效 | 签入及时率 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 2 | 2 |
| 产出 | 产出成本 | 公共资源交易项目评审、处理质疑、论证等成本 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 1 | 1 |
|  | 产出成本 | 一体化运行维护成本 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 3 | 3 |
|  | 产出成本 | 运转保障成本 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 2 | 2 |
| 效益 | 社会效益 | 政务服务水平 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 5 | 5 |
|  |  | 公共资源交易服务水平 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 5 | 5 |
|  |  | 工单处办满意率 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 | 10 |
|  | 满意度 | 办事人员满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 | 5 |
|  |  | 工作人员满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 | 5 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 99.41 |