| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 政务服务和公共资源交易运转保障项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6476.57 | 6476.57 |  | 5601.04 |  | 10 |  | 86.5% |  | 6.62分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 6476.57 | 6476.57 |  | 5601.04 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.按照国务院和自治区相关要求，聚焦数字政府重大改革，继续深化“放管服”改革，不断优化营商环境，大力推进“一网通办”和自治区政务服务规范化、标准化建设，优化完善一体化在线政务服务平台，在统一事项办理、业务处理、数据共享、身份认证、电子证照、电子印章、物流邮寄、12345政务服务便民热线、咨询建议、制定政务服务事项地方标准、大厅管理、好差评、系统网络安全等12个方面做好平台运行保障工作，打造覆盖全区、五级联动、部门协同、安全可靠的政务服务体系，为企业和个人提供高效服务。2.常态化开展自治区公共资源交易平台安全运行保障工作，提升服务、交易、监督三方面高效协同能力。3.开展自治区本级工程建设项目招标投标、矿业权出让、国有产权交易、政府采购、医疗药品采购等公共资源交易工作，规范自治区政务服务大厅和公共资源交易大厅的日常管理，做好自治区本级采购评审保障工作。 |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，自治区政务服务和公共资源交易中心政务服务和公共资源交易运转保障项目主要通过完成维护一体化平台，并进行网络安全监测评估53次，系统故障修复处理在1天内完成，一体化平台系统故障率控制在1%，常态化开展自治区公共资源交易平台安全运行保障工作，提升服务、交易、监督三方面高效协同能力；完成公共资源交易项目1874个；12345政务服务便民热线完成工单处办量384057个，工单转派准确率达到99.92%，工单签入及时率达到100%，整体项目验收合格率达到85%。通过项目的实施，政务服务水平及公共资源交易服务水平得到有效的提高，工单处办满意率达到91.65%，办事人员满意度达到92%，工作人员满意度达到91.36%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 一体化平台维护数量 | 3 | >=1个 | =1个 | 100% | 3 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 网络安全监测评估次数 | 3 | >=53次 | =53次 | 100% | 3 | 计划标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 公共资源交易项目个数 | 5 | >=1874个 | =1874个 | 100% | 5 | 计划标准 | 300个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 工单处办量 | 5 | >=384057个 | =384057个 | 100% | 5 | 计划标准 | 2000个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 在职人数 | 3 | >=80人 | =76人 | 95% | 2.63 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 退休4人 |
|  |  | 质量指标 | 一体化平台系统故障率 | 4 | <=10% | =1% | 100% | 4 | 计划标准 | 5% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 4 | >=80% | =85% | 100% | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 质量指标 | 工单转派准确率 | 4 | >=90% | =99.92% | 100% | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 3 | <=2天 | =1天 | 100% | 3 | 计划标准 | 1天 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 系统运行响应时间 | 3 | <=72小时 | =1小时 | 100% | 3 | 计划标准 | 10小时 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 签入及时率 | 3 | >=80% | =100% | 100% | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 公共资源交易项目评审、处理质疑、论证等成本 | 5 | <=189万元 | =140.14万元 | 100% | 5 | 计划标准 | 49.23万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 一体化运行维护成本 | 8 | <=3238.82万元 | =2910.42万元 | 100% | 8 | 计划标准 | 1172.74万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 运转保障成本 | 7 | <=3048.75万元 | =2550.48万元 | 100% | 7 | 计划标准 | 918.73万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 政务服务水平 | 7 | 有效提高 | =100% | 100% | 7 | 行业标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 公共资源交易服务水平 | 7 | 有效提高 | =100% | 100% | 7 | 行业标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 工单处办满意率 | 6 | >=90% | =91.65% | 100% | 6 | 计划标准 | 80% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 办事人员满意度 | 5 | >=90% | =92% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 满意度指标 | 工作人员满意度 | 5 | >=90% | =91.36% | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100分 |  |  |  | 96.25分 |  |  |  |  |  |