附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2023  年度）

项目名称：新疆人工影响天气专项补助

实施单位（公章）：人工影响天气办公室

主管部门（公章）：人工影响天气办公室

项目负责人（签章）：谢海涛

填报时间：2024年03月21日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景
2018年，中共中央国务院印发《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》，提出开展重大生态修复工程气象保障服务，探索实施生态修复型人工增雨工程。同年9月14日，胡春华副总理在人工影响天气工作座谈会上指出：按照党中央、国务院的决策部署，坚持基础性、公益性定位，加强基础设施和装备现代化建设，完善体制机制，强化创新驱动，要顺应经济社会发展对人工影响天气工作的新要求，大力推进科学化、精准作业、安全作业，全面提升人工影响天气工作质量和效益。
2020年，国务院办公厅下发《关于推进人工影响天气工作高质量发展的意见》（国办发〔2020〕47号），要求全面提升人工影响天气作业能力和管理水平高质量发展。
2021年1月，自治区人民政府办公厅印发《推进新疆人工影响天气工作高质量发展实施方案》（新政办发〔2021〕5号），提出需大力开展空中云水资源开发利用的工作要求，加大以飞机为主、地面为铺的人工增雨（雪）作业力度，提升空一地立体人工增水作业能力。
2022年4月，国务院印发《气象高质量发展纲要（2022—2035年）》（国发〔2022〕11号），对发展安全高效的人工影响天气作业技术和高性能增雨飞机等作业装备，提高防灾减灾救灾、生态环境保护与修复、国家重大活动保障、重大突发事件应急保障等人工影响天气作业能力水平提出了具体要求。

2.项目主要内容及实施情况
项目主要内容：项目的实施满足了我区防灾减灾与生态修复相结合的工作需求。租赁3架飞机，将在新疆阿尔泰山、天山以及沿昆仑山实施人工增雨（雪）作业，全年实施飞机作业次数大约30架次，大幅度提高空中云水资源的开发利用率，最大限度地将空中云水资源转化为降水，推进覆盖三大山系空中云水资源开发能力。增多河流径流量的补给；缓解山区草场严重干旱程度；将为新疆社会经济发展、生态环境保护、改善民生、实现新疆社会稳定和长治久安总目标等方面发挥明显作用。将加强人工防雹作业，购置人工增雨（雪）火箭弹约6120枚，完善6大人工防雹联防作业区的人工影响天气技术体系，减轻冰雹灾害保护农林业生产，在为农服务改善民生方面发挥明显作用，对建设和谐社会，实现新疆社会稳定和长治久安总目标，具有重要的现实意义。
项目实施情况：全年开展地面人工增雨（雪）作业1371次，发射炮弹569发、火箭弹6280枚，燃烧地面碘化银烟条1935根；开展人工防雹作业2589次，发射炮弹20421发、火箭弹23401枚，防雹保护面积4万平方公里。积极开展地面人工防雹作业2119次；完成全疆人影安全检查，作业系统年检率达100%；组织开展地面及飞机作业人员培训10期，培训人员1030人次，培训率达100%；完成作业炮弹、火箭弹及催化剂的购置，弹药合格率100%；发布人影“七段式”业务产品592期（“人工防雹作业条件预警及指导意见”160期，“人工增水潜势预报”220期，“人影作业过程预报和作业技术制定”211期、“作业展望”1期），“人影防雹增水作业快讯”159期；冬春季租赁作业飞机3架，开展作业30架次，在新疆阿尔泰山、天山以及沿昆仑山区域实施飞机人工增雨（雪）作业，为新疆社会经济发展、生态环境保护、改善民生、实现新疆社会稳定和长治久安总目标发挥了明显作用。
3.资金投入和使用情况
（1）投入情况
该项目年初安排下达预算资金3394.00万元，实际总投入3394.00万元，该项目资金已全部落实到位，均为财政拨款。
（2）使用情况
该项目截止2023年12月31日，全年实际支出3394.00万元，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标
全年开展地面人工增雨（雪）作业1371次，发射炮弹569发、火箭弹6280枚，燃烧地面碘化银烟条1935根；开展人工防雹作业2589次，发射炮弹20421发、火箭弹23401枚，防雹保护面积4万平方公里。积极开展地面人工防雹作业2119次；完成全疆人影安全检查，作业系统年检率达100%；组织开展地面及飞机作业人员培训10期，培训人员1030人次，培训率达100%；完成作业炮弹、火箭弹及催化剂的购置，弹药合格率100%；发布人影“七段式”业务产品592期（“人工防雹作业条件预警及指导意见”160期，“人工增水潜势预报”220期，“人影作业过程预报和作业技术制定”211期、“作业展望”1期），“人影防雹增水作业快讯”159期；冬春季租赁作业飞机3架，开展作业30架次，在新疆阿尔泰山、天山以及沿昆仑山区域实施飞机人工增雨（雪）作业，为新疆社会经济发展、生态环境保护、改善民生、实现新疆社会稳定和长治久安总目标发挥了明显作用。
2.阶段性目标
通过新疆人工影响天气专项补助项目，开展全疆安全生产检查及作业装备年审，年审覆盖率达100%；加强人工防雹作业，购置人工增雨（雪）火箭弹约6120枚，完善6大人工防雹联防作业区的人工影响天气技术体系；实现租赁3架作业飞机，在新疆阿尔泰山、天山以及沿昆仑山实施人工增雨（雪）作业，大幅度提高空中云水资源的开发利用率，最大限度地将空中云水资源转化为降水，推进覆盖三大山系空中云水资源开发能力。增多河流径流量的补给；缓解山区草场严重干旱程度；将为新疆社会经济发展、生态环境保护、改善民生、实现新疆社会稳定和长治久安总目标等方面发挥明显作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次项目绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、控制节约成本，优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2、绩效评价的对象
以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3、绩效评价的范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则
本次项目绩效评价遵循以下基本原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.评价指标体系
本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为15分，项目过程权重为15分，项目产出权重为40分，项目效益权重为30分。
项目绩效评价体系详见附件1。
3.绩效评价方法
本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：
（1）比较法
通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。
（2）因素分析法
通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，并出具评价报告。
第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。
第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价情况
项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理。项目的实施达到项目预期效果。
（二）评价结论
运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准进行客观评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。项目评价指标体系权重分总分为100分，其中项目决策15分、项目过程15分、项目产出40分、项目效益30分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。该项目最终得分100分，绩效评价等级属于“优”。具体打分情况详见：附件1-国家级人影作业飞机托管运营经费项目绩效评价指标体系评分表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
1.项目立项
（1）立项依据充分性
该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。
（2）立项程序规范性
项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。
2.绩效目标
（1）绩效目标合理性
我单位年初结合项目实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。绩效目标表经过审核，与实际工作内容具有相关性，绩效目标设置合理可行。
（2）绩效指标明确性
我单位根据项目内容设置了明确的预期产出、效益和满意度目标，将绩效目标再细化分解为具体的绩效三级指标，项目绩效指标明确、清晰、细化、可衡量。
3.资金投入
（1）预算编制科学性
预算编制经过科学论证，提供充分的测算依据佐证资料，预算内容与项目内容相匹配。项目投资额与工作任务相匹配。
（2）资金分配合理性
资金分配额度与项目单位实际工作内容相适应，资金分配额度合理，资金分配依据充分。

（二）项目过程情况。

1.资金管理
（1）资金到位率
本项目全年预算总投资287万元，资金已全部到位，资金到位率100%。
（2）预算执行率
项目预算编制较为详细，资金支出按照预算执行，全年实际支出287万元，预算执行率为100%。
（3）资金使用合规性
我单位严格按照项目预期绩效目标执行预算资金。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用符合项目的立项批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2.组织实施
（1）管理制度健全性
我单位严格按照新疆气象局下发的资金管理、项目管理、政府采购招投标工作相关文件，开展资金支出、政采及招投标工作。做到专款专用，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
（2）制度执行有效性
我单位对资金使用的合法合规性进行监督，年末对资金使用效果进行评价。项目管理、实施人员落实到位，有效按照计划执行。项目执行情况等资料齐全，项目相关手续完备，及时进行归档。

（三）项目产出情况。

具体产出指标完成情况如下：
①数量指标：
指标1飞机托管数量，指标值：=1架，实际完成值：1架，指标完成率100%。
指标2：飞机增雨（雪）作业次数，指标值：>=12架次，实际完成值：12架次，指标完成率100%。
指标3：人工增雨（雪）降水量，指标值：>=1亿吨，实际完成值：1亿吨，指标完成率100%。
指标4：飞机增雨（雪）作业影响面积，指标值：>=7万平方千米，实际完成值：7.96万平方千米，指标完成率113.71%。
②质量指标：
指标1：飞机增雪（雨）作业成功率，指标值：>=80%，实际完成值：81.8%，指标完成率102.25%。
③时效指标：
指标1：飞机作业情况上报及时率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。
指标1：作业及时完成率，指标值：>=80%，实际完成值：85%，指标完成率106.25%。
④成本指标：
指标1：预算成本控制率，指标值：<=90%，实际完成值：90%，指标完成率100%。

（四）项目效益情况。

具体效益指标及满意度指标完成情况如下：
1.实施效益
①社会效益指标：
指标1：为农服务质量，指标值：有效提升，实际完成值：有效提升，指标完成率100%。
②生态效益指标：
指标1：空中云水资源开发利用率，增加降水，指标值：有效提高，实际完成值：有效提高，指标完成率100%。
③可持续影响指标：
指标1：全疆生态环境，指标值：持续改善，实际完成值：持续改善，指标完成率100%。

满意度指标
指标1：政府及涉农部门满意度，指标值：>=90%，完成值90%，完成率100%。
指标2：人民群众满意度，指标值：>=90%，完成值90%，完成率100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
通过2023年全疆人工影响天气工作会议召开，联合多部门共同推进当年人影工作开展。新疆人工影响天气专项补助项目的开展，对在全疆范围内开展人工防雹减灾、增水抗旱和生态修复发挥重要作用。项目涉及采购资金2260万元，在资金下达前科学规划资金使用计划，进行项目采购意向公开，按期完成项目采购。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。
严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

（二）存在的问题及原因分析
相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。

六、有关建议

多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。
进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

七、其他需要说明的问题

本项目无其他需说明的问题