## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 自治区发展改革委办公区维修改造项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 965.95 | 965.95 |  | 652.59 |  | 10 |  | 67.56% |  | 1.89分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 965.95 | 965.95 |  | 652.59 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 贯彻落实自治区党委、人民政府关于做好安全生产工作的部署，对自治区发展改革委办公区进行维修改造，妥善解决我委办公区安全隐患问题，确保全委干部能以饱满的精神状态，为做好全区发展改革工作哦事业提供助力，不断提高服务我区经济社会发展的能力。 | [5 empty] | 目前已完成项目建设任务，认真贯彻落实自治区党委、人民政府关于做好安全生产工作的部署，严格按照国家现行相关行业标准，对自治区发展改革委广场联合大厦办公区、酒花大厦进行维修改造，严格按照《党政机关办公用房管理办法》有关要求合理分配办公用房。对于因消防验收等工作所影响项目支出工作，拟于2024年5月31日前完成。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 | 8 | =11508.40平方米 | =11508.4平方米 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 | 8 | <=0% | =0% | 100 | 8 | 行业标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目前已完成项目建设任务，认真贯彻落实自治区党委、人民政府关于做好安全生产工作的部署，严格按照国家现行相关行业标准，对自治区发展改革委广场联合大厦办公区、酒花大厦进行维修改造，严格按照《党政机关办公用房管理办法》有关要求合理分配办公用房。对于因消防验收等工作所影响项目支出工作，拟于2024年5月31日前完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 8 | =100% | =20% | 20 | 0 | 行业标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目前已完成项目建设任务，认真贯彻落实自治区党委、人民政府关于做好安全生产工作的部署，严格按照国家现行相关行业标准，对自治区发展改革委广场联合大厦办公区、酒花大厦进行维修改造，严格按照《党政机关办公用房管理办法》有关要求合理分配办公用房。对于因消防验收等工作所影响项目支出工作，拟于2024年5月31日前完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 其他标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 其他标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供安全办公环境 | 10 | 效果明显 | 达到预期目标 | 100 | 10 | 其他标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 办公用房投入使用率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 其他标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 办公人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 83.89分