## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 自治区物流总计监测工作经费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 21.50 | 21.5 |  | 17.19 |  | 10 |  | 79.95% |  | 4.99分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 21.5 | 21.5 |  | 17.19 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《国家发展改革委办公厅 国家统计局办公室关于加强物流统计监测工作的通知》（发改办运行〔2023〕87号）工作要求，委托承担物流统计监测工作的具体单位启动开展自治区物流统计监测工作，形成季度社会物流统计数据情况报告、年度社会物流运行情况分析报告等，为研究制定物流发展政策和规划、提高物流管理决策水平、科学指导企业生产经营活动、推动物流业高质量发展提供重要依据。 | [5 empty] | 已完成《新疆社会物流统计调查制度》编制工作，2024年2月20日，自治区统计局印发《关于同意实施新疆社会物料统计调查制度的复函》。目前，正在按照《新疆社会物流统计调查制度》有关要求，选取物流统计监测调查样本。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 形成2023年度社会物流统计数据情况报告 | 10 | 1次 | =0次 | 0 | 0 | 其他标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因预算资金年末下达较晚，资金已结转至2023年，目前，正在有序推进，按照合同约定5月底前完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 按国家要求报送物流统计2023年年度数据 | 10 | 1次 | =0次 | 0 | 0 | 其他标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因预算资金年末下达较晚，资金已结转至2023年，目前，正在有序推进，按照合同约定5月底前完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 召开全区物流统计监测工作启动部署会议暨物流统计监测工作培训会 | 10 | 1次 | =0次 | 0 | 0 | 其他标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因预算资金年末下达较晚，资金已结转至2023年，目前，正在有序推进，按照合同约定5月底前完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 形成2023年度社会物流统计数据情况报告准确率 | 10 | =100% | =0% | 0 | 0 | 其他标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因预算资金年末下达较晚，资金已结转至2023年，目前，正在有序推进，按照合同约定5月底前完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 召开全区物流统计监测工作启动部署会议暨物流统计监测工作培训会完成情况 | 10 | 年度 | =0% | 0 | 0 | 其他标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因预算资金年末下达较晚，资金已结转至2023年，目前，正在有序推进，按照合同约定5月底前完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 形成2023年度社会物流统计数据情况报告完成情况 | 10 | 年度 | =0% | 0 | 0 | 其他标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因预算资金年末下达较晚，资金已结转至2023年，目前，正在有序推进，按照合同约定5月底前完成
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 租赁使用社会物流统计直报系统 | 5 | 15万 | =15万 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 办公设备等工作经费 | 5 | 3.5万 | =2.5万 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 召开全区物流统计监测工作启动部署会议暨物流统计监测工作培训会经费 | 5 | 2万 | =0万 | 0 | 0 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因预算资金年末下达较晚，资金已结转至2023年，目前，正在有序推进，按照合同约定5月底前完成
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 制作物流统计监测报表和报告印刷 | 5 | 1万 | =0万 | 0 | 0 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因预算资金年末下达较晚，资金已结转至2023年，目前，正在有序推进，按照合同约定5月底前完成
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为政府物流管理部门研究制定物流发展政策和规划提供参考依据 | 10 | 及时掌握物流行业发展情况 | 部分达到预期目标 | 80 | 8 | 其他标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 因预算资金年末下达较晚，资金已结转至2023年，目前，正在有序推进，按照合同约定5月底前完成
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 样本企业满意度 | 0 | >=90% | =95% |  | 0 | 其他标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 22.99分