## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 代建项目管理费
主管部门 |  | 自治区发改委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 自治区代建中心主要负责自治区自然资源资料档案库（馆）、自治区高级人民法院“两基一中心”、自治区党校搬迁改造项目、新疆考古标本库房工程等四个建设项目的代建工作，同时，按照自治区主要领导的安排对新疆译制大厦项目进行技术帮助和支持。中心将做好现场服务，组织与协调相关各参建单位的工作，积极努力保证四个代建项目和帮助支持的项目按时间节点顺利完成实施，新疆译制大厦、自治区高法“两基一中心”项目竣工验收并投入使用，向使用单位和自治区党委交付满意的建设工程，为十四五建设贡献自己的力量。 | [7 empty] | 圆满完成4个新建项目和1个收尾项目的代建管理工作，做好代建项目的技术支持和监督。保证项目按时间节点顺利完成实施，向使用单位和自治区党委交付满意的建设工程，为十四五建设贡献自己的力量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 代建在建项目 | >=4个 | 计划标准 | 2个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 4个 | 100% | 10
|  |  | 代建收尾项目 | >=1个 | 计划标准 | 2个 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1个 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 |  | 质量指标 | 代建收尾项目完成率 | 100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 | 100% | 100% | 6
|  |  | 代建在建项目质量验收合格率 | 100% | 行业标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 | 100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 代建项目当年任务完成及时率 | 100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 6
|  |  | 代建收尾项目完成时间 | 2023-08-30 | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2023-08-30 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目调研及驻工地差旅费 | ≤12万元 | 算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 12万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 |  | 项目代建办公费 | ≤3万元 | 算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 3万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效促进固定资产投资效益 | 有效促进 | 其他标准 | 有效促进 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成年度指标 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高代建项目管理水平 | 有效提高 | 其他标准 | 有效提高 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成年度指标 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目使用单位满意度 | ≥95% | 历史标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | 95% | 100% | 10
总分 | [6 empty] | 90 |  |  |  |  | 100