医院政府采购项目支出

绩效评价报告

（2023年度）

项   目   名  称：医院政府采购项目

实施单位（公章）：新疆医科大学第一附属医院

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区卫生健康委员会

项目负责人（签章）：鲁晓擘

填   报   时  间：2024年3月10日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

新疆医科大学第一附属医院是三级甲等综合医院，是自治区重点医疗中心，是西部领先、辐射中亚的区域医疗中心。1956年建院以来，在自治区党委、人民政府的关心支持下，在国家和自治区卫生主管部门的指导下，医院不断发展壮大。进一步提高诊疗能力、科研教学能力，服务能力，优化基础设备设施，提升患者就医环境，现需进行政府采购。

医院成立了政府采购工作领导小组，全面领导医院招标采购管理工作，不断提高政府采购工作效率，发挥采购人的主体责任，审议了年度政府采购预算，做好政府采购工作。

医院政府采购工作涉及购置全院各种货物（医疗设备、试剂耗材、普通货物等）、服务（安全保障服务、信息保障服务等）、工程（楼宇建设、装修修缮等），为提高医院经营质量，提升医院综合竞争力，满足新疆人民群众日益增长的医疗需求提供了坚实的基础保障。

2023年进行的主要项目有：

工程类：急救创伤中心改造项目、第二办公楼改造项目、中心开闭所扩建改造项目、第二综合实验楼负二层、7-10层改造项目、2023年室内外防水、一住15楼、二住14楼餐厅改造项目等25项。

货物类：主要是新型医疗设备采购。患者需求不断增长，救治疾病谱也在不断变化，需要引进先进的医疗设备以满足日益增长和多样化的诊疗需求，同时为实现医疗资源的合理配置，需定期评估和更新设备配置，淘汰老旧设备，购置高效、节能的新一代设备。

服务类：主要是安保服务项目，完善我院“三防”建设，推进规范化医院警务室和安保队伍建设，深入开展“等级医院”建设，推动我院安全管理的规范化、科学化，增强实效性，确保医院安防工作的平安稳定。

医院政府采购是一项政策性强、操作流程严、涉及部门多的工作。自治区财政厅要求政府采购工作执行全流程管理，涉及医院各相关部门（如财务部、设备与信息管理部、后勤等归口管理部门）。政府采购从开始到结束大致有16步骤，具体各步骤涉及部门如下表：

| 序号 | 政府采购步骤 | 负责部门 | 目前协作部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算的 编制 | 财务部 | 运营管理部、设备与信息管理部及各归口管理部门 |
| 2 | 确定采购需求 | 设备与信息管理部 各归口管理部门 | 各临床医技、行政科室 |
| 3 | 编制采购实施计划 | 设备与信息管理部 各归口管理部门 | 各临床医技、行政科室 |
| 4 | 风险控制 | 设备与信息管理部 各归口管理部门 | 纪检监察审计部 |
| 5 | 采购意向公开 | 运营管理部 | 设备与信息管理部及各归口管理部门 |
| 6 | 委托代理机构 | 运营管理部 | 招标代理机构 |
| 7 | 编制采购文件 | 运营管理部 | 设备与信息管理部及各归口管理部门 |
| 8 | 发布采购公告 | 运营管理部 | 招标代理机构 |
| 9 | 组织评审 | 运营管理部 | 设备与信息管理部及各归口管理部门 |
| 10 | 确认采购结果 | 运营管理部 | 设备与信息管理部及各归口管理部门 |
| 11 | 发布结果公告 | 运营管理部 | 招标代理机构 |
| 12 | 签订采购合同 | 各归口管理部门 | 纪检监察审计部、财务部 |
| 13 | 合同公告与备案 | 运营管理部 | 设备与信息管理部及各归口管理部门 |
| 14 | 履约验收 | 设备与信息管理部及各归口管理部门 | 纪检监察审计部 |
| 15 | 支付资金 | 财务部 |  |
| 16 | 采购文件保存 | 运营管理部 |  |

2、项目主要内容：

项目主要内容：（1）建立健全工作机制，确保招采工作合法合规；（2）加强内控节约资金，提升招标采购工作质量；（3）关口前移有序推进，提高招标采购工作效率；（4）强化廉洁意识，推进招标采购廉政风险防控。

项目实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

3、资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

该项目年初预算数290218.58万元，全年预算数290218.58万元，实际总投入252999.88万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。

（2）资金使用情况

政府采购全年预算数290218.58万元，项目实际执行252999.88万元，执行率为87.18%。该项目年初预算数290218.58万元，全年预算数290218.58万元，全年执行数252999.88万元，预算执行率为87.18%，主要用于：医院2023年上报工程、设备、服务等政府采购全年预算数290218.58万元，剩余项目正在按照计划执行，医院在总结工作的基础上，正逐项挂网，推进招标进度。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

（1）保障医院医疗服务活动平稳高效进行。

（2）稳步发展本科教育，大力发展研究生教育，适度开展继续教育和国际教育。

（3）推进分级诊疗，支持双向转诊、急慢分治、上下联动的模式。

（4）加强基础建设，支持专科发展建设。

（5）全面提升医院精细化管理水平，增强医院竞争力。

（6）建立安全文化长效机制，构建平安医院。

（7）发扬大爱无疆精神，勇担社会责任。

2、阶段性目标

（1）前期准备：通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工作。

（2）组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照项目实施方案要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率。需要进行招标工作的科室，依据上一年度上报的政府采购预算，按照季度执行招标工作。每季度根据各归口管理部门上报的招标计划进行执行和考核。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的

通过开展有效的财政支出绩效评价管理，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次项目绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、控制节约成本，优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2、绩效评价的对象

医院政府采购预算项目所包含的全部项目内容。

3、绩效评价的范围

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）、项目效益四个维度对医院政府采购项目进行评价，评价核心为政府采购预算专项资金的完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。医院自主实施单位自评，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分—100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80—90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60—80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3、绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准和历史标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

- 绩效评价工作过程

1.前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

2.组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

3.分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价情况

项目总体组织规范，在项目实施过程中做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益地发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理。项目的实施达到项目预期效果。

（二）评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对2023年政府采购预算项目进行客观评价，总得分为93.6分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为18.72分，得分率为93.6%。项目产出类指标权重为40分，得分为34.88分，得分率为87.2%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。

表1综合评分表

| 一级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 |
| 项目过程 | 20 | 18.72 |
| 项目产出 | 40 | 34.88 |
| 项目效益 | 20 | 20 |
| 合计 | 100 | 93.6 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.项目立项

（1）立项依据充分性

该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，国民经济发展规划和相关政策；符合行业规划要求和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需；围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。

（2）立项程序规范性

项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的可行性研究、集体决策，保障了程序的规范性。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。

（2）绩效指标明确性

项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

预算编制经过科学论证，提供充分的测算依据佐证资料，预算内容与项目内容相匹配。项目投资额与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性

资金分配额度与项目单位实际工作内容相适应，资金分配额度合理，资金分配依据充分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分18.72分，得分率为93.6%。

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

1.资金管理

（1）资金到位率

本项目总投资290218.58万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。

（2）预算执行率

预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，2023年预算资金全年执行数252999.88万元，预算执行率为87.18%。

（3）资金使用合规性

项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。制定了相关的制度和管理规定，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

制定了相关管理办法，对财政资金进行严格管理，做到专款专用，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

（2）制度执行有效性

对资金使用的合法合规性进行监督，年末对资金使用效果进行评价。项目管理、实施人员落实到位，有效按照计划执行。项目执行情况等资料齐全，项目相关手续完备，及时进行归档。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由7个三级指标构成，权重分为60分，实际得分53.15分，得分率为88.58%。具体产出指标完成情况如下：

①数量指标：

指标1：购置专用设备数量。指标值：≥650台，实际完成值：983台，指标完成率151.23%，完成预期指标值。偏差原因：2023年度我院检验中心、急救中心等临床科室进行相关改造建设，为满足改造病区所需设备的需求，进行了院内调整，实际完成983台

指标2：门诊人次。指标值：≥280万人，实际完成值：316.42万人次，指标完成率113.01%。

指标3：房屋建筑面积。指标值：≥25000平方米，实际完成值：29918.94平方米，完成率119.68%，完成预期指标值。偏差原因：因医院基础设施环境进行升级改造，故2023年改造项目有所增加，改造面积也有所增加。

②质量指标：

指标1：工程验收合格率。指标值：=100%，实际完成值：100%。

指标2：设备验收合格率。指标值：≥98%，实际完成值：102.04%。

③时效指标：

指标1：依法及时评标定标率，指标值：＝100%，实际完成值：100%。

④成本指标：

指标1：百元医疗收入药品费用。指标值：≤20元，实际完成值：14.95元，指标完成率100%。

指标2：门诊均次费用（不含体检）。指标值：≤350元，实际完成值：350元，指标完成率100%。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由3个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.84分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：

1.实施效益

①经济效益指标：

指标1：设备利用率，指标值：≥95%，实际完成值：98%，指标完成率103.16%。

②社会效益指标：

指标1：医院医疗服务活动平稳高效进行，指标值：有效保障。实际完成值：有效保障。指标完成率100%。

2.满意度

指标1：职工满意度，指标值：≥90%，实际完成值：91.08%，指标完成率101.2%。

五、预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

政府采购项目年初预算290218.58万元，全年预算290218.58万元，实际支出252999.88万元，预算执行率为87.18%，项目绩效指标总体完成率为108.21%，总体偏差率为21.03%。

偏差原因及改进措施：

指标1：购置专用设备数量。指标值：≥650台，实际完成值：983台，指标完成率151.23%，完成预期指标值。偏差原因：2023年度我院检验中心、急救中心等临床科室进行相关改造建设，为满足改造病区所需设备的需求，进行了院内调整，实际完成983台。改进措施：精确设置指标值。督促设备采购部门设立三年指标库，时刻检查每年实际购置的设备数量，合理设定完成指标值。分析业务增长：考虑医院的业务发展计划和预期增长，以确定是否需要增加设备数量。设备使用数据：研究现有设备的使用频率、饱和度和维修记录。了解各个科室的扩张或新项目计划。设备老化和更新：考虑现有设备的寿命和更新计划。故障频率：高频故障的设备可能需要提前准备替换。医院扩建计划：如果有扩建计划，需要相应增加设备。设备联合使用需求：某些设备需要配套或联合使用，需综合考虑。

指标2：门诊人次。指标值：≥280万人，实际完成值：316.42万人次，指标完成率113.01%。改进措施：精确设置指标值，合理精准预测每年门诊量。历史数据分析：仔细研究过去几年的门诊数据，包括每月、每周或每天的就诊人数趋势。疾病流行情况：了解特定疾病的流行情况和季节性变化。医生数量和排班：医生的数量和排班情况会直接影响门诊接待能力。 患者满意度：高满意度可能促使患者推荐他人就诊。定期评估和调整：根据实际情况定期评估预测结果并进行调整。

指标3：房屋建筑面积。指标值：≥25000平方米，实际完成值：29918.94平方米，完成率119.68%，完成预期指标值。偏差原因：因医院基础设施环境进行升级改造，故2023年改造项目有所增加，改造面积也有所增加。改进措施：精确设置指标值，每年做好调研，摸清家底，合理预测第二年需要改造的房屋建筑面积。房屋状况评估：定期检查房屋的状况，包括结构、墙面、地面等。使用年限分析：根据房屋的建造时间和使用年限，判断是否需要装修。功能需求分析：根据科室的功能需求，确定装修范围。安全标准核查：确保符合安全规范，确定需要修缮的区域。设施设备更新计划：与设备更新相结合，预估装修面积。空间规划需求：根据医院的发展规划，预测装修需求。科室调整计划：科室布局变化会影响装修面积。建筑结构评估：检查结构是否需要加固或修复。 磨损程度评估：观察地面、墙面等的磨损程度。

指标4：工程验收合格率。指标值：=100%，实际完成值：100%。

指标5：设备验收合格率。指标值：≥98%，实际完成值：102.04%。改进措施：精确设置指标值。

指标6：依法及时评标定标率，指标值：＝100%，实际完成值：100%。

指标7：百元医疗收入药品费用。指标值：≤20元，实际完成值：14.95元，指标完成率100%。

指标8：门诊均次费用（不含体检）。指标值：≤350元，实际完成值：350元，指标完成率100%。

指标9：设备利用率，指标值：≥95%，实际完成值：98%，指标完成率103.16%。改进措施：精确设置指标值。优化排班：合理安排设备使用时间，避免闲置。 设备共享：与其他医疗机构共享部分设备，提高利用率。 定期维护：减少设备故障停机时间。 信息化管理：通过系统实时监控设备状态，提高管理效率。设备更新：及时淘汰过时或低效设备。流程优化：简化设备使用流程，提高效率。

指标10：医院医疗服务活动平稳高效进行，指标值：医院医疗服务活动平稳高效进行。实际完成值：医院医疗服务活动平稳高效进行，有效保障稳步提高，按时保质保量为临床一线采购质量过硬产品。指标完成率100%，完成预期指标值。

指标11：职工满意度，指标值：≥90%，实际完成值：91.08%，指标完成率101.2%。职工满意度有所提升。改进措施：精确设置指标值。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.完善医院政府采购工作体制机制。

一是制度建设。结合国家、自治区关于政府采购相关法律法规、文件要求，修订了《新疆医科大学第一附属医院招标采购管理办法（2023年度）》；为强化价格管理新增《医院招标采购控制价及中标价格专项管理要求》；进一步加强代理公司管理，修订了《招标代理公司管理办法》及配套《招标代理公司考核表》等；二是流程优化。以《新疆医科大学第一附属医院政府采购标准作业流程（SOP）》为基础，对标前会流程及各类表单进行优化。新增电子标资格审查、开评标、档案管理要求。三是MDT团队协作。以采购计划为依据，各部门加强协作沟通，及时化解问题堵点，在意向公开、进口论证、单一来源论证、标前论证等方面对采购过程进行划分，提前做好各项准备工作，有效地提升了采购效率。针对科室在招标流程方面的困惑，编写了问卷答疑小程序，答疑解惑。

2.加强医院政府采购预算管理。

按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。制订了《2024年政府采购预算编制工作方案》召开全院预算填报会议，按照采购预算细化至政府采购四级目录的要求，会同归口部门对政府采购预算开展“二上二下”填报，并进行专项审核报党委审批后上报。采购过程中严格执行“无预算，不采购”的要求。

3.关口前移有序推进，提高招标采购工作效率。

一是做好意向公开前期准备，及时公开采购信息，防止因意向公开时限不够影响采购进度。二是对拟采购的国产、进口货物区别制定报审流程。三是配合科室提前做好产品的需求论证、控价评估、招标文件编制等工作，待医院批准授权后及时发布采购公告。四是完善OA招标工作流，帮助科室清晰掌握招采进展情况。五是综合利用政采电子卖场、委托政采、分散采购等方式提升工作质效。

4.以节约资金为目标，对标对表开展内控管理。

结合历史成交价、互联网价查询平台等进行三方比价，形成预算价、初控价、拦标价、成交价价格库，并制订《医院招标采购控制价及中标价格专项管理要求》。结合医院实际，在报价方式、打分表量化等方面进一步细化管理，为医院有效节约资金。

5.强化廉洁意识，推进招标采购廉政风险防控。

一方面，认真开展风险自查并接受纪检审计部门专项督导检查，建立台账并提出解决方案。另一方面，加强党风廉政教育，提升干部职工廉洁意识，筑牢预防腐败的“防火墙”，推进招投标工作廉洁健康开展。

（二）存在的问题及原因分析

2023年度运营管理部招标管理内部控制工作的新问题或新挑战：

医院招标采购业务是一项涉及预算管理、流程管理、档案管理等多方面的系统性工作。在卫生医疗新经济不断发展，医疗卫生体制改革不断深化的现实环境下，如何真正实现医院招标采购业务“公平、公正、公开”，进一步规范医院的采购行为，已成为医院加强内控管理的重点任务之一。

七、有关建议

加强内控管理，明确内控关键点，并嵌入信息管理软件中，将有助于健全内部控制体系，规范医院采购管理业务，改善医院采购管理效果，促进医院经济的可持续性发展。

2023年已经购入招标采购软件，初步设计出整体系统框架。计划2024年度通过将信息化技术应用到医院的招标采购内部管理和控制中，实现部门、业务、岗位之间的相互监督和衔接作用，提高医院招标采购内控的工作效率，促进医院有效防范和管控招标采购活动的风险。2024年将持续跟进与之相匹配的标准化建设，逐步建立从需求论证到合同管理的医院招标采购全链条。实现各科室的政府采购预算申报、分配、需求计划提交、数据汇总分析，重要信息合成并采集等，达到信息化统一管理，打通信息渠道，保证工作流程的畅通，提高招采效率。

八、其他需要说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 医院政府采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆医科大学第一附属医院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 290218.58 | 290218.58 |  | 252999.88 |  | 10 |  | 87.18% |  | 8.72分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 290218.58 | 290218.58 |  | 252999.88 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、保障医院医疗服务活动平稳高效进行。2、稳步发展本科教育，大力发展研究生教育，适度开展继续教育和国际教育。3、推进分级诊疗，支持双向转诊、急慢分治、上下联动的模式。4、加强基础建设，支持专科发展建设。5、全面提升医院精细化管理水平，增强医院竞争力。6、建立安全文化长效机制，构建平安医院。7、发扬大爱无疆精神，勇担社会责任。 |  |  |  |  |  | 践行“全心全意为人民服务”的根本宗旨，牢记“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的职业精神，在做好医疗服务工作的同时，不忘提升医疗质量，不断营造全院的质量安全氛围，打造质量安全文化，较好地完成了各项指标任务。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置专用设备数量 | 10 | >=650台 | =983台 | 151.23% | 4.88 | 历史标准 | 581台 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2023年度我院检验中心、急救中心等临床科室进行相关改造建设，为满足改造病区所需设备的需求，进行了院内调整，实际完成983台 |
|  |  | 数量指标 | 门诊人次 | 5 | >=280万人 | =316.42万人 | 113.01% | 4.35 | 历史标准 | 240.48万人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 疫情结束后，就医患者大幅增加 |
|  |  | 数量指标 | 房屋建筑面积 | 5 | >=25000平方米 | =29918.94平方米 | 119.68% | 4.02 | 计划标准 | 379902.73 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因医院基础设施环境进行升级改造，故2023年改造项目有所增加，改造面积也有所增加 |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率（%） | 5 | >=98% | =100% | 102.04% | 4.9 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 依法及时评标定标率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 行业标准 | 98% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 百元医疗收入药品费用 | 10 | <=20元 | =14.95元 | 100% | 10 | 历史标准 | 18.3元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 门诊均次（不含体检） | 10 | <=350元 | =350元 | 100% | 10 | 历史标准 | 308.91元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值参照2022年数据设置，2022年中新冠病毒相关检测拉低门诊均次费用 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率（%） | 5 | >=95% | =98% | 103.16% | 4.84 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 医院医疗服务活动平稳高效进行 | 15 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 15 | 行业标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | 10 | >=90% | =91.08% | 101.20% | 10 | 历史标准 | 91.08% | 满意度赋分 | 说明材料 | 职工满意度有所提升 |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 91.71分 |  |  |  |  |  |

附件1

医院政府采购项目绩效评价指标体系及综合评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 3 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 | 2.72 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 4.88 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 | 10 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |