## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医养结合）资金预算
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆医科大学第七附属医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 838.00 | 838 |  | 838.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 838.00 | 838.00 |  | 838 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：优化医疗收入结构，进一步降低医疗成本，提高医疗服务效率。 目标2：结合医院“十四五”规划，增强特色优势、提高服务效率。 目标3：利用优质医疗资源，推动中医药与养老结合，充分发挥中医药治病和养生保健优势，更好地配置资源、共享资源，更好地做好老年人慢性病管理和康复护理，最终达到“为老服务、医养康养相结合”的目的。 | [5 empty] | 全面推进医疗卫生和养老服务融合发展，让更多患者感受到高效便捷的医疗服务，在本项目资金的支持下，购置资产投入使用后，取得了使用人员的较高满意度何实用性认可，对应治疗项目频次发生大幅度上涨，充分发挥我院康复专业优势。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 15 | >=150个 | =203个 | 135% | 9.75 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原计划购置大型医疗设备，按照医院发展计划调整，改为购置康复护理类设备，数量多，单价小。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老年人受益人次 | 10 | >=12000人次/年 | =16572人次/年 | 138% | 6.2 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 我院规模扩大，病区环境及就医体验改善，病人量逐渐增加，设备使用频次随之增加。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 100% | 5 | 其他标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备验收及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置老年人医养康养医疗设备 | 20 | <=838万元 | =838万元 | 100% | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升养老专业服务水平 | 20 | 持续提升 | 已持续提升 | 100% | 20 | 其他标准 | 无 | 直接赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用人员满意度 | 10 | >=95% | =96% | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 90.95分