## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 医院政府采购项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆医科大学第七附属医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14727.10 | 14727.1 |  | 13802.10 |  | 10 |  | 93.72% |  | 9.37分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 14727.10 | 14727.1 |  | 13802.1 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （1）优化医疗收入结构，进一步降低医疗成本，提高医疗服务效率。（2）结合医院“十四五”规划，增强特色优势、提高服务效率。（3）加强精细化管理，保持门急诊量、出院病人数、手术量等核 | [5 empty] | 1、医院围绕以老年病诊疗与康养并重、医养结合服务为特色的发展定位，充分整合医疗资源，打造特色优势专科，康复医学科成为我院首个自治区级临床重点专科建设科室。按照国家政策要求，贯彻落实取消药品加成相关政策，降低医疗成本，进一步优化收入结构。 2、医疗服务更加智慧化。完成了门诊排队叫号系统升级改造，实现“码”上就医，在“手机掌医”中增加了心电报告及血压报告查询功能，进一步推广“医保电子凭证”“医保移动支付”等功能，方便病人就诊，提高服务效率。 3、2023年医教综合楼启用，医院新增床位1200张，就医环境得到极大改善，医护人员及患者诊疗体验得到极大提升，促进门急诊量、出院病人数、手术量等核心指标平稳增长。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置计算机硬件及软件 | 5 | >=8个 | =9个 | 112.5% | 4.38 | 计划标准 | 3个 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 我单位处于创业期，信息化设施相对比较薄弱。2023年度，我单位加大了信息化建设的投入。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 12 | >=85人 | =87人 | 102% | 11.76 | 计划标准 | 74人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 上级部门人才招聘计划暂停，我院2023年劳务派遣人数增多。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员招标成本 | 10 | >=55元/人/月 | =16元/人/月 | 29.09% | 0 | 计划标准 | 55元/人/月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 此指标按照以往年度劳务派遣人员招标成本设置，2023年度，人员招标成本降低。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 食堂收入 | 8 | >=44万元/月 | =54.27万元/月 | 100% | 8 | 计划标准 | 36.71万元/月 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | “走读室谈话室”建设 | 5 | 2023年12月31日前 | 未建设 | 0% | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 2023年度，医院计划调整。2024年度开展此项目。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 软件购置费用 | 10 | <=450万元/年 | =411.97万元/年 | 100% | 10 | 预算支出标准 | 4.75万元/年 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 公务用车运行维护费 | 10 | <=60万元/年 | =48.06万元/年 | 100% | 10 | 预算支出标准 | 31.42万元/年 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强医院宣传 | 10 | 提高医院宣传力度 | 有所提高 | 100% | 10 | 其他标准 | 提高医院宣传 | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 10 | 有所提高 | 有所提高 | 100% | 10 | 其他标准 | 有所提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 供应商满意度 | 10 | >=90% | =98.28% | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 83.51分