## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 自治区2023年第一批疫情防控补助资金（自治区本级医疗机构重症床位设备配置经费）
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆医科大学第五附属医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1560.00 | 1560 |  | 1560.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1560 | 1560 |  | 1560 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 自治区2023年第一批疫情防控补助资金（自治区本级医疗机构重症床位设备配置经费） | [5 empty] | 自治区2023年第一批疫情防控补助资金（自治区本级医疗机构重症床位设备配置经费）100%完成
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 配置ICU床位数量及配套设备数量 | 25 | >=25床（套） | =38床（套） | 152% | 12 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 经过多方询议价，降低了成本，导致配置ICU床位数量及配套设备数量增加。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 | 5 | >95% | =100% | 100% | 5 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | 5 | >95% | =100% | 100% | 5 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 床位改造完成时间 | 5 | =2022年12月31日前 | =2022年12月31日前 | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本控制数 | 20 | <=61万元/床 | =36.356万元/床 | 100% | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | 20 | >70% | =90% | 100% | 20 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | 10 | >90% | =100% | 100% | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 87.00分